**ObčinaPrevalje**

**OBČINA PREVALJE , Trg 2a , Si 2391 Prevalje**

**tel. (02) 824 61 00, e-pošta:****obcina@prevalje.si**

**Sprejet na \_\_\_. redni seji**

**Občinskega sveta Občine Prevalje**

**dne \_\_\_\_\_\_**

**AKCIJSKI NAČRT UKREPOV**

**ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA INVALIDOV V OBČINI PREVALJE**

**V OBDOBJU 2017-2020**

**Pripravila:**

**Delovna skupina za pripravo analize o položaju invalidov**

**v občini Prevalje in pripravo konkretnega akcijskega načrta**

Prevalje, januar 2017

Kazalo

[1. UVOD 4](#_Toc471411135)

[2. CILJI, PRIORITETNE NALOGE IN UKREPI 6](#_Toc471411136)

[Splošno 6](#_Toc471411137)

[Finančne zmožnosti in način financiranja 7](#_Toc471411138)

[Glavne prioritete 7](#_Toc471411139)

[**1.** **CILJ INFO**R**MIRANJE IN OBVEŠČANJE** 8](#_Toc471411140)

[Ukrep št. 1: nadgradnja občinske spletne stran 8](#_Toc471411141)

[Ukrep št. 2: Obveščanje preko uradne spletne strani in drugih medijev obveščanja, ki delujejo na območju Občine Prevalje 8](#_Toc471411142)

[Ukrep št. 3: Vzpostavitev informacijske pisarne 8](#_Toc471411143)

[Ukrep št. 4: Osveščanje javnosti o invalidskih organizacijah preko prireditev 9](#_Toc471411144)

[ukrep št. 5: Zbiranje informacij, pripomb, komentarjev 9](#_Toc471411145)

[ukrep št. 6: Letni sestanki društev in sveta invalidov 9](#_Toc471411146)

[**2.** **CILJ: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJA** 10](#_Toc471411147)

[Ukrep št. 1: Zagotavljanje zdravstvene in lekarniške dejavnosti 10](#_Toc471411148)

[Ukrep št. 2: Osveščanje zaposlenih v zdravstveni ambulanti in lekarni 10](#_Toc471411149)

[Ukrep št. 3: Pomoč pri plačevanju osnovnega in dodatnega zavarovanja brezposelnim invalidom 10](#_Toc471411150)

[ukrep št. 4: Organizacija predavanja na temo duševnega zdravja 10](#_Toc471411151)

[ukrep št. 5: Nakup in montaža igral za gibalno ovirane otroke 11](#_Toc471411152)

[**3.** **CILJ: ZAGOTAVLJANJE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV IN PROGRAMOV POMOČI NA DOMU** 12](#_Toc471411153)

[Ukrep št. 1: Zagotavljanje izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč na domu 12](#_Toc471411154)

[Ukrep št. 2: Zagotavljanje prilagojenih najemnin za neprofitna najemna stanovanja iz občinskega proračuna, ureditev stanovanja primernega za gibalno ovirano osebo 12](#_Toc471411155)

[Ukrep št. 3: Spodbujanje novih programov za potrebe invalidov 12](#_Toc471411156)

[Ukrep št. 4: Podpora pri oblikovanju in delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij 13](#_Toc471411157)

[Ukrep št. 5: Spodbujanje k razvoju in delovanju prostovoljstva 13](#_Toc471411158)

[Ukrep št. 6: Spodbujanje podpore invalidom s strani Karitas in Območne organizacije Rdečega križa 13](#_Toc471411159)

[**4.** **CILJ: DOSTOPNOST – ODPRAVITI GRAJENE IN KOMUNIKACIJSKE OVIRE, ZA KATERE VELJA, DA ONEMOGOČAJO ALI OTEŽUJEJO NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV** 14](#_Toc471411160)

[Ukrep št. 1: Ureditev pločnikov in potrebnih klančin ob glavnih prometnicah v Občini Prevalje 14](#_Toc471411161)

[Ukrep št. 2: Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih parkirnih mest 14](#_Toc471411162)

[Ukrep št. 3: Ureditev klančin za dostop do objektov javnega značaja in do javno dostopnih objektov 14](#_Toc471411163)

[Ukrep št. 4: Namestitev ustreznih klicnih naprav v KOK Prevalje in naprave za lažje branje gradiva za slepe in slabovidne 15](#_Toc471411164)

[Ukrep št. 5: Skrb za zagotovitev dostopnosti ustreznega volišča za invalide in oblikovanje list na lokalnih volitvah 15](#_Toc471411165)

[Ukrep št. 6: Montaža indukcijske zanke v veliko dvorano Družbenega doma in malo dvorano 15](#_Toc471411166)

[ukrep št. 7: Preoblikovanje najpogostejših obrazcev občine Prevalje v lahko branje 15](#_Toc471411167)

[ukrep št. 8: Postavitev javnih sanitarij za invalide ››tržnica‹‹ Prevalje 16](#_Toc471411168)

[ukrep št. 9: Ureditev dostopa do prvega nadstropja Družbenega doma na Prevaljah 16](#_Toc471411169)

[**5.** **CILJ : VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE** 17](#_Toc471411170)

[Ukrep št. 1: Zagotovitev pogojev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki bodo upoštevali potrebe posamezne vrste invalidnosti 17](#_Toc471411171)

[Ukrep št. 2: Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanjem šol, vrtcev in invalidskih organizacij 17](#_Toc471411172)

[**6.** **CILJ: PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJA** 18](#_Toc471411173)

[Ukrep št. 1: Sofinanciranje programov javnih del 18](#_Toc471411174)

[**7.** **CILJ: SPODBUJANJE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA, VERSKE AKTIVNOSTI IN SPOŠTOVANJA OSEBNE INTEGRITETE** 18](#_Toc471411175)

[Ukrep št. 1: Vključevanje svojcev v izvajanje posebnih socialnih programov posameznih invalidskih društev 18](#_Toc471411176)

[Ukrep št. 2: Možnost izvajanja poročnega obreda 18](#_Toc471411177)

[Ukrep št. 3: Duhovna oskrba na domu 18](#_Toc471411178)

[**8.** **CILJ: KULTURA** 19](#_Toc471411179)

[Ukrep št. 1: Možnost izposoje knjižničnega gradiva, prilagojenega invalidom 19](#_Toc471411180)

[Ukrep št. 2: Delovanje invalidov ter predstavitev umetniških del, povezovanje društev 19](#_Toc471411181)

[Ukrep št. 3: Spodbujanje invalidov k aktivnostim in medgeneracijskemu povezovanju in druženju 19](#_Toc471411182)

[Ukrep št. 4: Kulinarični tečaji 19](#_Toc471411183)

[**9. CILJ: REKREACIJA IN ŠPORT** 20](#_Toc471411184)

[Ukrep št. 1: Spodbujanje izvajanja športnih programov za invalide 20](#_Toc471411185)

[Ukrep št. 2: Spodbujanje najširšega sodelovanja invalidnih oseb v športno rekreacijskih dejavnostih 20](#_Toc471411186)

[Ukrep št. 3: Ureditev male dvorane O.Š. Franja Goloba in Športnega parka Ugasle peči 20](#_Toc471411187)

[Ukrep št. 4: Financiranje dejavnosti društev na področju športa invalidov 20](#_Toc471411188)

[ZAKLJUČEK IN SMERNICE 24](#_Toc471411189)

[Priloga 1: Popis zunanjih arhitektonskih ovir na javnih površinah 25](#_Toc471411190)

[Priloga 2: Popis ovir v javnih ustanovah in drugih javno dostopnih objektih 29](#_Toc471411191)

# UVOD

Občina Prevalje je v letu 2015 na pobudo Liste za ljudi in Društva invalidov Mežiške doline pričela z aktivnostmi v zvezi s projektom »Občina po meri invalidov« z namenom izboljšanja kvalitete življenja invalidov v njihovem domačem okolju. Nosilec projekta, v okviru katerega poteka tudi podeljevanje listine, je nevladna organizacija Zveza delovnih invalidov Slovenije. Župan občine dr. Matija TASIČ je dne 9.11.2015 podpisal soglasje k projektu »Občina po meri invalidov«.

Postopke in kriterije ter potrebne dokumente za vključitev posamezne občine v projekt in podelitev omenjene liste je Zveza delovnih invalidov Slovenije opredelila v Pravilniku o podelitvi listine »Občina po meri invalidov«.

V okviru aktivnosti za pridobitev listine Občina po meri invalidov je Občina Prevalje izvedla naslednje aktivnosti:

1. Župan občine dr. Matija Tasič je s sklepom 2.12.2015 imenoval Posebno delovno skupino za izvedbo projekta in pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. Na prvi seji 24.11.2015 si je delovna skupina sestavljena iz 18 članov na čelu s predsednico Društva invalidov Mežiške doline, Uršulo Gostenčnik, razdelila delo za pripravo » Analizo stanja invalidov v Občini Prevalje«.
2. V torek dne 24.11.2015 je bila izvedena ustanovna seja koordinacije invalidskih organizacij na območju Občine Prevalje, na kateri je bil podpisan dogovor o sodelovanju invalidskih društev in organizacij v projektu Občina po meri invalidov. Seje so se udeležili predstavniki 14 društev.
3. Dne 12.12.2016 je bila v Veliki dvorani Družbenega doma Prevalje izvedena okrogla miza projekta »Občina po meri invalidov« v organizaciji Društva invalidov Mežiške doline in Občine Prevalje za izvedbo projekta in pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, kamor so bili povabljeni predstavniki vseh delujočih humanitarnih društev in organizacij na področju občine, kakor tudi predstavniki ostalih organizacij, prostovoljcev in ostalih, ki delujejo na področju družbenega življenja in se srečujejo s problematiko invalidov. Vseh udeležencev okrogle mize je bilo 35.
4. Občinski svet Občine Prevalje je na svoji 18. redni seji z dne 15.12.2016 potrdil Analizo o položaju invalidov v Občini Prevalje, katero je pripravila Posebna delovna skupina v sodelovanju z organizacijami, ki delujejo na področju zdravstva, strokovno – podpornih služb, socialnega varstva, upokojencev, vzgoje in izobraževanja, rekreacije in športa, invalidske organizacije ter strokovne službe občinske uprave. Analiza je v celoti posvečena pregledu položaja invalidov v Občini Prevalje z vidika uresničevanja Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov predvsem z vidika lokalne skupnosti.
5. Na 18. redni seji dne 15.12.2016 je Občinski svet Občine Prevalje s sklepom ustanovil delovno telo občinskega sveta »Svet invalidov« ter imenoval člane sveta invalidov.
6. Dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je Občinski svet Občine Prevalje na seji potrdil Akcijski načrt »»Občina Prevalje-Občina po meri invalidov 2017-2020«. Akcijski načrt se nanaša na obdobje 2017-2020. V njem so določeni ukrepi, ki so navedeni ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter finančnih in drugih možnosti v danem obdobju. Zagotovljena so sredstva za realizacijo akcijskega načrta 2017-2020 v skupni višini 95.221 EUR.

Za zagotavljanje pogojev ter pripravo, sprejemanje in izvrševanje ukrepov za polno vključenost invalidnih oseb v družbo je v prvi vrsti pristojna država. Lokalne skupnosti se v uresničevanje te politike vključujejo preko izvrševanja zakonskih obveznosti, v okviru svojih možnosti pa delujejo tudi širše.

Občina Prevalje si prizadeva za zagotavljanje čim bolj ugodnih razmer za vse občane in tudi za invalide, kar uresničuje z ustvarjanjem pogojev, ob upoštevanju in spoštovanju različnosti, za vse enake možnosti dostopa do skupnih dobrin, do kvalitetnega bivanja in udeležbe v družbenem življenju občine.

Izdelan akcijski načrt zajema konkretne ukrepe, cilje, roke izvedbe ter odgovorne nosilce investicij na področju socialnega varstva invalidov za obdobje 2017-2020. V njem so določeni ukrepi, ki so navedeni ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter finančnih in drugih možnosti v danem obdobju.

# CILJI, PRIORITETNE NALOGE IN UKREPI

# Splošno

Akcijski načrt je bil pripravljen na podlagi Analize o položaju invalidov v Občini Prevalje, ki je vključevala:

* analizo stanja grajenega okolja na področju zunanjega dostopa (klančine, parkirišča, ipd.) in notranjega okolja (dvigala, sanitarije, širina vrat, ipd.) in popis stanja– Dostopnost v Občini Prevalje, ki so pripravili g. Miha Horvat (JKP Log d.o.o.), Ivan Strmšek (Društvo invalidov- podružnica Prevalje), Kokal Janko (uporabnik električnega skuterja) in Filip Voler (član Delovne skupine za pridobitev Listine Občina po meri invalidov) v sodelovanju z občinsko upravo;
* Analizo položaja invalidov v občini, ki sta jo pripravila občinska uprava in Društvo invalidov Mežiške doline;
* predloge invalidskih organizacij, javnih zavodov in drugih, ki so se odzvali vabilu k sodelovanju ter preko številnih razgovorov ugotovljene možnosti za realizacijo posameznih točk akcijskega načrta.

Občinska uprava Občine Prevalje, javni zavodi, invalidske organizacije in druge pristojne institucije ter Svet invalidov bodo usmerili svoje dejavnosti in aktivnosti v naslednje cilje:

* osveščati in informirati vso javnost oz. vse občane o delovanju invalidov na občinski ravni, njihovemu udejstvovanju na področju športa, kulture in izobraževanja, zbirati predloge za boljše življenje invalidov v skupnosti;
* z organizacijo predavanj o tematiki invalidnost zbujati zavedanje o prisotnosti invalidov v naši sredi. Invalidom nuditi vse informacije v zvezi z različnimi ugodnostmi do katerim so upravičeni;
* odpraviti grajene in komunikacijske ovire, za katere velja, da onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov in drugih kategorij občanov;
* obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih kot take vključevati v vsa dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse pogoje za njihovo vključevanje v procese odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide pomembne,
* v procesu izobraževanja otrokom vzbuditi sočutje in spoštovanje do drugačnosti vseh oblik,
* invalidom, ki so pripravljeni delati ponuditi delo, katerega bodo lahko upravljali. Vsakega brezposelnega invalida je potrebno obravnavati individualno. S delom si bodo krepili samozavest.

# Finančne zmožnosti in način financiranja

Način financiranja se nanaša na:

* občinski proračun za programe iz pristojnosti Občine Prevalje,
* 20049006- Socialno varstvo ranljivih skupin: Postavka Občina po meri invalidov v višini 35.221,00 EUR v letu 2017, v letu 2018: 20.000 EUR v letu 2019: 20.000 EUR ter v letu 2020: 20.000 EUR,
* državni proračun za javne službe in zavode,
* lastna sredstva društev in javnih zavodov.

# Glavne prioritete[[1]](#footnote-1)

**Glavne prioritete za leto 2017 (skupaj 35.221 EUR):**

1. ureditev klančin v ožjem centru Občine Prevalje v višini 17.496 EUR,
2. nabava dvigala in ureditev prebojev do male dvorane Družbenega doma v višini 13.800 EUR,
3. namestitev indukcijske zanke v Veliko in Malo dvorano Družbenega doma v višini 3.250 EUR ,
4. izvedba drugih projektov v višini 675 EUR.

**Glavne prioritete za leto 2018 (skupaj 20.000 EUR):**

1. ureditev klančin na Prevaljah in v Krajevnih skupnostih v višini 11.660 EUR,
2. financiranje dejavnosti društev na področju športa invalidov v višini 200 EUR,
3. izvedba drugih projektov v višini 8.140 EUR.

Glavne prioritete bo določil Občinski svet Občine Prevalje na predlog Sveta invalidov ob pripravi predloga proračuna za leto 2018, ki bo uresničeval Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v Občini Prevalje v obdobju 2017-2020. Svet invalidov bo predlog oblikoval na podlagi pobud društev in občanov.

**Glavne prioritete za leti 2019-2020 (20.000 EUR na leto):**

Glavne prioritete bo določil Občinski svet Občine Prevalje na predlog Sveta invalidov ob pripravi predloga proračuna za leto 2019 in 2020, ki bo uresničeval Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v Občini Prevalje v obdobju 2017-2020. Svet invalidov bo predlog oblikoval na podlagi pobud društev in občanov.

Konkretni ukrepi, ki so predstavljeni v nadaljevanju, so pripravljeni po področjih, kakor izhaja iz Agende 22. V prvem delu so pripravljeni v opisni obrazložitvi, na koncu pa je priložena še tabela, ki je povzetek vseh opisno navedenih ukrepov.

## **CILJ INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE**

### Ukrep št. 1: nadgradnja občinske spletne stran

**Opis:**

Občinski organi, državna uprava, invalidske organizacije in druge institucije, ki se ukvarjajo ali obravnavajo invalide, morajo v svoje programe, kot stalno nalogo vključiti sprotno obveščanje javnosti o vprašanjih, ki zadevajo invalide.

Občinska uprava bo na svoji uradni spletni strani izdelala posebno rubriko o problematiki in delovanju invalidov, kjer bodo lahko invalidi pridobili vse pomembne informacije.

***Nosilec:*** Občina Prevalje – odgovorna oseba tajništvo Občine Prevalje

***Rok:*** 2017

***Viri financiranja:*** občinski proračun,

### Ukrep št. 2: Obveščanje preko uradne spletne strani in drugih medijev obveščanja, ki delujejo na območju Občine Prevalje

**Opis:**

Na uradni spletni strani Občine po meri invalidov bo potekalo obveščanje občanov s pomembnejšimi dogodki s področja invalidske tematike. V rubriki »Občina po meri invalidov« bodo predstavljeni vsi dogodki o poteku projekta, oblikovan bo spletni obrazec, s katerimi bodo zainteresirani sporočili pripombe, predloge in pobude za izboljšanja stanja invalidov v občini. Poleg tega bodo na spletni strani povezave do vseh društev s kontaktnimi podatki, arhiv novic (tudi posnetki televizije), slikovni material (razne zloženke itd...), možnosti, seznam ponudnikov prijaznim invalidom (gostišča, lokali), dogodki po datumu, lokacijah, rubrikah (šport, kultura, religija itd.). Občina bo omogočila brezplačno objavljanje prispevkov s tematiko invalidov v Prevaljskih novicah in K-TV, v dogovorjenem obsegu.

Občina bo podprla pomembnejše akcije na občinski ravni, ki imajo za cilj osveščanje občanov o položaju invalidov v družbi.

***Nosilec:*** Občina Prevalje, društva

***Rok:*** prilagoditev spletne strani2017, obveščanje trajna naloga

***Viri financiranja:*** občinski proračun,

### Ukrep št. 3: Vzpostavitev informacijske pisarne

***Opis****:*

Društvo invalidov Mežiške doline je s pomočjo Občine Prevalje v začetku leta 2016 vzpostavila informacijsko pisarno oz. info točko, kjer je mogoče dobiti vse informacije, ki zadevajo invalide. Nahaja se v kleti Zdravstvene postaje Prevalje, kamor je dostop urejen z dvigalom ter urejene sanitarije za invalide. Uradne ure so ob sredah. Informacije posreduje Društvo invalidov – podružnica Prevalje. V tej pisarni se bo v skladu z varovanjem osebnih podatkov vodila evidenca vseh invalidov po kriterijih, ki se bodo predhodno določili (starost, kategorija invalidnost, status itd…).

***Nosilec:*** Društvo invalidov Mežiške doline

***Rok:*** vzpostavitev informacijske pisarne 2016, informiranje trajna naloga

***Viri financiranja:*** lastna sredstva

### Ukrep št. 4: Osveščanje javnosti o invalidskih organizacijah preko prireditev

***Opis****:*

Občina Prevalje v sodelovanju z društvi organizira odmevne prireditve kot so Jesenska srečanja (leta 2016 jubilejna 30-ta). V vse prireditve bo vključevala invalide, predvsem z razstavami njihovih izdelkov. Podpirala bo projekt Dan zdravja in humanitarnosti (finančno, promocijsko in organizacijsko), ki ima za cilj obveščanje in osveščanje občanov o položaju invalidov v družbi (okrogle mize, predavanja, razstave del članov DI in ZDIS, likovne in fotografske razstave ipd.). Na večjih prireditvah (seznam se uskladi z gluhimi in naglušnimi) je potrebno priskrbeti tolmača znakovnega jezika.

***Nosilec***: organi Občine Prevalje in društva

***Rok***: trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna, lastna sredstva društev

### ukrep št. 5: Zbiranje informacij, pripomb, komentarjev

**Opis:**

V avli Občine Prevalje in informacijski pisarni Društva invalidov MD- podružnica Prevalje se namesti Knjiga pobud: Izboljšanje stanja invalidov v Občini Prevalje. Na spletni strani se bo uredila možnost posredovanja pobud in vprašanja preko spletnega obrazca. Predloge oz. pobude bo obravnaval Svet invalidov.

***Nosilec***: Občina Prevalje, DI Mežiške doline

***Rok***: trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna

### ukrep št. 6: Letni sestanki društev in sveta invalidov

**Opis:**

Svet invalidov bo organiziral letne sestanke, na katerih se bo zastavil načrt delovanja za naslednje obdobje in predstavilo poročilo za preteklo obdobje.

***Nosilec***: Občina Prevalje, Društva, Svet invalidov

***Rok***: 2017- trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna

## **CILJ: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJA**

### Ukrep št. 1: Zagotavljanje zdravstvene in lekarniške dejavnosti

**Opis:**

Občina Prevalje bo v sodelovanju z Javnim zdravstvenim domom Ravne na Koroškem in Koroško lekarno še naprej zagotavljala dostopnost zdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti na primarni ravni.

***Nosilec***: Občina Prevalje, javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem in Koroška lekarna

***Rok:*** trajna naloga

***Viri financiranja:*** občinski proračun in sredstva zavodov

### Ukrep št. 2: Osveščanje zaposlenih v zdravstveni ambulanti in lekarni

**Opis:**

Občina Prevalje bo v sodelovanju z Javnim zavodom zdravstveni dom Ravne na Koroškem in Koroško lekarno izvajala programe osveščanja in informiranja zaposlenih v zdravstvenem domu o primernem pristopu do invalidov, ki imajo težave z vidom in sluhom.

***Nosilec:*** Občina Prevalje v sodelovanju z javnim zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem in Koroška lekarna

***Rok:*** trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna in sredstva zavoda

### Ukrep št. 3: Pomoč pri plačevanju osnovnega in dodatnega zavarovanja brezposelnim invalidom

***Opis***:

Občina Prevalje trenutno plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam v višini 30,81 EUR. Z odločbo CSD lahko Občina plačuje tudi dodatno zavarovanje. Potrebno je invalidom posredovati informacije vseh bonitetah, ki jih lahko invalidi koristijo.

***Nosilec***: Občina Prevalje in vsa društva, ki delujejo na območju občine Prevalje

***Rok*:** trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna

### ukrep št. 4: Organizacija predavanja na temo duševnega zdravja

***Opis***:

Društvo ALTRA bo vsako leto v okviru svetovnega dneva duševnega zdravja izvedlo predavanje oz. izobraževanje na temo duševnega zdravja. Namen pa bo spodbuditi pozornost ljudi na duševne bolezni in njihove učinke na življenje ljudi.

***Nosilec***: ALTRA in društva, ki delujejo na področju duševnega zdravja

***Rok*:** 2017-trajna naloga

***Vir financiranja***: lastna sredstva

### ukrep št. 5: Nakup in montaža igral za gibalno ovirane otroke

***Opis***:

Občina Prevalje bo v bodočem Parku Jezero uredila igrišče za otroke, kjer se bodo namestila tudi igrala primerna za ljudi s posebnimi potrebami in za gibalno ovirane otroke.

***Nosilec***: občina Prevalje

***Rok*:** 2020 oz. ko bodo zagotovljena sredstva za projekt Park Jezero

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna in sofinancerska sredstva

## **CILJ: ZAGOTAVLJANJE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV IN PROGRAMOV POMOČI NA DOMU**

### Ukrep št. 1: Zagotavljanje izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč na domu

Zagotavljanje izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je namenjena ljudem v primeru starosti, invalidnosti. Zagotavlja se gospodinjska dela, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Doplačevanje bivanja v stanovanjskih skupnostih, bivalnih enotah in drugih oblikah institucionalnega varstva za tiste, ki si varstva ne morejo plačati.

Regresiranje prevozov v posebne socialne zavode.

Društvo upokojencev Prevalje izvaja program »Starejši za starejše«, ki je financiran s strani države.

***Nosilec***: Občina Prevalje in Dom starejših na Fari na Prevaljah, ostali domovi kjer so nastanjeni občani Občine Prevalje

***Rok***: trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna, lastna sredstva društev

### Ukrep št. 2: Zagotavljanje prilagojenih najemnin za neprofitna najemna stanovanja iz občinskega proračuna, ureditev stanovanja primernega za gibalno ovirano osebo

Zagotavljanje subvencioniranja najemnin za profitna najemna stanovanja iz občinskega proračuna. Ureditev vsaj enega stanovanja primernega za invalide na vozičkih. Subvencioniranje je trajna naloga Občine Prevalje.

***Nosilec***: Občina Prevalje v sodelovanju s Stanovanjskim skladom, Nepremičninskim skladom, idr.

***Rok:*** subvencioniranje najemnin trajna naloga, ureditev stanovanja 2018-2020

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna idr.

### Ukrep št. 3: Spodbujanje novih programov za potrebe invalidov

***Opis:***

Na osnovi potreb uporabnikov – invalidov bomo v občini spodbujali in podpirali nove programe, ki jih bodo izvajali javni zavodi, društva in druge nevladne organizacije. V času priprave občinskega proračuna za naslednje leto bo Svet invalidov pregledal prispele programe, se do njih opredelil in predlagal njihovo sofinanciranje oz. financiranje.

***Nosilec***: Občina Prevalje, javni zavodi, društva in druge nevladne organizacije

***Rok***: trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna in sredstva zavodov, društev in drugih nosilcev,

### Ukrep št. 4: Podpora pri oblikovanju in delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij

***Opis****:*

Občinski organi bodo podpirali oblikovanje in delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki izvajajo različne socialno varstvene programe za neodvisno življenje invalidov v občini. V ta namen bo Občina Prevalje vsako leto razpisala javni razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih društev, preko katerega bo sofinancirala omenjene programe.

***Nosilec***: Občina Prevalje

***Rok***: trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna

### Ukrep št. 5: Spodbujanje k razvoju in delovanju prostovoljstva

***Opis****:*

Občina Prevalje bo preko društev spodbujala razvoj in delovanje prostovoljstva na področju lokalne skupnosti.

***Nosilec***: Občina Prevalje, društva, Svet invalidov

***Rok***: trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna

### Ukrep št. 6: Spodbujanje podpore invalidom s strani Karitas in Območne organizacije Rdečega križa

***Opis****:*

Program dela Karitas in Območne organizacije Rdečega križa je usmerjen predvsem v lajšanje socialnih stisk družin, posameznikov, skrb za uresničevanje in širjenje humanitarnih načel ter varovanju in spoštovanju človeka.

V okviru tega bo organizacija Območna organizacija Rdečega križa v vseh letih obravnavanega obdobja skrbela za:

- pridobivanje čim večjega števila krvodajalcev,

- nudenje socialne pomoči preko obiskov bolnih in invalidnih oseb in dodeljevanje življenjsko potrebnih artiklov v hrani, sredstvih za higieno, oblačilih in obutvi,

- organiziranje novoletnega srečanja z občani, starimi nad 80 let z obdarovanjem itd.

***Nosilec***: Karitas, Območna organizacija Rdečega križa Ravne na Koroškem, enota Prevalje, Občina Prevalje

***Rok***: trajna naloga

***Vir financiranja***: sredstva lastne dejavnosti, članarina članov

## **CILJ: DOSTOPNOST – ODPRAVITI GRAJENE IN KOMUNIKACIJSKE OVIRE, ZA KATERE VELJA, DA ONEMOGOČAJO ALI OTEŽUJEJO NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV[[2]](#footnote-2)**

### Ukrep št. 1: Ureditev pločnikov in potrebnih klančin ob glavnih prometnicah v Občini Prevalje

Trajna naloga občine bo urediti vse klančine in arhitektonske ovire v Občini Prevalje v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah. Analiza je pokazala, da je večina ter ovir neustrezna in neprimerna za invalide in to nepravilnost je potrebno odpraviti. Konkretnejši seznam arhitektonskih ovir se nahaja v Prilogi 1- Popis zunanjih arhitektonskih ovir na javnih površinah. Priloga je sestavni del tega ukrepa.

***Nosilec***: Občina Prevalje

***Rok***: 2017-2020

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna

### Ukrep št. 2: Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih parkirnih mest

Vkraju Prevalje je izvedenih okrog 15 ustreznih parkirnih mest (na javnih parkiriščih in še nekaj PM za invalide v okviru parkiriščih, ki so v lasti večjih trgovskih centrov), primernih za osebe na invalidskem vozičku, ki pa vsa niso ustrezno horizontalno in vertikalno označena. Potrebno je odpraviti pomanjkljivosti.

***Nosilec***: Občina Prevalje

***Rok***: 2017-2020

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna,

### Ukrep št. 3: Ureditev klančin za dostop do objektov javnega značaja in do javno dostopnih objektov

Trgovine, drugi poslovni prostori in gostinski lokali: možni so manjši gradbeni posegi ali namestitev fiksne prehodne rampe, izjemoma tudi montažne rampe (premagovanje minimalne višinske razlike – do ene stopnice). Občina bo pozvala lastnike objektov v ureditev stanja.

Občina bo pristopila k ureditvi dostopa za invalidne vozičke v prvo nadstropje sedeža Občine Prevalje ( povezava na ukrep številka 9).

Popis ovir v javnih ustanovah in drugih javno dostopnih objektih se nahaja v Prilogi 2. Priloga je sestavni del tega ukrepa.

***Nosilec***: Občina Prevalje, lastniki javno dostopnih objektov,

***Rok***: 2017-2020

***Vir financiranja***: sredstva občinskega proračuna, lastna sredstva lastnikov javno dostopnih objektov

### Ukrep št. 4: Namestitev ustreznih klicnih naprav v KOK Prevalje in naprave za lažje branje gradiva za slepe in slabovidne

**Opis:**

Na vseh objektih javnega značaja, katerih notranji prostori niso dostopni z invalidskim vozičkom in nimajo vratarja, je potrebno namestiti ustrezne klicne naprave in zagotoviti ustrezen prostor, dostopen osebam na invalidskem vozičku. Klicno napravo bo potrebno namestiti pred knjižnico Prevalje. Dogovor z osebjem knjižnice, kako in kje (v primeru slabega vremena) bo potekala izposoja gradiva invalidnim osebam (predvsem gluhim in slepim, medknjižnična izposoja gradiv za slepe in slabovidne itd…)

***Nosilec***: KOK,

***Rok***: 2017-2020

***Vir financiranja***: sredstva javnega zavoda,

### Ukrep št. 5: Skrb za zagotovitev dostopnosti ustreznega volišča za invalide in oblikovanje list na lokalnih volitvah

***Opis****:*

Občina Prevalje bo z ureditvijo dostopa za invalidske vozičke do prvega nadstropja Družbenega doma omogočila (ukrep št. 9), da se bo volišče v Družbenem domu lahko uredilo kot volišče za invalide.

***Nosilec***: Občina Prevalje

***Rok***: 2017-2020

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna

### Ukrep št. 6: Montaža indukcijske zanke v veliko dvorano Družbenega doma in malo dvorano

***Opis***:

V dvorani Družbenega doma se odvija veliko dogodkov (proslave, predstave, predstavitve itd.). Le-teh se udeležujejo tudi slabše slušeči. Da bi v teh dogodkih čim bolj uživali bo Občina Prevalje financirala montažo indukcijske zanke, ki jim bo omočila v polnosti doživeti dogodek. Ta zanka se bo montirala tudi v malo dvorano, kjer potekajo poroke in dogodki z manjšo udeležbo (do 50 ljudi).

***Nosilec***: Občina Prevalje

***Rok***: 2017

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna

### ukrep št. 7: Preoblikovanje najpogostejših obrazcev občine Prevalje v lahko branje

***Opis***:

Preoblikovanje najpogostejših obrazcev v lahko branje (za starejše ljudi, osebe s slabšim umskim razumevanjem).

***Nosilec***: Občina Prevalje, Zavod RISA

***Rok***: 2017-2020

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna

### ukrep št. 8: Postavitev javnih sanitarij za invalide ››tržnica‹‹ Prevalje

***Opis***:

Ureditev javnih sanitarij (prilagojenim invalidom) Tržnica Prevalje v centru Prevalj. Projekt se bo sofinanciral iz kohezijskih skladov.

***Nosilec***: Občina Prevalje, sofinancer

***Rok***: 2017 oz. ko bo Občina uspešno kandidirala za pridobitev sredstev na razpisu

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna, sredstva sofinancerja

### ukrep št. 9: Ureditev dostopa do prvega nadstropja Družbenega doma na Prevaljah

***Opis***:

Ureditev dostopa za invalidske vozičke do prvega nadstropja Družbenega doma na Prevaljah. Potrebno bo izvesti preboje od dvigala na vzhodni strani stavbe. V prvem nadstropju Družbenega doma na Prevaljah se nahaja večnamenska mala dvorana, ki sprejme cca. 50 oseb in se uporablja predvsem kot poročna dvorana, dvorana za manjše kulturne prireditve, rekreacijo, kot sejna soba Občinskega sveta Občine Prevalje in je v času volitev tudi volišče. V prvem nadstropju se nahaja tudi manjši prostor, ki je namenjen za uporabo društvom in za druge namene.

***Nosilec***: Občina Prevalje

***Rok***: 2017

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna

## **CILJ : VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE**

### Ukrep št. 1: Zagotovitev pogojev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki bodo upoštevali potrebe posamezne vrste invalidnosti

***Opis****:*

V vrtcih in v vseh osnovnih šolah bomo še naprej uveljavljali načela enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Vrtci in osnovne šole bodo namreč izvajali naloge vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, in sicer na osnovi izdane odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. V vrtcih bo Občina v skladu s standardi in normativi še naprej zagotavljala vse obveznosti, ki ji jih narekuje odločba o usmeritvi za posameznega otroka, prav tako tudi na področju osnovnega izobraževanja. Tukaj gre predvsem za pomoč pri plačilu stroškov prevoza in spremljevalca težje gibalno oviranega otroka.

***Nosilec***: OŠ Franja Goloba in Vrtec Krojaček Hlaček, Občina Prevalje

***Rok***: trajna naloga

***Viri financiranja***: proračunska sredstva, sredstva javnega zavoda

### Ukrep št. 2: Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanjem šol, vrtcev in invalidskih organizacij

***Opis****:*

Občinska društva invalidov bodo vsako leto v vzgojno izobraževalnih zavodih izpeljala pedagoške akcije, preko katerih se otroci seznanjajo z invalidnostjo. Otroci Osnovne šole in vrtca Prevalje, gojenci CUDV[[3]](#footnote-3) in šolajoči O.Š. Juričevega Drejčka bodo imeli skupne športne dneve. Obiski in predavanja invalidnih oseb oz. oseb z znanji s tega področja z namenom vzgoje in krepitve empatije, v vrtcu likovno ustvarjanje na to temo. V okviru Svetovnega dneva invalidov razglasitev zmagovalca najboljšega spisa in slike na temo invalidnosti. Organiziranje dobrodelnega koncerta, na katerem se bodo zbirala sredstva za potrebe otrok.

***Nosilec*** OŠ Franja Goloba in Vrtec Krojaček Hlaček, CUDV Črna na Koroškem

***Rok***: trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva javnega zavoda

## **CILJ: PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJA**

### Ukrep št. 1: Sofinanciranje programov javnih del

***Opis:***

Občina bo z namenom spodbujanja razvoja zaposlitvenih programov v okviru aktivne politike zaposlovanja in reševanju brezposelnosti (tudi brezposelnosti invalidnih oseb) na območju občine sodelovala z različnimi izvajalci programov javnih del, ki bodo izvajali programe v javnem interesu občine in v ta namen v okviru občinskega proračuna zagotavljala sredstva za sofinanciranje programov javnih del.

V dogovoru z izvajalci programov javnih del, ki jih bo sofinancirala občina iz proračuna, bo pri vključevanju brezposelnih oseb v programe javnih del dana prednost vključitve brezposelnih invalidnih oseb na programe javnih del, kjer bo z upoštevanjem vsebine programov javnih del ter zahtevnosti del in nalog, ki se bodo izvajale v okviru programov javnih del, to mogoče.

***Nosilec***: Urad za delo Ravne na Koroškem, strokovne službe Občine Prevalje, javni zavodi in ustanove, NVO

***Rok***: trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva državnega in občinskega proračuna ter sredstva javnih podjetij in invalidskih organizacij

## **CILJ: SPODBUJANJE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA, VERSKE AKTIVNOSTI IN SPOŠTOVANJA OSEBNE INTEGRITETE**

### Ukrep št. 1: Vključevanje svojcev v izvajanje posebnih socialnih programov posameznih invalidskih društev

***Opis****:* Vključevanje čim več svojcev v društva, katerega član je invalidna oseba, ter da v teh društvih aktivno sodelujejo. Enkrat letno se bo v času Jesenskih srečanj v Športnem parku Ugasle peči organiziralo srečanje invalidov, upokojencev in prostovoljcev pod pokroviteljstvom Občine Prevalje.

***Nosilec****:* občina, invalidske organizacije in društva

***Rok****:* trajna naloga

***Viri financiranja****:* invalidska društva in organizacije,

### Ukrep št. 2: Možnost izvajanja poročnega obreda

***Opis****:* Občina Prevalje bo uredila dostop invalidov do poročne dvorane, ki se nahaja v prvem nadstropju Družbenega doma na Prevaljah in bo s tem omogočila poroko v Občini Prevalje. Povezana na cilj 4. ukrep št. 9.

***Nosilec****:* Občina Prevalje

***Rok****:* 2017 ureditev dostopa, trajna naloga izvajanje poročnih obredov

***Viri financiranja****:* proračunska sredstva Občine Prevalje,

### Ukrep št. 3: Duhovna oskrba na domu

***Opis****:* Obiskovanje starejših in onemoglih vernikov na domu*.*

***Nosilec****:* Predstavniki verskih skupnosti

***Rok****:* trajna naloga

***Viri financiranja****:* Župnijski urad Prevalje

## **CILJ: KULTURA**

### Ukrep št. 1: Možnost izposoje knjižničnega gradiva, prilagojenega invalidom

***Opis***:

Poudarek bo na zagotavljanju tehnične opreme, ki bo povečal dostopnost do knjižnega gradiva v knjižnici Prevalje (Brailova pisava, zvočne knjige, tehnični pripomočki za gluhe in slabovidne).

***Nosilec***: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

***Rok***: trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva javnega zavoda

### Ukrep št. 2: Delovanje invalidov ter predstavitev umetniških del, povezovanje društev

***Opis***:

Društva bodo organizirala dogodke, na katerih se bodo lahko predstavljali invalidi z deli iz svojega življenja (potopisi, osebne izpovedi, delavnice ročnih del, prikaz literarnih, likovnih del itd.). Posebno pozornost je potrebno nameniti udeležitvi invalidov v društvih, ki delujejo na kulturnem področju in ki bi predstavljajo pomemben vir ustvarjalnosti v lokalnem okolju in povezovanju ljudi z istimi talenti in ustvarjalno žilico. Kulturno društvo Art Karinta bo vključilo invalide v slikarsko-kiparski tabor Poljana 2017 konec avgusta.

***Nosilec***: kulturna društva, invalidska društva

***Rok***: trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva, sredstva društev

### Ukrep št. 3: Spodbujanje invalidov k aktivnostim in medgeneracijskemu povezovanju in druženju

**Opis**:

Občina Prevalje bo v sodelovanju z društvi omogočila medgeneracijsko druženje invalidov v Domu starejših na Fari, Domu upokojencev Prevalje in Zdravstveni postaji Prevalje, v katerem se bodo izvajale raznovrstne aktivnosti za starejše (razgibavanje, ročna dela, družabne igre, pevske aktivnosti…). Prav tako se bodo v te dejavnosti vključevale invalidne osebe in gibalno ovirane osebe.

***Nosilec***: Občina Prevalje, invalidska društva, ki delujejo na območju občine

***Rok***: 2017 vzpostavitev medgeneracijskega druženja – izvajanje programov trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva, sredstva društev, idr.

### Ukrep št. 4: Kulinarični tečaji

***Opis***:

Karitas bo ob pomoči Društva kmečkih žena organiziral kulinarične tečaje za starejše, invalide in druge.

***Nosilec***: Karitas, društvo kmečkih žena, Osnovna šola Franja Goloba Prevalje,

***Rok***: trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva, lastna sredstva društev, idr.

## **9. CILJ: REKREACIJA IN ŠPORT**

### Ukrep št. 1: Spodbujanje izvajanja športnih programov za invalide

***Opis****:*

Športna društva in invalidska društva se bodo morala povezati in najti skupne točke, na katerih bi lahko sodelovali. Pri tem mislimo predvsem na izvajalce športnih programov, da razvijajo in ponudijo takšne programe v katere bi se lahko vključevali tudi invalidi. Upravljavci športnih objektov bodo na osnovi izkazanih potreb zagotovili zadostno število terminov za izvedbo športnih programov za invalide.

***Nosilec***: športna društva, občinska društva invalidov

***Rok***: trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva društev, idr.

### Ukrep št. 2: Spodbujanje najširšega sodelovanja invalidnih oseb v športno rekreacijskih dejavnostih

***Opis****:*

Posamezna invalidska društva bodo spodbujala svoje člane, da se rekreacijsko udejstvujejo na vseh področjih športnega udejstvovanja, kjer jim invalidnost to omogoča.

***Nosilec***: posamezne invalidske organizacije in društva

***Rok***: trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva,

### Ukrep št. 3: Ureditev male dvorane O.Š. Franja Goloba in Športnega parka Ugasle peči

***Opis****:*

Prilagoditev male dvorane OŠ ter Športnega parka Ugasle peči v smislu lažje dostopnosti gibalno ovirani osebi (klančina pred vhodom). Namestitev defibrilatorja v letu 2016.

***Nosilec***: Občina Prevalje, športna društva, občinska društva invalidov

***Rok***: 2016 namestitev defibrilatorja (realizirano), 2019-2020 prilagoditev Male dvorane OŠ

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna, sredstva ministrstva

### Ukrep št. 4: Financiranje dejavnosti društev na področju športa invalidov

***Opis****:*

Občina Prevalje bo pristopila k spremembi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Prevalje, s čimer bo sofinancirala športne programe za invalide in s tem omogočila izvedbo dejavnosti na področju športa invalidov.

***Nosilec***: športna društva

***Rok***: 2018-trajna naloga

***Viri financiranja***: sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva

Tabela: Povzetek ukrepov 2017-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Cilj |  | Ukrep  | Nosilec | Leto izvedbe | Ocenjena vrednost[[4]](#footnote-4)(v EUR, bruto) | Vir financiranja |
| 1 | CILJ INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE | 1.1 | Nadgradnja občinske spletne stran | Občina Prevalje | 2017 | 469,70  | občinski proračun  |
|  |  | 1.2 | Obveščanje preko uradne spletne strani in drugih medijev obveščanja, ki delujejo na območju Občine Prevalje | Občina Prevalje, društva | prilagoditev spletne strani2017, obveščanje trajna naloga  |  | občinski proračun |
|  |  | 1.3 | Vzpostavitev informacijske pisarne | Društvo invalidov | vzpostavitev informacijske pisarne 2016, informiranje trajna naloga | realizirano | Društvo invalidov |
|  |  | 1.4  | Osveščanje javnosti o invalidskih organizacijah preko prireditev | Občina Prevalje in vse organizacije in institucije, ki delujejo z invalidi | Trajna naloga 2017-2020(v sklopu prireditev Jesenska srečanja) | 59,70  | občinski proračun, lastna sredstva društev |
|  |  | 1.5 | Zbiranje informacij, pripomb, komentarjev | Občina Prevalje, DI Mežiške doline | trajna naloga | 35,00  | sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 1.6 | Letni sestanki društev in sveta invalidov | Občina Prevalje | 2017- trajna naloga |  | sredstva občinskega proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CILJ: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJA  | 2.1 | Zagotavljanje zdravstvene in lekarniške dejavnosti | Občina in javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Koroška lekarna | Trajna naloga |  | občinski proračun in sredstva zavodov |
|  |  | 2.2 | Osveščanje zaposlenih v zdravstveni ambulanti in lekarni | Občina in javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Koroška lekarna | Trajna naloga |  | občinski proračun in sredstva zavodov |
|  |  | 2.3 | Pomoč pri plačevanju osnovnega in dodatnega zavarovanja brezposelnim invalidom | Občina Prevalje in društva | Trajna naloga |  | Sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 2.4  | Organizacija predavanja na temo duševnega zdravja ob svetovnem dnevu duševnega zdravja | ALTRA in druga društva, ki delujejo na področju duševnega zdravja | 2017-trajna naloga |  | Lastna sredstva društva |
|  |  | 2.5 | Ureditev igrišča za gibalno ovirane otroke v bodočem Parku Jezero  | Občina Prevalje | 2020 oz. ko bodo zagotovljena sredstva za projekt |  | sredstva občinskega proračuna in sredstva sofinancerja |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CILJ: ZAGOTAVLJANJE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV IN PROGRAMOV POMOČI NA DOMU | 3.1 | Zagotavljanje izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč na domu | Občina Prevalje in Dom starejših na Fari na Prevaljah, ostali domovi kjer so nastanjeni občani Občine Prevalje | trajna naloga |  | sredstva občinskega proračuna, lastna sredstva društev |
|  |  | 3.2 | Zagotavljanje prilagojenih najemnin za neprofitna najemna stanovanja iz občinskega proračuna, ureditev stanovanja primernega za gibalno ovirano osebo | Občina Prevalje v sodelovanju s Stanovanjskim skladom, Nepremičninskim skladom,  | subvencioniranje najemnin trajna naloga, ureditev stanovanja 2018-2020 |  | sredstva občinskega proračuna, idr. |
|  |  | 3.3  | Spodbujanje novih programov za potrebe invalidov | Občina Prevalje, javni zavodi, društva in druge nevladne organizacije, idr. | trajna naloga  |  | sredstva občinskega proračuna in sredstva zavodov, društev in drugih nosilcev |
|  |  | 3.4 | Podpora pri oblikovanju in delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij  | Občina Prevalje | trajna naloga  |  | sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 3.5  | Spodbujanje k razvoju in delovanju prostovoljstva | Občina Prevalje, društva, Svet invalidov, društva | trajna naloga |  | sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 3.6  | Spodbujanje podpore invalidom s strani Območne organizacije Rdečega križa  | Karitas, Območna organizacija Rdečega križa Ravne na Koroškem, enota Prevalje, Občina Prevalje | trajna naloga |  | sredstva lastne dejavnosti, članarina članov  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DOSTOPNOST – ODPRAVITI GRAJENE IN KOMUNIKACIJSKE OVIRE, ZA KATERE VELJA, DA ONEMOGOČAJO ALI OTEŽUJEJO NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV | 4.1 | Ureditev pločnikov in potrebnih klančin ob glavnih prometnicah v kraju Prevalje | Občina Prevalje **PRILOGA 1** | 201720182019-2020 | 16.196,00 12.960,00 | sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 4.2 | Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih parkirnih mest | Občina Prevalje | 2017-2020 |  | sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 4.3  | Ureditev klančin za dostop do objektov javnega značaja | Občina Prevalje, lastniki javno dostopnih objektov**PRILOGA 2** | 2017-2020 |  | sredstva občinskega proračuna, lastna sredstva lastnikov javno dostopnih objektov |
|  |  | 4.4 | Namestitev ustreznih klicnih naprav in naprave za lažje branje gradiva za slepe in slabovidne (elektronsko povečevalna naprava) v KOK Prevalje | KOK | 2017-2020 |  | sredstva javnega zavoda |
|  |  | 4.5 | Skrb za zagotovitev dostopnosti ustreznega volišča za invalide in oblikovanje list na lokalnih volitvah kjer so vključeni invalidi | Občina Prevalje | 2017-2020 |  | sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 4.6 | Montaža indukcijske zanke v dvorano družbenega doma | Občina Prevalje | 2017 | Velika dvorana – 1.400,00Mala dvorana – 850,00 | sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 4.7 | Preoblikovanje najpogostejših obrazcev Občine Prevalje v lahko branje | Občina Prevalje, Zavod RISA | 2017-2020 | 250,00 | sredstva občinskega proračuna |
|  |  | 4.8 | Postavitev javnih sanitarij za invalide ››Tržnica‹‹ Prevalje | Občina Prevalje, sofinancer | 2017 oz. ko bo občina uspešno kandidirala za pridobitev sredstev na razpisu |  | sredstva občinskega proračuna, sredstva sofinancerja |
|  |  | 4.9 | Ureditev dostopa do poročne dvorane v Družbenem domu | Občina Prevalje | 2017 | 13.800,00 | sredstva občinskega proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE  | 5.1 | Zagotovitev pogojev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki bodo upoštevali potrebe posamezne vrste invalidnosti | OŠ Franja Goloba in Vrtec Krojaček Hlaček | trajna naloga |  | proračunska sredstva n sredstva javnega zavoda |
|  |  | 5.2 | Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanjem šol, vrtcev in invalidskih organizacij | OŠ Franja Goloba in Vrtec Krojaček Hlaček, CUDV Črna na Koroškem  | trajna naloga |  | sredstva javnega zavoda |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJA | 6.1 | Sofinanciranje programov javnih del | Urad za delo Ravne na Koroškem, strokovne službe Občine Prevalje, javni zavodi in ustanove, NVO | trajna naloga |  | sredstva državnega in občinskega proračuna ter sredstva javnih podjetij in invalidskih organizacij |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CILJ: SPODBUJANJE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA, VERSKE AKTIVNOSTI IN SPOŠTOVANJA OSEBNE INTEGRITETE  | 7.1 | Vključevanje svojcev v izvajanje posebnih socialnih programov posameznih invalidskih društev  | Občina, invalidske organizacije in društva  | trajna naloga |  | invalidska društva in organizacije,  |
|  |  | 7.2 | Možnost izvajanja poročnega obreda | Občina Prevalje | 2017- ureditev dostopa, trajna naloga-izvajanja poročnih obredov |  | proračunska sredstva Občine Prevalje,  |
|  |  | 7.3 | Duhovna oskrba na domu | Predstavniki verskih skupnosti  | trajna naloga |  | Župnijski urad Prevalje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KULTURA  | 8.1 | Možnost izposoje knjižničnega gradiva prilagojenega invalidom | KOK Ravne na Koroškem | trajna naloga |  | sredstva javnega zavoda |
|  |  | 8.2 | Delovanje invalidov ter predstavitev umetniških del, povezovanje društev | kulturna društva, invalidska društva | trajna naloga |  | sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva, sredstva društev |
|  |  | 8.3 | Spodbujanje invalidov k aktivnostim in medgeneracijskemu povezovanju in druženju | Občina Prevalje, invalidska društva, ki delujejo na območju občine | 2017- vzpostavitev medgeneracijskega druženja—izvajanje programov trajna naloga |  | sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva, sredstva društev, idr |
|  |  | 8.4 | Kulinarični tečaji | Karitas, Društvo upokojencev, Društvo invalidov | trajna naloga  |  | sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva, sredstva društev, idr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REKREACIJA IN ŠPORT | 9.1 | Spodbujanje izvajanja športnih programov za invalide | športna društva, občinska društva invalidov | trajna naloga |  | sredstva društev, idr.  |
|  |  | 9.2 | Spodbujanje najširšega sodelovanja invalidnih oseb v športno rekreacijskih dejavnostih | posamezne invalidske organizacije in društva | trajna naloga |  | sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva |
|  |  | 9.3 | Ureditev male dvorane O.Š. Franja Goloba | Občina Prevalje, športna društva, občinska društva invalidov | 2016 namestitev defibrilatorja (realizirano)-2019-2020 prilagoditev Male dvorane OŠ | realizirano | sredstva občinskega proračuna, sredstva ministrstva |
|  |  | 9.4 | Financiranje dejavnosti društev na področju športa invalidov | Občina Prevalje | 2018-trajna naloga | 200,00 EUR/leto | sredstva občinskega proračuna preko razpisov za društva, sredstva društev, idr |

**ZAKLJUČEK IN SMERNICE**

Delovna skupina je v Analizi o stanju invalidov Občine Prevalje ugotovila, kakšen je položaj invalidov v Občini Prevalje. Delovna skupina je ugotovila, da v občini že veliko narejenega za invalide, veliko arhitektonskih ovir je že odpravljenih in občani sprejemajo invalide, kot enakovredne občane, jih spoštujejo in jim pomagajo, če so pomoči potrebni. Invalidi v Občin Prevalje živijo polno, zdravo in dostojno življenje.

Z Akcijskim načrtom ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v Občini Prevalje v obdobju 2017-2020 želi Občina Prevalje postopoma v okviru možnosti uresničiti zastavljene cilje in zagotoviti načrtne in trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja.

# Priloga 1: Popis zunanjih arhitektonskih ovir na javnih površinah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokacija | Ugotovitev /ukrep | Zahtevnost ukrepa [[5]](#footnote-5) | Leto izvedbe | Ocenjena vrednost izvedbe(v EUR, bruto) |
| **CENTER** |  |  |  |  |
| **Od centralnega parkirišča v smeri proti naselju Perzonali** |  |  |  |  |
| Centralno parkirišče | - 2 obstoječa PMI (vertikalna in horizontalne oznake)- robnik ni ponižan iz parkirišča na pločnik  - robnik ni ponižan na prehodu od knjižnice proti centralnemu parkirišču | **2****2** | **2017** **2017** | **955,00****1465,00** |
| Prehod iz centralnega parkirišča proti zdravstvenemu domu | Rob na pločniku (na strani pri zdravstvenemu domu) je previsok. Izvesti ustrezno ponižanje.  | **2** | **2017** | **907,00** |
| Od trgovine zdravstvenega doma proti glavni avtobusni postaji (smer Ravne – Prevalje, desno) | Potrebno urediti klančino pred cvetličarno Pori proti Merkatorju | **2** | **2017** | **1245,00** |
| Prehod za pešce med glavno avtobusno postajo ter trgovino Mass | Prehod je urejen na obeh straneh | **0** |  |  |
| Prehod od trgovine Mass proti trgovini RCM | Prehod se bo pri trgovini Mass uredil s ponižanjem, na drugi strani prehoda (pri trgovini RCM) se bo prav tako uredilo ponižanje. Pri dovozu na pločnik je postavljen koš za odpadke, drevo, kandelaber, na pločniku ob stavbi pa je tudi rešetka, kar ovira prehod. Prestaviti bi bilo potrebno koš za odpadke.  | **3** | **2017** | **165,00** |
| Prehod za pešce od trgovine Bolero proti »bivši Grafiki« | Ponižanja so ustrezna, dovoz na pločnik pri bivši grafiki je urejen, vendar ozek | **0** |  |  |
| Pločnik pred pošto | Urediti pločnik. | **3** | **2019-2020** |  |
| Prehod od hiše Ahac proti kovačiji Rebernik | Prehod ni urejen z ustreznim ponižanjem. Ureditev ponižanja obojestransko. | **2** | **2017** | **2460,00** |
| Prehod od gostilne Rupar proti kovačiji Rebernik | Ponižanje pri gostilni Rupar je urejeno, pri kovačiji Rebernik je urejen. Asfalt na prehodu je potrebno urediti. | **1** | **2019-2020** |  |
| Od gostilne Rupar proti »leškemu mostu«  | Pločnik je zelo ozek, razraščenost žive meje (gostilne Rupar) pa njegovo širino še zmanjšuje. Pozvati, da živo mejo uredijo. | **1** | **2019-2020** |  |
| Prehod pri uvozu v gasilski dom | Prehod je na novo urejen s klančino. | **0** |  |  |
| Prehod pri uvozu na parkirišče pri »bivši kinodvorani« | Prehod je bil na novo urejen. | **0** |  |  |
| Pločnik od »bivše kinodvorane« proti TROju | Pločnik je v zelo slabem stanju. Urediti pločnik. | **3** | **2019-2020** |  |
| Prehod »bivši vrtec Zgornji kraj«  | Obojestransko urediti prehod s klančino. | **2** | **2017** | **1900,00** |
| Prehod pri trgovini TUŠ | Obojestransko urediti prehod s klančino. | **2** | **2018** | **1950,00** |
| Prehod TRO | Prehod je ustrezno ponižan. | **0** |  |  |
| Prehod od trgovine TUŠ proti slaščičarni Polanšek | Naklon pločnika od trgovine Tuš je ustrezen, naklon pri slaščičarni Polanšek pa je zelo strm, prav tako pa jašek, ki je lociran ravno na klančini, ovira prevoznost. Urediti je potrebno naklon ter prilagoditi jašek.  | **3** | **2019-2020** |  |
| Prehod TRO - Hafner | Klančina je ustrezna, na prehodu pa so luknje v pločniku. Potrebno je zakrpati luknje v asfaltu. | **1** | **2017** | **750,00** |
| Prehod Hafner – naselje Zgornji kraj | Obojestransko urediti klančino ter prilagoditi dostop na pločnik. | **3** | **2019-2020** |  |
| **Od centralnega parkirišča v smeri proti Šparu** |  |  |  |  |
| Prehod gostilna Center proti Družbenemu domu | Ponižanje ni ustrezno urejeno na strani pred gostilno Center. Urediti ponižanje. | **2** | **2017** | **1095,00** |
| Prehod trgovina Hartl | Ponižanje ni ustrezno urejeno na obeh straneh – prilagoditi. | **2** | **2017** | **2328,00** |
| Prehod od kmetijske svetovalne službe (oz Deželne banke) proti NLB | Ponižanja niso ustrezna in jih je potrebno prilagoditi.  | **2** | **2017** | **2442,00** |
| Pločnik proti krožišču Špar | Urediti pločnik. | **2** | **2019-2020** |  |
| Krožišče pri Šparu | Prehodi na krožišču so urejeni. | **0** |  |  |
| Prehod parkirišče »pri Sekavčniku« NLB  | Prehod je urejen. | **0** |  |  |
| Pločniki od krožišča Špar proti Družbenemu domu (mimo NLB) | Urediti pločnik. | **2** | **2019-2020** |  |
| **Od krožišča Špar v smeri poti krožišča pri Eurospinu (ob glavni cesti)** |  |  |  |  |
| Pločnik od krožišča pri Eurospinu v smeri krožišča Špar | Pločnik je v zelo slabem stanju in bi ga bilo potrebno urediti. | **3** | **2017-2020** | V sklopu projekta rekonstrukcija regionalne ceste |
| Prehod v ulico Spodnji kraj | Ponižanja niso ustrezno urejena. | **2** | **2019-2020** |  |
| Prehod pri transformatorju  | Ponižanje ni ustrezno urejeno, prav tako je potrebno sanirati površino prehoda. | **3** | **2019-2020** |  |
| Prehod pri avtobusni postaji na Polju | Obojestransko je potrebno urediti ponižanje | **3** | **2019-2020** |  |
| Prehod proti trgovini Kwon | Ponižanja so sicer izvedena, vendar je površina v slabem stanju. Urediti pločnik. | **2** | **2017-2020** | V sklopu projekta rekonstrukcija regionalne ceste |
| Prehod proti Carintii | Ponižanje je sicer izvedeno, ni pa ustrezno urejeno. | **1** | **2017-2020 V sklopu projekta rekonstrukcija regionalne ceste** | V sklopu projekta rekonstrukcija regionalne ceste |
| **Krožišče pri Eurospinu** |  |  |  |  |
|  | Ponižanja so sicer izvedena, vendar se je na večih mestih pojavil t.i. zob | **2** | **2018** | **5200,00** |
| **Krožišče Eurospin - Fara** |  |  |  |  |
| Prehod pločnik – uvoz k domu starejših  | Prehod ni ustrezno izveden, saj se trenutno dostopa preko hitrostne ovire, pri kateri je klančina izvedena iz granitnih kock, do pločnika, ki sicer ima izvedeno ponižanje, ampak je to zelo ozko. Potrebno bi bilo urediti novo ponižanje s pločnika neposredno na prehod za pešce. | **2** | **2017** | **1300,00** |
| Odcep (pločnik in parkirišče) pri domu starejših na Fari  | Pločnik je urejen, prav tako ponižanja. Na parkirišču je zagotovljenih zadostno število parkirnih mest za invalide (4)  | **0** |  |  |
| Prehod Fara (uvoz v ulice Pod gonjami) | Ponižanja so sicer izvedena, vendar v slabem stanju. Urediti. | **2** | **2019-2020** |  |
| Prehod Krištan | Prehod je ustrezno ponižan. | **0** |  |  |
| Prehod Sirk | Ponižanja so urejena. | **0** |  |  |
| Prehod naselje na Fari – proti šoli | Ponižanje je urejeno. | **0** |  |  |
| Prehod proti cerkvi | Prehod ni ponižan, saj poteka čez hitrostno oviro, na kateri je narisan prehod za pešce.  | **0** |  |  |
| Prehod (uvoz vrtec) | Ponižanje je urejeno. | **0** |  |  |
| Prehod osnovna šola – avtobusna postaja | Ponižanje je urejeno na obeh straneh. | **0** |  |  |
| Prehod – izvoz iz parkirišča pri OŠ | Ponižanje je urejeno. | **0** |  |  |
| Prehod – uvoz k OŠ | Ponižanje je urejeno. | **0** |  |  |
| Prehod proti mesariji Poklič in cvetličarni Iksija | Ponižanje je urejeno. | **0** |  |  |
| Prehod proti pločniku na železniško postajo | Ponižanje urejeno obojestransko. | **0** |  |  |
| Prehod od parkirišča pred mesarijo in cvetličarno proti pločniku pod nogometnim igriščem  | Ponižanje urejeno na območju prehoda za pešce. | **0** |  |  |
| Pločnik proti železniški postaji | Ponižanje je izvedeno, vendar je zob dokaj visok. Prilagoditi nivo. Pločnik je urejen. | **2** | **2019-2020** |  |
| **Od krožišča pri Eurospinu v smeri proti Ravnam** |  |  |  |  |
| Prehod na mostu (reka Meža) | Ponižanje je izvedeno obojestransko. | **0** |  |  |
| Prehod Paloma – avtobusna postaja Brančurnik | Ponižanje je izvedeno obojestransko. | **0** |  |  |
| Prehod most čez »barbarski« potok proti gostilni Brančurnik | Ponižanje ni izvedeno ustrezno (previsok naklon, preozko). Potrebno prilagoditi. | **2** | **2019-2020** |  |
| Mimo gostilne Brančurnik | Ponižanje je izvedeno. | **0** |  |  |
| Pešpot – Hofer – Inpos | Pešpot je izvedena, do trgovine Hofer je izvedena rampa oziroma klančina, do trgovine Inpos pa so izvedene samo stopnice, klančine ni urejene. | **2** | **2019-2020** |  |
| Pločnik Brančurnik – trgovina Hofer | Ponižanje na pločnik je izvedeno, prav tako pri uvozu k trgovini Hofer. | **0** |  |  |
| Hofer - Inpos | Pločnika ni, zato je dostop z invalidskimi vozički nemogoč. (samo po glavni cesti) | **3** | **2019-2020** |  |
| Mimo avtobusne postaje Brančurnik (smer Mežica) čez most »barbarskega« potoka, mimo avtopralnice proti uvozu k cvetličarni Pori | Ponižanja so urejena. Pločnik je izveden, razen mimo avtopralnice. | **0** |  |  |

# Priloga 2: Popis ovir v javnih ustanovah in drugih javno dostopnih objektih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **OBJEKT** | **POPIS DEJANSKEGA STANJA IN OPIS OVIR[[6]](#footnote-6)** | **POTREBNI UKREPI** | **PREDVIDENO** **LETO IZVEDBE, SREDSTVA** |
|  | **TRG – CENTER** |  |  |  |
| 1. | OBČINA – OBČINSKA UPRAVATrg 2a, 2391 Prevalje | Trenutno imajo invalidne osebe dostop le do velike dvorane v pritličju, kjer je na vhodu urejeno dvigalo ter avtomatska vrata. Dostop do prostorov občinske uprave, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe, je omogočen iz vzhodne strani, kjer se preko klančine dostopa v dvigalo. Dostop do prve etaže, kjer se nahaja poročna dvorana ter manjša dvorana, trenutno ni možen. Prav tako ni urejenega posebnega WCja za invalide. | Prioriteta je urediti klančino na zahodnem delu stavbe, ki vodi do dvigala, urediti nov vhod v prvo nadstropje ter omogočiti dostop z dvigalom.  | 2017-2020Ureditev novega vhoda v letu 2017- občinski proračun; 13.800,00 EUR |
| 2. | Zdravstveni dom Prevalje, Trg 58a, 2391 Prevalje, Zdravstvena postaja, kjer se nahaja pisarna Društva invalidov MD- podružnica Prevalje | Objekt ima zagotovljeno parkirišče za invalide, in sicer iz severne strani. Dostop do objekta je iz obeh strani urejen, vrata so avtomatska. V objektu je urejeno dvigalo, ki omogoča dostop tako v pritličje kot tudi v prvo nadstropje, kjer se nahajajo čakalnice ter ordinacije.  | Dvigala naj se dolgoročno tudi primerno opremijo z dovolj velikimi in zvočnimi tipkami ter brailovo pisavo. | Lastna sredstva zavoda |
| 3. | Koroška Lekarna, OE Lekarna Prevalje, Trg 1a, 2391 Prevalje | Lekarna ima zagotovljeno parkirno mesto na južni strani objekta, najbližje parkirno mesto za invalide je omogočeno ob stanovanjskem bloku Trg 3d, 2391 Prevalje. Dostop do trgovine je možen okoli stavbe (mimo NLB banke), potrebno bi bilo urediti ustrezen dostop iz južnega parkirišča. Vhod je urejen z avtomatskimi vrati.  | Ureditev parkirnega mesta za invalide bližje stavbi, ureditev dostopa oziroma klančine. | Lastna sredstva zavoda |
| 4. | Vrtec Krojačka Hlačka Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje | Zagotovljeno je eno parkirno mesto za invalide, dostop je ustrezno urejen iz severne strani. |  |  |
| 5. | Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje  | S parkirišča na severni strani je dostop do šole samo preko stopnic, ni posebej označenega parkirnega mesta za invalide (PM).  |  | Označitev PM 2019-2020, občinski proračun |
| 6. | Pokopališče Barbara, Nicina 1, 2391 Prevalje | Ni zagotovljenega parkirnega mesta za invalide, dostop do parkirišča je urejen. | Urediti parkirno mesto za invalide. | Označitev PM 2019-2020, občinski proračun |
| 7. | Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Enota Prevalje, Trg 1a, 2391 Prevalje  | Parkirno mesto pred vhodom za invalide ni urejeno, vhod je urejen in ustrezen. Manjka zvonec.  | Urediti parkirno mesto za invalide ter namestiti zvonec. | Označitev PM 2019-2020, občinski proračun, KLICNA NAPRAVA 2018-2020 |
| 8. | Pošta Prevalje, Trg 32a, 2391 Prevalje | Samo javna parkirišča, parkirnega mesta za invalide ni v bližini, vhod in dostop urejen z dvigalom ter avtomatskimi vrati. Zvonec je nameščen. | Dolgoročno razmišljati o ureditvi parkirnega mesta za invalide v centru Prevalj, v bližini pošte ter ureditvi dostopa iz pločnika. | Lastna sredstva organizacije |
| 9. | Dom starostnikov na Fari, fizioterapija, Na Fari 50, 2391 Prevalje | Parkirna mesta za invalide so urejena (4 PM). Vrata so avtomatska, dvigalo je urejeno. WCji so urejeni. |  | / |
| 10. | Športni park Ugasle peči, Športno društvo ter gostinski lokal, Ugasle peči 1, 2391 Prevalje | Ni zagotovljenega parkirnega mesta za invalide, do športnih igrišč je urejena klančina.Urejeni so javni WCji tudi za invalide.  | Urediti parkirno mesto za invalide ter dostop do tribun. | Označitev PM 2019-2020, občinski proračun |
| 11. | Inpos, d.o.o., Pri Brančurniku 9a, 2391 Prevalje | Parkirna mesta za invalide so urejena (3 PM). Vhodna vrata so avtomatska. Iz pešpoti do trgovine ni urejena klančina. | Urediti klančino oziroma dostop iz pešpoti do trgovine, saj dostop ob glavni cesti ni možen ker ni pločnika.  | Lastna sredstva organizacije |
| 12. | Hofer d.d., Pri Brančurniku 9, 2391 Prevalje | Parkirišče za invalide je urejeno, vrata so avtomatska, dostop iz pešpoti do parkirišča je urejena. |  | / |
| 13. | Cvetličarna Pori, Pri Brančuriku 18, 2391 Prevalje | Zagotovljena so zasebna parkirišča, PM za invalide ni posebej označeno, dostop v trgovino ni ustrezno urejen.  | Označitev parkirišča za invalide, preureditev vhoda. | Lastna sredstva organizacije |
| 14. | Gostilna Brančurnik, Pri Brančurniku 1, 2391 Prevalje | Parkirišče za invalide je urejeno na vzhodni strani objekta, vhod v gostilno je urejen s klančino.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 15. | Brančurnik d.o.o., Dent zobna ordinacija, Pri Brančurniku 10, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče na vzhodni strani objekta. PM za invalide ni posebej označeno. Vhod je urejen.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 16. | Avtopralnica Trobas, Aleš Kolar, s.p., Pri Brančurniku 11, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče, parkirno mesto za invalide ni posebej določeno. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 17. | Eurospin Eko, d.o.o., Pod gonjami 79a, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče, urejeno je PM za invalide. Vhod je urejen z avtomatskimi vrati. Za vrati je ovira, ki otežuje dostop osebam z invalidskim vozičkom.  | Preureditev ovire za vhodnimi vrati. | Lastna sredstva organizacije |
| 18. | Trgovina Meža, d.o.o., Na Produ 80, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča. Vhod omogoča dostop z invalidskim vozičkom. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 19. | Optika Paradiž, d.o.o., Spodnji kraj 34, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča. Vhod urejen s klančino. Vrata niso avtomatska, omogočajo pa dostop. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 20. | Gostilna Krištan, Na Fari 26, 2391 Prevalje | Zasebna parkirna mesta. Dostop za invalide je urejen z zahodne strani, vhod prilagojen.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 21. | Printink d.o.o., Na Fari 36a, 2391 Prevalje | Zasebna parkirna mesta, dostop urejen. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 22. | Lesna vrata d.o.o., Na Fari BŠ, 2391 Prevalje | Zasebna parkirna mesta, dostop je urejen. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 23. | Merkator tehnika, d.d., in gostilna Time Out, Pri postaji 4, 2391 Prevalje | Zasebna parkirna mesta. Iz parkirišča do vhoda ni klančine. PM za invalide ni označeno. Vrata niso avtomatska. | Urediti dostop do vhoda. | Lastna sredstva organizacije |
| 24. | Mesarija Stanko Poklič s.p. in Cvetličarna Iksija, Anita Pozvek. S.p., Polje 7, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča. PM za invalide ni posebej označen, iz parkirišča do vhoda je ustrezna klančina. Vrata niso avtomatska. | Prilagoditi vhod. | Lastna sredstva organizacije |
| 25. | Župnijska cerkev Sv. Devica Marija na Jezeru, Na fari 44, 2391 Prevalje in Župnijska Karitas | Zasebna parkirišča. PM za invalide ni posebej označeno. Dostop v cerkev je možen preko stranskih vhodov.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 26. | Trgovski center Spar (Kik, Tedi, DM, Papirnica A3, Špar, Deichman, Mana, Pikapolonica, gostilna Baza bar) | Zasebno parkirišče. PM za invalide so označena, dostop urejen preko klančin. Vrata so avtomatska. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 27. | Gostinstvo Čabi, Spodnji kraj 52, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče. PM za invalide ni posebej označen.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 28. | Trgovina z avtodeli CMC d.o.o., Spodnji kraj 52, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče. PM za invalide ni posebej označen. Urejena je klančina. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 29. | Trgovina Kwon | Zasebno parkirišče. PM za invalide ni posebej označen.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 31. | Trgovina Elpos, Trg 1a, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide ni ustrezno označen. S parkirišča do vhoda je sicer klančina, ki ne omogoča varnega dostopa (iz parkirišča po cesti do klančine).  | Urediti varnejši dostop. | Lastna sredstva organizacije |
| 32. | Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg 1a, 2391 Prevalje  | Zasebna parkirišča, PM za invalide ni ustrezno označen. S parkirišča do vhoda je sicer klančina, ki ne omogoča varnega dostopa. Vhod je urejen z avtomatskimi vrati.  | Urediti varnejši dostop iz parkirišča. | Lastna sredstva organizacije |
| 33. | Trgovina Ekstrem šport, Frizerski salon Bernarda, Trg 1, 2391 Prevalje  | Zasebno parkirišče, PM za invalide ni ustrezno označen. Dostop je po pločniku, preko jaškov in preko cestnega požiralnika.  | Urediti dostopnost v notranjosti objekta. | Lastna sredstva organizacije |
| 34. | Trgovina Hartl, Trg 63, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče, PM za invalide ni ustrezno označen. Dostop je urejen s klančino in avtomatskimi vrati.  |  | Lastna sredstva organizacije |
|  35. | KKGZ, Deželna banka,… Trg 67, 2391 Prevalje | Javno parkirišče iz severne strani objekta. PM za invalide ni označeno. Vhod nima urejene klančine, vrata niso avtomatska. V objektu so samo stopnice. Iz južne strani je možen dostop samo do pritličja. | Ob priložnosti urediti pravilno. | Lastna sredstva organizacije |
| 36. | Trgovina Enduro, Trg 60a, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče, PM za invalide ni posebej označen, vhod je urejen.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 37. | Center kafe, Trg 59, 2391 Prevalje | Nima zasebnega parkirišča. Parkirišče iz javnega centralnega parkirišča, PM za invalide so označeni. Dostop omogočen.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 38. | Slaščičarna Senica, Trg 58, 2391 Prevalje | Nima zasebnega parkirišča. Parkirišče iz javnega centralnega parkirišča oziroma iz parkirišč na severnem delu stavbe, PM za invalide so označeni. Vhod je urejen z avtomatskimi vrati. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 39. | Trgovina Stormer, Trg 57, 2391 Prevalje | Nima zasebnega parkirišča. Parkirišče iz javnega centralnega parkirišča, PM za invalide so označeni. Vhod je urejen preko stopnice. | Ureditev klančine. | Lastna sredstva organizacije |
| 40. | Cvetličarna Pori, Trg 56, 2391 Prevalje | Nima zasebnega parkirišča. Parkirišče iz javnega centralnega parkirišča, PM za invalide so označeni. Vhod je urejen preko stopnice. | Ureditev klančine. | Lastna sredstva organizacije |
| 41. | Trgovina Lipi, Trg 11, 2391 Prevalje  | Nima zasebnega parkirišča. Parkirišče iz javnega centralnega parkirišča, PM za invalide so označeni. Vhod je urejen preko klančine. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 42. | Zavarovalnica Maribor, Zlatarstvo Lečnik. »Vera bar« ter Frizerstvo In, Trg 12a, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča. Parkirišča iz javnega centralnega parkirišča, PM za invalide so označeni. Dostopnost preko klančine.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 43. | RTV servis Robin in Trgovina Sandra, Trg 11, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča. Parkirišča iz javnega centralnega parkirišča, PM za invalide so označeni. Dostopnost preko stopnic. | Urediti dostop. | Lastna sredstva organizacije |
| 44. | Trgovina Mercator, Trg 12, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča. Parkirišča iz javnega parkirišča za vandrovskim trgom, PM za invalide so označeni. Dostopnost iz parkirišča je urejena preko klančine pri Abanki, ki pa je preozka. Vhod urejen z navadnimi dvojnimi vrati.  | Dolgoročno razmišljati o ureditvi vhoda z avtomatskimi vrati ter razširitvi klančine.  | Lastna sredstva organizacije |
| 45. | A banka | Nimajo zasebnega parkirišča. Parkirišča iz javnega parkirišča za vandrovskim trgom, PM za invalide so označeni. Dostopnost iz parkirišča je urejena preko klančine pri Abanki. Vhod urejen z navadnimi dvojnimi vrati. | Dolgoročno razmišljati o ureditvi vhoda z avtomatskimi vrati. | Lastna sredstva organizacije |
| 46. | Trgovina RCM, Trg 20, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča. Parkirišča iz javnega bočnega parkirišča ob glavni cesti ali javnega parkirišča za vandrovskim trgom, PM za invalide so označeni. Dostopnost iz prehoda za pešce je preko ponižanja na pločnik. Vhod samo preko stopnišča, urejen z navadnimi vrati. Za zagotovitev varnega dostopa bi bilo potrebno parkirno mesto neposredno pred vhodom v trgovino ukiniti. | Urediti dostop. | Lastna sredstva organizacije |
| 47. | Pekarna tržnica, Mesarija Smolar, Tobačna tri dva, avtobusna postaja, Pagat, Trg 54, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča, zagotovljena javna bočna parkirišča ob glavni cesti, javna parkirišča za vandrovskim trgom ali javna parkirišča na severni strani ob stanovanjskih blokih, PM za invalide so označeni. Dostopnost je preko pločnika. Vhodi v lokale niso ustrezno urejeni. | Dolgoročno razmišljati o ureditvi vhoda z avtomatskimi vrati, Pagat tudi klančino. | Lastna sredstva organizacije |
| 48. | Trgovina Mass, Pekarna Koroške pekarne, Kelt, Trg 40, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča, zagotovljena javna bočna parkirišča ob glavni cesti, javna parkirišča za vandrovskim trgom ali javna parkirišča na severni strani ob stanovanjskih blokih, PM za invalide so označeni na drugih javnih parkiriščih. Dostopnost je preko pločnika. Vhodi niso urejeni z avtomatskimi vrati. Samo do gostilne Kelt je urejena klančina. | Urediti dostop in vhode. | Lastna sredstva organizacije |
| 49. | Trgovina Frutti (sadjar), Trg BŠ, 2391 Prevalje  | Nimajo zasebnega parkirišča, zagotovljena javna bočna parkirišča ob glavni cesti, javna parkirišča za vandrovskim trgom ali javna parkirišča na severni strani ob stanovanjskih blokih, PM za invalide so označeni. Do gostilne Kelt je urejena klančina. Vhod je samo preko stopnic.  | Urediti dostop oziroma klančino. | Lastna sredstva organizacije |
| 50. | Frizerstvo Kozlar Milan, s.p., Računovodstvo Višnja in Trgovina, Jurhar Martin s.p., Trg 36, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča, zagotovljena javna bočna parkirišča ob glavni cesti, javna parkirišča za Vandrovskim trgom ali javna parkirišča na severni strani ob stanovanjskih blokih, PM za invalide so označeni. Vhod je možen samo preko stopnic iz pločnika. | Urediti dostop in klančine. | Lastna sredstva organizacije |
| 51. | Gostilna Škufca, Trg 32, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča, zagotovljena javna bočna parkirišča ob glavni cesti, javna parkirišča za vandrovskim trgom ali javna parkirišča na severni strani ob stanovanjskih blokih, PM za invalide so označeni. Vhod je urejen preko klančine.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 52. | Gostilna Rupar, Trg 25, 2391 Prevalje | Nimajo zasebnega parkirišča, zagotovljena javna bočna parkirišča ob glavni cesti, javna parkirišča za vandrovskim trgom ali javna parkirišča na severni strani ob stanovanjskih blokih, PM za invalide so označeni. Vhod je urejen preko klančine. Dostop do letnega vrta omogočen neposredno s pločnika. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 53. | TCM orodja d.o.o. | Nimajo zasebnega parkirišča, zagotovljena javna bočna parkirišča ob glavni cesti, javna parkirišča za vandrovskim trgom ali javna parkirišča na severni strani ob stanovanjskih blokih, PM za invalide so označeni. Vhod je urejen samo preko stopnic. | Urediti dostop. | Lastna sredstva organizacije |
| 54. | Turistična agencija Carintia, Polje 5, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče, PM za invalide ni posebej označeno. Dostopnost samo preko stopnišča.  | Urediti dostop. | Lastna sredstva organizacije |
| 55. | Hiša Ahac, Simobilia in Medicinski center Gorjanc, Trg 32b, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide ni posebej označeno. Dostop v objekt preko avtomatskih vrat.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 56. | Altra, nevladna organizacija, Trg 31, 2391 Prevalje | Zasebna in javna parkirišča, PM za invalide označen na javnih parkiriščih, dostopnost urejena.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 57. | Gasilski dom, Trg 28, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča. Nedostopna notranjost – dvorana. WCji omogočajo dostop invalidnim osebam. | Urediti dostopnost znotraj objekta. | Lastna sredstva organizacije |
| 58. | Trgovina Tuš, Zgornji kraj 13, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide označen. Vhod urejen z avtomatskimi vrati. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 59. | Slaščičarna Polanšek, Zgornji kraj 16, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide niso označena. Dostop preko klančine. Vhod urejen z dvojnimi vrati. | Dolgoročno razmišljati o vhodu z avtomatskimi vrati.  | Lastna sredstva organizacije |
| 60. | Petrol, bencinski servis, Perzonali 49, 2391 Prevalje | Dostopna preko ponižanega robnika, vhod z avtomatskimi vrati.  |  | Lastna sredstva organizacije |
| 61. | Trgovina Pan trade, Nicina 15, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide ni označen. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 62.  | Trgovina in delavnica Autos, Stare sledi 1, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide ni posebej označen, dostop preko klančine. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 63. | Gostilna Štopar, Poljana 7, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide ni posebej označen. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 64. | Gostišče Krivograd, Poljana 10a, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide so posebej označeni, dostop omogočen. |  | Lastna sredstva organizacije |
|  | KS Šentanel |  |  |  |
| 1. | POŠ Šentanel, Šentanel 30, 2391 Prevalje  | Javna parkirišča, PM za invalide ni posebej označen, dostop ni ustrezno urejen. Notranjost ni urejena. | Urediti parkirišča, dostopnost. | Označitev PM 2019-2020, občinski proračun |
| 2. | Gostilna Hober, Breznica 31, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide niso posebej označena. Dostopnost urejena samo preko stopnic. | Urediti klančino oziroma dostopnost. | Lastna sredstva organizacije |
| 3. | Cerkev Sv. Danijel in pokopališče, Šentanel 17, 2391 Prevalje | Javna parkirišča, PM za invalide ni posebej označen, dostop ni ustrezno urejen. | Ureditev območja se predvideva v okviru projekta Ureditev vaškega jedra Šentanel. | Lastna sredstva organizacije |
| 4. | Turistična kmetija Marin - Miler, Šentanel 8, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, parkirno mesto za invalide ni posebej urejeno, dostop preko stopnic. | Urediti dostopnost. | Lastna sredstva organizacije |
| 5. | Kmečki turizem Ploder, zank 3, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, parkirno mesto za invalide ni posebej označeno, dostopnost preko klančine, vhod urejen. |  | Lastna sredstva organizacije |
|  | KS Holmec |  |  |  |
| 1. | POŠ Holmec, Dolga brda 37a, 2392 Prevalje | Javna parkirišča, PM za invalide je označen, dostopnost ni zagotovljena. | Urediti klančino. | Označitev PM oz. klančine 2018-2020, občinski proračun |
| 2. | Bar Kocka, Poljana 20a, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide ni posebej označen, dostopnost preko klančine. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 3. | Gostišče Pik, Lokovica 31, 2391 Prevalje | Zasebno parkirišče, PM za invalide so posebej označeni, dostopnost preko klančine. |  | Lastna sredstva organizacije |
| 4. | Gostilna Kralj in frizerstvo, Dolga brda 39b, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide ni posebej označen, dostopnost ni urejena. | Urediti dostopnost.  | Lastna sredstva organizacije |
| 5. | Gostilna Etno, Lokovica 22, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide niso označeni, dostopnost preko stopnic. | Urediti dostopnost. | Lastna sredstva organizacije |
| 6. | Kompas Shop, Dolga brda 27a, 2391 Prevalje | Zasebna parkirišča, PM za invalide so označeni, dostopnost preko klančine. |  | Lastna sredstva organizacije |
|  | KS Leše |  |  |  |
| 1. | POŠ in vrtec Leše, Leše 68a, 2391 Prevalje | Javna parkirišča, PM za invalide niso označena, vhod je urejen preko klančine.  | Prilagoditi notranjost. | Označitev PM 2018-2020, občinski proračun |
| 2. | »Pozivalnica« in gostilna Nika | Javna parkirišča, PM za invalide niso označena, vhod ni urejen. | Urediti dostopnost. | Lastna sredstva organizacije |

1. Ocenjene vrednosti so določene v skladu s predračuni izvajalcev. [↑](#footnote-ref-1)
2. Podroben seznam sta Priloga 1: Popis ovir v javnih ustanovah in drugih javno dostopnih objektih in Priloga 2: Popis zunanjih arhitektonskih ovir na javnih površinah [↑](#footnote-ref-2)
3. CUDV= Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem [↑](#footnote-ref-3)
4. Ocenjene vrednosti so določene v skladu s predračuni izvajalcev. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Opomba ukrepov:*

*\*0 – izvedba je ustrezna*

*1 – izvedba je možna s sanacijo, krpanjem lukenj ipd in predstavlja manjšo finančno obremenitev,*

 *2 – izvedba oziroma sanacija zahteva poseg z delovnimi stroji in posledično višjo finančno obremenitev,*

*3 – izvedba zahteva večje posege, ki predstavljajo večjo finančno obremenitev ter so kompleksni za izvedbo.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Kjer so lastniki zemljišča in poslovnih prostorov pravne osebe se jih bo v letu 2017 ponovno pozvalo k ureditvi parkirnih mest in klančin (takšen poziv se je v preteklosti že izvedel- odziv je bil slab ) [↑](#footnote-ref-6)