# OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA

# ZA MESTNO OBČINO PTUJ

# NAČRT UKREPOV

# Pripravil: Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., Domžale

Domžale, december 2007

Občinski program varstva okolja

za Mestno občino Ptuj 2008 - 2013

| Naročnik: |  | Mestna občina Ptuj Mestni trg 1 2250 Ptuj |
| --- | --- | --- |
| Predstavniki naročnika: | Alenka Korpar |
| Izvajalec: |  | Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. Jarška cesta 30 1230 Domžale |
|  | Vodja projekta: Mojca Hrabar Sodelovali: Katarina Pogačnik Pia Korošec Urša Zakrajšek Klemen Strmšnik Darko Kranjc | Žig: |
| Projekt: | Občinski Program varstva okolja za Mestno občino Ptuj 2008-2013 |
| Datum izvedbe: | December 2007 |
| Številka projekta: | 710/ 07 |
| Ključne besede: | MO Ptuj, okolje, program, vrednotenje, ukrepi, sprejemljivost, indikatorji |

Vsebina

Uvod	5

1.	Ozadje projekta	5

2.	Metode dela	6

Izvedba in spremljanje	8

3.	Izvedbene strukture	8

Projektni svet	8

Tehnična skupina	8

Občinska uprava, mestni svet	9

4.	Sodelovanje javnosti	9

Širše razumevanje programa	11

5.	Razumevanje programa v okviru nacionalne politike varstva okolja	11

6.	Razumevanje programa v mednarodnem okviru	12

Pregled stanja okolja (povzetek)	17

Dejavnosti	17

Elementi okolja	18

Vizija in Cilji	23

7. Vizija varstva okolja v MO Ptuj	23

8. Cilji Občinskega programa varstva okolja za MO Ptuj	23

Izhodišča in kazalniki	25

9. Izhodišča	25

10. Kazalniki	26

Stroški izvedbe, viri financiranja in časovni načrt	27

11.	Stroški izvedbe in časovni načrt	27

12.	Načini financiranja	27

Načrt ukrepov	28

UKREP 1: OHRANJENO OKOLJE	30

Projekt 1.1. Zagotovitev ekološke in integrirane kmetijske pridelave s poudarkom na vodovarstvenih območjih in zavarovanih območjih	31

Projekt 1.2. Obnova vodovodnega sistema	33

Projekt 1.3.  Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega in Dravskega polja	34

Projekt 1.4. Popis in sanacija neurejenih izpustov odpadnih voda	38

Projekt 1.5. Prometna študija za MO Ptuj	40

Projekt 1.6. Trajnostna mobilnost	41

Projekt 1.7. Ureditev varovanja in upravljanja območij varovanja narave	43

Projekt 1.8. Nadaljevanje projekta CERO Gajke	45

UKREP 2: OKOLJSKO SODELOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE	47

Projekt 2.1. Posvetovalno telo predstavnikov industrije, občin, države	48

Projekt 2.2. Okoljski sistem informiranja	50

Projekt 2.3. Okoljsko izobraževanje	52

Projekt 2.4. Nagrade za podporo okoljevarstvenim projektom občanom	56

UKREP 3: OKOLJSKA UČINKOVITOST	57

Projekt 3.1. Snovna in energetska izraba biološkega dela odpadkov v regiji za zagotavljanje uravnoteženega razvoja	58

Projekt 3.2. Okoljski pregled podjetij	60

Projekt 3.3.: Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II in zelenega naročanja	62

Projekt 3.4.: Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb	64

UKREP 4: UČINKOVIT PROSTORSKI RAZVOJ	66

Projekt 4.1. Občinski prostorski načrt in celovita presoja vplivov na okolje	67

UKREP 5: ZDRAVO PREBIVALSTVO	69

Projekt 5.1. Program upravljanja zelenih in rekreacijskih površin	70

13.	Predlog ocene prednostnih projektov za doseganje zastavljenih ciljev	73

14.	Ocenjeni stroški projektov	75

15.	Povzetek možnih virov financiranja	85

Tabele

Tabela 1: Prioritete operativnih programov	13

Tabela 2: Prioritetna področja, cilji in predvidene aktivnosti Šestega okvirnega akcijskega programa EU	14

Tabela 3: Prioritetna področja in aktivnosti, predvidene v Tematski strategiji urbanega okolja	15

Tabela 4: Logični okvir Lokalnega programa varstva okolja za MO Ptuj za obdobje 2003 - 2007	23

Tabela 5: Logični okvir Občinskega programa varstva okolja 2008 - 2013	24

Tabela 6: Načrt ukrepov OPVO za MO Ptuj	28

Tabela 7: Ocena prednostnih projektov	73

Tabela 8: Ocena stroškov projektov	75

Uvod

# Ozadje projekta

Mestna občina Ptuj je leta 2003 pripravila Lokalni program varstva okolja (LPVO) za Mestno občino Ptuj, v katerem je opredelila namen, dolgoročni strateški cilj varstva okolja, cilje, ukrepe in prioritete za izboljšanje stanja okolja za Mestno občino Ptuj. Ukrepi so bili opredeljeni v obliki projektov in nalog. Nekateri od teh projektov so bili izvedeni nekateri pa ne, saj so se v tem času spremenile tako razmere kot potrebe.

Program je bil pripravljen za obdobje petih let in se z letom 2007 izteka. V tem času je prišlo do precejšnjih družbenih sprememb in obsežnih sprememb temeljne zakonodaje ter posledično tudi pristojnosti občin. Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Uradni list RS, št. 39/2006) v 38. členu mestnim občinam nalaga, da pripravijo programe varstva okolja in operativne programe za svoje območje. Ti programi ne smejo biti v nasprotju z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO) in operativnimi programi varstva okolja, hkrati pa tematska strategija za urbano okolje predvideva, da bi vsa urbana območja z več kot 100.000 prebivalci morala pripraviti programe varstva okolja, skladne s štirimi okvirnimi vsebinskimi področji tematske strategije: sistemi in načrti ravnanja z okoljem trajnostni transport, trajnostne metode in tehnike gradnje ter trajnostno urbanistično načrtovanje.

V letu 2006 je v sklopu priprave Priporočil ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja (OPVO) s strani Ministrstva za okolje in prostor prišlo do zamenjave imena »Lokalni  program varstva okolja« v ime »Občinski program varstva okolja«. V Priporočilih je postavljena struktura oziroma vsebinski okvir OPVO ter smernice za pripravo OPVO.

Poleg tega je bilo v obdobju 2003-2007 objavljenih  več novih programskih dokumentov  in virov financiranja, ki so lahko izhodišče za določene aktivnosti za varstvo okolja v MO Ptuj. Zato se je Mestna občina Ptuj odločila program temeljito prenoviti in pripraviti nov Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj za programsko obdobje 2008-2013. Priprava Občinskega Programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj je potekala med oktobrom 2006 in decembrom  2007.

Cilji projekta

Cilji priprave Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj so:

- izboljšano sodelovanje in povezovanje ključnih akterjev na področju varstva okolja v Mestni občini Ptuj,

- določen prioritetni vrstni red okoljskih problemov in izzivov, določeni strateški cilji, prednostne naloge in strategije za doseganje ciljev,

- učinkovit načrt ukrepov, ki bo omogočil izboljšanje stanja okolja in skrbi zanj za obdobje 2008-2013 na podlagi analize LPVO za obdobje 2003-2007,

- merljivi kazalniki za spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev in realizacije ukrepov oz. operativnih programov,

- aktivnejša širša javnost, usmerjena v varovanje okolja.

Rezultati projekta

Pričakovani rezultati projekta so naslednji:

- primerjava stanja okolja danes in v času priprave prejšnjega programa varstva okolja,

- preverjeni in prenovljeni cilji programa, prednostne naloge in strategije za njihovo doseganje,

- prenovljen program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, ki bo vseboval učinkovit načrt ukrepov za izboljšanje stanja okolja in skrbi zanj ter sistem kazalnikov za spremljanje uspešnosti programa,

- aktivna udeležba ključnih akterjev in širše javnosti pri pripravi programa,

- dokumenti sprejeti na mestnem svetu.

# Metode dela

Uporabljene metode dela so temeljile na izkušnjah s pripravo različnih programskih dokumentov, v prvi vrsti lokalnih programov varstva okolja, predvsem pa na izkušnjah s pripravo prvega Lokalnega programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj za obdobje 2003 - 2007.

Pregled obstoječih študij, programskih dokumentov, zakonodaje in podobnega gradiva, ki se nanašajo na varstvo okolja in Mestno občino Ptuj je bil izhodišče za analizo stanja okolja. Pri tem smo se opirali na naslednje vire:

- podatki naročnika o izvedenih projektih, ki so izhajali iz prvega programa varstva okolja,

- podatki naročnika o projektih in programih na občinski, medobčinski ali regionalni ravni, ki bi lahko pomembno vplivali na varstvo okolja v Mestni občini Ptuj,

- podatki, dostopni na svetovnem spletu.

Pri pregledu dokumentov je bila pozornost usmerjena v evidentiranje stanja okolja, beleženje vplivov na okolje ter oceno možnosti za spremembo teh vplivov. Analiza stanja torej ne temelji na meritvah in raziskavah, ampak na obstoječih podatkih, ki so bili dostopni.

Informacije prejete neposredno od akterjev samih, so prispevale pomembno znanje glede samega stanja okolja, predvsem pa glede vplivov na okolje, njihovih vzrokov in trajnosti.

Tako je bilo obenem poskrbljeno za vključevanje širše javnosti, ki se bo nadaljevalo z javno obravnavo programa. Informacije so bile zbrane na naslednje načine:

- uvodni scoping projekta, november 2006;

- individualni pogovori z akterji (predstavniki podjetij, različnih oddelkov občin, drugih organizacij) na področju varstva okolja, november 2006 – junij 2007;

- sestanek in predstavitev programa projektnemu svetu – junij 2007, spremembe in dopolnitve do decembra 2007;

- pregled in potrditev programa na projektnem svetu – julij 2008;

- javna razgrnitev programa od 28. julija do 27. avgusta 2008 ter javna obravnava 31. julija 2008,

- objave v medijih in na spletu;

- sestanki tehnične skupine – ves čas projekta.

S pregledom strokovne literature so bili oblikovani kazalniki in izhodišča za posamezne projekte. Izhodišča so izhajala iz različnih strateških dokumentov in smernic EU, Nacionalnih dokumentov in posameznih organizacij (npr. ICLEI).

Okoljski in okoljevarstveni problemi so bili razvrščeni glede na primerjalno analizo okoljskega tveganja - medsebojno povezanost z vidika vzrokov in posledic, na podlagi česar so bili določeni primerni ukrepi. Za logičnost programa in posameznih projektov je bilo poskrbljeno z uporabo obrazca za logični okvir projektov. Projekti so bili natančneje opredeljeni v obliki preprostejše projektne naloge, ki vsebuje opis nalog, način izvajanja in možne nosilce projekta. Stroški, možnosti financiranja in časovni potek so prikazani v tabelah.

Vmesno vrednotenje občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj smo izvedli z uporabo metod, ki se običajno uporabljajo za vrednotenje izvedbe programov za uporabo Strukturnih skladov.

Izvedba in spremljanje

# Izvedbene strukture

Priprava Občinskega programa varstva okolja za obdobje 2008– 2013 je potekala kot proces, v katerem se je okrepilo sodelovanje predstavnikov občin, gospodarstva in strokovnih organizacij ter širše javnosti. Posledično je varstvo okolja pridobilo večjo težo, še posebej v povezavi z ravnanjem z odpadki in zagotavljanjem vodooskrbe. To kaže, da so v Mestni občini Ptuj prisotni akterji, ki imajo voljo in moč za aktivno varovanje okolja.

## Projektni svet

Pri pripravi prvega Lokalnega programa varstva okolja za MO Ptuj 2003 – 2007 (LPVO) je bil ustanovljen projektni svet z 25 člani. Projektni svet je bil odgovoren tudi za izvajanje programa varstva okolja.

Zaradi nedelovanja projektnega sveta v programskem obdobju 2003-2007 bo projektni svet v prihodnje deloval le kot organ spremljanja izvedbe oz. kot oblika sodelovanja z javnostjo. Za pripravo občinskega programa varstva okolja 2008-2013 je bil projektni svet prenovljen in ponovno vključuje 25 članov. Sestavo projektnega sveta je bilo treba prenoviti, ker nekatere funkcije, zaradi katerih so bili člani izvoljeni v projektni svet, zasedajo druge osebe, nekateri člani pa ne želijo biti več vključeni.

## Tehnična skupina

Pripravo Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj 2008-2013 je vodila tehnična skupina, ki sta jo sestavljala dva predstavnika občine in dva predstavnika izdelovalca programa.

Znotraj tehnične skupine je bila vzpostavljena redna komunikacija. Za kasnejše lažje izvajanje in spremljanje programa ter sodelovanje z nosilci in širšo javnostjo predlagamo preoblikovanje tehnične skupine na način, ki omogoča vključitev pripravljavce programa, kot tudi druge predstavnike občine (najmanj dva). Smiselno bi bilo sodelovanje Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (skrajšano GIK). V tehnično skupino se naj vključi tudi nekaj nosilcev projektov, pa tudi javno podjetje, ki je v ustanavljanju in ki naj bi skrbelo za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Tehnična skupina bo dejansko lahko usklajevala aktivnosti za izvedbo programa, kot so:

- dogovarjanje z nosilci projektov,

- usklajevanje aktivnosti za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev,

- aktivnosti za sodelovanje javnosti,

- spremljanje izvajanja programa,

- vrednotenje rezultatov in vplivov programa in podobno.

Tehnična skupina bo tako odgovorna za izvajanje Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj 2008 – 2013, za poročanje občinskemu svetu, za seznanjanje, obveščanje in vključitev javnosti. Tako bo zagotovljena preglednost izvedbe programa in obveščanje javnosti o izvajanju programa.

Tehnična skupina pripravi vsako leto konec leta kratko letno poročilo o aktivnostih, ki se izvajajo v okviru programa, skliče sestanek Projektnega sveta in mu poroča o izvajanju programa. Poleg tega pa člani tehnične skupine ves čas izvajanja projekta skrbijo za dobro poznavanje programa s strani občinske uprave in izvajalcev gospodarskih javnih služb (za to naj skrbi predvsem javno podjetje, ki je v ustanavljanju) ter za redno poročanje občinski upravi in Mestnemu svetu MO Ptuj o napredku izvajanja programa. Mestnemu svetu naj tehnična skupina poroča vsaj enkrat letno.

## Občinska uprava, mestni svet

Velik pomen za kakovostno izvajanje Občinskega programa varstva okolja ima povezanost, usposobljenost in motiviranost občinske uprave. V prihodnje bo program varstva okolja občinski upravi tudi predstavljen in bo služil kot pripomoček pri načrtovanju aktivnosti in proračuna. Stari program je uporabljal ozek, v okolje usmerjen krog uradnikov in morda je tudi šibko poznavanje oviralo večjo uporabo programa in posledično njegovo izvedbo. Da bo tokrat uporaba širša, bodo poskrbeli člani tehnične skupine.

Občinski program varstva okolja za MO Ptuj bo imel primerno težo in bo izvedljiv le, če ga kot strateški dokument potrdi tudi Mestni svet MO Ptuj. S potrditvijo bo namreč omogočeno financiranje izvedbe programa, njegova vključitev v Načrt razvojnih programov (NRP) in v program dela pristojnih v občinski upravi ter gospodarskih javnih službah. Tehnična skupina bo po sprejetju programa redno (vsaj enkrat letno) poročala mestnemu svetu kako poteka izvajanje programa.

# Sodelovanje javnosti

Vključevanje javnosti pri pripravi OPVO ni zakonsko obvezujoče. Kljub temu je priporočljivo, da se za bolj pregledno in odprto izvajanje programa vzpostavi sistem za informiranje in vključevanje javnosti v postopke odločanja in izvajanja, saj sodelovanje in obveščanje javnosti pripomore k :

•	zagotavljanju preglednosti postopkov,

•	boljši informiranosti o varstvu okolja,

•	pridobivanju dodatnih argumentov, stališč in informacij, ki jih prenašajo udeleženci v procesu,

•	zagotavljanju mehanizma za upravljanje z dejanskimi in potencialnimi družbenimi konflikti,

•	večji podpori za izvajanje programa.

Zakonska izhodišča vključevanja javnosti v postopke odločanja so: Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Ur.l. RS, št. 24/03, 61/05, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06, 117/06-ZDavP-2) in Aarhuška konvencija. Omenjeni dokumenti zagotavljajo pregledno in pravično udeležbo javnosti pri pripravi okoljskih načrtov in programov.

Sistem aktivnega vključevanja in sodelovanja javnosti za celotno obdobje trajanja programa mora biti oblikovan tako, da bi se izvajale aktivnosti vključevanja javnosti, vezane tako na izvajanje celotnega programa kot tudi na izvajanje posameznega projekta.

Za sodelovanje javnosti v času izvajanja programa varstva okolja je odgovorna  tehnična skupina, ki je pri izvedbi programa v okviru aktivnosti za sodelovanje javnosti odgovorna za:

- obveščanje o izvedbi celotnega programa projektnemu svetu in mestnemu svetu,

- vzpostavitev sistema seznanjanja, obveščanja in izmenjave informacij o izvajanju programa za zainteresirane skupine in širšo javnost (npr. spletna stran),

- izboljšanje (optimizacijo) izvajanja občinskega programa varstva okolja (OPVO),

- izvajanje posameznih občasnih aktivnosti.

Kako izvesti sodelovanje javnosti?

Za uspešni izvedbo zgoraj navedenega mora tehnična skupina izvesti naslednje naloge:

I.  Priprava analize akterjev v MO Ptuj

Analiza akterjev pomeni oblikovanje seznama ključnih akterjev v MO Ptuj (strokovne organizacije, gospodarski partnerji, nevladne organizacije) kot tudi širšo javnost.

II. Načrt sodelovanja javnosti

Načrt sodelovanja javnosti določa cilje sodelovanja javnosti, stopnje procesa in tehnike za izvajanje procesa sodelovanja  javnosti.

III. Izvedba sodelovanja javnosti

Za zagotovitev seznanjanja javnosti je potrebno vzpostaviti sistem za obveščanje, sistem povratnega informiranja ter sistem vključevanja novitet v program.

Sistem aktivnega vključevanja in sodelovanja javnosti na ravni projektov

Pred začetkom izvajanja posameznega projekta, ki je del OPVO, naj se skupaj z nosilci projektov določi način sodelovanja javnosti za celotno obdobje izvajanja projekta. Priprava načrta sodelovanja z javnostjo se uskladi na uvodnem sestanku s tehnično skupino. V okviru tega naj se proučijo možnosti in načini sodelovanja javnosti v projektu (npr. fizično sodelovanje, objava na spletni strani in možnost povratnega informiranja, ipd.). Za izvajanje te aktivnosti je odgovorna tehnična skupina.

Širše razumevanje programa

# Razumevanje programa v okviru nacionalne politike varstva okolja

Občinski programi varstva okolja (OPVO) omogočajo boljši pregled nad problemi in potrebami varstva, smiselno načrtovanje aktivnosti in sredstev, namenjenih varstvu okolja. K izdelavi programa varstva okolja so mestne občine zavezane po 38. členu Zakona o varstvu okolja /ZVO-1-UPB/ (Uradni list RS, 39/06)  ob smiselni uporabi določb 35., 36. in 37. člena tega zakona, ostale pa imajo možnost njegove priprave. Ti programi ne smejo biti v nasprotju z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO) in operativnimi programi varstva okolja. Oblika in vsebina občinskega programa varstva okolja (OPVO) ni zakonsko predpisana in je torej odvisna od stanja in specifičnih potreb občine, predvsem pa od pristopa k njegovi pripravi in pristojnosti občine. V pomoč pri pripravi OPVO pa je Ministrstvo za okolje in prostor v lanskem letu organiziralo serijo tematskih delavnic, katerih osnovni namen je bil postaviti strukturo oziroma vsebinski okvir OPVO in pripraviti strokovne podlage za smernice za pripravo OPVO. Občinske programe varstva okolja je smiselno pripravljati za obdobje 7 let (2008 – 2013, programsko obdobje EU).

Lokalni oz. po novem občinski program varstva okolja mora zagotoviti izvedbo določenih aktivnosti, to pa lahko zagotovi z natančno opredelitvijo ukrepov in posameznih projektov, ki pa morajo biti usklajeni s slovensko zakonodajo in zakonodajo EU, predvidevanji in zahtevami operativnih programov in z NPVO.

Nacionalni program varstva okolja

Pri prenovi Lokalnega programa varstva okolja za MO Ptuj je bil kot vsebinsko izhodišče upoštevan Nacionalni program varstva okolja, objavljen kot Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja. OPVO ne zajema vseh poglavij NPVO, saj nekatera na lokalnem nivoju niso tako pomembna oziroma je za izvajanje preventivnih ukrepov in reševanje problemov pristojna država. Tak primer so poglavja o toplogrednih plinih, elektromagnetnih sevanjih, genetsko spremenjenih organizmih in kemikalijah. Vsebine, ki jih ta poglavja obravnavajo, so bile v OPVO zajete posredno.

Upoštevani so bili tudi naslednji operativni programi, vključeni v NPVO:

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje  od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008,

- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008,

- Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje za obdobje 2004–2008,

- Operativni program za uresničevanje ukrepov v zvezi z varstvom voda pred onesnaženjem z nitrati– dispozicija in osnovna izhodišča.

Ostali operativni programi na nacionalnem nivoju so še v pripravi. Za izvajanje Programa varstva okolja bodo še posebej pomembni naslednji operativni programi:

- Operativni program vodooskrbe,

- Operativni program varstva pred hrupom (karte obremenjenosti s hrupom in načrti ukrepov za zmanjšanje hrupa),

- Operativni program - akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti s programom upravljanja Natura 2000 območij in Operativni program varstva naravnih vrednot.

Nacionalni energetski program

Nacionalni energetski program je bil objavljen v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu  /ReNEP/ (Uradni list RS št. 57/04). Cilji Nacionalnega energetskega programa, ki so še posebej pomembni za program varstva okolja, so:

- do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v industriji in storitvenem sektorju za 10% glede na leto 2004 (zmanjšanje vplivov na okolje, povečanje konkurenčnosti podjetij in zanesljivosti oskrbe),

- podvojitev deleža električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 2000 na 1600 GWh v 2010 (zmanjšanje vplivov na okolje, povečanje izkoristka goriv in zanesljivosti oskrbe, izboljšana raba prostora),

- do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v stavbah za 10 % glede na leto 2004 (subvencije, krediti, minimalni standardi, svetovanje),

- spodbujanje sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (akcijski načrt razvoja omrežij, sistem financiranja občinske infrastrukture),

- obvezni lokalni energetski koncepti (predpis obveznosti za naselja z več kot 5000 prebivalci, opredelitev območij z obvezno analizo možnosti rabe biomase za daljinsko ogrevanje),

- do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v javnem sektorju za 15 % glede na leto 2004 (demonstracijski učinek vzorčnih projektov, kriteriji za javno naročanje in naročila, mehanizmi pogodbenega znižanja stroškov za energijo),

- do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v prometu za 10 % glede na leto 2004.

Doseganje vrednosti Kjotskega protokola je tudi eden osnovnih ciljev Nacionalnega programa varstva okolja.

# Razumevanje programa v mednarodnem okviru

Evropska skupnost

V MO Ptuj se je tudi s pomočjo programa varstva okolja uveljavil projektni pristop k delu, ki olajša pridobivanje sredstev za okoljske projekte iz različnih virov EU. Z izvajanjem programa prispevamo k doseganju ciljev evropskih strategij s področja trajnostnega razvoja.

Strategija EU za trajnosti razvoj

Strategija EU za trajnostni razvoj  govori o temeljnih načelih trajnostnega razvoja za uresničevanje zaveze EU k vključitvi trajnostnega razvoja v vse njene politike in delovanje.

Strategija trajnostnega razvoja razlaga trajnostni razvoj kot razvoj, ki stremi k trajnemu izboljšanju kakovosti življenja na našem planetu za današnje in prihodnje generacije, ki naj bi vsem ljudem zagotavljal uživanje temeljnih pravic in svoboščin. V dokumentu so kot temeljni cilji med drugim zapisani močno gospodarstvo, socialna pravičnost in kohezija, varovanje okolja in izpolnjevanje mednarodnih obvez EU. V strategiji so zapisane temeljne pravice za medgeneracijsko pravičnost, odprtost, vključevanje državljanov, podjetij in socialnih partnerjev, politično povezanost na vseh ravneh, vzajemno spoštovanje gospodarskih, socialnih in ekoloških vidikov, uporabo najboljših znanj, uporabo preventivnega pristopa in ugotavljanje odgovornosti onesnaževalcev.

Kohezijska politika Evropske unije (2008 - 2013)

Kohezijska politika Evropske unije za novo programsko obdobje ima jasneje postavljene cilje razvoja Evrope kot celote, zato bo vzpostavljenih manj finančnih virov, ki pa so bolj jasno in ožje usmerjeni v doseganje ciljev. V okviru inštrumentov oz. programov Kohezijske politike Evropske unije je možno sofinanciranje projektov in njihovih vsebin ter dogovor s partnerji za izvedbo projektov preko: Evropskega sklada za regionalni razvoj (gospodarsko razvojna in izobraževalna, infrastruktura, turistična infrastruktura, obnova naravne in kulturne dediščine, razvoj regij – okoljska infrastruktura), Kohezijskega sklada (promet, okoljska infrastruktura), Evropskega socialnega sklada (izobraževanje, reforme na trgu dela, e-uprava). V Sloveniji se bo kohezijska politika izvajala z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 in Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013.

Tabela 1: Prioritete operativnih programov

| Operativni program | Prioritete |
| --- | --- |
| Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 | Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost Gospodarsko-razvojna infrastruktura Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov Razvoj regij Tehnična pomoč Horizontalni temi: Trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji in Enake možnosti |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 | Promet Okolje Trajnostna raba energije Tehnična pomoč |
| Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013 | Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti Institucionalna in administrativna usposobljenost Tehnična pomoč |

Vir: http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (2007 - 2013)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) je instrument za financiranje in načrtovanje politike razvoja podeželja. Sklad za razvoj podeželja bo pomagal izboljšati konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva, okolje in podeželsko pokrajino ter kakovost življenja na podeželskih območjih. EKSRP ima določenih šest strateških smernic:

- večja konkurenčnost kmetijskega in gozdarskega sektorja;

- večja skrb za okolje in podeželje;

- večja kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija dejavnosti;

- razvoj lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo dejavnosti;

- upoštevanje prednostnih nalog v programih;

- medsebojno dopolnjevanje instrumentov Skupnosti.

Šesti okvirni okoljski program EU (2002 - 2012)

Šesti okvirni okoljski program EU je bil sprejet leta 2002 za programsko obdobje 10 let, naravnan pa je na še dolgotrajnejše obdobje. Program je usmerjen v trajnostni razvoj – dolgoročno kakovost življenja brez škodljivih vplivov na okolje za vse bodoče generacije. Program uvaja ustvarjalne pristope in še posebej spodbuja zmanjšanje vplivov podjetniškega sektorja na okolje ob izboljšani učinkovitosti in produktivnosti, posebno skrb pa namenja tudi posledicam in priložnostim širitve EU.

Program namerava doseči zastavljene cilje s pomočjo naslednjih petih pristopov:

- oblikovanje in uvajanje novih predpisov,

- vključevanje okolja v oblikovanje politik,

- uporaba tržnih mehanizmov,

- pomoč ljudem pri okolju prijaznih odločitvah,

- boljša raba prostora.

Tabela 2: Prioritetna področja, cilji in predvidene aktivnosti Šestega okvirnega akcijskega programa EU

| Prioritetna področja | Cilji | Aktivnosti |
| --- | --- | --- |
| Klimatske spremembe | Zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8% v primerjavi z emisijami iz l. 1990 do l. 2008-12 (Kjotski protokol). Zmanjšati emisije za 20-40% glede na l. 1990 do l. 2020. Dolgoročno zmanjšati emisije za 70% glede na izhodišča Intergovernmental Panel on Climate Change. | Doseči soglasje o Kjotskem protokolu in ga pričeti izvajati. Določiti cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v glavnih ekonomskih sektorjih. Vzpostavitev sheme za trgovanje s toplogrednimi plini v EU do 2005 . Podpora obnovljivim virom energije, kot sta veter in sončna energija. Podpora državam članicam pri pripravi na posledice klimatskih sprememb. |
| Varovanje narave in prostoživečih vrst | Varovati in po potrebi obnoviti strukturo in funkcijo naravnih sistemov. Zaustaviti zmanjševanje biotske pestrosti v EU in na globalni ravni. Varovanje tal pred erozijo in onesnaževanjem. | Varovanje prioritetnih habitatov z razširjenim programom. Natura 2000. Izvajanje akcijskih načrtov za varovanje biotske pestrosti. Priprava strategije za varovanje morskega okolja. Razširitev nacionalnih in regionalnih programov za nadaljnje spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Uvedba meril za varovanje in obnovo krajine. Priprava strategije za varovanje tal. Koordinacija aktivnosti držav članic za obvladovanje nesreč in naravnih ujm. |
| Aktivnosti za okolje in zdravje | Doseči tako kakovost okolja, da vsebnost onesnaževal antropogenega izvora ne povzroča pomembnih vplivov ali tveganj za človekovo zdravje. | Z raziskavami izboljšati naše razumevanje povezave med onesnaževanjem okolja in človeškim zdravjem. Vzpostaviti zdravstvene standarde za najbolj ranljive družbene skupine. Zmanjšati tveganje zaradi uporabe pesticidov. Priprava strategije varstva zraka. Reforma sistema nadzora tveganja zaradi kemikalij. |
| Varovanje naravnih virov in obvladovanje odpadkov | Postaviti v ospredje preprečevanje nastajanja odpadkov, ki mu sledi recikliranje, ponovna uporaba in sežiganje in le v skrajni sili odlaganje. Zmanjšati količine odloženih odpadkov za pribl. 20% glede na l. 2000 do l. 2010 in za pribl. 50% do 2050. | Določitev nevarnih snovi in vzpostavitev odgovornosti proizvajalcev za zbiranje, uničenje in recikliranje odpadnih produktov. Spodbuditi uporabnike, da izbirajo proizvode in storitve, ki proizvajajo manj odpadkov. Oblikovanje in promocija vseevropske strategije recikliranja. Promocija trgov za reciklirane materiale. Razvoj specifičnih aktivnosti v okviru pristopa »Integrated Product Policy« za spodbujanje »ozelenitve« izdelkov in procesov (npr. inteligentno oblikovanje izdelka). |

Vir: povzeto po Environment 2010: Our Future, Our Choice. 6th EU Environment Action Programme 2002 – 2010, Office for Official Publications of the European Communities, 2001

V okviru šestega okvirnega okoljskega programa EU je bilo oblikovanih sedem tematskih strategij.

Tematska strategija za urbano okolje EU

Namen Tematske strategije za urbano okolje EU je:

- izboljšati varstvo okolja in kakovost urbanih območij ter zagotoviti zdravo življenjsko okolje za urbane prebivalce Evropske unije,

- okrepiti prispevek varstva okolja k trajnostnemu razvoju urbanih območij ob hkratnem upoštevanju z njim povezanih ekonomskih in družbenih vprašanj.

Tabela 3: Prioritetna področja in aktivnosti, predvidene v Tematski strategiji urbanega okolja

| Prioritetna področja | Predvidene aktivnosti | Izvajalci |
| --- | --- | --- |
| Trajnostno upravljanje z urbanim okoljem | priprava Načrta upravljanja z okoljem, ki vključuje cilje za ključne vplive na okolje | Lokalne skupnosti – vsaj prestolnice in mesta z več kot 100.000 prebivalci |
|  | uvedba sistema ravnanja z okoljem (EMS) za izvajanje Načrta upravljanja |  |
|  | priprava priročnika za uvajanje sistemov ravnanja z okoljem za lokalne skupnosti | Evropska komisija |
|  | podporne aktivnosti za izobraževanje, raziskave in izmenjavo izkušenj s področja trajnostnega urbanega razvoja |  |
|  | podpora (izobraževanje, svetovanje) lokalnim skupnostim pri uporabi sistemov ravnanja z okoljem | Države članice |
| Trajnostni urbani promet | Priprava in izvedba Načrta trajnostnega urbanega prometa s kratko-, srednje- in dolgoročnimi cilji | Lokalne skupnosti – vsaj prestolnice in mesta z več kot 100.000 prebivalci |
|  | Direktiva o obveznem nakupu vozil z nizkimi emisijami in nizko porabo energije za javno upravo | Evropska komisija |
|  | Akcijski načrt za razvoj trgov za alternativna goriva, še posebej za naravni plin in vodik |  |
|  | program CIVITAS, raziskovanje urbanega okolja in izmenjava dobre prakse in izkušenj ter znanje o prometu v različnih agencijah. |  |
|  | priprava osnovnega nabora kazalnikov trajnostnega urbanega prometa |  |
|  | promocijske aktivnosti, npr. evropski dan brez avtomobila, teden mobilnosti |  |
|  | priprava okvirne politike o trajnostnem urbanem prometu, tudi s pomočjo priročnikov za uporabo Strukturnih skladov | Države članice |
|  | ovrednotenje vplivov nove infrastrukture za urbani promet na trajnost mestnega prometnega sistema |  |
| Trajnostna gradnja | promocija trajnostne gradnje | Lokalne skupnosti |
|  | uvedba zahtev glede trajnostne gradnje v javna naročila |  |
|  | oblikovanje skupne metodologije za ovrednotenje trajnosti zgradb in grajenega okolja, vključno s kazalniki stroškov življenjskega cikla. | Evropska komisija |
|  | predlog okoljskih zahtev za zgradbe, nepovezanih z energijo, ki bi dopolnile Direktivo 2002/91 |  |
|  | uporaba metodologije, razvoj dobrih praks |  |
|  | Tematska strategija o preprečevanju in recikliranju odpadkov |  |
|  | oblikovanje okoljskega znaka za gradbeni material in zgradbe |  |
|  | oblikovanje in izvedba nacionalnega programa trajnostne gradnje | Države članice |
|  | postavitev visokih zahtev glede učinkovitosti na podlagi harmoniziranih evropskih standardov in Eurocode-a |  |
|  | razvoj fiskalnih spodbud za bolj trajnostno gradnjo |  |
| Trajnostno prostorsko načrtovanje | priprava priročnika za prostorsko načrtovanje po načelu »velika gostota, mešana raba«, vključno z definicijami »brownfield« in »greenfield«. | Evropska komisija |
|  | razvoj priročnikov za specifične teme, povezane z urbanim okoljem |  |
|  | spremljanje rabe prostora in sprememb v pokrovnosti | Evropska agencija za okolje (EEA) |
|  | zagotavljanje takih sistemov prostorskega načrtovanja, ki bodo omogočili trajnostni razvoj poselitve in upoštevali okoljska tveganja | Države članice |
|  | razvoj spodbud za ponovno uporabo območij opuščene rabe – prednostno pred še nepozidanimi površinami (nacionalna baza podatkov, cilji, podpora za ponovno uporabo) |  |
|  | definicija minimalne gostote rabe za stanovanjske soseske |  |
|  | ovrednotenje morebitnih posledic klimatskih sprememb |  |

Tematska strategija urbanega razvoja uvaja Načrt ukrepov za urbano okolje, ki naj bi ga pripravila vsa mesta z več kot 100.000 prebivalci, in primeren sistem upravljanja z okoljem v občinski upravi. Tak načrt ukrepov je po vsebini podoben programu varstva okolja, le da dodatno pozornost posveča tveganjem, trajnostni gradnji in zdravju in je po pristopu podoben okoljskemu standardu EMAS.

Pregled stanja okolja (povzetek)

### Dejavnosti

##### Gospodarstvo

Ptuj je najpomembnejše gospodarsko središče Spodnjega Podravja. Po podatkih iz statističnega letopisa 2002 je bilo v MO Ptuj 9.422 delovno aktivnega prebivalstva. Od tega je bilo 124 kmetovalcev, 858 samozaposlenih oseb in 8.440 zaposlenih oseb. Brezposelnih je bilo 2.168 oseb. Odstotek prebivalstva, zaposlenega v storitvenih dejavnostih, iz leta v leto narašča. Tako je bilo v letu 2006 57 % prebivalstva zaposlenega v storitvenem sektorju. Z nekmetijskimi dejavnostmi (predvsem rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, plinom, vodo ter gradbeništvo) se je ukvarjalo 34 % prebivalstva, slabe 3 % pa se je ukvarjalo s kmetijstvom.

Glavna industrijska cona v MO Ptuj je na levem bregu Drave, vzhodno od železniške proge. V bližini je tudi obrtna cona, kjer so obrati manjših podjetij. V prihodnosti se na levem bregu Drave načrtuje širitev industrijske cone za 64.000 ha.

V samem mestu je nekaj mešanih poslovno-stanovanjskih območij, kjer obratujejo manjša podjetja oz. obrtniki. V bližini industrijske cone je na desnem bregu Ptujskega jezera tudi centralna čistilna naprava. Dolvodno od Ptuja (izven območja MO Ptuj) je hidroelektrarna Formin, ob izgradnji katere je Ptujsko jezero nastalo. Več podjetij daje velik pomen skrbi za okolje in si prizadeva za izboljšanje čiščenja odpadne vode, primernega načina odstranjevanja in predelave odpadkov ter pridobivanje okoljskih certifikatov.

##### Kmetijstvo

Kmetijstvo v MO Ptuj predstavlja pomembno gospodarsko panogo. Po podatkih iz Popisa prebivalstva 2002 je bilo v MO Ptuj 124 kmetovalcev. Malo več kot 50% površine MO Ptuj predstavljajo kmetijska zemljišča, na katerih so se v zadnjih letih začele pojavljati nove kulture. Več kot polovico kmetijskih površin je zasajene s oljno ogrščico, 40 % s krmno koruzo, malo več kot tretjina s pšenico in ječmenom. Gojenje sladkorne in krmne pese ter krompirja se je zmanjšalo. V severnem, gričevnatem delu občine je pomembno tudi sadjarstvo in vinogradništvo.  V občini je več samostojnih velikih kmetov, ki se ukvarjajo z živinorejo. Močno je prisotna živilsko predelovalna dejavnost. Največje podjetje na tem področju je Perutnina Ptuj d. d., ki se ukvarja s proizvodnjo in konzerviranjem perutninskega mesa.

V podtalnici je poleg nitratov še vedno visoka vsebnost fitofarmacevtskih sredstev, čeprav se uporabljajo v veliko manjših količinah kot v preteklih letih. Ekološko kmetovanje se na območju MO Ptuj ne izvaja zaradi ekonomske neupravičenosti.

Turizem in rekreacija

Turizem je ena od prioritetnih razvojnih nalog Mestne občine Ptuj in temelji predvsem na zgodovinskih in kulturnih znamenitostih in ohranjanju etnološke tradicije (kurentovanje). Turistična ponudba v MO Ptuj je usmerjena predvsem v tranzitni in izletniški turizem, vse bolj pa se odpirajo vrata tudi stacionarnemu turizmu. Na območju MO Ptuj se nahaja veliko število arheoloških, etnoloških, naselbinskih, umetnostnozgodovinskih in zgodovinskih spomenikov. V severnem delu občine se razvija kmečki turizem, veliko je tudi počitniških hiš. Zelo aktivno je Turistično društvo Ptuj, kot tudi Turistični informacijski center Ptuj. V letu 2007 je prenehala delovati Lokalna turistična organizacija Ptuj.

Nova turistična ponudba je zaživela v letu 2007 na Ptujskem jezeru in delu reke Drave z ureditvijo pristanišča Ranca, vstopno izstopnih mest na območju MO Ptuj ter na območju Občine Markovci, postavitvijo veslaške proge za kajak-kanu, sodniškega stolpa in označitve plovnih poti, kar bo omogočalo rekreacijo in  organiziranje državnih in mednarodnih tekmovanj. Označile so se tudi plovbne poti in območja, kjer plovba ni možna. Odprt je bil nov hotel Primus s štirimi zvezdicami družbe Terme Ptuj d.o.o., ki deluje v okviru Panonskih term. Izgradnja novega hotela je pomembna iztočnica za nadaljnji razvoj turizma ne samo na Ptuju, temveč tudi na celotnem območju Spodnjega Podravja. Cilji Strategije razvoja turizma v MO Ptuj so povečanje števila gostov, nočitev in kapacitet ter razširitev in ureditev zelenih in rekreacijskih površin.

### Elementi okolja

##### Voda

Meritve kakovosti površinskih voda, opravljene v zadnjih letih na Dravi, kažejo izboljšano stanje vodotoka. Meritve kakovosti ostalih vodotokov v MO Ptuj se do sedaj še niso izvajale, kar pa bi bilo smiselno, saj veliko ljudi na teh vodotokih ribari. K izboljšanju stanja vode reke Drave je pripomogla tudi odstranitev mulja ob pristanišču Ranca na Ptujskem jezeru. Obremenjenost vodotokov zaradi neurejenih izpustov komunalnih odpadnih vod neposredno v okolje se je z izgradnjo kanalizacijskega omrežja zmanjšala, vendar še vedno predstavlja problem. Poplavna ogroženost občine, razen za potok Rogoznica, kjer se je stanje izboljšalo, ostaja nespremenjena.

Meritve so pokazale, da se je obremenjenost z nitrati v vodovodni vodi zmanjšala. Vsebnosti pesticidov (atrazina in desetil atrazina) so na liter vode občasno še zmeraj presežene, vendar je voda zdravstveno ustrezna in primerna za uporabo.

Ocena stanja podzemne vode na območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij je pokazala čezmerno obremenjenost z onesnažili. Trendi iz obdobja 1998-2005 kažejo upadanje vsebnosti pesticidov, torej se presežki manjšajo, vendar stanje ostaja slabo.

##### Narava in naravne vrednote

Od leta 2002 do danes se je naravovarstvena zakonodaja precej spremenila. Zakon o ohranjanju narave je bil temeljito posodobljen, natančneje so bile določene naravne vrednote in pristojnosti za njihovo varovanje, uvedene so bile nekatere nove oblike zavarovanja, definirani so bili habitatni tipi in zavarovanje prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst.

Posledično so sedaj nekatera območja oz. naravni spomeniki, ki so bili zavarovani z Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj (npr. ribniki v Podvincih ter Bregova bodika), ali pa predlagani za zavarovanje, evidentirani kot naravne vrednote. Večina varovanih območij je še brez aktivnega upravljanja, vendar je MO Ptuj zelo aktivna na tem področju in sodeluje pri vzpostavljanju aktivnega upravljanja za Ptujsko jezero, Dravo ter za ribnike v Podvincih in Velovleku.

MO Ptuj sodeluje v projektu Trajnostno upravljanje območja reke Drave (TrUD), v okviru katerega je bila opravljena inventarizacija habitatnih tipov in habitatov vrst, ter izdelan osnutek integralnega načrta upravljanja ter promocije Nature 2000.

##### Kulturna dediščina

Zaradi varovanja okolja na eni strani in zahtev sodobnega življenjskega sloga uporabnikov objektov kulturne dediščine na drugi, se pojavljajo potrebe po posodobitvi objektov. V zadnjih letih se je izvedlo kar nekaj investicij v ta namen, predvsem pa za gradnjo komunalne infrastrukture v starem mestnem jedru Ptuja (npr. napeljavo kanalizacije, vodovoda, plinovoda v zaščitenih objektih) in proučitev in zavarovanje arheoloških najdb. Zaradi  visokih  stroškov obnova kulturne dediščine velikokrat predstavlja problem predvsem fizičnim osebam, ki so lastniki takih objektov. Ti objekti se tudi zato obnavljajo bistveno počasneje.

Leta 2004 in 2005 so se v primerjavi z letom 2003 investicije v kulturno dediščino zmanjšale. V letu 2006 se je vrednost investicij v primerjavi z letom 2005 povečala za slabih 65 %. V zadnjih letih se je videz nekaterih objektov kulturne dediščine vidno izboljšal. Obnova kulturne dediščine v  zasebni lasti poteka prepočasi in ne dovolj učinkovito.

##### Zrak, hrup in promet

V zadnjih letih je na območju MO Ptuj prišlo do znatno povečane koncentracije prometa, dodaten problem pa predstavljajo tudi  zastoji ob konicah, ko prihaja do večje obremenjenosti zraka. Ocenjujemo, da se je z izgradnjo plinovodnega omrežja in priključitve na plinovod zmanjšala obremenjenost z emisijami iz ogrevanja v gospodinjstvih in proizvodnje (trda goriva, odpadna olja), vendar izgradnja plinifikacije na območju MO Ptuj poteka prepočasi.

Razvoj mesta je ustvaril potrebo po novi prometni povezavi med levim in desnim bregom Drave (nov most). Velika večina tovorov potuje po cestah, po železnici se odvija predvsem tranzitni tovorni promet v druge države (Avstrija, Hrvaška, Madžarska). Izgradnja novega Puhovega mostu južno od mesta ter navezovalnih in priključnih cest je rešila problem preobremenjenih cestnih povezav in zastojev, načrtovana pa je še izgradnja hitre ceste Ptuj – Ormož, ki naj bi predvidoma zmanjšala tudi emisije iz prometa v mestu Ptuj. Predvsem tranzitni promet se s temi prometnimi povezavami odmika od centra mesta oz. ozkega grla na obstoječem mostu preko Drave.

V zadnjih letih so se uredile tudi parkirne površine, ki so pri prejšnji pripravi programa predstavljale precejšnji problem. Z izdelavo prometne študije se pričakuje ureditev in večja veljava javnega potniškega prometa, ureditev kolesarki pešpoti in vsesplošna ureditev trajnostne dostopnosti na območju MO Ptuj.

##### Tla

Mestna občina Ptuj se razprostira na diluvialno - aluvialni nasipini Ptujskega in Dravskega polja, na severnem koncu pa sega v Slovenske gorice z dvema dolinama (dolina Rogoznice in Grajene ter rob Pesniške doline). Na območju Ptuja je bilo opravljenih malo študij onesnaženosti tal. Na kmetijskih zemljiščih so bile ugotovljene povišane vrednosti dušikovih spojin in klasičnih insekticidov, v bližini industrijskih obratov pa je zaslediti povišane vrednosti kovin (svinec, cink, kadmij, arzen), policikličnih aromatskih ogljikovodikov in fluoridov. Z namenom ugotovitve vsebnosti pesticidov v tleh na izbranih kmetijskih in nekmetijskih površinah je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - Inštitut za varstvo okolja  leta 2003 vzorčil tla (zemljo) na vodovarstvenih območjih v Republiki Sloveniji. Raziskave so pokazale, da v tleh (preiskovanih površinah) na območju podtalnice Dravskega polja, Vrbanskega platoja in Ruš  niso ugotovili prisotnosti ostankov razgradnih produktov.

Ne glede na pridobljene podatke iz študije izbranih kmetijskih in nekmetijskih površin na Dravskem in Ptujskem polju po metodi vzorčenja ni dovolj primerljivih podatkov, da bi lahko govorili o izboljšanju ali poslabšanju stanja glede obremenjenosti tal na področju MO Ptuj.

##### Odpadki

V letu 2004 se je zaključil projekt zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov v Brstju, ki je bilo namenjeno širšemu območju. V letu 2003 se je pričela izvedba investicije v izgradnjo regijskega Centra za ravnanje z odpadki Gajke (v nadaljevanju CERO Gajke), ki rešuje problem odlaganja nenevarnih odpadkov na tem območju. Gradnja centra se izvaja po fazah. Dokončanje izgradnje I. faze ter nadaljevanje izgradnje II. in III. faze je predvideno do leta 2018. S sortiranjem odpadkov so dosegli zmanjšanje količin končno odloženih odpadkov na odlagališču.

V MO Ptuj je omogočeno ločeno zbiranje odpadkov na 201 zbiralnici ločenih frakcij, na katerih ločeno zbirajo plastenke, pločevinke, papir in steklo. Problem še zmeraj predstavlja preobremenjenost nekaterih zbiralnic ločenih frakcij, vendar ne zaradi premajhnega števila temveč zaradi pomešanosti odpadkov z drugimi frakcijami zaradi nedoslednega ločevanja odpadkov. Ločeno se zbirajo tudi biološko razgradljivi komunalni odpadki na zbirnem centru in s posebnimi posodami v zgoščenih naseljih.

Komunalna inšpekcija v MO Ptuj vrši reden nadzor nad zbiralnicami ločenih frakcij in kaznuje kršilce, ki odpadke nepravilno odlagajo. V letu 2005 je bilo saniranih deset divjih odlagališč (Breg, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena in Rogoznica), v letu 2006 divja odlagališča v Kicarju, Krčevini pri Vurbergu, ob Ribniku v Podvincih in protitankovskem jarku v Podvincih, v letu 2007 pa je bilo največ pozornosti namenjeno sprotnemu odstranjevanju manjših divjih odlagališč, obravnavano pa je bilo tudi večje odlagališče v Podvincih in eno na Grajeni. Od leta 2004 v MO Ptuj poteka tudi brezplačno odstranjevanje zapuščenih in neregistriranih motornih vozil, ki so zapuščena v naravi in na javnih površinah.

Področje ravnanja z odpadki je v primerjavi s stanjem iz leta 2002  v celoti doseglo zastavljene cilje prejšnjega programa: ureditev novega centra za ravnanje z odpadki, urejeno ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov, zbiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev in postavitev kompostarne, zmanjšana količina odloženih odpadkov, večji delež predelanih odpadkov in ureditev ekoloških otokov.

##### Odpadne vode

Centralna čistilna naprava (CČN) je preobremenjena, vendar so se obremenitve od leta 2003 nekoliko zmanjšale. Zmanjšana obremenitev CČN je predvsem posledica zaprtja nekaterih velikih virov (Klavnica Ptuj) in zmanjšanja vhodnih količin odpadnih vod iz Perutnine Ptuj. Stanje glede predčiščenja vod v farmah in pri ostalih velikih virih obremenitev ostaja nespremenjeno. Za zmanjšanje količin blata, ki nastaja na CČN, so namestili opremo za dehidracijo blata, ki zmanjša njegovo prostornino (večji delež suhe snovi). Blata iz CČN ne uporabljajo več za gnojenje kmetijskih površin in ga v celoti odvažajo na interno deponijo v Kidričevem, ki je v lasti podjetja Talum, kjer blato skupaj z drugimi primesmi uporabljajo za ozelenitev površin. Rekonstrukcija CČN poteka počasneje, kot je bilo predvideno po planu. Prva faza rekonstrukcije CČN naj bi se pričela v letu 2008, dokončana pa naj bi bila do konca leta 2010.

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema in tudi s sodelovanjem komunalne inšpekcije se povečuje število gospodinjstev, priključenih na kanalizacijski sistem. Glede na leto 2002 se je postopek odstranjevanja blata iz CČN bistveno izboljšal, kajti zmanjšala se je prostornina in uredilo primerno odlaganje. Nadzor nad praznjenjem neprepustnih greznic in neurejenimi izpusti odpadnih vod se je v primerjavi z letom 2002 malenkostno izboljšal.

##### Energija

Vzroki emisij vseh porabnikov v MO Ptuj (gospodinjstva, podjetja, kotlovnice, daljinsko ogrevanje in javne stavbe) se razlikujejo v intenzivnosti rabe določenih energentov. Napeljana sta tako plinovod kot toplovod. V MO Ptuj gre predvsem za rabo velikih količin zemeljskega plina. Do sedaj je bilo zgrajenega 20 km plinovodnega omrežja. Na plinovodno omrežje je bilo do konca leta 2005 priključenih 1731 individualnih odjemalcev. V starem mestnem jedru Ptuja se je ogrevanje na trda goriva zmanjšalo zaradi priključitve na plinovod. V planu je izgradnja plinovodnega omrežja tudi na severovzhodnem delu izven mesta Ptuj in zahodnem delu izven mesta Ptuj.

Raba lesne biomase in pridobivanje bioplina v MO Ptuj predstavljata velik potencial in hkrati priložnost za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki na tem območju zaradi izvajanja intenzivnih kmetijskih dejavnosti predstavljajo večji problem. Trenutno na območju MO Ptuj ni pomembnejšega pridobivanja bioplina. Ocena možnosti izrabe geotermalne energije je pokazala potrebo po dodatnih raziskavah in ugotovitvah, ali obstaja dovolj velik potencial za izrabo le-te. Raba sončne energije se ne spodbuja dovolj, vsekakor pa predstavlja vir pridobivanja energije za to območje.

V primerjavi s stanjem leta 2002 se je zmanjšala poraba trdih goriv - predvsem zaradi plinifikacije področja. Raba energije v gospodinjstvih je neučinkovita zaradi nizkega standarda nekaterih skupin prebivalstva. Raba obnovljivih virov energije ni dovolj izkoriščena.

##### Zdravje prebivalcev

Število preventivnih pregledov se je v letih 2003 in 2004 zmanjšalo v primerjavi z letom 2002, v letu 2005 pa se je zopet povečalo. Analiza zdravstvenega stanja prebivalcev kaže, da je odstotek nepravilne prehrane, prekomerne telesne teže in telesne nedejavnosti v letu 2005 upadel v primerjavi z letom 2002. Prav tako je upadel odstotek ljudi z povišanim krvnim sladkorjem in holesterolom in povečanim krvnim tlakom. Analiza koronarne ogroženosti je pokazala neizrazit trend upadanja % ogroženosti.

Ureditev rekreacijskih površin (vključujoč dostopnost) je glede na stanje iz leta 2002, razen ureditve Ptujskega jezera, ostala nespremenjeno slaba. Povečan promet na območju MO Ptuj in s tem povečane količine emisije snovi v zrak v zadnjih letih prispevajo k poslabšanju bivalnih pogojev za prebivalce MO Ptuj.

##### Organizacija varstva okolja

Na področju varstva okolja v občini so pristojnosti razdeljene med samo MO Ptuj, Skupno občinsko upravo (SOU) in koncesionarje za izvajanje gospodarskih javnih služb. MO Ptuj in SOU skrbita za pripravo ustreznih predpisov in strokovnih podlag za različne dejavnosti, povezane z okoljem, in vodijo okoljske investicije. Komunalna inšpekcija je organizirana v okviru SOU.

##### Informiranje in izobraževanje javnosti

Mestna občine Ptuj in Skupna občinska uprava sta zelo aktivni pri obveščanju javnosti o delovanju občinske uprave. Mestna občina  Ptuj ima dobro vzdrževano spletno stran, preko sistema »clippinga« pa vsak teden obvešča javnost o najavi dogodkov in drugih informacijah širšega značaja. Obvestila se pošiljajo na izbrane internetne naslove, in sicer za javna podjetja, zavode, vodje oddelkov, lokalne medije in zainteresirano javnost.

MO Ptuj in SOU so skupaj z izvajalci javnih služb zelo aktivni pri obveščanju javnosti o delovanju občine in projektih v izvajanju. MO Ptuj izdaja mesečnik Ptujčan, ki ga dobijo vsa gospodinjstva v občini. V dogodke aktivno vključujeta tudi javnost (npr. posamezne akcije, različne delavnice, posvete in predstavitve projektov, vezanih na okoljsko problematiko). Na Ptuju dva krat tedensko izhaja lokalni časopis Štajerski tednik, ki medijsko pokriva Podravje. Zelo priljubljena je tudi lokalna radijska postaja Radio Ptuj, ki redno obvešča občane o splošnih okoljskih temah na področju MO Ptuj.

##### Medobčinsko sodelovanje

Pomembno vlogo pri medobčinskem sodelovanju MO Ptuj predstavlja Skupna občinska uprava, ki jo je Mestna občina Ptuj ustanovila leta 1999 skupaj z 12 okoliškimi občinami. Skupna občinska uprava izvršuje dogovorjene upravne naloge na področju varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, urejanja prostora in gospodarske infrastrukture. Kasneje so k delovanju SOU pristopile še tri občine, tako da SOU sedaj izvaja naloge za 17 občin: Mestna občina Ptuj, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale. Samo na področju varstva okolja je vključena tudi Občina Duplek (projekt izgradnje regijskega centra za ravnaje s komunalnimi odpadki CERO Gajke).

Vizija in Cilji

# 7. Vizija varstva okolja v MO Ptuj

Ptuj, mednarodno prepoznavno pokrajinsko in komunikacijsko središče, gradi svojo prihodnost na kakovostnih tradicijah, načelih uravnoteženega razvoja, partnerskih povezovanjih javnega, zasebnega in civilnodružbenega sektorja, v smeri razvoja mesta kot središča znanja in ustvarjalnosti v gospodarstvu, turizmu in kulturi ter kakovostnega prostora za življenje in delo vseh generacij.

# 8. Cilji Občinskega programa varstva okolja za MO Ptuj

Struktura prvotnega Lokalnega programa varstva okolja za MO Ptuj 2003 - 2007 je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 4: Logični okvir Lokalnega programa varstva okolja za MO Ptuj za obdobje 2003 - 2007

Namen

Vzpostaviti sistem postopnega izboljševanja kakovosti okolja v občini

Dolgoročni strateški cilj

Zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce MO Ptuj

Dolgoročni cilji

Kakovostno stanje voda, Urejeno ravnanje z odpadki, Prostorsko načrtovanje, usmerjeno v varstvo okolja, Ohranjene naravne vrednote, dostopne javnosti, Kakovosten zrak, Osveščeno prebivalstvo za varstvo okolja, Sodelovanje javnosti, zasebnega sektorja, sosednjih občin in državnih inštitucij.

Prioriteta

Zagotovitev kakovostne pitne vode najkasneje do začetka l. 2005 Izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih voda do l. 2010 Ureditev sodobnega ravnanja z odpadki skladno z veljavnimi okoljevarstvenimi predpisi do l. 2006 Prostorsko načrtovanje in upravljanje, skladno z ranljivostjo okolja do l. 2008 Zmanjšanje vplivov na kakovost zraka do l. 2006 Vzpostavitev zglednega sodelovanja z industrijo, drugimi občinami in državo do konca l. 2004 Osveščanje javnosti in zagotovitev dostopa do informacij do konca l. 2004

Pri pripravi Občinskega programa varstva okolja 2008 - 2013 je bila na podlagi vrednotenja Lokalnega programa varstva okolja za MO Ptuj 2003 – 2007, analize stanja okolja v MO Ptuj in priporočili ministra oblikovana nova struktura in sicer:

Tabela 5: Logični okvir Občinskega programa varstva okolja 2008 - 2013

VIZIJA

Ptuj, mednarodno prepoznavno pokrajinsko in komunikacijsko središče, gradi svojo prihodnost na kakovostnih tradicijah, načelih uravnoteženega razvoja, partnerskih povezovanjih javnega, zasebnega in civilnodružbenega sektorja, v smeri razvoja mesta kot središča znanja in ustvarjalnosti v gospodarstvu, turizmu in kulturi ter kakovostnega prostora za življenje in delo vseh generacij

STRATEŠKI CILJ

Kakovostno okolje v Mestni občini Ptuj

PRIORITETE

Prioriteta 1: Izboljšanje stanja elementov okolja (vode, tla, zrak)

Prioriteta 2: Zgrajena okoljska infrastruktura

Prioriteta 3: Ustrezno načrtovana raba prostora

UKREPI

Ukrep 1: OHRANJENO OKOLJE

Ukrep 2: OKOLJSKO IZOBRAŽEVANJE IN SODELOVANJE

Ukrep 3: OKOLJSKA UČINKOVITOST

Ukrep 4: UČINKOVIT PROSTORSKI RAZVOJ

Ukrep 5: ZDRAVO PREBIVALSTVO

Vsebinsko sta si oba programa zelo podobna. Razlika je v strukturi obeh logičnih okvirjev programov. Do odstopanj med obema programoma je prišlo, ker je vrednotenje Lokalnega programa varstva okolja za MO Ptuj za obdobje 2003 - 2007 pokazalo na določene nepravilnosti. Do teh ugotovitev je prišlo na podlagi preteklih izkušenj pri delu na podobnih projektih in priporočil ministra za pripravo občinskih programov.

Ključne ugotovitve vrednotenja Lokalnega programa varstva okolja za MO Ptuj za obdobje 2003 - 2007:

- Lokalni programa varstva okolja je imel zastavljene enake cilje za strateško raven programa in raven ukrepov, kar pa ni primerno, kajti cilji ukrepa morajo težiti k doseganju širših dolgoročnih ciljev.

- Program ni razlikoval med ukrepi  in prioritetami, kajti zastavljene prioritete so bili enake ukrepom.

- Prvotni program varstva okolja je imel opredeljen tudi namen programa. Primerjava izbranih ukrepov in namena je pokazala, da je bil le-ta napačno oblikovan. Če bi želeli dolgoročno doseči namen, bi morali vsi izbrani ukrepi strmeti k vzpostavitvi sistema varstva okolja v občini.

Na podlagi navedenih razlogov je postavljen nov logični okvir OPVO MO Ptuj, ki je predstavljen zgoraj.

Izhodišča in kazalniki

# 9. Izhodišča

Zakonodaja

Izhodišče za pripravo projektov je bila poleg stanja okolja v Mestni občini Ptuj in okoliških občinah tudi zakonodaja, predvsem:

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08),

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/07 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl.US: U-I-386/06-32)

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1, 57/08),

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B),

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06, 117/06-ZDavP-2).

Pristojnosti občin, ki izhajajo iz zakonodaje, so prikazane v dokumentu "Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj za obdobje 2008-2013 - Stanje okolja” v posameznih poglavjih.

Poleg zakonodaje smo upoštevali tudi različne programske dokumente, predvsem Nacionalni program varstva okolja (glej predhodno poglavje).

Gospodarske javne službe

Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja so:

- oskrba s pitno vodo,

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in

- urejanje in čiščenje javnih površin.

Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju MO Ptuj opravlja Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Urejanje in čiščenje javnih površin na območju MO Ptuj opravlja Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju MO Ptuj opravlja podjetje Čisto mesto d. o. o.

Pri svojem delovanju Komunalno podjetje Ptuj d. d. in Čisto mesto d. o. o. sodelujeta tudi z občino, še posebej pri izvajanju akcij izobraževanja občanov o pravilnem ravnanju z okoljem in programih promocije varstva okolja.

# 10. Kazalniki

Sistem kazalnikov je zastavljen tako, da bo omogočal lahko in hitro spremljanje kazalnikov.

Kazalnike je glede na raven mogoče razdeliti po vsebini, in sicer:

- Kazalniki sredstev ali vložkov (resource oz. input indicators) odsevajo finančna sredstva, ki smo jih vložili v izvajanje projekta.

- Kazalniki izdelkov (output indicators) so povezani z izvajanjem aktivnosti projekta, merijo pa fizične in finančne enote projekta.

- Kazalniki rezultatov (result indicators) odsevajo direktne in takojšnje učinke projekta, torej spremembe v delovanju, obnašanju in podobno. Ti kazalci so lahko fizični (na primer število nesreč na cesti) ali pa finančni (na primer zmanjšanje stroškov transporta).

- Kazalniki vpliva (impact indicators) odražajo posledice izvedenega projekta na prejemnike rezultatov projekta. Posebni kazalci vpliva so tisti, ki se odražajo po daljšem času po koncu projekta, so pa rezultat tega projekta (na primer skrajšanje potovalnega časa in s tem zmanjšanje vplivov na okolje), splošni kazalci vpliva pa so tisti, s katerimi merimo vpliv na širšo populacijo in so torej kontekstni kazalci (context indicators)

Za spremljanje programa varstva okolja za območje MO Ptuj je potrebno zagotoviti sistemsko spremljanje na več ravneh kazalnikov:

- na ravni strateškega cilja programa, kjer se določijo kazalniki vpliva, lahko tudi konteksta,

- na ravni ciljev ukrepov, kjer se določijo kazalniki rezultata in kazalniki izdelka.

Stroški izvedbe, viri financiranja in časovni načrt

# Stroški izvedbe in časovni načrt

Ocenjeni so stroški izvedbe in časovni načrt izvedbe za posamezne projekte programa.

# Načini financiranja

Možni načini financiranja so poleg občinskega proračuna, iz katerega pa ni možno financirati vseh aktivnosti in projektov, potrebnih za učinkovito varstvo okolja, tudi:

- prispevki donatorjev oz. nosilcev projektov,

- prihodki, ki jih lahko prinesejo rezultati posameznega projekta,

- sofinanciranje iz morebitnih državnih namenskih virov,

- razpisi programov EU,

- druga sredstva, npr. krediti Eko sklada, subvencije Sektorja za učinkovito rabo energije ipd.

Načrt ukrepov

Namen načrta ukrepov je podati usmeritve za reševanje ključnih okoljskih problemov na področju varstva okolja v MO Ptuj v prihodnjem programskem obdobju 2008 - 2013. Načrt ukrepov vključuje vsa temeljna načela varstva okolja, ki so podana v Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06).

Na vsebino načrta ukrepov so vplivali predvsem potreba po ukrepu za izboljšanje stanja okolja v MO Ptuj,  izvedljivost in stroški ukrepa ter  predlogi ključnih akterjev na področju varstva okolja.

Načrt ukrepov je predviden kot uporabno orodje predvsem za Mestno občino Ptuj in Skupno občinsko upravo, pa tudi za vse nosilce ukrepov (oddelki znotraj občinske uprave in druge organizacije). S pomočjo načrta ukrepov naj bi MO Ptuj:

- usmerjala svoje delo v prioritetne vsebine na področju varstva okolja,

- učinkoviteje usmerjala porabo sredstev,

- imela pregled nad izvajanjem projektov,

- hitreje reševala okoljske probleme.

Izvajanje OPVO za Mestno občino Ptuj se bo financiralo iz proračuna Mestne občine Ptuj in drugih možnih virov sofinanciranja ( skladi oz. programi EU, sredstva različnih ministrstev…). Možni viri financiranja izvedbe projektov so opredeljeni v Prilogi A.

Načrt ukrepov vključuje tudi ciljne skupine po projektih (občani, negospodarske in gospodarske dejavnosti…).

Tabela 6: Načrt ukrepov OPVO za MO Ptuj

| UKREP | CILJI UKREPA | PROJEKTI |
| --- | --- | --- |
| 1. OHRANJENO OKOLJE | Ustrezno stanje voda in tal Kakovostna pitna voda Ustrezno stanja zraka Ohranjena narava | 1.1. Zagotovitev ekološke in integrirane kmetijske pridelave s poudarkom na vodovarstvenih območjih in zavarovanih območjih |
|  |  | 1.2. Obnova vodovodnega sistema |
|  |  | 1.3. Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja – 1. in 2. faza |
|  |  | 1.4. Popis in sanacija neurejenih kanalizacijskih izpustov odpadnih voda |
|  |  | 1.5. Prometna študija za MO Ptuj |
|  |  | 1.6. Trajnostna mobilnost |
|  |  | 1.7. Ureditev varovanja in upravljanja območij varovanja narave |
|  |  | 1.8. Nadaljevanje projekta CERO Gajke |
| 2. OKOLJSKO SODELOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE | Posredovanje korektnih informacij Osvestiti in izobraziti prebivalstvo in gospodarske subjekte za varstvo okolja | 2.1. Posvetovalno telo predstavnikov industrije, občin, države |
|  |  | 2.2. Okoljski sistem informiranja |
|  |  | 2.3. Okoljsko izobraževanje |
|  |  | 2.4. Nagrade za podporo okoljevarstvenim projektom občanom |
| 3. OKOLJSKA UČINKOVITOST | Okolju prijazna industrijska politika | 3.1. Snovna in energetska izraba biološkega dela odpadkov v regiji za zagotavljanje uravnoteženega razvoja |
|  |  | 3.2. Okoljski pregled podjetij |
|  |  | 3.3. Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II in zelenega naročanja |
|  |  | 3.4. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb |
| 4. UČINKOVIT PROSTORSKI RAZVOJ | Prostorsko načrtovanje, usmerjeno v varstvo okolja | 4.1. Občinski prostorski načrt in celovita presoja vplivov na okolje |
| 5. ZDRAVO PREBIVALSTVO | Zmanjšana zdravstvena tveganja | 5.1. Program upravljanja zelenih površin |

# UKREP 1: OHRANJENO OKOLJE

Ozadje ukrepa

Z ukrepom želimo zagotoviti ustrezno stanje elementov okolja. Pod elementi okolja so mišljene vode (površinske, podzemne in pitna voda), tla, zrak in narava. Narava sicer ni element okolja, vendar menimo, da ohranjena narava v veliki meri prispeva k ohranjenemu okolju, tako v vizualnem smislu kot tudi skozi ohranjanje biodiverzitete.

Meritve kakovosti vode, opravljene v zadnjih letih na Dravi, kažejo na izboljšano stanje vode. Meritve kakovosti vode ostalih vodotokov v MO Ptuj (potokov) se do sedaj še niso izvajale in tako ni podatka o stanju ostalih vodotokov. Obremenjenost vodotokov zaradi neurejenih izpustov komunalnih odpadnih vod se je z izgradnjo kanalizacijskega omrežja zmanjšala, vendar še vedno predstavlja problem. Ocena stanja podzemne vode na območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij je pokazala čezmerno obremenjenost, vendar trendi iz obdobja 1998 - 2005 kažejo upadanje vsebnosti pesticidov, torej se presežki manjšajo, čeprav stanje ostaja slabo. Obremenjenost z nitrati v pitni vodi se je zmanjšala, vsebnosti pesticidov (atrazina in desetil atrazina) na liter vode so občasno še zmeraj presežene, vendar je voda zdravstveno ustrezna in primerna za uporabo. Poplavna ogroženost občine (razen za potok Rogoznica, kjer se je stanje  z regulacijo izboljšalo) ostaja nespremenjena.

V zadnjih letih je na območju MO Ptuj prišlo do znatno povečanih prometnih tokov, problem pa predstavljajo tudi zastoji ob konicah, ko prihaja do večje obremenjenosti zraka. Načrtovana je izgradnja hitre ceste Ptuj - Ormož, ki naj bi predvidoma zmanjšala emisije iz prometa v mestu Ptuj. Z nadaljnjo izgradnjo plinovodnega omrežja in priključitvami na plinovod se je zmanjšala obremenjenost z emisijami v zrak iz gospodinjstev in gospodarskih subjektov, z izgradnjo Puhovega mostu pa obremenjenost mesta z emisijami iz prometa.

Področje ravnanja z odpadki je v primerjavi s stanjem iz leta 2002 v celoti doseglo zastavljene cilje prejšnjega programa: ureditev novega regijskega centra za ravnanje z odpadki, urejeno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, zbiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev in postavitev kompostarne, zmanjšana količina odloženih odpadkov, večji delež predelanih odpadkov in ureditev ekoloških otokov. Popis divjih odlagališč na območju MO Ptuj se ni izvedel, vendar se sanacija divjih odlagališč odpadkov izvaja na podlagi odločb komunalne inšpekcije.

Večina varovanih območij narave, ki jih je v občini kar nekaj, je še brez aktivnega upravljanja, vendar je MO Ptuj zelo aktivna na tem področju in sodeluje pri vzpostavljanju aktivnega upravljanja za Ptujsko jezero, Dravo ter za ribnike v Podvincih in Velovleku.

Ne glede na to, da se stanje okolja v MO Ptuj izboljšuje, želimo s predvidenimi aktivnostmi pripomoči k še hitrejšemu izboljšanju stanja okolja v MO Ptuj.

| Cilji | Zagotovitev ustreznega stanja voda in tal Zagotovitev kakovostne pitne vode Zagotovitev ustreznega stanja zraka Ohranjena narava |
| --- | --- |
| Ciljne skupine | Prebivalci Mestne občine Ptuj Prevozniki – v javnem in tovornem prometu Uporabniki tranzitnega prometa |

## Projekt 1.1. Zagotovitev ekološke in integrirane kmetijske pridelave s poudarkom na vodovarstvenih območjih in zavarovanih območjih

Ozadje projekta

MO Ptuj kmetom krije polovico stroškov analize založenosti tal z dušikom, ki so podlaga za gnojilne načrte. Na kmetijo mora biti izdelan vsaj en gnojilni načrt. Do leta 2007 mora imeti vsaka kmetija načrt razvoza organskih gnojil. Slednje brezplačno pripravlja Kmetijska svetovalna služba, a jih naroči relativno malo kmetovalcev. Ni podatkov, koliko kmetovalcev gnojilne načrte dejansko uporablja.

Zaradi nepravilnega in preobsežnega gnojenja lahko prihaja do izpiranja nitratov v tla, kopičenja v tleh in izpiranja v vodotoke, pa tudi do onesnaženja podtalnice (območje MO Ptuj se nahaja v širšem vodovarstvenem območju). Znotraj MO Ptuj ni enotnega katastra odlagalnih površin za gnoj in gnojnico, ki se nakopičita pri reji perutnine in živinoreji v MO Ptuj, zato ostaja dvom, ali so te površine znotraj meja MO Ptuj dovolj obsežne glede na predpise in ali kmetje gnoj pravilno odlagajo. Zaradi neprijetnih vonjav iz kmetijske dejavnosti občasno pride do konfliktov z okoliškimi prebivalci.

Kmetijstvo ima lahko pomembno vlogo pri ohranjanju kakovostnega življenjskega okolja, saj lahko z dobro kmetijsko prakso zmanjšamo vplive na okolje, npr. na kakovost vodnih virov, in pripomoremo k ohranjanju narave (npr. primerna košnja ekstenzivnih travnikov). Smiselno je, da se občina aktivno vključi v njihovo varovanje s pomočjo kmetovalcem, ki imajo kmetijsko proizvodnjo na teh območij. Kmetijsko pridelavo na zavarovanih območjih pa je možno učinkovito povezati z upravljanjem zavarovanih območij in naravovarstvenim turizmom.

Naloge

Naloga 1: Analiza možnosti integrirane pridelave na vodovarstvenih območjih in opredelitev pogojev MO Ptuj za podporo interesentom

Na vodovarstvenih območjih gre predvsem za klasično ali intenzivno kmetijsko pridelavo pridelkov, kot so oljna ogrščica, krmna koruza, pšenica in ječmen, vendar je možno in ekonomsko upravičeno vpeljati tudi integrirano kmetijsko pridelavo. Pregledati je treba dejavnosti kmetovalcev na vodovarstvenih območjih in tip pridelkov in pridelave, ter ugotoviti, kje bi bilo možno uvesti integrirano pridelavo. Nato je treba določiti pogoje, pod katerimi bi MO Ptuj podprla zainteresirane kmetovalce: tu ne gre le za kmetijsko prakso na vodovarstvenih območjih, ampak za primerno ureditev celotne kmetije.

Naloga 2: Analiza možnosti ekološke in integrirane pridelave na zavarovanih območjih in opredelitev pogojev MO Ptuj za podporo interesentom

Podobna analiza kot za vodovarstvena območja naj se opravi tudi za zavarovana območja (območja varovanja narave), vendar naj se ovrednoti tudi možnost ekološke pridelave, saj na zavarovanih območjih prevladujejo drugi tipi pridelkov, kjer je upravičen tudi tak tip pridelave.

Skupaj se tako oblikuje podporna shema za vključevanje kmetovalcev v integrirano in ekološko pridelavo. Ta se lahko zgleduje npr. tudi po programu slovensko kmetijskega okoljskega programa (SKOP), a naj ima enostavnejše pogoje vključevanja in sodelovanja.

Naloga 3: Dogovor o podpornih aktivnostih z organizacijami

Organizacije, ki so pristojne in zainteresirane za sodelovanje pri podpori kmetovalcem, naj se med seboj dogovorijo o poteku podpornih aktivnosti, kot so svetovanje glede pogojev in vključevanja v ekološko in integrirano pridelavo, posredovanje informacij o vplivih na podzemne vode, habitate in rastlinske in živalske vrste, pomoč pri uvajanju dobre kmetijske prakse in podobno. Smiselno se je navezati tudi na prireditev »Dobrote slovenskih kmetij«, ki je vsako leto na Ptuju, in se dogovoriti o promociji inovativnih pristopov na tej prireditvi in trženju pridelkov kmetovalcev, ki bi se vključili v ta program.

Naloga 4: Sklenitev prostovoljnih dogovorov s kmetovalci

Izvede se predstavitev podporne sheme za vključitev kmetovalcev. Z zainteresiranimi naj se sklenejo prostovoljni dogovori z jasno določenimi pogoji sodelovanja in oblikami podpore.

Naloga 5: Izvajanje podpornih aktivnosti za varstvo vodnih virov

Trenutno se že izvajajo aktivnosti, povezane s kmetovanjem na vodovarstvenih območjih, kot so odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih in njihovo pogozdovanje, subvencije za setev zimskih posevkov na varstvenih pasovih črpališča Skorba in izplačilo regresa za obdelavo zemljišč. S temi aktivnostmi naj se nadaljuje v povezavi s podporno shemo.

Naloga 6: Dogovor s pristojnimi državnimi inštitucijami o pomoči in sodelovanju pri projektu

Zaščita vodnih virov in nadzor nad spoštovanjem predpisov za njihovo varovanje so v pristojnosti države. Zato naj se MO Ptuj ob podpori Kmetijsko – gozdarske zbornice s pristojnimi državnimi inštitucijami dogovori o sodelovanju (organizacijskem, finančnem) pri izvedbi projekta in o učinkovitejšem nadzoru.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | analiza možnosti integrirane pridelave na vodovarstvenih območjih analiza možnosti ekološke in integrirane pridelave na zavarovanih območjih podporna shema za vključitev kmetovalcev sprejet dogovor s kmetovalci sprejet dogovor z državnimi inštitucijami izvedene podporne aktivnosti | 1 1 1 vsaj 10 1 vsaj 10 letno |
| Kazalnik rezultata | vzpostavljena ekološka in integrirana pridelava | odvisno od ugotovitev analize |
| Kazalnik vpliva | stanje podzemne vode status kvalifikacijskih oz. zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov | dobro stanje ugoden status vrst in habitatnih tipov |

Trajanje projekta

Aktivnost bo trajala 5 let.

Nosilec aktivnosti

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

## Projekt 1.2. Obnova vodovodnega sistema

Ozadje projekta

Vodovodni sistem je delno izveden s salonitnimi cevmi in ponekod dotrajan, zato prihaja do izgub in slabše kakovosti vode. Za zmanjšanje izgub vode v vodovodnem sistemu so vpeljali avtomatizacijo vodovodnega sistema, ki zajema vse vodovodne objekte v omrežju. V MO Ptuj in nekaterih drugih občinah bodo povečali varnost vodooskrbe z zamenjavo že zastarelih primarnih azbestno cementnih cevi.

Naloge

Naloga 1: Avtomatizacija vodovodnega sistema

Opravi naj se načrtovana avtomatizacija glavnih vodovodnih vozlišč v Mestni občini Ptuj, ki bo zagotovila racionalnejše upravljanje in večji nadzor nad delovanjem sistema.

Naloga 2: Obnova vodovodnega sistema

Na podlagi avtomatskega spremljanja stanja naj se pregleda obstoječi načrt obnove vodovodnega sistema in postavi prioritete, tako da bodo najprej obnovljeni odseki cevovodov z največjimi izgubami in nevarnostjo za zdravje. Glede na načrt naj se obnovi vsaj 3 km cevovodov letno.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | izvedena avtomatizacija – vodovodna vozlišča dolžina obnovljenih cevovodov | vsaj 1 letno vsaj 3 km letno |
| Kazalnik rezultata | razpoložljivost pitne vode | nič izpadov vodooskrbe |
| Kazalnik vpliva | varnost oskrbe s pitno vodo | stalna dostopnost pitne vode za vse prebivalce |

Trajanje projekta

Aktivnost bo trajala 5 let.

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (ob sodelovanju izvajalca gospodarske javne službe oziroma upravljavca obstoječega omrežja).

## Projekt 1.3.  Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega in Dravskega polja

Ozadje projekta

Mestna občina Ptuj leži na območju Dravskega in Ptujskega polja, ki je bogato s podtalnico in se nahaja v širšem vodovarstvenem območju. Površinske kot tudi podzemne vode v MO Ptuj so obremenjene zaradi kmetijske dejavnosti (rabe umetnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev) in neurejenih izpustov odpadnih voda iz naselij.

Zaradi varovanja podzemnih in površinskih voda je predviden projekt Celovito varovanje  vodnih virov podtalnice Ptujskega polja«  oz. pod starim imenom »Zaščita kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja«, za katerega je bila 10. 12. 2007 podpisana pogodba z izbranim  izvajalcem za izvedbo prve faze.

Naloge

Naloga 1: Obnova in razširitev kanalizacijskega sistema

Obnovo in razširitev kanalizacijskega sistema javnega kanalizacijskega omrežja lahko zaradi preglednosti razdelimo v 4 skupine:

a) Objekti v okviru projekta »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja – II. faza« , ki se bodo izvedli s pomočjo nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada.

Vloga za pridobitev sredstev je v pripravi in obravnavi na Ministrstvu za okolje in prostor. Skupna vrednost objektov v tem sklopu v Mestni občini Ptuj bo odvisna od obsega upravičenosti objektov iz vloge, od investicijske vrednosti odobrenih objektov pa bo potrebno zagotoviti vsaj 10 % lastnih sredstev. Objekti oz. aktivnosti tega sklopa, ki jih poskušamo upravičiti v vlogi so:

- sanacija desnobrežnega kolektorja,

- povezava naselja Na obrežju s kanalom »D«,

- povezava kanalizacije Mariborske ceste z Rogaško cesto,

- kanalizacija Poljske ceste,

- rekonstrukcija kanalov Peršonove, Volkmerjeve, Krambergerjeve ulice,

- del kanalizacije Rogoznice v smeri proti Žabjaku,

- del kanalizacije sistema Podvinci – Kicar,

- izvedba štirih razbremenilno-zadrževalnih bazenov na obstoječem kanalizacijskem omrežju,

- Kanalizacija naselja Grajena s navezavo na obstoječo kanalizacijo,

- Del primarne kanalizacije naselja Suha veja.

b) Objekti, ki so bili obdelani na nivoju idejnih projektov v okviru projekta Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja in so zaradi ostrih kriterijev sofinanciranja z evropskimi sredstvi izpadli iz kohezijskega projekta.

Investicijska vrednost objektov bo odvisna od tega, za katere objekte se bo zagotovilo nepovratna sredstva EU. Viri financiranja in terminski plan izvedbe je še povsem nedorečen. Objekti oz. aktivnosti tega sklopa so:

- sekundarni vodi na Poljsko cesto,

- sekundarni vodi na območju Ulice Šercerjeve brigade,

- sekundarni vodi na območju križišča Mariborske in Zagrebške ceste,

- sekundarni kanali na območju Nove vasi pri Ptuju in Žabjaka,

- sekundarni kanali na območju Podvincev in Kicarja,

- kanalizacijski sistem na območju Sovretove poti,

- sekundarni kanalizacijski sistem na območju Sodinc (Suha veja) in dela Pobrežja.

c) Objekti v samem mestu Ptuj, kjer omrežje še ni izgrajeno ali kjer obstoječe omrežje ne omogoča priključitve objektov na območju novih zazidav in lokacijskih načrtov.

Za nekatera območja obstajajo v okviru lokacijskih načrtov izdelane zasnove ureditve odvajanja odpadnih vod. To so območja v samem mestu, kjer obstoječe omrežje ne omogoča odvodnje padavinskih vod v enem kanalu in je ponekod potrebna vzporedna odvodnja po dveh ločenih kanalih. Predvideva se financiranje izvedbe s sredstvi individualnih investitorjev objektov in sofinanciranje občine. Objekti oz. aktivnosti tega sklopa so:

- izvedba lokacijskih načrtov industrijske cone,

- izvedba lokacijskih načrtov obrtne cone,

- izvedba lokacijskih načrtov v Rabelčji vasi med Peršonovo, Volkmerjevo ulico in Ulico 5. prekomorske brigade,

- zazidava območja v Novi vasi pri Ptuju,

- izvedba lokacijskih načrtov med Belšakovo ulico, Ormoško cesto in potokom Rogoznica,

- meteorna kanalizacija naselja med Mariborsko cesto in Studenčnico,

- dokončanje izgradnje kanalizacije na območju Spuhlje, Srnčevega brega, Štukov, Turnišč, Nove vasi pri Ptuju, Žabjaka, Rogoznice,

- sanacije obstoječih kanalov.

Investicijska vrednost večine objektov še ni znana, glede na potrebe pa bi nekateri že morali biti izvedeni.

d) Objekti javne kanalizacije izven mesta Ptuj, kjer se predvideva izgradnja manjših ČN.

Določenih območij Mestne občine Ptuj zaradi oddaljenosti ali reliefnih značilnosti skorajda ni mogoče priključiti na osrednji kanalizacijski sistem. Za naselja oz. zaselke na teh območjih je zato smiselno urediti manjše čistilne naprave in nanje priključiti vse objekte. Za ureditev manjših ČN na podeželju dokumentacija zaenkrat še ni pripravljena, zato je priprava potrebne investicijske dokumentacije prvi korak k ureditvi ČN.

Pripravi naj se vsa potrebna dokumentacija za ureditev ČN na podeželju: idejna zasnova, primerjalna študija variant, študija izvedljivosti, idejni projekt itd.. Pri tem je treba upoštevati roke iz Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 105/02, 50/04), da morajo biti zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo izpolnjene do 31. decembra 2015 na poselitvenih območjih s PE med 2.000 in 15.000 in do 31. decembra 2017 na poselitvenih območjih s PE med 50 in 2.000 in primerno časovno načrtovati pripravo in izvedbo ureditve malih ČN.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | metri izvedene kanalizacije | 9.000.000 EUR ocenjena vrednost dela investicij |
| Kazalnik rezultata | metri izvedene kanalizacije | povečanje za 30% |
| Kazalnik vpliva | število priključkov | povečanje za 40% |

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (ob sodelovanju izvajalca gospodarske javne službe oziroma upravljavca obstoječega omrežja, prebivalcev, upravljavcev ostale komunalne infrastrukture, podjetij, ki izdelujejo opremo, in možnih sofinancerjev).

Trajanje projekta

Do sedaj znane aktivnosti iz točke a tega projekta bodo trajale do leta (skrajni rok za koriščenje sredstev Kohezijskega sklada), ostale pa bodo izvedene do l. 2017 skladno s finančnimi možnostmi izvedbe.

Naloga  2: Izgradnja CČN in manjših ČN

a) Konec leta 2007 se je zaključil javni razpis za izvedbo objektov iz projekta »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza«, v sklopu katerega se bo izvedla nadgradnja čistilne naprave (CČN Ptuj). Investicijska vrednost je približno 15.000.000 EUR. Od tega bodo morale zagotoviti lokalne skupnosti – uporabnice objekta minimalno 10% sredstev. Največji delež od skupne vrednosti pripada Mestni občini Ptuj, delež pa se določi glede na rezervirane kapacitete obremenitev na bodoči napravi. Svoj delež bo morala zagotoviti tudi Perutnina Ptuj d. d. kot največji industrijski uporabnik CČN.

b) Na področju Mestne občine Ptuj so še nekatera področja, kjer projektno še ni obdelanih rešitev odvajanja in čiščenja odplak, so pa toliko odmaknjena od predvidenega javnega kanalizacijskega sistema in s tem CČN, da jih zelo verjetno ne bo racionalno povezati z glavnim sistemom. Potrebna bo torej izgradnja manjših ČN, taka območja pa so:

- Pacinje,

- Spodnji Velovlek,

- Krčevina pri Vurberku vse od Orešja naprej,

- Grajenščak,

- Mestni vrh.

V skladu z dokumentacijo, pripravljeno v 1. nalogi tega projekta, finančnimi in časovnimi zmožnostmi, naj se izvedeta vsaj 2 mali čistilni napravi. Prednostno naj se izvedejo tiste ČN, ki bi omogočile ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na vodovarstvenih območjih oz. na območjih varovanja narave.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | urejene ČN | nadgrajena CČN Ptuj vsaj 2 mali čistilni napravi |
| Kazalnik rezultata | PE izvedenih naprav | povečanje za 20% |
| Kazalnik vpliva | m3 očiščenih odpadnih vod | povečanje za 30% |

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (ob sodelovanju izvajalca gospodarske javne službe oziroma upravljavca obstoječe CČN, prebivalcev, upravljavcev ostale komunalne infrastrukture, podjetij, ki izdelujejo opremo, in možnih sofinancerjev).

Trajanje projekta

Do sedaj znane aktivnosti (iz točke a tega projekta), ki zajemajo nadgradnjo in rekonstrukcijo CČN Ptuj, bodo trajale do leta 2010 (če se bo pravočasno izbral izvajalec del), ostale pa v odvisnosti od virov financiranja do l. 2013.

Naloga 3: Izgradnja kontrolnih vozliščnih jaškov in povezovalnega cevovoda preko Puhovega mostu do Puhove ceste

a) Objekti, ki bi jih želeli v okviru projekta »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – II. faza« izvesti s pomočjo nepovratnih sredstev kohezijskega sklada. Vloga za pridobitev sredstev čaka na obravnavo na Ministrstvu za okolje in prostor. Skupna vrednost objektov v tem sklopu v Mestni občini je 2.775.000 EUR, od tega bo potrebno zagotoviti vsaj 10% lastnih sredstev.

Predvideva se izvedba novega povezovalnega cevovoda od železniškega mostu na desnem bregu reke Drave do novega Puhovega mostu, prečkanje le tega in navezave na nov cevovod v Puhovi ulici, ki se je vgradil ob rekonstrukciji te ulice. Z izvedbo nekaj kontrolnih jaškov na vodovodnem sistemu se bo lahko nadziralo delovanje sistema, ugotavljalo morebitne lome cevovodov in zato tudi hitro ukrepalo in s tem manjšalo izgube na omrežju.

b) Drugi objekti na vodovodnem omrežju, ki niso sestavni del projekta »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja«.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | število kontrolnih vozliščnih jaškov | povečanje za 15% |
| Kazalnik rezultata | metri položenih cevovodov | povečanje za 5% |
| Kazalnik vpliva | m3 očiščenih odpadnih vod | povečanje za 10% |

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (ob sodelovanju izvajalca gospodarske javne službe oziroma upravljavca obstoječega omrežja, prebivalcev, upravljavcev ostale komunalne infrastrukture, podjetij, ki izdelujejo opremo, in možnih sofinancerjev).

Trajanje projekta

Do sedaj znane aktivnosti (iz točke a tega projekta), ki zajemajo nadgradnjo in rekonstrukcijo CČN Ptuj, bodo trajale do leta 2013, ostale v odvisnosti od virov financiranja.

## Projekt 1.4. Popis in sanacija neurejenih izpustov odpadnih voda

Ozadje  projekta

Neurejeni izpusti odpadnih vod na nekem območju povzročajo obremenitev okolja, predvsem podtalnice in površinskih vod. Brez kanalizacije so v MO Ptuj naslednja območja: območje četrti Grajene, območje (delov) naselij Rogoznica, Nova vas, Podvinci, Žabjak, Velovlek in Kicar, del Turnišča in del Mariborske ceste. V letu 2007 se bo zaključila gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Spuhlja. Gradnja sekundarne fekalne in meteorne kanalizacije na Turnišču in na Rogoznici se izvaja v manjših krakih.

Neprečiščene odpadne vode, ki se izlivajo ali pronicajo v bližnje vodotoke, lahko znatno vplivajo na kakovost vodotokov, še posebej, če gre za manjše vodotoke z velikim nihanjem vodostaja. Tak primer je Grajena, ki teče skozi mestno jedro in zlasti poleti povzroča neprijetne vonjave. Delavci Komunalnega podjetja Ptuj d. d. so v okviru akcije priključevanja na kanalizacijski sistem ugotavljali nepriključene enote. Rezultat je preko 100 na novo priključenih gospodinjstev v letu 2006 in 75 v letu 2007.

Kljub temu je na  območju MO Ptuj še precejšnje, a neznano število neurejenih izpustov odpadnih voda, ki se izlivajo neposredno v vodotoke, pa tudi greznic, katerih stanje ni znano in ki so lahko manjši točkovni vir onesnaževanja. Zato je smiselno ugotoviti dejansko stanje neurejenih izpustov odpadnih voda ter greznic v občini, da bi lažje zmanjšali njihove vplive.

Naloge

Naloga 1: Popis neurejenih izpustov odpadnih voda

Popiše se vse objekte v občini, ki niso priključena na kanalizacijsko omrežje, in ugotovi, na kakšen način imajo takšna gospodinjstva urejeno odvajanje odpadne vode. Tako se lahko hkrati ugotovi možne vire neurejenih izpustov odpadnih vod in dejansko stanje greznic (urejenost v skladu s predpisi, način vzdrževanja in praznjenja) v teh gospodinjstvih. Obenem bodo tako zbrani podatki, ki bodo uporabni tako za zasnovo ureditve manjših čistilnih naprav na podeželju, in za vsakoletno poročanje Ministrstvu za okolje in prostor o dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Naloga 2: Izdelava načrta sanacije

Na podlagi popisa se v drugi fazi projekta izdela načrt sanacije, ki bo lastnikom objektov olajšal priključevanje na kanalizacijski sistem (bodisi osrednji bodisi na sisteme malih ČN, ki bodo urejeni v prihodnosti), kjer pa to ni možno, pa ureditev greznic v skladu s predpisi. Predlagamo, da se najprej vso pozornost nameni tistim gospodinjstvom, ki so locirana na območjih z urejenim kanalizacijskim omrežjem, in nato gospodinjstvom, kjer je izgradnja kanalizacijskega omrežja že predvidena, a do nje še ni prišlo – v tem primeru v prvi vrsti tistim, ki imajo neurejene izpuste v vodotoke in nato tistim, ki so v vplivnem območju vodotokov in imajo neprimerne greznice.

V načrtu sanacije neurejenih izpustov je treba opredeliti naslednje:

- prednostna območja urejanja (glej zgoraj),

- pristop k motivaciji lastnikov objektov za ureditev odvajanja odpadnih vod v skladu s predpisi,

- načine pomoči lastnikom objektov za izvedbo ureditve,

- predlog sankcij za kršitelje.

Načrt sanacije naj temelji na obveznostih in možnostih, ki so opredeljene z državnimi predpisi in občinskimi odloki ter na sistemu prostovoljnih dogovorov. Pomoč lastnikom objektov za ureditev odvajanja odpadnih vod pa naj ne bo finančna, saj bi bilo to proti načelu »onesnaževalec plača«, ampak predvsem organizacijska (npr. razlaga predpisov in zahtev, pomoč pri pripravi dokumentacije ipd.).

Naloga 3: Izvedba načrta sanacije

Načrt sanacije naj se izvede v skladu z nalogami, ki bodo opredeljene v njem. Izvedbo naj spremlja tudi primerna promocija ureditve odvajanja odpadnih vod v povezavi z nadgradnjo kanalizacijskega sistema, centralne čistilne naprave in manjših čistilnih naprav v zaledju. Med izvajanjem projekta je treba zagotoviti prenos predloga sankcij za kršitelje v občinske odloke.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | popis neurejenih kanalizacijskih izpustov odpadnih voda in greznic načrt sanacije | 1 1 |
| Kazalnik rezultata | število saniranih neurejenih izpustov in greznic | vsaj 50% ugotovljenih neurejenih izpustov in greznic |
| Kazalnik vpliva | kemijsko in biološko stanje manjših vodotokov | dobro stanje |

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (ob sodelovanju drugih oddelkov občinske uprave, inšpekcijske službe, upravljavca kanalizacijske infrastrukture v občini in prebivalcev).

Trajanje projekta

1. faza – popis neurejenih kanalizacijskih izpustov odpadnih voda		6 mesecev

2. faza – izdelava načrta sanacije 						2 meseca

3. faza – Izvedba načrta sanacije neurejenih izpustov				4 leta

Trajanje celotnega projekta  - aktivnost bo trajala 5 let.

## Projekt 1.5. Prometna študija za MO Ptuj

Ozadje projekta

V zadnjih letih je na območju MO Ptuj prišlo do znatno povečanih prometnih tokov. Z naraščanjem prometa narašča tudi delež onesnaževanja zraka zaradi emisij iz prometa, pa tudi delež hrupa, katerega vir je promet. Glavni problem v MO Ptuj predstavljajo tranzitni tokovi po cesti Hajdina – Ptuj in Ptuj – Ormož. Omenjeni problem bo rešen z izgradnjo hitre ceste Ptuj - Ormož, ki naj bi  preusmerila večino vozil iz mesta Ptuj in predvidoma zmanjšala emisije iz prometa v mestu Ptuj; po odprtju Puhovega mostu so se zastoji v centru Ptuja že zmanjšali. Zaradi večjih potreb po mobilnosti narašča tudi osebni motorni promet. Vse omenjene probleme bo pomagala rešiti prometna študija MO Ptuj, ki je v fazi izvajanja.

Naloga

Naloga 1: Izdelava prometne študije za MO Ptuj

Z izdelavo prometne študije se pričakuje ureditev in večja veljava javnega potniškega prometa, ureditev kolesarskih poti in  pešpoti ter vsesplošna ureditev dostopnosti na območju MO Ptuj.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | Načrt trajnostnega prometa | 1 |
| Kazalnik rezultata | opredelitev prometne strategije MO Ptuj opredelitev strateških ukrepov na prometnem omrežju podlaga mikroskopskim simulacijskim modelom za podrobna preučevanja učinkov prometnih sistemov izdelana študija ekonomske upravičenosti eno ali več modalnih projektov, kot vhodni podatek oceni vplivov prometa na okolja | 1 1 1 1 |
| Kazalnik vpliva | prometne obremenitve glavnih cest (povprečni letni dnevni promet) | zmanjšanje za 10% |

Trajanje celotnega projekta

Aktivnost bo trajala eno leto in pol.

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo

## Projekt 1.6. Trajnostna mobilnost

Ozadje projekta

Trajnostna prometna ureditev v MO Ptuj naj bi omogočala večjo učinkovitost delovanja posameznika na način, ki zagotavlja dostopnost, je ekonomsko in časovno upravičen in zagotavlja višji življenjski standard. Trajnostna prometna ureditev naj bi omogočala, da pustimo osebno vozilo doma in se v službo odpravimo s kolesom, vozili javnega potniškega prometa oz. drugimi sredstvi, ki prispevajo k zmanjšanju emisij.

Predlog osnutka Projektne naloge za izdelavo prometne študije v MO Ptuj vključuje le aktivnosti, ki se nanašajo na modernizacijo obstoječih ali ureditvi novih cest in prometnih komunikacij ter obnovo komunalnih vodov. Projekt trajna mobilnost pa vključuje mehkejše ukrepe za doseg trajnostnega prometa.

Naloge

Naloga 1: Priprava načrta trajnostnega prometa

Pripravil se bo načrt trajnostnega prometa, ki bo vseboval:

- predvideno prometno infrastrukturo (ceste, križišča - iz prometne študije, kolesarske in peš poti, pločniki, avtobusne postaje),

- dopolnitev prometnega modela: generacija/atrakcija, distribucija, izbira prevoznega sredstva, asignacija; model naj se dopolni z kolesarskim prometom, peš prometom in javnim potniškim prometom in dodatnimi podatki o družbenoekonomskem razvoju v širšem območju MO Ptuj (dnevne migracije),

- predlog rešitev za:

- motorni promet,

- mirujoči promet,

- javni potniški promet,

- kolesarski promet, vključno z možnostjo izposoje koles,

- peš promet.

- za javni promet:

- potrebno oz. željeno razvejanost različnih oblik javnega prometa (avtobusi, minibusi, taksiji, ladjice, vlak in povezava z železniško postajo...),

- oblike izvedbe in organizacije javnega prometa,

- financiranje,

- uporabnost za uporabnike,

- usklajevanje z razvojem krajev in dejavnosti,

- za parkiranje in politika parkiranja:

- razširitev sistema plačevanja parkiranja,

- za nemotorizirani promet:

- ureditev infrastrukture za nemotoriziran promet: kolesarske poti, pešpoti,

- ohranjanje prostora za ureditev infrastrukture za nemotoriziran promet ob prenovi/ureditvi območij in prometnic,

- za ureditev vozlišč za spodbujanje uporabe različnih oblik prometa.

Na in ob postajališčih ter železniški in avtobusni postaji se uredijo parkirišča za avtomobile in kolesa (tudi izposoja koles, ko je to smiselno). Na železniški in avtobusni postaji naj se uredi storitveni center (prodaja kart, kioski, knjižnica, itd). Pri tem se izkoristi možnost javno – zasebnih partnerstev, tako da se pravico do ureditve storitvenih centrov za enega ali več postajališč podeli na javnem razpisu.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | Načrt trajnostnega prometa Izvedba promocijskih akcij | 1 3 |
| Kazalnik rezultata | storitveni center km urejenih pešpoti km urejenih kolesarskih poti št. vozil, vključenih v javni potniški promet enotni sistem voznih redov in plačevanja sistem obveščanja o prostih parkiriščih in javnem potniškem prometu | 1 5 km 10 km 20 1 1 |
| Kazalnik vpliva | število uporabnikov javnega prevoza prometne obremenitve glavnih cest (PLDP) dolžina urejenih kolesarskih poti in pešpoti | povečanje za 20% zmanjšanje za 10% povečanje za 30% |

Trajanje projekta

Aktivnost bo trajala tri leta.

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo

## Projekt 1.7. Ureditev varovanja in upravljanja območij varovanja narave

Ozadje projekta

Mestna občina Ptuj ima zaradi geografskih značilnosti relativno malo ohranjenega naravnega okolja; ohranjeno je predvsem ob vodotokih in v hribovitejšem delu občine, saj so ravninski deli bodisi pozidani ali pa namenjeni intenzivnemu kmetijstvu. Zaradi intenziviranja kmetijstva, regulacije vodotokov, predvsem pa zaradi povečanih potreb po površinah za gradnjo se pritisk na te površine še povečuje, zato je preostanek naravnega okolja smiselno ohraniti in ustrezno varovati.

Določena območja so imajo različen varstveni status. Z občinskim odlokom so zavarovani ribniki v Podvincih in Spodnjem Velovleku, Drava in Hajdinska studenčnica, Dravsko polje pa je opredeljeno kot ekološko pomembno območje z državno uredbo. Ribniki v Podvincih in Spodnjem Velovleku ter Drava so opredeljeni tudi kot območja Nature 2000. Občinski odlok zastarel, ker se nanaša  na območje nekdanje velike občine Ptuj, ki se je z leti razdelila na 16 manjših občin, po drugih aktih pa območja niso zavarovana.

Naloge

Naloga 1: Prenova občinskega odloka o zavarovanju

Veljavni občinski predpis, ki je pravna podlaga za vsa navedena območja, je Odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/79, 38/86, 33/89). Odlok je zelo zastarel, saj ni usklajen z Zakonom o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS št. 61/06) in sodobnimi pristopi k varovanju okolja. Zato je potrebno občinski odlok prenoviti, ga uskladiti z ostalimi predpisi, ki določajo navedena območja (npr. z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08).

V odloku se v skladu z naravovarstvenimi smernicami določijo režimi v zavarovanih območjih ter način upravljanja z zavarovanimi območji. Osrednja pozornost pri prenovi odloka mora biti namenjena oblikovanju življenjskih varstvenih in razvojnih usmeritev, pri njegovi pripravi pa je treba sodelovati s strokovnimi organizacijami (ZRSVN in organizacijami, zainteresiranimi za aktivno upravljanje območja, kot so npr. razna društva) in lokalnim prebivalstvom.

Naloga 2: Sklenitev dogovorov o aktivnem upravljanju območij

Zavarovana območja je smiselno aktivno upravljati na podlagi načrtov upravljanja. Za območje Drave, Velovleka in Podvincev je bilo glede njihovega upravljanja v okviru projektov PHARE sprejetih že precej pomembnih ugotovitev in predlogov. Na podlagi teh predlogov naj se za zavarovana območja poišče organizacije ali posameznike (glede na majhnost območij – z izjemo Drave – je izvedljivo, da območje upravlja tudi fizična oseba), ki bi bili zainteresirani za aktivno upravljanje območij. Z njimi naj se sklene dogovor o upravljanju posameznega območja: dogovor lahko temelji na izhodiščih Zakona o ohranjanju narave (npr. podelitev koncesije), lahko pa tudi zgolj na prostovoljnem dogovoru, če občina nima ustreznih pravnih možnosti za prvi način. Dogovor o aktivnem upravljanju območij lahko temelji tudi na javno-zasebnem partnerstvu in lahko vključuje odkup zemljišč, ni pa nujno.

Zaradi pristojnosti glede zavarovanj državnega pomena oz. območij Nature 2000 je treba vključiti tudi pristojne državne inštitucije in se uskladiti z njihovimi izhodišči in usmeritvami, predvsem glede načrtov upravljanja za območja Natura 2000.

Naloga 3: Dejavnosti za podporo naravovarstvenemu turizmu

Mesto Ptuj je pomembno turistično središče, razvija pa se tudi turizem na podeželju v zaledju občine. Zato bi bilo smiselno oblikovati nabor projektov, ki bi podprli aktivnosti naravovarstvenega turizma v povezavi s turističnimi ponudniki od posameznikov, ki se ukvarjajo s turizmom na podeželju pa do Term Ptuj. Aktivnosti naj bodo usmerjene v povezovanje ponudnikov, oblikovanje naravovarstvenih vsebin (npr. tudi oblikovanje in usposabljanje vodniške službe) in povezovanje turističnega obiska z ukrepi za upravljanje posameznega območja. Izbor aktivnosti in njihovo izvedbo je smiselno povezati s projekti obveščanja in osveščanja ter s podeljevanjem nagrad za okoljevarstvene projekte.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | prenovljen odlok o zavarovanju dogovor o upravljanju območja poročilo o aktivnostih naravovarstvenega turizma | 1 vsaj 2 1 |
| Kazalnik rezultata | število obiskovalcev število naravovarstvenih turističnih produktov | vsaj 300 letno vsaj 10 |
| Kazalnik vpliva | ohranjena varovana območja | ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov |

Trajanje projekta

Projekt se bo izvajal ves čas trajanja programa.

Nosilec aktivnosti

Skupna občinska uprava (naloga 1) in Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (naloga 2 in 3)

## Projekt 1.8. Nadaljevanje projekta CERO Gajke

Ozadje projekta

Operativni državni program odstranjevanja odpadkov za glavne strateške cilje na področju ravnanja z odpadki izpostavlja zmanjševanje nastajanja in nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP), odlaganje čim bolj nereaktivnih preostankov kot zadnje, najmanj zaželene stopnje ter vzpostavitev celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki.

V letu 2003 se je pričela izvedba investicije v izgradnjo regijskega Centra za ravnanje z odpadki Gajke (v nadaljevanju CERO Gajke), ki rešuje problem odlaganja nenevarnih odpadkov na tem območju. Gradnja centra se izvaja po fazah. V letu 2003 so se zgradili objekti in naprave, ki so omogočale preselitev dejavnosti iz Brstja na novo lokacijo. V letu 2004 se je pričela gradnja zaprte kompostarne, ki je bila zaključena v letu 2005 in je omogočila zmanjšanje deleža biološko razgradljivih odpadkov v odlagališču. V drugi polovici leta 2006 se je končala izgradnja sortirnice in novih odlagalnih površin v velikosti 2 ha s kapaciteto 100.000 m2. Odprt je bil nov objekt z dvema sortirnima linijama: sortirnico ločenih frakcij in separacijo ostanka odpadkov.

Naloge

Naloga 1: Nadaljevanje projekta izgradnje CERO Gajke

V programskem obdobju 2008-2013 se bo izjemno uspešni projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Gajke nadaljeval po vodilu, da je potrebno na že obstoječih odlagalnih poljih čim bolje izkoristiti dane možnosti. To je možno tudi z nadvišanjem obstoječih odlagalnih površin, če bodo pridobljena vsa potrebna soglasja, vključno s soglasjem krajanov. V tem primeru bo potrebno program novelirati in pripraviti nov terminski plan izvedbe.

Dokončanje I. faze s spremembami:

Obdobje 2008-2018

- plinska postaja za energetsko izrabo deponijskega plina in bakla,

- zapiraje odlagališča I. faze ( a,b, c, d, polja),

- ureditev tesnitve pokrova odlagališča in odplinjevanja,

- projekt energetske izrabe biološko razgradljivih odpadkov (podrobneje obdelano v okviru projekta 3.1),

- zunanje ureditve in infrastruktura.

II. faza

Obdobje 2008-2014

- projektna dokumentacija za ureditev tesnitve dna odlagališča,

- ureditev tesnitve dna odlagališča,

- ureditev tesnitve pokrova odlagališča in odplinjevanja,

- zunanja ureditev in infrastruktura,

- nakup zemljišč ca. 4,6 ha,

- obdelava biološko razgradljivih odpadkov s postopkom, ki omogoča pridobivanje sinteznega plina (podrobneje obdelano v okviru projekta 3.1).

III. faza

Obdobje 2010-2018

- projektna dokumentacija

- ureditev tesnitve dna odlagališča,

- ureditev tesnitve pokrova odlagališča in odplinjevanja,

- zunanja ureditev in infrastruktura,

- nakup zemljišč ca. 4,6 ha.

Ureditev sodobnega ravnanja z odpadki bo sledila ciljem, ki so podani v NPVO:

- 50 % predelave skupne mase odpadne embalaže do konca leta 2008,

- zmanjševanje količin embalaže in preprečevanje nastajanja odpadne embalaže,

- doseganje deležev recikliranja in predelave odpadne embalaže po posameznih vrstah materialov,

- energetska izraba odpadkov.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | projektno-tehnična dokumentacija za gradnjo II. faze CERO Gajke. sprejete spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za širitev III. faze odlagalnih polj. | 1 1 |
| Kazalnik rezultata | količina odloženih odpadkov količina recikliranih odpadkov količina prodanih surovin/ odpadkov | zmanjšanje količine odloženih odpadkov za 30% povečana količina recikliranih odpadkov za 20% povečana količina prodanih surovin za 20% |
| Kazalnik vpliva | kakovost vode in tal | izboljšanje stanja za vsaj en kakovostni razred |

Trajanje projekta

Aktivnost bo trajala do izvedbe projekta leta 2018.

Nosilec aktivnosti

Skupna občinska uprava

# UKREP 2: OKOLJSKO SODELOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE

Opis ukrepa

Okoljsko izobraževanje temelji na celovitem razumevanju pojavov in procesov v okolju, zavedanju individualnih ter kumulativnih vplivov na okolje in predvsem pripomore k lažjemu reševanju okoljskih problemov. Z vzpostavitvijo aktivnega okoljskega izobraževanja lahko izboljšamo varovanje okolja pa tudi zdravja. Z okoljskim izobraževanjem lahko MO Ptuj pri izvajanju Občinskega Programa varstva okolja vzpostavi sodelovanje s širokim krogom deležnikov in izboljša njegovo izvajanje.

Z vključevanjem v razvojne procese naj bi prebudili zanimanje, povečali osveščenost in vzpodbudili prostovoljno vključevanje v procese varovanja in izboljšanja okolja. V aktivnosti izvajanja sodelovanja, izobraževanja in osveščanja se mora vključiti tako strokovno kot tudi laično javnost.

| Cilji | Posredovanje korektnih informacij Osvestiti in izobraziti prebivalstvo in gospodarske subjekte za varstvo okolja |
| --- | --- |
| Ciljne skupine | Občinska uprava Strokovne organizacije Gospodarski partnerji Nevladne organizacije Širša javnost |

## Projekt 2.1. Posvetovalno telo predstavnikov industrije, občin, države

Ozadje projekta

Zaradi pomanjkljive komunikacij med gospodarskim sektorjem, občino in državo velikokrat pride do nesodelovanja med omenjenimi subjekti in zaustavitve določenih projektov, ki so drugače usmerjeni v napredek oz. varstvo okolja. Za doseganje načel trajnostnega razvoja je potrebno uveljavljanje partnerstva, krepitev odnosov med predstavniki industrije, občine, države in civilno družbo, ki pa ni mogoča brez uspešne komunikacije in vzpostavitve sodelovanja. V ta namen bi bilo potrebno oblikovati posvetovalno telo, ki bi predstavljal primer dobrega sodelovanja med že omenjenimi subjekti..

Naloge

Naloga 1: Vzpostavitev sodelovanja z industrijo

Mestna občina Ptuj naj oblikuje posvetovalno telo predstavnikov industrije. Vanj naj bodo vključeni predstavniki vseh večjih podjetij, predvsem pa tistih, katerih vplivi na okolje so veliki in predstavljajo velike uporabnike komunalne infrastrukture. Namen je vzpostaviti reden pretok informacij o novostih na področju varstva okolja, o vplivih dejavnosti na okolje in aktivnostih in mnenjih občanov na tem področju.

Mestna občina Ptuj naj podjetja v čim večji meri vključuje tudi v pripravo projektov varstva okolja in se z njimi posvetuje o njihovi pripravi in izvedbi, še posebej, če gre za projekte, ki lahko vplivajo na dejavnost podjetij ali pri katerih bi lahko podjetja pomagala (vsebinsko, organizacijsko, finančno). Primeri takih projektov so urejanje čiščenja odpadnih vod, prostorsko načrtovanje ipd..

Naloga 2:  Nadaljevanje uspešnega sodelovanja z Skupno občinsko upravo

Mestna občina Ptuj je skupaj z okoliškimi občinami ustanovila Skupno občinsko upravo (SOU), ki izvršuje upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora in gospodarske infrastrukture. V letu 2008 bo SOU delala za 17 občin, na področju varstva okolja pa je zaradi izvajanja projekta izgradnje CERO Gajke vključena tudi Občina Duplek. SOU za občine ustanoviteljice vodi pripravo prostorskih aktov, nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora, pristojna je za dajanje informacij o prostoru, ima organizirano službo mestnega (podeželskega) arhitekta, izdaja lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč in opravlja tudi druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi, pripravlja predpise s področja varstva okolja in nudi strokovno pomoč pri njihovem izvajanju, ima vodilno vlogo pri izvedbi projekta regijske deponije komunalnih odpadkov, v dogovorjenem obsegu izvaja naloge na področju gospodarske infrastrukture, ter opravlja naloge komunalne inšpekcije in občinskega redarstva.

Naloga 3: Vzpostavitev sodelovanja z državnimi institucijami, pristojnimi na področju varstva okolja

Mestna občina Ptuj naj vzpostavi sodelovanje z različnimi inštitucijami na državni ravni z namenom razjasnitev vprašanj glede posameznih okoljskih problemov (npr. Ministrstvo za okolje in prostor - vode, naravne danosti, Ministrstvo za promet - državne ceste, Ministrstvo za gospodarstvo…). Za zagotavljanje sodelovanja z državo naj se organizirajo redna srečanja predstavnikov občin (posvetovalno telo) in inštitucij najmanj enkrat letno.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | vzpostavljeno posvetovalno telo | 1 |
| Kazalnik rezultata | število sestankov | vsaj 6 |
| Kazalnik vpliva | število pritožb občanov | zmanjšanje za 40% |

Trajanje projekta

| Faza | Trajanje | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| Oblikovanje posvetovalnega telesa | 2 meseca | december 2008 |
| Posredovanje informacij in organizacija srečanj | 1 mesec | vsako leto |
| Priprava pobud za skupne projekte | 1 mesec | vsako leto |

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (naloga 1 in 3)  in Skupna občinska uprava (naloga 2 in 3)

## Projekt 2.2. Okoljski sistem informiranja

Ozadje  projekta

Mestna občine Ptuj in Skupna občinska uprava sta zelo aktivni pri obveščanju javnosti o delovanju občinske uprave. Mestna občina  Ptuj ima dobro vzdrževano spletno stran, preko sistema »clippinga« pa vsak teden obvešča javnost o najavi dogodkov in drugih informacijah širšega značaja. Obvestila se pošiljajo na izbrane internetne naslove, in sicer za javna podjetja, zavode, vodje oddelkov, lokalne medije in zainteresirano javnost. MO Ptuj in SOU o svojih aktivnostih obveščata javnost tudi preko lokalnih tiskanih (Štajerski Tednik, Večer) in radijskih (Radio Ptuj, Radio Grom) medijev ter občinskega medija Ptujčan.

Z naraščajočo ozaveščenostjo prebivalstva se večajo tudi zahteve po pridobivanju okoljskih informacij. Zato bi bilo smiselno dopolniti sistem informiranja v MO Ptuj z usmerjenimi okoljskimi informacijami, ki bi omogočile transparenten pregled nad stanjem okolja v MO Ptuj.

Zatorej naj bi bil okoljski sistem informiranja učinkovit sistem, ki omogoča nemoten pretok okoljskih informacij o stanju okolja v MO Ptuj. Sistem naj bi vseboval informacije, ki bi bile uporabne in zanimive za širok krog ljudi, predvsem pa je namenjen občanom, občinskim uradnikom, podjetjem in drugim organizacijam.

Projekt podpira aktivnosti okoljskega delovanja in pripomore k boljšemu razumevanju okoljske problematike v MO Ptuj.

Naloge

Naloga 1: Vzpostavitev Okoljskega sistema informiranja

Okoljski sistem informiranja naj se vzpostavi preko spletne strani, ki bo vsebovala praktične nasvete o varstvu okolja, poročila za javnost o izvajanju okoljskih projektov v okviru projekta 2.3. Okoljsko izobraževanje (letno), povzetke o spremembah okoljske zakonodaje, obvestila o aktualnih dogodki, akcijah, rezultate projektov sofinanciranih iz sklada za podporo okoljevarstvenim projektom občanom (glej projekt 2.4.).

Spletna stran naj vključuje sistem povratnega informiranja javnosti, ki bo omogočal obravnavanje in vključevanje mnenj in predlogov s strani tehnične skupine.

Pri vzpostavitvi Okoljskega sistema informiranja tem naj se izvede anketiranja javnosti, kot pomoč pri objave želenih vsebin.

Mestna občina Ptuj (tehnična skupina) naj v pripravo projekta okoljskega informiranja v čim večji meri vključuje podjetja in druge organizacije. Občina naj se pri pripravi in izvedbi projekta z njimi posvetuje preko posvetovalnega telesa predstavnikov industrije (glej Projekt 2.1.: Posvetovalno telo predstavnikov industrije, občin, države). Sistem okoljskega informiranja naj omenjenim subjektom služil kot pomoč pri javni predstavitvi njihovega delovanja in izboljšanja odnosov z občani.

Naloga 2: Upravljanje z okoljskim sistemom informiranja

Za uspešno delovanje okoljskega sistema informiranja bo odgovorna tehnična skupina OPVO 2008-2013, ki bo skrbela za njegovo delovanje in redno noveliranje vsebin. Pri oblikovanju vsebin naj ji bo v pomoč Posvetovalno telo predstavnikov industrije kot tudi druga zainteresirana javnost.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | vzpostavljen sistem okoljskega informiranja sporazumi o sodelovanju s podjetji in drugimi organizacijami | vsaj 4 večje objave letno vsaj 6 letno |
| Kazalnik rezultata | število okoljski objav na mesec | vsaj 6 |
| Kazalnik vpliva | število obiska internetne strani | vsaj 5000 |

Trajanje projekta

Projekt bo trajal ves čas izvajanja programa.

Nosilec aktivnosti

Skupna občinska uprava in Mestna občina Ptuj, Urad župana in splošnih zadev

## Projekt 2.3. Okoljsko izobraževanje

Ozadje projekta

MO Ptuj in SOU nekajkrat letno organizirajo delavnice, predavanja, posvete in različne splošne akcije za osveščanje in informiranje občanov, npr. dan brez avtomobila, akcijo ločenega zbiranja tekstila, zbiranja nevarnih odpadkov in akcijo osveščanja o ločenem zbiranju odpadkov, spomladansko akcijo čiščenja okolice, akcijo odvoza odpadnih avtomobilov... Akcije so podprte z domiselnimi plakati, letaki in zloženkami. SOU tudi dobro sodeluje s šolami in vrtci, tako da skupaj organizirajo različne akcije in natečaje.

Z izvedbo projekta bi v programu varstva okolja udejanjili nekatera določila Strategije UNECE (Ekonomski socialni svet Združenih narodov) za izobraževanje za okolje in trajnostni razvoj, kot tudi cilje, ki so zapisani v Zakonu o varstva okolja, Nacionalnem programu varstva okolja, Strategiji razvoja Slovenije in Nacionalnem programu javnega zdravja.

Naloge

Naloga 1: Vzpostavitev sistema

Za vzpostavitev in izvajanje projekta okoljskega izobraževanja je odgovorna tehnična skupina OPVO. Vzpostavitev sistema okoljskega izobraževanja pomeni izdelava načrta okoljskega izobraževanja na tak način, da so določene ciljne vsebine, ciljne skupine, resursi za njegovo izvajanje in časovni ter finančni plan za izvajanje aktivnosti.

Pri pripravi načrta naj tehnična skupina oblikuje seznam ključnih akterjev ali ciljnih skupin v MO Ptuj, glede na njihovo potrebo po izobraževanju in ciljno usmerjenost.

Naloga 2: Priprava Načrta okoljskega izobraževanja

Načrt okoljskega izobraževanja svojo vsebino oblikuje glede na spodaj navedene aktivnosti in na način, da bo izvajanje izobraževalnih aktivnosti v MO Ptuj bolj pregledno in ne bo prišlo do podvajanja aktivnosti. Vsebina okoljskega izobraževanja se mora oblikovati tudi glede na  trenutno okoljsko problematiko.

Okoljski načrt naj pri svojem oblikovanju vsebine vključuje  naslednje aktivnosti:

- Vzpostavitev povezave s predstavniki  nosilcev projektov OPVO MO Ptuj 2008-2013

Predlagamo, da se okviru okoljskega izobraževanja vzpostavi sodelovanje s predstavniki nosilcev projektov v programu. Za izobraževanje naj se pripravijo poročila o izvajanju projektov s strani nosilcev projektov, katera se vključi v projekt 2.2. Okoljski sistem informiranja. Drugi načini posredovanja informacij (npr. zloženke, javne predstavitve) za izobraževanja javnosti naj tehnična skupina izvede skupaj z nosilci projektov, predvidenimi v programu.

- Vzpostavitev samostojnih projektov za okoljske vsebine, ki bi jih lahko obravnavali

Skupaj s strokovno in zainteresirano javnostjo (individualni razgovori) naj se naredi seznam okoljskih tem za pripravo manjših projektov. Projekti bi predvidoma trajali 6 ali 12 mesecev, odvisno od vsebine, časa in razpoložljivih sredstev.

Primer projekta, ki se ga lahko izvede v tem okviru je lahko npr. Analiza in spremljanje kemijskega in biološkega stanja manjših vodotokov - Hajdinske in Turniške Studenčnice, Grajene in Rogoznice. Do osnovnih ugotovitev bi najlažje prišli s pomočjo projektov analize in spremljanja stanja vodotokov, ki bi jih lahko izvajale šole v okviru svoje učne in raziskovalne dejavnosti, pa tudi različna društva, ribiška družina ipd. Rezultati sicer ne bi bili reprezentativni, vendar bi bili dovolj natančni za osnovne ugotovitve o kakovosti vodotokov. S tem bi se zagotovil stalen nadzor nad biološkim in kemijskim stanjem vodotokov ob hkratnem izboljšanju osveščenosti ter razumevanja procesov v okolju.

Vzpostavljeni samostojni projekti za okoljske vsebine se lahko financirajo iz sredstev za nagrade za podporo okoljevarstvenim projektom občanom.

- Vključevanje v projekte, ki so že v fazi izvajanja (šole, društva, zavodi...)

V projekte, ki so že v fazi izvajanja, morajo tudi biti vključeni mehanizmi projekta »okoljsko izobraževanje«.

- Vzpostavitev in vključevanje ciljno usmerjenih aktivnosti

Vsebina okoljskega izobraževanja naj se oblikuje glede na trenutno okoljsko problematiko. Pri pripravi načrta naj tehnična skupina glede na potrebo po izobraževanju oblikuje seznam ciljnih skupin v MO Ptuj.

a) Predlog izobraževalnih tem za strokovno in širšo javnost:

- varstvo vodnih virov,

- učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije,

- prijavljanje in pridobitev okoljskih virov financiranja,

- okoljska zakonodaja,

- elementi okolja in njihova povezanost,

- okolje in zdravje,

- ravnanje z odpadki,

- varstvo narave,

- pravica do soodločanja pri okoljskih zadevah,

- vpeljava okolju prijaznih tehnologij v podjetja.

Teme delavnic naj bodo tudi rdeča nit pri izvajanju ostalih izobraževalnih in obveščevalnih aktivnosti na območju MO Ptuj. V ta namen naj se vzpostavi sistem »polletne tematike«, o kateri bodo obveščeni mediji, šole in tudi druge organizacije, s pomočjo Projekta 2.2. Okoljski sistem informiranja (okoljska spletna stran) in nagradami za podporo okoljevarstvenim projektom občanom).

Delavnice, ki bi bile enodnevne, bi potekale dvakrat letno, torej vsake pol leta; najprimerneje jih je izvajati spomladi in jeseni, ko jih je možno povezati z določenimi dnevi, posvečenimi okoljevarstvenim temam. V celotnem obdobju štirih let in pol bi bilo izvedenih 9 delavnic za širšo javnost.

Za širšo javnost so primerna tudi predavanja, ki bi trajala eno uro, zaključila pa bi se z diskusijo. Izvajala bi se najmanj dva krat letno, v izvajanje pa se lahko vključijo tudi izobraževalne ustanove, katerih soustanovitelj je MO Ptuj (npr. Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj).

b) Izobraževanje zaposlenih na MO Ptuj in SOU

Za vzpostavitev in izvajanje projekta okoljskega izobraževanja je odgovorna tehnična skupina OPVO, ki se o vsebini načrta, načinu izvajanja ter predvidenih stroških izobraževalnih aktivnosti, dogovori vsako leto na sestanku tehnične skupine.

- Izdela naj se seznam področij, ki so prioritetnega pomena za uspešno delovanje Mestne občinske uprave.

- Organizira naj se letno izobraževanje občinskih uradnikov, na katerem bi udeleženci spoznali novosti na področju varstva okolja in se seznanili z trenutno veljavnimi predpisi (npr.  prostorsko načrtovanje, postopki celovite presoje vplivov na okolje, zahteve na področju komunalne infrastrukture...)

Izobraževanja morajo poleg tega biti predvsem usmerjena v usposobljenost in povezovanje udeležencev za pripravo okoljskih projektov in projektnih nalog zanje, zato je potrebno na izobraževanjih obdelati tudi naslednje teme:

- zunanji viri financiranja, priprava projektov in njihovo izvajanje

- povezovanje pri pripravi programskih dokumentov in projektov

- vključevanje javnosti v pripravo programskih dokumentov in projektov.

Tovrstna izobraževanja naj bodo organizirana tako, da bodo na njih zbrane projektne ideje oz. v grobem pripravljeni projekti in projektna dokumentacija, potrebna za prijavo projektov iz občinskih programskih dokumentov.

- Vzpostavitev drugih aktivnosti

Druge aktivnosti okoljskega izobraževanja lahko vključujejo organizirane in ciljno  raznih  taborov, gledališke predstave, natečaje (fotografske, umetniško-likovne natečaje...)

Naloga 3: Izvajanje okoljskega izobraževanja

Za  izvajanje projekta  okoljskega izobraževanja je odgovorna tehnična skupina OPVO, ki se o vsebini načrta, načinu izvajanja ter predvidenih stroških izobraževalnih aktivnosti, dogovori vsako leto na sestanku tehnične skupine.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | objave v medijih izvedba projektov v šolah sestanki organiziranih skupin načrt financiranja zapisniki sestankov pisma o nameri sporazumi o sodelovanju/soustanoviteljstvu | vsaj 4 večje objave letno vsaj 2 1 letno 1 vsaj 1 letno vsaj 1 vsaj 1 |
| Kazalnik rezultata | število vključenih deležnikov število okoljskih projektov na občinski ravni | vsaj 25 vsaj 2 letno |
| Kazalnik vpliva | podpora za izvajanje programov delež proračunskega denarja, namenjenega skupnim projektom s področja varstva okolja | javno mnenje vsaj 15% večji |

Trajanje projekta

Projekt bo trajal ves čas izvajanja programa.

Nosilec aktivnosti

Skupna občinska uprava in Mestna občina Ptuj, Urad župana in splošnih zadev

## Projekt 2.4. Nagrade za podporo okoljevarstvenim projektom občanom

Ozadje projekta

Mestna občina Ptuj že namenja manjša sredstva za okoljevarstvene akcije, tudi tiste, ki jih izvajajo občani ali jih izvaja MO skupaj z njimi (sanacija divjih odlagališč, različne eko akcije,…). S prvim programom varstva okolja je bilo predvideno oblikovanje Sklada za varstvo okolja, ki naj bi zagotavljal:

- manjše nagrade za raziskovalne naloge osnovnošolcev in dijakov s področja varstva okolja,

- sredstva za projekte nevladnih organizacij (direktne akcije, akcije osveščanja javnosti).

Nagrade za podporo okoljevarstvenim projektom so pravzaprav namenjene temu, čemer je bil namenjen Sklad, in predstavljajo učinkovit način usmerjanja sredstev za osveščanje občanov. Za nadaljnje osveščanje in podporo izobraževanju naj se podeljevanje nagrad nadaljuje in naj torej občina zagotovi ustrezno količino sredstev letno. Zaželeno je, da se v prihodnje v podeljevanje nagrad vključijo tudi podjetja, ki bodo z Mestno občino Ptuj sodelovala v posvetovalnem telesu. Podeljevanje nagrad naj bo časovno usmerjeno na šolsko leto, jasno pa naj se oblikuje kriterije in sistem podeljevanja nagrad. Prednost  naj  imajo tiste naloge in projekti,  katerih rezultati so dejansko uporabni za delo občine pri reševanju prednostnih okoljskih problemov (npr. spremljanje kakovosti površinskih vodotokov, spremljanje stanja zavarovanih območij in njihovo upravljanje).

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | število podeljenih nagrad | vsaj 5 |
| Kazalnik rezultata | število izdelanih projektnih nalog | vsaj 12 |
| Kazalnik vpliva | število uporabljenih rezultatov nagrajenih nalog | vsaj 5 |

Trajanje projekta

| Faza | Trajanje |
| --- | --- |
| Zagotovitev sredstev za nagrade | 3 mesece |
| Izdelava kriterijev in sistema podeljevanja nagrad | 0,5 meseca |
| Objava razpisa nagrad | 1 mesec |
| Podelitev nagrad | 1 mesec |

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo

# UKREP 3: OKOLJSKA UČINKOVITOST

Ozadje ukrepa

Učinkovito okoljsko upravljanje prispeva k poslovni odličnosti in znižuje vplive na okolje. Neučinkovito upravljanje povečuje stroške, poslovna tveganja in nenazadnje škodo okolju in lokalni skupnosti. Predpogoj za učinkovito okoljsko upravljanje je vnos okoljske odgovornosti v upravljanje in delovanje (proizvodnjo, storitve), kar vodi v zniževanje obremenjevanja okolja. MO Ptuj in občinska uprava morata na tej poti biti zgled in avangarda. Podpirati morata ukrepe varstva okolja, ukrepe zniževanja vplivov na okolje, zmanjševanje proizvodnje odpadkov ter večanja energetske učinkovitosti, in podpirati uvajanje obnovljivih energetskih virov najprej v svojih podjetjih, zavodih in zgradbah, nato pa tovrstne ukrepe in prizadevanja podpirati tudi pri občanih in v industriji.

Na področju varstva okolja so se v zadnjih letih zaradi uvajanja evropske zakonodaje pojavili novi in zahtevnejši predpisi, hkrati pa tudi trg vse bolj pričakuje okoljsko in energijsko učinkovitost ter podporo trajnostnemu razvoju. Sem vsekakor prištevamo uvajanje sistemov upravljanja z okoljem za lokalne skupnosti (EMAS II), izdelovanje programov varstva okolja, lokalne energetske koncepte ter vključevanje okoljskih zahtev, zahtev po energijski učinkovitosti in  uvajanju obnovljivih energijskih virov v planske dokumente in prostorske plane.

V te dejavnosti se morajo aktivno vključiti ZRS BISTRA in LEA Spodnje Podravje.

| Cilji | Okolju prijazna občinska in industrijska politika |
| --- | --- |
| Ciljne skupine | Prebivalci Mestne občine Ptuj Mestna občina Ptuj, javni zavodi in zgradbe Lokalna industrija (obrtniki, mala in srednja podjetja) |

## Projekt 3.1. Snovna in energetska izraba biološkega dela odpadkov v regiji za zagotavljanje uravnoteženega razvoja

Ozadje projekta

Učinkovitost sistema ravnanja z odpadki je med drugim značilno odvisna od objektov in naprav za ravnanje z odpadki ter njihovih omrežij. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 je z opredelitvijo usmeritev in prioritet naravnan v izgradnjo sodobne in učinkovite infrastrukture. Tehnično-tehnološke in ekonomske značilnosti objektov in naprav za ravnanje z odpadki, še posebej za predelavo in odstranjevanje odpadkov, narekujejo za odpadke izgradnjo infrastrukture v obliki regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Razvojna prioriteta na področju ravnanja z odpadki izhaja iz Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio-razgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008 in Operativnega programa zbiranja odpadkov. Za izvajanje drugih operativnih programov, kjer stroški ne bremenijo javnega sektorja, temveč proizvajalce, je potrebno zagotoviti nove proizvode in nove tehnologije.

Projekt snovne in energetske izrabe biološkega dela odpadkov predstavlja nadgradnjo projekta CERO Gajke, in sicer v smislu novih tehnologij obdelave bioloških odpadkov oziroma njihove izrabe.

Nove tehnologije reševanja problematike organskih odpadkov bi v prvi vrsti zajemale naslednje izvore odpadnih materialov:

- organski odpadki Perutnine Ptuj d. d. (potencialni partner),

- biološki organski odpadki iz gospodinjstev, ki jih zbira podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o.,

- odpadni mulji iz komunalnih čistilnih naprav,

- ostali organski odpadki ali biomasa.

Uresničitev projekta je predvidena v dveh fazah.

Naloge

Naloga 1: Energetska izraba biološkega dela odpadkov z anaerobno digestijo – I. faza

Obratovalno kapaciteto sedanjega odlagališča oz. kompostiranja bi ohranili, ne pa večali, saj trenutne kapacitete deponije tega ne dopuščajo. S vzpostavitvijo nove tehnologije predelave bioloških odpadkov za pridobivanje bioplina bi zmanjšali količino odpadkov za odlaganje, pri tem pa pridobili izvor energije, s katero bi proizvajali obnovljivo (zeleno) električno energijo in toplotno energijo za lokalno rabo. S tem bi prispevali k glavnim Kjotskim ciljem EU o zmanjšanju emisij CO2 , energetski neodvisnosti od fosilnih virov energije (nafta, zemeljski plin), regionalni samooskrbi in zaključevanju krogotokov. Proizvedena toplota se uporablja za lokalno ogrevanje in pripravo alternativnih goriv na lokaciji.

Postopek pridobivanja bioplina iz organskih odpadkov imenujemo anaerobna digestija ali metansko vrenje. Biološki gospodinjski odpadki in odpadni mulj iz čistilnih naprav se lahko v procesu anaerobne digestije, v katerem pride do anaerobne mikrobiološke razgradnje, pretvarja v metan, ki se uporablja kot izvor energije. Proces razgradnje pretvarja lahko razgradljivo organsko frakcijo v bioplin, kompost in vodo. Proizvodnja bioplina znaša od 130 – 150 m3 na tono odpada, odvisno od sestave vhodnega substrata. Bioplin tako predstavlja ekološko gorivo, s toplotno močjo od 6 – 7kWh/m3. Tako znižamo količine organskih odpadkov, ki sicer pristanejo med drugimi komunalnimi odpadki na deponijah. Deponija ne bo več izpostavljena neželenim emisijam smradu in metana prosto v ozračje, saj je metan 21 krat bolj škodljiv toplogredni plin kot CO2. Prav zaradi tega gredo EU predpisi v smer zmanjševanja oz prepovedi deponiranja organskih materialov.

Naloga 2: Energetska izraba obnovljivih in alternativnih energentov z uplinjanjem – II. faza

Osnovni cilj II. faze projekta je uvedba tehnologije uplinjanja vseh ostankov I. faze procesa za proizvodnjo energije in/ali goriv in materialov (npr. sintetični metan). Ostanek po končanem procesu je mineralni ostanek (pepel).

Obvladovanje predstavljene tehnologije obdelave bioloških komunalnih odpadkov (I. faza) bo omogočilo načrtovanje in postavitev ekološko-energetske postaje. Le-ta naj bi omogočila istočasno izvajanje najpomembnejših poslanstev koncepta trajnostnega razvoja na regionalnem nivoju:

- energetskega – omogočiti vzpostavitev čim večje trajnostne energijske samozadostnosti regije, z izkoriščanjem obnovljivih, alternativnih in bio goriv brez večjega posega v proizvodnjo hrane,

- ekološkega – zapiranje ogljikovega kroga (CO2 krog) ter predelava alternativnih virov v okolju nenevarno obliko majhnega volumna,

- družbeno-ekonomskega – odpiranje novih delovnih mest v povezavi z znižanjem energetskih stroškov.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | Vzpostavitev novih tehnologij za obdelavo bioloških odpadkov z vso za to potrebno infrastrukturo (oprema za proces…..) | 2 |
| Kazalnik rezultata | Zmanjšanje količine odpadkov za odlaganje na deponije Vzpostavitev energetske samozadostnosti regije | zmanjšanje količine odloženih odpadkov za vsaj 50% |
| Kazalnik vpliva | zapiranje ogljikovega kroga ter predelava alternativnih virov v okolju nenevarno obliko majhnega volumna | izboljšanje stanja okolja |

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Skupna občinska uprava, ZRS Bistra Ptuj in konzorcij podjetij, ki se ukvarjajo s tem področjem že sedaj.

Trajanje projekta

I. faza je raziskovalno razvojna faza (R&R) do investicij 2-3 leta (2008-2011),  nato sledi investiranje v glavne nove tehnologije 2 leti (2011-2013).

## Projekt 3.2. Okoljski pregled podjetij

Ozadje projekta

Ptuj je pomembno gospodarsko središče Spodnjega Podravja. Na področju mestne občine deluje veliko število podjetij, med katerimi prevladujejo mala podjetja. Glede na trend zadnjih let in ugodne kazalce je pričakovati, da se bo število majhnih podjetij še povečevalo. Vsa podjetja so zavezana, da spoštujejo zakonske določbe na področju varstva okolja in energijske učinkovitosti za zagotavljanje najmanjših možnih učinkov na okolje in družbo.

V primerjavi z velikimi podjetji, ki lahko varstvu okolja namenijo ustrezne tehnične kadre in finančne vire, imajo mala in srednja podjetja na tem področju težave pri obvladovanju vseh kompleksnosti predpisov, tehnologij in pristopov, potrebnih za učinkovito okoljsko in energetsko upravljanje.

Mestna občina Ptuj z okoljskim pregledom podjetij dobi pregled nad vrstami dejavnosti, ki se odvijajo v njej, vplivi na okolje, proizvodnjo odpadkov ter emisij, porabo energije, možnosti uvajanja neobnovljivih in altrernativnih virov energije, na podlagi česar potem lahko izboljša politiko,  prostorsko načrtovanje, trajnostno spodbujanje malega gospodarstva in  ipd.

Namen projekta je pripraviti okoljski pregled izbranih podjetij v MO Ptuj, podati ugotovljeno stanje in pripraviti predlog ukrepov za zmanjševanje proizvodnje odpadkov ter emisij,  obremenjevanja okolja in rabe energije. Med projektom se pripravi tudi pregled upoštevanja zakonskih zahtev in izvajanja zakonsko zahtevanih meritev (monitoringov). Z opravljenim pregledom naj bi bilo ugotovljeno, kakšen odnos do okolja imajo podjetja v MO Ptuj.

Cilji projekta Okoljski pregled podjetij v MO Ptuj so:

- izvesti okoljski pregled večjih podjetij, ki so običajno zavezana za poročanje Ministrstvu za okolje in prostor (MOP),

- izvesti okoljski pregled izbranih reprezentativnih malih podjetij v občini,

- pripraviti splošen pregled ukrepov po podjetjih za zmanjšanje proizvodnje odpadkov in emisij, obremenjevanja okolja in odpravo morebitnih  neskladnosti z okoljsko zakonodajo  (predvsem za mala podjetja, ki so izkazala zanimanje za sodelovanje),

- pripraviti priročnik za ukrepanje v primeru ugotavljanja neskladnosti z okoljsko zakonodajo  (podati usmeritve glede na ugotovljeno stanje).

Naloge

Naloga 1: Okoljski pregled podjetij

Za analizo ravnanja z okoljem, proizvodnjo odpadkov, rabo energije v podjetjih (čistejša proizvodnja) je predviden Okoljski pregled v podjetjih. Na podlagi javno dostopnega seznama podjetij izberemo tipična podjetja posameznih dejavnosti (predvsem proizvodna podjetja) in jih povabimo k prostovoljnemu sodelovanju. Pripravimo vprašalnik (o emisijah v okolje, uporabi nevarnih snovi, proizvodnji in ravnanju z odpadki, rabi energije…), ki ga podjetja izpolnijo na sestanku v podjetju. Pri tem je pomembno, da sestanke opravijo strokovnjaki s področja varstva okolja in energetiki oz. poznavalci okoljske ter energijske problematike in nevarnih kemikalij.

Naloga 2: Predlog splošnih ukrepov za zmanjšanje emisij in odpadkov

Za vsako podjetje se glede na ugotovljeno stanje, uporabo nevarnih snovi in kemikalij ter rezultate monitoringov, pripravi pregled ukrepov, ki jih je treba izvajati za zmanjševanje odpadkov, emisij, rabe energije ter obremenjevanja okolja. Ti ukrepi bodo bolj usmerjeni v tista podjetja, ki niso zavezanci za poročanje, saj imajo zavezanci običajno že pripravljene ukrepe za zmanjševanje emisij in odpadkov.

Naloga 3: Priročnik za ukrepanje

Glede na glavne ugotovitve ob zaključku projekta pripravimo tudi priročnik za ukrepanje. Ta naj bi obsegal pristojnosti lokalne in državne ravni na področju varstva okolja. V priročniku naj bodo podana tudi navodila občini, kako ravnati v primerih ugotavljanja neskladnosti. Priročnik mora biti pregledno zasnovan. Vsebuje naj tudi naslove, kontaktne osebe ter telefonske številke pristojnih organov.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | opravljen okoljski pregled izbranih podjetij | 1 |
| Kazalnik rezultata | predlog ukrepov za zmanjševanje emisij in odpadkov priročnik za ukrepanje | 1 1 |
| Kazalnik vpliva | število preseženih mejnih vrednosti | znižanje količine odpadkov za 20 % |

Sodelovanje

Zagotoviti sodelovanje občine in podjetij.

Trajanje projekta

Aktivnost bo trajala tri leta.

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (ob sodelovanju LEA Spodnje Podravje in podjetij).

## Projekt 3.3.: Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II in zelenega naročanja

Ozadje  projekta

Okoljsko upravljanje v občinski upravi lahko dosežemo z vpeljavo sistemov za okoljsko ravnanje na področjih, ki imajo na okolje največji in/ali prevladujoč vpliv, ki pripomore k izboljšanju ocenjevanja in preverjanju delovanja in poročanja o okoljskem učinku nekega subjekta. Vsebine sistemov po večini sovpadajo z vsebinami tematskih strategij EU na področju emisij v zrak oz. podnebnih sprememb,  ravnanja z odpadki,  trajnostne mobilnosti in zelenih javnih naročil.

Glede na to, da ima MO Ptuj vpeljan sistem kakovosti po standardih ISO 9000, je potrebno dodati še okoljsko komponento, ki ga zagotovi standard EMAS II, ki je prilagojen lokalnim skupnostim. Sistem ravnanja z okoljem zagotavlja nenehno zniževanje vplivov na okolje vseh pomembnejših dejavnosti v MO Ptuj vključno z javnimi podjetji.

Glede na zahteve zakonodaje s področja javnih naročil je v sistem javnega naročila potrebno vključiti tudi t.i. zahteve zelenega naročanja (angl. Green Procurement) in ga vključiti tako v sistem ISO 9000 kot tudi v sistem EMAS kot organizacijski predpis in navodilo. Vključiti je potrebno tudi zahteve zakonodaje po energijski učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije.

Pomembno je, da Mestna občina Ptuj vključi varstvo okolja v vse sektorje svojega delovanja, saj bo tako pripomogla k izboljšanju stanja okolja, zmanjšala stroške popravljanja nepotrebnih napak pri odločitvah in dala zgled občanom in podjetjem v MO Ptuj.

Naloge

Naloga 1: Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II

Da bi lahko ovrednotili vpliv delovanja Mestne občine oz. občinske uprave na okolje, je potrebno napraviti analizo dejanskega stanja: masnih tokov, ravnanja z naravnimi viri in odpadki. Pri tem je potrebno privzeti pristop po grozdih (ang. Clusters). Po tej metodi najprej ugotovimo kritična področja in deležnike, ki imajo največji vpliv na okolje. Šele nato za te t.i. clustre pregledamo  okoljske vplive, porabo vode, energije, nastajanje količine odpadnih vod in odpadkov (po posameznih tipih) in v grobem ovrednotimo možnosti za zmanjšanje porabe in vplivov na okolje – od tehnoloških do tistih, ki zahtevajo le spremembe postopkov, upravljanja ter vedenja. Ko določimo vplivna področja, za te začnemo z uvajanjem sistema ravnanja z okoljem po zahtevah standarda EMAS II, ki se konča s certificiranjem.

Naloga 2: Oblikovanje izhodišč za zelena javna naročila

Mestna občina Ptuj je lastnik številnih objektov in dober naročnik storitev in blaga. S svojim delovanjem tako v precejšnji meri vpliva na okolje: s prostorskim načrtovanjem in prodajo zemljišč ter objektov na rabo prostora, z vzdrževanjem javnih zgradb (npr. šol, športnih in kulturnih objektov) na energetsko učinkovitost in odnos uporabnikov javnih zgradb..., zato je potrebno oblikovati izhodišča za t.i. zelena javna naročila. Izhodišča morajo zajeti naslednje:

- možnosti zelenih javnih naročil storitev,

- možnosti zelenih javnih naročil nakupov, vključno s pisarniškim materialom, prevoznimi sredstvi ipd.,

- možnosti zelenih javnih naročil gradnje, vzdrževanja in popravil objektov,

- kriterije za oblikovanje okoljevarstvenih in energetskih zahtev v projektnih nalogah,

- kriterije za vrednotenje ponudb na podlagi zagotavljanja varstva okolja, zmanjšane porabe virov in nastajanja odpadkov,

- kriterije za izločanje ponudb na podlagi prevelikih vplivov na okolje in rabe energije,

- možnosti razširitve zelenih javnih naročil na gospodarske javne službe in koncesionarje.

Naloga 3: Ovrednotenje možnosti za javno – zasebna partnerstva

Javno – zasebna partnerstva lahko pod določenimi pogoji pripomorejo k izboljšanju stanja okolja oz. zmanjševanju vplivov na okolje in rabo energije. Med najbolj poznanimi primeri so investicije zasebnih podjetij v energetsko učinkovitost javnih zgradb, kjer so prihranki tako veliki, da se občini tako partnerstvo povrne v sprejemljivih rokih. Možnosti je že veliko, npr. na področju varčevanja z vodo, uporabe vode iz alternativnih virov, ločenega zbiranja odpadkov, uvajanja obnovljivih virov energije, zagotavljanja energetske učinkovitosti... Občine lahko prihranijo znaten del sredstev, povečajo učinkovitost služb za varstvo okolja in zmanjšajo neposredne vplive. Za učinkovito vključevanje okoljskih vidikov v delovanje občinske uprave je zato treba ovrednotiti vse razpoložljive priložnosti za taka partnerstva in oblikovati kriterije za izbor potencialnih partnerjev.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | analizo snovnih tokov, ravnanja z naravnimi viri in odpadki načrt zmanjšanja rabe naravnih virov in ravnanja z odpadki uvedba sistema EMAS II načrt uvedbe zelenih javnih naročil | 1 1 1 1 |
| Kazalnik rezultata | delež zelenih javnih naročil vzpostavljen sistem EMAS II | vsaj 15 % 1 |
| Kazalnik vpliva | % občinskega proračuna namenjen organizaciji varstva okolja % zunanjih virov financiranja | enak višji za 30% |

Sodelovanje

Nujno je sodelovanje vseh oddelkov občinske uprave.

Trajanje projekta

Projekt bo trajal ves čas izvajanja programa.

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Urad župana in splošnih zadev, in Skupna občinska uprava.

## Projekt 3.4.: Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

Ozadje projekta

Klimatske spremembe so poleg vse težjih gospodarskih in socialnih razmer v svetu in doma eden izmed dejavnikov, ki narekujejo izvedbo energijsko učinkovitih aktivnosti. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb zajema različne vidike izboljševanja značilnost stavb in njenih integriranih sistemov z namenom zmanjšanja rabe energije ter povečanja uporabe obnovljivih virov energije v stavbah. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb je usmerjena k prihranku energije v stavbah.

V te projekte je potrebno aktivno vključiti zavod LEA Spodnje Podravje in na njo prenesti vse naloge od priprave študij, mnenj in izvajanja energijskega managementa javnih zgradb in zavodov, kot to predvideva Energetska zasnova Mestne občine Ptuj, izdelana leta 2006.

Naloge

Naloga 1: Izvedba energetskega popisa obstoječega stanja stavb v lasti MO Ptuj

V sklopu te aktivnosti se izvede popis vseh stavb v lasti MO Ptuj z namenom ugotavljanja energetske varčnosti le-teh.

Naloga 2: Izvedba energetskih pregledov vseh javnih stavb v MO Ptuj.

Energetski pregled pokaže trenutno upravljanje z energijo ter vodo ter ugotovi stopnjo energijske učinkovitosti. Na podlagi analize rabe energije in stanja energetskih sistemov izvajalec energetskega pregleda predlaga kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe v učinkovito rabo energije (URE) ter možnosti uvajanja obnovljivih virov energije (OVE).

Naloga 3: Na podlagi popisa in rezultatov energetskih pregledov izvedemo študijo o možnostih trajnostnega saniranja obstoječih stavb in trajnostnih novogradenj

Študija energetske sanacije stavb bo vsebovala:

- analizo možnosti trajnostne novogradenj nizko-energijskih in pasivnih stavb v lasti MO Ptuj,

- analizo možnosti sanacij sistemov za ogrevanje stavb v lasti MO Ptuj,

- analizo možnosti vgradnje solarnih sistemov, toplotnih črpalk za ogrevanje v stavbe, ki so v lasti MO Ptuj in fotovoltaike.

Naloga 3: Priprava načrta dela sanacij in novogradenj

Na podlagi študije pripravimo načrt sanacije obstoječih stavb v MO Ptuj in določimo način trajnostnih novogradenj.

Naloga 4: Izvedba

MO Ptuj na podlagi popisa in študije izvedljivosti pristopi k zadnji fazi projektne naloge, in sicer k izvedbi. V sklopu te aktivnosti dejansko sanira obstoječe stavbe v energetsko varčne ter prav tako začne z energetsko varčnimi novogradnjami.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | izdelani energetski pregledi študija o možnostih trajnostnega saniranja obstoječih stavb in trajnostnih novogradenj | vse javne zgradbe 1 |
| Kazalnik rezultata | število energetsko saniranih stavb število novogradenj – nizkoenergijskih stavb sanacija sistemov za ogrevanje število vgrajenih solarnih sistemov in toplotnih črpalk za ogrevanje število sončnih elektrarn | vsaj 20 25 povečanje za 25% povečanje za 20% |
| Kazalnik vpliva | zmanjšanje emisij CO2 prihranek končne energije | zmanjšanje za 20% višji za 30% |

Trajanje projekta

Celoten čas izvajanja programa

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo.

# UKREP 4: UČINKOVIT PROSTORSKI RAZVOJ

Ozadje ukrepa

V mesecu aprilu 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007), kateri na novo ureja področje prostorskega načrtovanja. Pred tem je prostorsko načrtovanje urejal Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr., 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt). Z zakonom o prostorskem načrtovanju je kot občinski prostorski akt uveden občinski prostorski načrt. Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Vse občine v Sloveniji morajo sprejeti občinski prostorski načrt v 24 mesecih po uveljavitvi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listi RS, št. 99/2007, veljati pa je pričel 15 dni po objavi.

| Cilji | Prostorsko načrtovanje, usmerjeno v varstvo okolja |
| --- | --- |
| Ciljne skupine | Prebivalci Mestne občine Ptuj Investitorji |

## Projekt 4.1. Občinski prostorski načrt in celovita presoja vplivov na okolje

Ozadje projekta

Pripravljen bo občinski prostorski načrt Mestne občine Ptuj. V sklopu priprave občinskega prostorskega načrta bo izvedena tudi celovita presoja vplivov na okolje, s katero se bo zagotovil čim manjši vpliv izvedbe prostorskega akta na okolje.

Naloge

Naloga 1: Priprava sklepa

Postopek priprave občinskega prostorskega načrta se začne s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam. Sklep mora vsebovati oceno stanja in razloge za pripravo prostorskega načrta, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz in navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.

Naloga 2: Priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Obvezne strokovne podlage zakonsko niso predpisane. Edina obvezna strokovna podlaga je urbanistični načrt. Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se za območja posameznih mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala mesta ali naselja mestnega značaja, določi na podlagi urbanističnega načrta. Pripravljavec na podlagi strokovnega znanja in preteklih izkušenj določi, katere ostale strokovne podlage potrebuje za pripravo občinskega prostorskega načrta. Pomemben dokument je tudi energetska zasnova občine, iz katere lahko izhajajo prostorske usmeritve glede energetskih zahtev občine (npr. območja z obveznim priključevanjem objektov na plinovod, dovoljen tip ogrevanja in minimalni energetski standardi kot npr. energetska izkaznica za objekte v določenih območjih ipd.).

Naloga 3: Priprava osnutka občinskega prostorskega načrta

Osnutek občinskega prostorskega načrta se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt (v tem primeru Integralni razvojni program MO Ptuj ter Območni razvojni program za obdobje 2007-2013),  lastnih razvojnih potreb ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Razvojne potrebe morajo biti obrazložene in dokumentirane.

Osnutek občinskega prostorskega načrta obsega strateški in izvedbeni del.

Strateški del občinskega prostorskega načrta določa:

- izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine,

- usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,

- območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,

- območja razpršene poselitve.

Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora določa:

- območja namenske rabe prostora,

- prostorske izvedbene pogoje,

- območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

Pri pripravi osnutka je potrebno skrbeti, da bo zagotovljen čim manjši vpliv izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje.

Naloga 4: Priprava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora se dopolni osnutek občinskega prostorskega načrta.

Naloga 5: Sodelovanje javnosti

V postopku priprave občinskega prostorskega načrta je skladno z določbami zakonodaje potrebno zagotoviti sodelovanje javnosti.

V postopku priprave občinskega prostorskega načrta se izvede javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na oba dokumenta.

Naloga 6: Priprava predloga občinskega prostorskega načrta

Predlog občinskega prostorskega načrta se pripravi na podlagi stališč do pripomb in predlogov, ki jih je javnost podala v času javne razgrnitve.

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | Občinski prostorski načrt | 1 |
| Kazalnik rezultata | - | - |
| Kazalnik vpliva | - | - |

Trajanje projekta

Aktivnost bo trajala dve leti.

Nosilec aktivnosti

Skupna občinska uprava

# UKREP 5: ZDRAVO PREBIVALSTVO

Ozadje ukrepa

Z ukrepom zdravo prebivalstvo želimo zagotoviti kakovostno zdravstveno stanje prebivalcev MO Ptuj. Iz analize stanja za leta 2005 in primerjave z letom 2002 je razvidno, da se je zdravstveno stanje prebivalcev MO Ptuj izboljšalo. Zmanjšal se je delež ljudi, ki se nepravilno prehranjujejo in delež ljudi s prekomerno telesno težo. Večji je delež ljudi, ki so telesno dejavni. Prav tako je upadel procent ljudi z povišanim krvnim sladkorjem in holesterolom in povečanim krvnim tlakom. V vseh navedenih primerih, pa je razviden le rahel do zmeren pozitiven trend. S predvidenimi aktivnostmi želimo doseči nadaljevanje tega trenda oziroma, da se zdravstveno stanje prebivalcev MO Ptuj še izboljšuje

| Cilji | Zmanjšana zdravstvena tveganja |
| --- | --- |
| Ciljne skupine | Prebivalci Mestne občine Ptuj |

## Projekt 5.1. Program upravljanja zelenih in rekreacijskih površin

Ozadje projekta

Možnosti za rekreacijo prebivalcev na celotnem območju MO Ptuj so zaradi dokaj velikega območja zelenih površin v okolici mesta Ptuj zelo velike (gozdne površine, območja za šport in rekreacijo, športno rekreacijske površine, zelene površine, park Ljudski vrt, mestni park ob Dravi, Grajski hrib, Panorama, Sončni park, Ptujsko jezero…). Problem je predvsem dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi in upravljanje in vzdrževanje le-teh. V samem mestu Ptuj pa je relativno malo zelenih površin in s tem malo možnosti za rekreacijo, kar je razumljivo glede na gosto naseljeno srednjeveško mesto.

Zelene in rekreacijske površine je treba dobro načrtovati in vzdrževati tudi zaradi sprememb v načinu življenja: po eni strani se je povečala uporaba osebnih avtomobilov in posledično onesnaževanje zraka, po drugi strani pa se vzpostavlja kultura gibanja in rekreacije na prostem. Organiziran šport upada, narašča pa individualna vadba in rekreacija, predvsem pri ženskah in starejših občanih, pojavljajo se nove oblike rekreacije v manjših skupinah, ki ne potrebujejo klasičnih igrišč.

V sklopu občinskega prostorskega načrta bodo opredeljene javne zelene površine in rekreacijske površine skozi namensko rabo prostora in podrobnejšo namensko rabo prostora. Umestitev javnih zelenih površin in rekreacijskih površin bo opredeljena glede na potrebe prebivalcev. Vendar pa samo umestitev javnih zelenih površin in rekreacijskih površin ni dovolj, da bi le-te pritegnile prebivalstvo. Javnim zelenim površinam in rekreacijskim površinam je potrebno dati tudi ustrezno vsebino oziroma program in zagotoviti tudi ustrezno opremljenost in vzdrževanje le-teh. Možna je tudi navezava na programe s področja kulture in turizma. Zagotoviti pa je potrebno tudi ustrezno dostopnost do javnih zelenih površin in rekreacijskih površin, predvsem z različnimi oblikami nemotoriziranega prometa (kolo, hoja), pa tudi z javnim potniškim prometom.

Tako bodo javne zelene površine in rekreacijske površine postale privlačnejše za prebivalce MO Ptuj, s čimer se bo dvignila tudi kakovost življenja, z rekreacijo pa se bodo zmanjšala tudi zdravstvena tveganja, ki so povezana s premajhno telesno aktivnostjo. Obenem lahko z ureditvijo zelenih, pa tudi rekreacijskih površin pripomoremo k osveščanju o okolju in dosežemo boljšo zavest o naravi, okolju in pomenu njunega varovanja.

Naloge

Naloga 1: Povečanje obsega zelenih in rekreacijskih površin

V občinskem prostorskem načrtu bodo skozi namensko rabo prostora in podrobnejšo namensko rabo prostora opredeljene zelene in rekreacijske površine v občini. Že pri pripravi občinskega prostorskega akta se bodo identificirala območja, kjer primanjkuje javnih zelenih površin in rekreacijskih površin. V takih primerih se bodo opredelile nove površine ter se uredilo njihovo lastništvo.

V primerih, kjer novih površin na nekem območju ne bo mogoče zagotoviti se bo uredila dostopnost do obstoječih zelenih površin (ureditev pločnikov, pešpoti in kolesarskih poti).

Naloga 2: Popis javnih zelenih površin in rekreacijskih površin

Najprej je potrebno popisati, katere javne zelene in rekreacijske površine v MO Ptuj že  imajo določenega upravljavca, ali je za javne zelene površine in rekreacijske površine pripravljen načrt upravljanja ter kakšna je dostopnost do le-teh. Že v tej fazi naj se določi, ali je smiselno, da se za javno zeleno površino in rekreacijsko površino (tako obstoječo kot tudi predvideno) posebej opredeli upravljavca in pripravi načrt upravljanja ali pa je mogoče njeno vzdrževanje oz. upravljanje doseči z aktivnostmi obvezne gospodarske javne službe. To naj se določi predvsem glede na pomen zelene površine/rekreacijske površine oziroma ali je zelena površina/rekreacijska površina ključna pri zagotavljanju kakovostnih pogojev za bivanje.

Naloga 3: Izdelava načrta upravljanja javnih zelenih površin (namen posameznih površin, kdo in kako naj skrbi zanje, kakšna raba se spodbuja)

V predhodni nalogi bodo že opredeljene zelene površine in rekreacijske površine, za katere je smiselno določiti upravljavca in pripraviti načrt upravljanja. Za zelene površine in rekreacijske površine, ki bodo opredeljene kot ključne za zagotavljanje kakovostnih pogojev za bivanje, je treba pripraviti načrt upravljanja.

Načrt upravljanja bo vključeval:

- določitev nosilca upravljanja zelene/rekreacijske površine,

- določitev namembnosti posamezne površine,

- določitev potrebne opreme, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti, določenih v namembnosti,

- možnosti dostopa s kolesarskimi stezami, pešpotmi in javnim potniškim prometom ter če le-ta ni ustrezen določitev ustreznega dostopa,

- ter nosilca vzdrževanja zelene površine.

Za posamezno površino se bo opredelila tudi ocena sredstev za investicijska vlaganja ter stroške vzdrževanja.

Naloga 4: Sodelovanje deležnikov

Nujno je zagotoviti sodelovanje več oddelkov občinske uprave, katerih delo in pristojnosti lahko vplivajo na zagotavljanje in upravljanje zelenih in rekreacijskih površin. Pri izvedbi projekta je treba sodelovati s sedanjimi upravljavci zelenih in rekreacijskih površin, društvi in širšo javnostjo, pa tudi z investitorji večjih območij urejanja ter pripravljavci občinskega prostorskega načrta.

Glede na to, da krajani lahko veliko sami postorijo za izboljšanje kakovosti bivanja v njihovem okolju, predlagamo, naj se jih čim bolj aktivno vključi v vzdrževanje zelenih površin, saj se s tem izboljša tudi odnos do zelenih površin ter inventarja na njih. Tu je mišljeno predvsem vključevanje društev (npr. turistično društvo, hortikulturno društvo...).

Kazalniki

| Vrsta kazalnika | Kazalnik | Vrednost po zaključku projekta |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik izdelka | popis javnih zelenih/rekreacijskih površin načrti upravljanja za vse površine, ki bodo opredeljene kot ključne za zagotavljanje kakovostnih pogojev za bivanje | 1 1 |
| Kazalnik rezultata | povečanje zelenih in rekreacijskih površin število zelenih in rekreacijskih površin, ki imajo načrt upravljanja in nosilca upravljanja | povečanje za 20 % povečanje za 30% |
| Kazalnik vpliva | zadovoljstvo občanov (število pritožb zaradi neurejenosti zelenih površin) | zmanjšanje za 20% |

Trajanje projekta

Najmanj 4 leta.

Nosilec aktivnosti

Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (ob sodelovanju izvajalca gospodarske javne službe)

# Predlog ocene prednostnih projektov za doseganje zastavljenih ciljev

Glede na pomembnost posameznih ugotovitev o okolju in vplivih nanj smo za oceno prednostnih projektov uporabili metodo primerjalne ocene okoljskega tveganja (Comparative Risk Analysis). Metoda nam omogoča odločanje o prednostnih projektih varovanja okolja v MO Ptuj in s tem usmerjeno delo in sredstev v okoljske probleme, ki predstavljajo največjo nevarnost za okolje v MO Ptuj. Pri tej metodi ugotovitve niso le razvrščene v kategorije, ampak je za vsako ugotovitev grobo ovrednoten tudi vpliv na zdravje, ekonomski vpliv in trajnost posledic.

Tabela 7: Ocena prednostnih projektov

| UKREP | CILJI UKREPA | PROJEKTI | OCENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. OHRANJENO OKOLJE | Ustrezno stanje voda in tal Kakovostna pitna voda Ustrezno stanja zraka Ohranjena narava | 1.1. Zagotovitev ekološke in integrirane kmetijske pridelave s poudarkom na vodovarstvenih območjih in zavarovanih območjih | ++ |
|  |  | 1.2. Obnova vodovodnega sistema | + |
|  |  | 1.3. Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja – 1. in 2. faza | ++ |
|  |  | 1.4. Popis in sanacija neurejenih kanalizacijskih izpustov odpadnih voda | + |
|  |  | 1.5. Prometna študija za MO Ptuj | ++ |
|  |  | 1.6. Trajnostna mobilnost | ++ |
|  |  | 1.7. Ureditev varovanja in upravljanja območij varovanja narave | + |
|  |  | 1.8. Nadaljevanje projekta CERO Gajke | ++ |
| 2. OKOLJSKO SODELOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE | Posredovanje korektnih informacij Osvestiti in izobraziti prebivalstvo in gospodarske subjekte za varstvo okolja | 2.1. Posvetovalno telo predstavnikov industrije, občin, države | + |
|  |  | 2.2. Okoljski sistem informiranja | + |
|  |  | 2.3. Okoljsko izobraževanje | + |
|  |  | 2.4. Nagrade za podporo okoljevarstvenim projektom občanom | + |
| 3. OKOLJSKA UČINKOVITOST | Okolju prijazna industrijska politika | 3.1. Snovna in energetska izraba biološkega dela odpadkov v regiji za zagotavljanje uravnoteženega razvoja | ++ |
|  |  | 3.2. Okoljski pregled podjetij | ++ |
|  |  | 3.3. Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II in zelenega naročanja | ++ |
|  |  | 3.4. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb | ++ |
| 4. UČINKOVIT PROSTORSKI RAZVOJ | Prostorsko načrtovanje, usmerjeno v varstvo okolja | 4.1. Občinski prostorski načrt in celovita presoja vplivov na okolje | ++ |
| 5. ZDRAVO PREBIVALSTVO | Zmanjšana zdravstvena tveganja | 5.1. Program upravljanja zelenih površin | ++ |

+	 predvideni projekti v MO Ptuj na področju varstva okolja v obdobju 2008-2013

++	 prednostni projekti v MO Ptuj na področju varstva okolja v obdobju 2008-2013

Izbor prednostnih projektov za doseganje zastavljenih ciljev

  - Zagotovitev ekološke in integrirane kmetijske pridelave s poudarkom na vodovarstvenih območjih in zavarovanih območjih

  - Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja

  - Prometna študija za MO Ptuj

  - Trajnostna mobilnost

  - Nadaljevanje projekta CERO Gajke

  - Snovna in energetska izraba biološkega dela odpadkov v regiji za zagotavljanje uravnoteženega razvoja

  - Okoljski pregled podjetij

  - Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II in zelenega naročanja

  - Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

  - Občinski prostorski načrt in celovita presoja vplivov na okolje

  - Program upravljanja zelenih površin

# Ocenjeni stroški projektov

Tabela 8: Ocena stroškov projektov

| Projekt 1.1.: Zagotovitev ekološke in integrirane kmetijske pridelave s poudarkom na vodovarstvenih območjih in zavarovanih območjih |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Analiza možnosti integrirane pridelave na vodovarstvenih območjih in opredelitev pogojev MO Ptuj za podporo interesentom | 2.000 | / | zagonski | 2.000 | 1 mesec | December 2013 |
| Analiza možnosti ekološke in integrirane pridelave na zavarovanih območjih in opredelitev pogojev MO Ptuj za podporo interesentom | 1.200 | / | zagonski | 1.200 | 1 mesec |  |
| Dogovor o podpornih aktivnostih z organizacijami | / | / | / | / | 1 mesec |  |
| Sklenitev prostovoljnih dogovorov s kmetovalci | 2.000 | / | zagonski | 2.000 | 1 mesec |  |
| Izvajanje podpornih aktivnosti za varstvo vodnih virov | 4.000 | 4.000 | zagonski + vsakoletni x5 | 24.000 | 6 mesecev |  |
| Dogovor s pristojnimi državnimi inštitucijami o pomoči in sodelovanju pri projektu | / | / | / | / | 1 mesec |  |
| Skupaj | 9.200 | 4.000 |  | 29.200 | 5 let |  |
| Projekt 1.2.: Obnova vodovodnega sistema |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Avtomatizacija vodovodnega sistema | / |  |  |  |  | December 2013 |
| Obnova vodovodnega sistema | / |  |  |  |  |  |
| Skupaj | / | 450.000 | zagonski + (vsakoletni x5 (od 2008 - 2013)) | 2.250.000 | 5 let |  |
| Projekt 1.3.: Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja - 1. in 2. faza |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja - 1. faza | / | / | Skupno za 1. fazo | 35.521.807 |  | December 2010 December 2013 |
| Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja - 2. faza | / | / | Skupno za 2. fazo | 22.000.000 |  |  |
| Skupaj | / | / |  | 57.521.807 |  |  |

| Projekt 1.4.: Popis in sanacija neurejenih izpustov odpadnih voda |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Popis neurejenih izpustov odpadnih voda | 1.200 | / | zagonski | 1.200 | 6 mesecev | September 2013 |
| Izdelava načrta sanacije | 3.200 | / | zagonski | 3.200 | 2 meseca |  |
| Izvedba načrta sanacije | / | 2.000 | vsakoletni x4 | 8.000 | 4 leta |  |
| Skupaj | 4.400 | 2.000 |  | 12.400 |  |  |
| Projekt 1.5.: Prometna študija za MO Ptuj |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Prometna študija za MO Ptuj | 37.158 | / | zagonski | 37.158 | 1,5 leta | Julij 2008 |
| Skupaj | 37.158 | / |  | 37.158 |  |  |
| Projekt 1.6.: Trajnostna mobilnost |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Trajnostna mobilnost | 80.000 | / | zagonski | 80.000 | 3 leta | Oktober 2012 |
| Skupaj | 80.000 | / |  | 80.000 |  |  |

| Projekt 1.7.: Ureditev varovanja in upravljanja območij varovanja narave |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Prenova občinskega odloka o zavarovanju | 6.000 |  |  | 6.000 | 6 mesecev | Oktober 2013 |
| Sklenitev dogovorov o aktivnem upravljanju območij | 4.000 | 4.000 | zagonski + (vsakoletni * 5 (od 2008 - 2013)) | 24.000 | 6 mesecev |  |
| Dejavnosti za podporo naravovarstvenemu turizmu | 4.000 | 4.000 | zagonski + (vsakoletni * 5 (od 2008 - 2013)) | 24.000 | 6 let |  |
| Skupaj | 14.000 | 8.000 |  | 54.000 |  |  |
| Projekt 1.8.: Nadaljevanje projekta CERO Gajke |
|  | Stroški (v €) | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Sprememba in dokončanje I. faze | 7.512.000 | / | zagonski | 7.512.000 | (do 2018) | December 2018 |
| Izvedba II. faze | 5.610.000 | / | zagonski | 5.610.000 | (do 2014) |  |
| Izvedba III. faze | 5.775.000 | / | zagonski | 5.775.000 | (do 2018) |  |
| Skupaj | 18.897.000 | / |  | 18.897.000 |  |  |

| Projekt 2.1.: Posvetovalno telo predstavnikov industrije, občin, države |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Vzpostavitev sodelovanja z industrijo | / | / | / | / | 2 meseca | December 2008 |
| Nadaljevanje uspešnega sodelovanja z Skupno občinsko upravo | / | / | / | / | 1 mesec |  |
| Vzpostavitev sodelovanja z državnimi institucijami, pristojnimi na področju varstva okolja | / | / | / | / | 1 mesec |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 2.2.: Okoljski sistem informiranja |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Vzpostavitev Okoljskega sistema informiranja | / | / | / | / | 1 mesec | Junij 2009 |
| Upravljanje s okoljskim sistemom informiranja | / | / | / | / | 5 let |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |

| Projekt 2.3.: Okoljsko izobraževanje |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Vzpostavitev sistema | / | / | / | / | 0,5 meseca | December 2008 |
| Priprava Načrta okoljskega izobraževanja | / | / | / | / | 0,5 meseca | December 2008 |
| Izvajanje okoljskega izobraževanja | / | 1.600 | vsakoletni x5 (od 2008 - 2013) | 8.000 | 5 let | December 2013 |
| Skupaj | / | 1.600 |  | 8.000 |  |  |
| Projekt 2.4. Nagrade za podporo okoljevarstvenim projektom občanom |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Planiranje sredstev, izdelava kriterijev in sistema podeljevanja nagrad, objava razpisa nagrad, podelitev nagrad | 5.000 | 5.000 | zagonski + vsakoletni x3 | 20.000 | 5,5 mesecev | November 2008 |
| Skupaj | 5.000 | 5.000 |  | 20.000 |  |  |

| Projekt 3.1.: Snovna in energetska izraba biološkega dela odpadkov v regiji za zagotavljanje uravnoteženega razvoja |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Energetska izraba biološkega dela odpadkov z anaerobno digestijo – I. faza | 3-5 mio | / | zagonski | 3-5 mio | 3 leta | December 2013 |
| Energetska izraba obnovljivih in alternativnih energentov z uplinjanjem – II. faza | 15-20 mio | / | zagonski | 15-20 mio | 2 leti |  |
| Skupaj | 18-25 mio | / |  | 18-25 mio |  |  |
| Projekt 3.2.: Okoljski pregled podjetij |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Okoljski pregled podjetij | 24.000 | / | zagonski | 24.000 | 3 leta | Junij 2011 |
| Predlog ukrepov za zmanjšanje emisij, odpadkov in rabe energije | 4.800 | / | zagonski | 4.800 | 3 mesece |  |
| Priročnik za ukrepanje | 5.200 | / | zagonski | 5.200 | 3 mesece |  |
| Skupaj | 33.200 | / |  | 33.200 |  |  |

| Projekt 3.3.: Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II in zelenega naročanja |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II | 40.000 | / | zagonski | 40.000 | 2 leti | Junij 2013 |
| Oblikovanje izhodišč za zelena javna naročila | 6.000 | / | zagonski | 6.000 | 4 meseci |  |
| Ovrednotenje možnosti za javno – zasebna partnerstva | 4.000 | / | zagonski | 4.000 | 4 meseci |  |
| Skupaj | 50.000 | / |  | 50.000 |  |  |
| Projekt 3.4.: Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Izvedba energetskega popisa obstoječega stanja stavb v lasti MO Ptuj | 4.000 | / | zagonski | 4.000 | 4 mesece | December 2013 |
| Izvedba energetskih pregledov vseh javnih stavb v MO Ptuj. | 20.000 | / | zagonski | 20.000 | 2 leti |  |
| Na podlagi popisa se izvede študija o možnostih trajnostnega saniranja obstoječih stavb in trajnostnih novogradenj | 4.000 | / | zagonski | 4.000 | 4 mesece |  |
| Priprava načrta dela sanacij in novogradenj | 6.000 | / | zagonski | 6.000 | 2 meseca |  |
| Izvedba | / | / | / | / |  |  |
| Skupaj | 34.000 | / |  | 34.000 |  |  |

| Projekt 4.1.: Občinski prostorski načrt in celovita presoja vplivov na okolje |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Priprava sklepa, strokovnih podlag, osnutka, okoljskega poročila, predloga OPN | 140.000 | / | zagonski | 140.000 | 2 leti | December 2010 |
| Skupaj | 140.000 |  |  | 140.000 |  |  |
| Projekt 5.1.: Program upravljanja zelenih in rekreacijskih površin |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Trajanje | Rok izvedbe |
| Povečanje obsega zelenih in rekreativnih površin | (ocena ni mogoča) | / | / | (ocena ni mogoča) | 2 leti | September 2012 |
| Popis javnih zelenih površin in rekreacijskih površin | 8.000 | / | zagonski | 8.000 | 3 mesece |  |
| Izdelava načrta upravljanja javnih zelenih površin (namen posameznih površin, kdo in kako naj skrbi zanje, kakšna raba se spodbuja) | 6.000 | / | zagonski | 6.000 | 6 mesecev |  |
| Sodelovanje deležnikov | 2.000 | / | zagonski | 2.000 | 2 meseca |  |
| Skupaj | 16.000 |  |  | 16.000 |  |  |

| Okvirna vrednost vseh navedenih projektov |
| --- |
|  | Stroški | Obdobje |
| Naloge | Zagonski (v €) | Vsakoletni (v €) | Skupaj -upoštevano št. let izvajanja (v €) | Rok izvedbe |
| Skupaj | 37.320.000 – 44.320.000* | 470.000 | 97.200.000 – 104.200.000* | December 2013 (CERO Gajke do 2018) |

* OPOMBA: Za financiranje navedenih projektov se bodo sredstva zagotavljala v občinskem proračunu, preko razpisov (glej naslednje poglavje) in preko javno zasebnega partnerstva. Vrednosti so bolj natančno določene pri projektih, ki se že izvajajo ali so pripravljeni za izvedbo. Pri projektih, ki so samo nakazani in se bodo pripravljali v naslednjih letih, njihov obseg pa še ni natančno določen, je možna samo okvirna ocena vrednosti.

# Povzetek možnih virov financiranja

| Možni viri financiranja | Ukrep/program/os | Velikost | Delež sofinanciranja | Roki za prijavo | Pogoji za prijavo | Upravičeni stroški |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT: 1.1. | Zagotovitev ekološki in integrirane kmetijske pridelave s poudarkom na vodovarstvenih območjih in zavarovanih območjih |
| Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja | Os 2 – Zboljšanje okolja in podeželja, OS 2 - Kmetijsko okoljski ukrepi, Skupina III Varovanje zavarovanih območij, Pokritost tal na vodovarstvenih območjih Skupina I, Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje. Pod ukrepi: Integrirano poljedeljstvo Integrirano sadjarstvo in vinogradništvo | Na os 2 je predvideno 587.640.481 €, za skupino III pa 29.418.000 € za skupino 1 pa 174.142.272 € | Max. 900 €/ha Max. 600€/ha | Rok za prijavo vsako leto konec maja | Pogoji za prijavo skladni z uredbo o izvajanju Evropskega kmetijskega programa 2007-2013. | Skladni z uredbo o izvajanju Evropskega kmetijskega programa 2007-2013. |
| Teritorialno Sodelovanje, sosedski program Interreg IV A | Prioriteta 2 – Trajnostni in uravnotežen razvoj; ukrep: okolje in energija – Zaščita vodnih virov in skupen razvoj rešitev. | Za celoten ukrep teritorialnega sodelovanja je na voljo 97 mio € | Delež sofinanciranja je lahko do 95% upravičenih stroškov projekta. | Rok za prijavo 20.10.2008 za čezmejno sodelovanje Slo-Cro in 30.9. za čezmejno sodelovanje Slo-Aut | Prijavljajo se lahko javne ali zasebne neprofitne inštitucije, ki delujejo v javnem interesu. | Skladni z razpisno dokumentacijo objavljeno na strani SVLR. |
| PROJEKT: 1.2. | Obnova vodovodnega sistema |
| Evropski sklad za regionalni razvoj | Razvoj regij (financiranje okoljske infrastrukture) – rekonstrukcija obstoječega vodovodnega sistema | Skupno predvideno za obdobje od 2007 do 2013, 585.838.151 € | Pridobiti je možno do 85 % upravičenih stroškov projekta. | Rok za prijavo: 15.9.2008 | Potrjen projekt kot prioritetni regionalni projekt na svetu regije. | Upravičeni so investicijski projekti katerih vrednost je nad 600.000€ in vsebinski projekti katerih vrednost je nad 150.000€ |
| PROJEKT: 1.3. | Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – 1. in 2. faza |
| Kohezijski sklad | Razvoj regij (financiranje okoljske infrastrukture) – izgradnja sekundarnih vodov kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav manjših kot 2000 pe. | Skupno predvideno za obdobje od 2007 do 2013, 585.838.151 € | Pridobiti je možno do 85 % upravičenih stroškov projekta. Za izvedbo 1. faze projekta je pridobljeno: KS: 19.755.880 €, MOP 12.598.416 €, Lastna sredstva občin 3.167.511 € Skupaj: 35.521.807 € | Rok za prijavo za 1. fazo: 26.6.2007 Za 2. fazo rok za prijavo še ni znan. | Potrjen projekt kot prioritetni regionalni projekt na svetu regije. | Upravičeni so investicijski projekti katerih vrednost je nad 600.000€ in vsebinski projekti katerih vrednost je nad 150.000€ |
| PROJEKT: 1.4. | Popis in sanacija neurejenih kanalizacijskih izpustov odpadnih voda |
| Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja | Razvoj regij (financiranje okoljske infrastrukture)-izgradnja sekundarnih vodov kanalizacijskega omrežja. | Na os 2 je predvideno 587.640.481 €, na skupino 1 pa 174.142.272 € | Pridobiti je možno do 85% upravičenih stroškov projekta. | Rok za prijavo ni določen, saj velja pravilo odrtega razpisa do porabe sredstev | Potrjen projekt kot prioritetni regionalni projekt na svetu regij | Pogoji za prijavo objavljeno v razpisni dokumentaciji dostopni na straneh MKGP |
| PROJEKT: 1.5. | Prometna študija za MO Ptuj |
|  | Občinski projekt |
| PROJEKT: 1.6. | Trajnostna mobilnost |
| Evropski sklad za regionalni razvoj | Razvoj regij ; financiranje v operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih | Skupno predvideno za obdobje od 2007 do 2013, 585.838.151 € | Pridobiti je možno do 85 % upravičenih stroškov projekta. | Rok za prijavo: 15.9.2008 | Potrjen projekt kot prioritetni regionalni projekt na svetu regije. | Upravičeni so investicijski projekti katerih vrednost je nad 600.000€ in vsebinski projekti katerih vrednost je nad 150.000€ |
| PROJEKT: 1.7. | Ureditev varovanja in upravljanja območij varovanja narave |
| Teritorialno Sodelovanje, sosedski program Interreg IV A SLO-AUT | Prioriteta 2 – Trajnostni in uravnotežen razvoj; ukrep: Upravljanje z naravnimi viri | Za celoten ukrep teritorialnega sodelovanja je na voljo 97 mio€ | Delež sofinanciranja je lahko do 85% upravičenih stroškov projekta. | Rok za prijavo 20.10.2008 za čezmejno sodelovanje Slo-Cro in 30.9. za čezmejno sodelovanje Slo-Aut | Prijavljajo se lahko javne ali zasebne neprofitne inštitucije, ki delujejo v javnem interesu. | Skladni z razpisno dokumentacijo objavljeno na strani SVLR. |
| PROJEKT: 2.1. | Posvetovalno telo predstavnikov industrije, občin, države |
|  | Občinski projekt |
| PROJEKT: 2.2. | Okoljski sistem informiranja |
|  | Občinski projekt |
| PROJEKT: 2.3. | Okoljsko izobraževanje |
| Teritorialno Sodelovanje, sosedski program Interreg IV A SLO-CRO | Prioriteta 2 – Trajnostni in uravnotežen razvoj; ukrep: Razvoj podeželja | Za celoten ukrep teritorialnega sodelovanja je na voljo 97 mio€ | Delež sofinanciranja je lahko do 100% upravičenih stroškov projekta. | Rok za prijavo zaenkrat še ni znana, uredba je v zaključni fazi sprejemanja, projekti pa se bodo predvidoma lahko prijavljali šele konec jeseni. | Zaenkrat se ukrep še ni pričel izvajati, pogoji za prijavo bodo podani v razpisni dokumentaciji. | Zaenkrat se ukrep še ni pričel izvajati, pogoji za prijavo bodo podani v razpisni dokumentaciji. Prioritetno se spodbujajo vsebinski projekti v sklopu katerih je možno kupiti opremo oziroma urediti neko infrastrukturo. Izključno investicijski projekti niso upravičeni! |
| PROJEKT: 3.1. | Snovna in energetska izraba biološkega dela odpadkov v regiji za zagotavljanje uravnoteženega razvoja |
| Kohezijski sklad | Izvajanje še ni znano |
| PROJEKT: 3.2. | Okoljski pregled podjetij |
|  | Občinski projekt |
| PROJEKT: 3.3. | Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po standardu EMAS II in zelenega naročanja |
| Teritorialno Sodelovanje, sosedski program Interreg IV A SLO-AUT, Slo-cro | Prioriteta 2 – Trajnostni in uravnotežen razvoj; ukrep: Upravljanje z naravnimi viri | Za celoten ukrep teritorialnega sodelovanja je na voljo 97 mio€ | Delež sofinanciranja je lahko do 85% upravičenih stroškov projekta. | Rok za prijavo 20.10.2008 za čezmejno sodelovanje Slo-Cro in 30.9. za čezmejno sodelovanje Slo-Aut | Prijavljajo se lahko javne ali zasebne neprofitne inštitucije, ki delujejo v javnem interesu. | Skladni z razpisno dokumentacijo obljevnjeno na strani SVLR. |
| PROJEKT: 3.4. | Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb |
| MOPE, Program inteligentne energije | Energetski pregledi | Približno 2.000 EUR na zgradbo/ustanovo | 50 % upravičenih stroškov projekta | Vsakoletni razpis | Izbran izvajalec EP, podpisana pogodba, raba energije od določene vrednosti navzgor | Upravičeni stroški bodo znani ob objavi razpisa. |
| Kohezijski sklad | Prioriteta - Trajnostna raba energije | Za prioriteto Trajnostna raba energije je predvidenih 156.000.000 € | financirana tudi do 85% upravičenih stroškov projekta. | Prvi razpisi bodo objavljeni po potrditvi operativnega programa vendar ne prej kot konec poletja, glavnina sredstev pa bo razpisanih v letih 2008, 2009 in 2010. | Pogoji za prijavo bodo znani ob objavi razpisa. | Upravičeni stroški bodo znani ob objavi razpisa. |

| PROJEKT: 4.1. | Občinski prostorski načrt in celovita presoja vplivov na okolje |
| --- | --- |
|  | Občinski projekt |
| PROJEKT: 5.1. | Program upravljanja zelenih in rekreacijskih površin |
| Teritorialno Sodelovanje, sosedski program Interreg IV A SLO-CRO | Prioriteta 2 – Trajnostni in uravnotežen razvoj; ukrep: Upravljanje z naravnimi viri | Za celoten ukrep teritorialnega sodelovanja je na voljo 97 mio€ | Delež sofinanciranja je lahko do 100% upravičenih stroškov projekta. | Rok za prijavo zaenkrat še ni znana, uredba je v zaključni fazi sprejemanja, projekti pa se bodo predvidoma lahko prijavljali šele konec jeseni. | Zaenkrat se ukrep še ni pričel izvajati, pogoji za prijavo bodo podani v razpisni dokumentaciji. | Zaenkrat se ukrep še ni pričel izvajati, pogoji za prijavo bodo podani v razpisni dokumentaciji. Prioritetno se spodbujajo vsebinski projekti v sklopu katerih je možno kupiti opremo oziroma urediti neko infrastrukturo. Izključno investicijski projekti niso upravičeni! |

# Footnotes

Priporočila ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja (OPVO), MOP, September 2006

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0370:SL:HTML

Priporočila ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja (OPVO), MOP, marec 2007

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Uradni list RS, št. 2/06)

dostopen tudi na http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_NACP45.html

Strategijo EU za trajnostni razvoj je ES sprejel  15 .06. 2006, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0272+0+DOC+XML+V0//SL

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (2007 - 2013) je bil sprejet 20. 2. 2006

Tematsko strategijo za urbano okolje je Svet EU za okolje sprejel  11. 1.  2006

TrUD, letak o projektu, http://www.ptuj.si/slo/temp/trud.pdf, 10. 12. 2006

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 39/06)

Pri oblikovanju projekta 1.2 je aktivno sodelovalo Komunalno podjetje Ptuj, g. Marjan Gregorinčič

Pri oblikovanju projekta 1.3 je aktivno sodelovalo Komunalno podjetje Ptuj, mag. Jernej Šömen

Pri oblikovanju projekta 1.4 je aktivno sodelovalo Komunalno podjetje Ptuj, mag. Jernej Šömen

Pri oblikovanju celotnega ukrepa z vsemi projekti je aktivno sodelovala LEA Spodnje Podravje, dr. Janez Petek

Pri oblikovanju projekta je aktivno sodelovalo ZRS Bistra, dr. Dušan Klinar

Pri oblikovanju projekta 3.2 je aktivno sodelovala LEA Spodnje Podravje, dr. Janez Petek

Pri oblikovanju projekta 3.3 je aktivno sodelovala LEA Spodnje Podravje, dr. Janez Petek

Pri oblikovanju projekta 3.4 je aktivno sodelovala LEA Spodnje Podravje, dr. Janez Petek