## List1
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009-2012
Skrbnik (PU)/GPR/PPR/Projekt | SKUPAJ 2009-2012 |  |  | LETO 2009
| Vrednost projekta | Začetek financiranja | Konec financiranja | Sprejeti plan | Veljavni plan | Realizacija | Indeks realiz./ sp.plan | Indeks realiz./ velj.plan
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET.SUROVIN
1202 Urejanje,nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energija
12029001 Oskrba z električno energijo
OB144-09-0003 Javna razsvetljava Nova Dobrava 0 | 92623 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 92623 | 92623 | 92622.89 | 99.9999 | 99.9999
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinksih cest
OB144-06-0002 LC št. 440250 Božje - Koroška vas | 500511 | 2005-01-01 | 2010-12-31 | 138181 | 141205.62 | 141205.02 | 102.1884 | 99.9996
OB144-07-0059 Rekonstrukcija LC 460040 (Skomarje) | 303596 | 2008-01-01 | 2010-12-31 | 55596 | 55596 | 55595 | 99.9982
OB144-07-0061 Podhod Terme | 161900 | 2009-01-01 | 2010-12-31 | 119400 | 119400 | 21688.6 | 18.1647 | 18.1647
OB144-07-0062 Izdelava projektne dokumentacije Resnik in Zlakova | 27600 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB144-07-0002 Kanalizacija | 61000 | 2007-01-01 | 2009-12-31 | 61000 | 61000 | 44393.54 | 72.7763 | 72.7763
OB144-07-0009 Projekt Povodje reke Dravinje | 451997 | 2007-01-01 | 2009-12-31 | 42985 | 42985 | 39793 | 92.5742
OB144-07-0050 Sanacija in izgradnja kanalliz. sist. v Občini Zreče | 948920 | 2008-01-01 | 2009-09-30 | 588920 | 588920 | 302738 | 51.4056
OB144-07-0052 Sanacija sekundarne kanalizacije Nova Dobrava 1 | 685367 | 2008-01-01 | 2010-09-30 | 229170 | 229170 | 228164.12 | 99.5611 | 99.5611
OB144-07-0063 Projekt Centralna ČN Zreče | 1044700 | 2008-01-01 | 2012-12-30 | 135000 | 135000 | 134018 | 99.2726 | 99.2726
OB144-07-0070 Dravinja - odpadne vode kolektor | 45140 | 2008-01-01 | 2012-12-30 | 45140 | 45140 | 49338.81 | 109.3018 | 109.3018
OB144-08-0011 Kanalizacija Nova Dobrava 2 | 599000 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 29000 | 29000 | 8333.33 | 28.7356 | 28.7356
OB144-08-0012 Čistilna naprava Nune | 85994 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 85994 | 85994 | 16784.68 | 19.5184 | 19.5184
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
OB144-07-0064 Projekt ureditev igrišča za otroke in mladostnike | 56511 | 2008-06-01 | 2009-12-31 | 56511 | 56511 | 51759.82 | 91.5925 | 91.5925
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB144-08-0015 Dravinja - pitna voda | 52886 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 52886 | 52886 | 52886 | 100 | 100
16039003 Objekti za rekreacijo
OB144-08-0002 Igrišči Skomarje in Resnik | 51384 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | 31892 | 31892 | 31892 | 100 | 100
OB144-09-0004 Ureditev večnamenskega košarkarskega igrišča | 34571 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 34571 | 34571.31 | 34571.31 | 100.0009 | 100
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovansjke gradnje
OB144-07-0068 Preureditev podstrešja (C. na Roglo 17) | 60000 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | 60000 | 60000 | 7030 | 11.7167 | 11.7167
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
OB144-07-0013 Nakup zemljišč | 301610 | 2008-01-01 | 2013-12-31 | 301610 | 301610 | 344263 | 114.1418 | 114.1418
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANZACIJE
1803 Programi v kulturi
Drugi programi v kulturi
OB144-08-0004 Nakup prostorov za Splošno knjižnico Zreče | 144962 | 2009-01-01 | 2010-12-31 | 30000 | 16456.04 | 16456.04 | 54.8535 | 100
OB144-08-0017 Obnova železniške postaje | 46000 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 10000 | 10000 | 10000
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB144-08-0003 Smučarsko tekaški center na Rogli | 6246316 | 2008-06-01 | 2010-09-30 | 1410892 | 1410892 | 1361077.1 | 96.4693 | 96.4693
OB144-09-0019 Večnamenski objekt Rogla | 81120 | 2009-01-01 | 2010-12-31 | 81120 | 81120 | 0 | 0