Številka: 354-129/2017-123

Datum: 5. 11. 2020

Mestni svet

Mestne občine Ptuj

|  |  |
| --- | --- |
| **ZADEVA:** | Predlog za obravnavo na 20. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj |
|  |  |
| **NASLOV:** | **Predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa (N1IP) »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«** |
|  |  |
| **PRIPRAVIL:** | Oddelek za gospodarske dejavnosti  Minja Vučinić, višja svetovalka |
|  |  |
| **PRAVNA**  **PODLAGA:** | 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15, 9/17 in 7/19) |
|  |  |
| **POROČEVALEC:** | Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti  Minja Vučinić, višja svetovalka, Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju |
|  |  |
| **PRISTOJNO**  **DELOVNO TELO:** | Odbor za finance, Odbor za gospodarstvo, Odbor za okolje in prostor in gospodarsko infrastrukturo |
|  |  |
| **PREDLOG SKLEPA:** | Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa (N1IP) »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«. |

Nuška Gajšek

županja

Priloge:

* predlog sklepa z obrazložitvijo
* investicijski program - novelacija

Predlog

november 2020

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), 13. in 20. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na \_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sprejel naslednji

**S k l e p**

**o POTRDITVI NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (N1IP) »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – MESTNA OBČINA PTUJ«**

**1.**

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje novelacijo Investicijskega programa za projekt: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«, ki ga je izdelal RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., št. projekta 1048/2018-NOV\_IP, november 2020.

**2.**

Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 9.333.620,39 EUR brez DDV (izvedba v letih 2018 – 2023).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INVESTICIJA** | **do vključno 2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **TEKOČE CENE** |
| SKUPAJ GRADNJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612.843,98 | 4.967.660,47 | 451.605,50 | 9.032.109,95 |
| OSTALI STROŠKI | 65.708,44 | 65.973,91 | 24.728,25 | 80.209,84 | 64.890,00 | 0,00 | 301.510,44 |
| **SKUPAJ brez DDV** | **65.708,44** | **65.973,91** | **24.728,25** | **3.693.053,82** | **5.032.550,47** | **451.605,50** | **9.333.620,39** |

**3.**

Finančna sredstva za izvedbo projekta bo Mestna občina Ptuj zagotovila iz sredstev Kohezijskega sklada, Ministrstva za okolje in prostor in proračuna Mestne občine Ptuj.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIRANJE** | **pred 2018** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **skupaj** |
| **EU sredstev** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.601.002,40** | **3.559.672,56** | **319.556,72** | **6.480.231,68** |
| KS - EU del | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.210.852,04* | *3.025.721,68* | *271.623,21* | *5.508.196,93* |
| KS - SLO del | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *390.150,36* | *533.950,88* | *47.933,51* | *972.034,75* |
| **Lastna sredstva – MO Ptuj** | **39.628,29** | **26.080,15** | **65.973,91** | **24.728,25** | **1.092.051,42** | **1.472.877,91** | **132.048,78** | **2.853.388,71** |
| **SKUPAJ INVESTICIJA brez DDV** | **39.628,29** | **26.080,15** | **65.973,91** | **24.728,25** | **3.693.053,82** | **5.032.550,47** | **451.605,50** | **9.333.620,39** |

**4.**

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 354-129/2017-123

Datum:

**Obrazložitev:**

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji 12. seji, dne 16. 12. 2019 sprejel Sklep o potrditvi Investicijskega programa (IP) »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«. Dinamika financiranja v investicijskem programu je predvidevala pričetek gradnje že v letu 2020 in zaključek del v letu 2022. Vrednost investicije je po takratnih projektantskih ocenah znašala 11.445.822,38 EUR brez DDV.

Investicijski program - NOVELACIJA (v nadaljevanju: N1IP) za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Drave – Mestna občina Ptuj« je narejen v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ter informacijami Mestne občine Ptuj.

Mestna občina Ptuj se je odločila za izdelavo N1IP za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Drave – Mestna občina Ptuj«, zaradi sledečega:

* spremenjenega obsega investicije,
* spremenjenih fizičnih kazalnikov,
* spremenjene vrednosti investicije,
* spremembe časovnega načrta izvedbe projekta (dinamika in viri),
* spremenjenih upravičenih stroškov.

IP (november 2019) je bil izdelan na podlagi tehničnih izhodišč in ocenjene investicijske vrednosti na podlagi projektne dokumentacije (DGD projekti) ter ocenjenih in evidentiranih drugih stroškov projekta.

V skladu s podpisanim DRR je bil projekt obravnavan po postopku neposredne potrditve operacij v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020, za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«.

V času od izdelave IP (november 2019) je Mestna občina Ptuj predala vlogo v okviru DRR Ministrstvu za okolje in prostor (posredniški organ) in prejela pozitivno Odločitev o podpori za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Drave – Mestna občina Ptuj«, s strani Službe Vlade RS za evropsko in kohezijsko politiko. Odločitev z dne 30. 10. 2020; **št. 6-1-34/Ptuj/0 (številka sklepa 3032-136/2020/6**).

**Spremembe v N1IP (november 2020) glede na IP (november 2019)** so sledeče:

* spremeni se obseg izvedbe izgradnje kanalizacijskega sistema (dolžina izgradnje fekalne kanalizacije je za 5 % nižja),
* spremenijo se fizični kazalniki investicije (kazalnik rezultata in kazalnik učinka):
* **kazalnik rezultata**: prispeva skupaj 0,21 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (1.909 PE/892.000) in
* **kazalnik učinka**: prispeva 0,64 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (1.909 PE/300.000),
* vrednost investicije, ki je izračunana na podlagi ponudbene vrednosti izbranega izvajalca – Komunalno podjetje Ptuj d. d.,
* skupna sprememba stroškov gradnje (zmanjšanje za 14,6 %) in investicijskih stroškov (zmanjšanje za 14,9 %),
* spremeni se višina upravičenih stroškov zaradi spremenjenih investicijskih stroškov – neupravičeni stroški gradnje kanalizacijskega sistema se nanašajo na gradnjo kanalizacije, odsekov kanalov ali delov odsekov kanalov, ki segajo izven aglomeracije,
* spremenjena struktura in višina lastnih finančnih virov,
* sprememba časovnega načrta izvedbe – pomik izvedbe investicije: izvedba je planirana v obdobju 2021 in 2022 ter v letu 2023 je predvideno 5 % zadržanih sredstev – posledično spremenjena dinamika izvedbe ter viri sofinanciranja po letih.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravila: Nuška Gajšek

Minja Vučinić županja