## SKUPNI
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2015-2020
Element NRP: PROJEKT
Šifra NRP: | [5 empty] | Tip: |  | 1420KohSkl
Naziv (50 znakov): |  | Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline |  |  |  | Podtip:
Dolg naziv: |  | Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline |  |  |  | Prednik (evid.projekt):
Vodja projekta: |  | Darko Šuler |  |  |  | Skupina projektov:
Skrbnik: |  | MOP |  |  |  | Državna pomoč:
Nosilec/investitor: |  | Občina Ravne na Koroškem |  |  |  | Stanje:
Vrsta: |  | Investicija z gradnjo |  |  |  | Nosilni podprogram:
Program: | [5 empty] | Teritorialna enota:
Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa | Namen in cilj:
Potrditev DIP: |  |  |  | Občina Koroške regije želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem območju. Projekt obsega zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi v Mežiški dolini, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč za oskrbo višje ležečih območij, ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Na območju Mislinjske doline bomo s posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšali izgube na vodovodnih sistemih, dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode in znižali stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa zagotovili pitno vodo cca 300 odjemalcem. Z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba s kvalitetnejšo pitno vodo.
Potrditev PIZ:
Potrditev IP:
Začetek izvedbe:
Poročilo o izvajanju: |  |  |  | Opis stanja:
Novelacija IP: |  |  |  | Slabost vodovodnega sistema v Mežiški dolini je okoli 20 km vgrajenih starih in dotrajanih salonitnih cevi. Na sistemu se pojavljavo velike vodne izgube, stroški vzdrževanja sistema pa so visoki. Določena območja v posameznih občinah predvsem višjeležeča niso povezana na vodovodni sistem in se priskrbujejo iz lastnih vodovodnih zajetij, kar pa je z vidika zagotavljanja zdrave pitne vode včasih vprašljivo. Podobna situacija je tudi v Mislinjski dolini.
Konec financiranja:
Konec povračil:
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
| 18340130 | 0 | 18340130 | Skupaj | pred 2015 | v 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | gradnja in oprema | 17053580 | 0 | 0 | 219500 | 3715600 | 7641545 | 5220532 | 256403
|  |  | nadzor | 336450 | 0 | 0 | 6300 | 77700 | 144200 | 102300 | 5950
|  |  | nakup zemljišč in služ. | 146600 | 0 | 0 | 68600 | 78000 | 0 | 0 | 0
|  |  | dokumentacija | 689800 | 0 | 0 | 421300 | 268500 | 0 | 0 | 0
|  |  | drugi stroški | 94100 | 0 | 0 | 11300 | 23600 | 28900 | 22500 | 7800
|  |  | obveščanje javnosti | 19600 | 0 | 0 | 3000 | 4600 | 4400 | 4700 | 2900
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 18340130 | 0 | 0 | 730000 | 4168000 | 7819045 | 5350032 | 273053
| VIRI SKUPAJ |  |  | 18340130 | 0 | 0 | 730000 | 4168000 | 7819045 | 5350032 | 273053
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 15589110 | 0 | 0 | 620500 | 3542800 | 6646188 | 4547527 | 232095
| Proračunska postavka (šifra/naziv) |  | Konto (šifra K4)
| EU Kohezijski sklad |  | EU-14-20 | 15589110 | 0 | 0 | 620500 | 3542800 | 6646188 | 4547527 | 232095
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 2751020 | 0 | 0 | 109500 | 625200 | 1172857 | 802505 | 40958
Občinski proračuni:
| Občina Ravne na Koroškem |  |  | 1187944 | 0 | 0 | 28125 | 215010 | 513728 | 413298 | 17783
| Občina Prevalje |  |  | 766967 | 0 | 0 | 24000 | 183240 | 330751 | 214501 | 14475
| Občina Mežica |  |  | 121109 | 0 | 0 | 4125 | 28200 | 54478 | 34306 | 0
| Občina Črna na koroškem |  |  | 76500 | 0 | 0 | 29250 | 47250 | 0 | 0 | 0
| MO Slovenj Gradec |  |  | 499500 | 0 | 0 | 15000 | 115500 | 237900 | 122400 | 8700
| Občina Mislinja |  |  | 99000 | 0 | 0 | 9000 | 36000 | 36000 | 18000 | 0
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontaktna oseba: Darko ŠULER |  |  | Obrazložitev:
telefon: 02/82-16-018
e-pošta: darko.suler@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 07.03.2016
Note on C21: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D21: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E21: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.
Note on C43: Naštej, npr. domači partnerji, tuji partnerji, posredni proračunski uporabniki, transfer iz druge občine,..

## RAVNE
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2015-2020
Element NRP: PROJEKT
Šifra NRP: | [5 empty] | Tip:
Naziv (50 znakov): |  | Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline |  |  |  | Podtip:
Dolg naziv: | [5 empty] | Prednik (evid.projekt):
Vodja projekta: |  | Darko Šuler |  |  |  | Skupina projektov:
Skrbnik: |  | MOP |  |  |  | Državna pomoč:
Nosilec/investitor: |  | Občina Ravne na Koroškem |  |  |  | Stanje:
Vrsta: | [5 empty] | Nosilni podprogram:
Program: | [5 empty] | Teritorialna enota:
Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa | Namen in cilj:
Potrditev DIP: |  |  |  | Občina Koroške regije želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem območju. Projekt obsega zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi v Mežiški dolini, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč za oskrbo višje ležečih območij, ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Na območju Mislinjske doline bomo s posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšali izgube na vodovodnih sistemih, dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode in znižali stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa zagotovili pitno vodo cca 300 odjemalcem. Z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba s kvalitetnejšo pitno vodo.
Potrditev PIZ:
Potrditev IP:
Začetek izvedbe:
Poročilo o izvajanju: |  |  |  | Opis stanja:
Novelacija IP: |  |  |  | Slabost vodovodnega sistema v Mežiški dolini je okoli 20 km vgrajenih starih in dotrajanih salonitnih cevi. Na sistemu se pojavljavo velike vodne izgube, stroški vzdrževanja sistema pa so visoki. Določena območja v posameznih občinah predvsem višjeležeča niso povezana na vodovodni sistem in se priskrbujejo iz lastnih vodovodnih zajetij, kar pa je z vidika zagotavljanja zdrave pitne vode včasih vprašljivo. Podobna situacija je tudi v Mislinjski dolini.
Konec financiranja:
Konec povračil:
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
| 7919626 | 0 | 7919626 | Skupaj | pred 2015 | v 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | gradnja in oprema | 7422626 | 0 | 0 | 44000 | 1225900 | 3347853 | 2693820 | 111053
|  |  | nadzor | 147300 | 0 | 0 | 2000 | 24500 | 66000 | 52300 | 2500
|  |  | nakup zemljišč in služ. | 70000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
|  |  | dokumentacija | 241000 | 0 | 0 | 102000 | 139000 | 0 | 0 | 0
|  |  | drugi stroški | 33500 | 0 | 0 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 4000
|  |  | obveščanje javnosti | 5200 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 7919626 | 0 | 0 | 187500 | 1433400 | 3424853 | 2755320 | 118553
| VIRI SKUPAJ |  |  | 7919626 | 0 | 0 | 187500 | 1433400 | 3424853 | 2755320 | 118553
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 6731682 | 0 | 0 | 159375 | 1218390 | 2911125 | 2342022 | 100770
| Proračunska postavka (šifra/naziv) |  | Konto (šifra K4)
| EU SREDSTVA Kohezijski sklad |  |  | 6731682 |  | 0 | 159375 | 1218390 | 2911125 | 2342022 | 100770
0
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 1187944 | 0 | 0 | 28125 | 215010 | 513728 | 413298 | 17783
Občinski proračun:
| Občina Ravne na Koroškem |  |  | 1187944 | 0 | 0 | 28125 | 215010 | 513728 | 413298 | 17783
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontaktna oseba: Darko ŠULER |  |  | Obrazložitev:
telefon: 02/82-16-018
e-pošta: darko.suler@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 07.12.2015
Note on C21: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D21: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E21: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.
Note on C39: Naštej, npr. domači partnerji, tuji partnerji, posredni proračunski uporabniki, transfer iz druge občine,..

## PREVALJE
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2015-2020
Element NRP: PROJEKT
Šifra NRP: | [5 empty] | Tip:
Naziv (50 znakov): |  | Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline |  |  |  | Podtip:
Dolg naziv: | [5 empty] | Prednik (evid.projekt):
Vodja projekta: |  | Darko Šuler |  |  |  | Skupina projektov:
Skrbnik: |  | MOP |  |  |  | Državna pomoč:
Nosilec/investitor: |  | Občina Ravne na Koroškem |  |  |  | Stanje:
Vrsta: | [5 empty] | Nosilni podprogram:
Program: | [5 empty] | Teritorialna enota:
Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa | Namen in cilj:
Potrditev DIP: |  |  |  | Občina Koroške regije želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem območju. Projekt obsega zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi v Mežiški dolini, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč za oskrbo višje ležečih območij, ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Na območju Mislinjske doline bomo s posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšali izgube na vodovodnih sistemih, dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode in znižali stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa zagotovili pitno vodo cca 300 odjemalcem. Z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba s kvalitetnejšo pitno vodo.
Potrditev PIZ:
Potrditev IP:
Začetek izvedbe:
Poročilo o izvajanju: |  |  |  | Opis stanja:
Novelacija IP: |  |  |  | Slabost vodovodnega sistema v Mežiški dolini je okoli 20 km vgrajenih starih in dotrajanih salonitnih cevi. Na sistemu se pojavljavo velike vodne izgube, stroški vzdrževanja sistema pa so visoki. Določena območja v posameznih občinah predvsem višjeležeča niso povezana na vodovodni sistem in se priskrbujejo iz lastnih vodovodnih zajetij, kar pa je z vidika zagotavljanja zdrave pitne vode včasih vprašljivo. Podobna situacija je tudi v Mislinjski dolini.
Konec financiranja:
Konec povračil:
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
| 5113114 | 0 | 5113114 | Skupaj | pred 2015 | v 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | gradnja in oprema | 4760714 | 0 | 0 | 45000 | 1055000 | 2168207 | 1401007 | 91500
|  |  | nadzor | 85100 | 0 | 0 | 1500 | 23600 | 33000 | 25000 | 2000
|  |  | nakup zemljišč in služ. | 61200 | 0 | 0 | 21200 | 40000 | 0 | 0 | 0
|  |  | dokumentacija | 190000 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  | drugi stroški | 12300 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 1800
|  |  | obveščanje javnosti | 3800 | 0 | 0 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 5113114 | 0 | 0 | 160000 | 1221600 | 2205007 | 1430007 | 96500
| VIRI SKUPAJ |  |  | 5113114 | 0 | 0 | 160000 | 1221600 | 2205007 | 1430007 | 96500
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 4346147 | 0 | 0 | 136000 | 1038360 | 1874256 | 1215506 | 82025
| Proračunska postavka (šifra/naziv) |  | Konto (šifra K4)
| EU SREDSTVA Kohezijski sklad |  |  | 4346147 |  | 0 | 136000 | 1038360 | 1874256 | 1215506 | 82025
0
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 766967 | 0 | 0 | 24000 | 183240 | 330751 | 214501 | 14475
Občinski proračun:
| Občina Prevalje |  |  | 766967 | 0 | 0 | 24000 | 183240 | 330751 | 214501 | 14475
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontaktna oseba: Darko ŠULER |  |  | Obrazložitev:
telefon: 02/82-16-018
e-pošta: darko.suler@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 07.12.2015
Note on C21: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D21: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E21: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.
Note on C39: Naštej, npr. domači partnerji, tuji partnerji, posredni proračunski uporabniki, transfer iz druge občine,..

## MEŽICA
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2015-2020
Element NRP: PROJEKT
Šifra NRP: | [5 empty] | Tip:
Naziv (50 znakov): |  | Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline |  |  |  | Podtip:
Dolg naziv: | [5 empty] | Prednik (evid.projekt):
Vodja projekta: |  | Darko Šuler |  |  |  | Skupina projektov:
Skrbnik: |  | MOP |  |  |  | Državna pomoč:
Nosilec/investitor: |  | Občina Ravne na Koroškem |  |  |  | Stanje:
Vrsta: | [5 empty] | Nosilni podprogram:
Program: | [5 empty] | Teritorialna enota:
Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa | Namen in cilj:
Potrditev DIP: |  |  |  | Občina Koroške regije želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem območju. Projekt obsega zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi v Mežiški dolini, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč za oskrbo višje ležečih območij, ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Na območju Mislinjske doline bomo s posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšali izgube na vodovodnih sistemih, dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode in znižali stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa zagotovili pitno vodo cca 300 odjemalcem. Z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba s kvalitetnejšo pitno vodo.
Potrditev PIZ:
Potrditev IP:
Začetek izvedbe:
Poročilo o izvajanju: |  |  |  | Opis stanja:
Novelacija IP: |  |  |  | Slabost vodovodnega sistema v Mežiški dolini je okoli 20 km vgrajenih starih in dotrajanih salonitnih cevi. Na sistemu se pojavljavo velike vodne izgube, stroški vzdrževanja sistema pa so visoki. Določena območja v posameznih občinah predvsem višjeležeča niso povezana na vodovodni sistem in se priskrbujejo iz lastnih vodovodnih zajetij, kar pa je z vidika zagotavljanja zdrave pitne vode včasih vprašljivo. Podobna situacija je tudi v Mislinjski dolini.
Konec financiranja:
Konec povračil:
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
| 807390 | 0 | 807390 | Skupaj | pred 2015 | v 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | gradnja in oprema | 724090 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 353585 | 220505 | 0
|  |  | nadzor | 14100 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 6100 | 5100 | 0
|  |  | nakup zemljišč in služ. | 5900 | 0 | 0 | 2900 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  |  | dokumentacija | 52800 | 0 | 0 | 23300 | 29500 | 0 | 0 | 0
|  |  | drugi stroški | 8600 | 0 | 0 | 1100 | 2100 | 2900 | 2500 | 0
|  |  | obveščanje javnosti | 1900 | 0 | 0 | 200 | 500 | 600 | 600 | 0
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 807390 | 0 | 0 | 27500 | 188000 | 363185 | 228705 | 0
| VIRI SKUPAJ |  |  | 807390 | 0 | 0 | 27500 | 188000 | 363185 | 228705 | 0
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 686281 | 0 | 0 | 23375 | 159800 | 308707 | 194399 | 0
| Proračunska postavka (šifra/naziv) |  | Konto (šifra K4)
| EU SREDSTVA Kohezijski sklad |  |  | 686281 |  | 0 | 23375 | 159800 | 308707 | 194399 | 0
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 121109 | 0 | 0 | 4125 | 28200 | 54478 | 34306 | 0
Občinski proračun:
| Občina Mežica |  |  | 121109 | 0 | 0 | 4125 | 28200 | 54478 | 34306 | 0
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontaktna oseba: Darko ŠULER |  |  | Obrazložitev:
telefon: 02/82-16-018
e-pošta: darko.suler@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 07.03.2016
Note on C21: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D21: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E21: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.
Note on C39: Naštej, npr. domači partnerji, tuji partnerji, posredni proračunski uporabniki, transfer iz druge občine,..

## ČRNA
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2015-2020
Element NRP: PROJEKT
Šifra NRP: | [5 empty] | Tip:
Naziv (50 znakov): |  | Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline |  |  |  | Podtip:
Dolg naziv: | [5 empty] | Prednik (evid.projekt):
Vodja projekta: |  | Darko Šuler |  |  |  | Skupina projektov:
Skrbnik: |  | MOP |  |  |  | Državna pomoč:
Nosilec/investitor: |  | Občina Ravne na Koroškem |  |  |  | Stanje:
Vrsta: | [5 empty] | Nosilni podprogram:
Program: | [5 empty] | Teritorialna enota:
Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa | Namen in cilj:
Potrditev DIP: |  |  |  | Občina Koroške regije želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem območju. Projekt obsega zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi v Mežiški dolini, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč za oskrbo višje ležečih območij, ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Na območju Mislinjske doline bomo s posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšali izgube na vodovodnih sistemih, dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode in znižali stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa zagotovili pitno vodo cca 300 odjemalcem. Z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba s kvalitetnejšo pitno vodo.
Potrditev PIZ:
Potrditev IP:
Začetek izvedbe:
Poročilo o izvajanju: |  |  |  | Opis stanja:
Novelacija IP: |  |  |  | Slabost vodovodnega sistema v Mežiški dolini je okoli 20 km vgrajenih starih in dotrajanih salonitnih cevi. Na sistemu se pojavljavo velike vodne izgube, stroški vzdrževanja sistema pa so visoki. Določena območja v posameznih občinah predvsem višjeležeča niso povezana na vodovodni sistem in se priskrbujejo iz lastnih vodovodnih zajetij, kar pa je z vidika zagotavljanja zdrave pitne vode včasih vprašljivo. Podobna situacija je tudi v Mislinjski dolini.
Konec financiranja:
Konec povračil:
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
| 510000 | 0 | 510000 | Skupaj | pred 2015 | v 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | gradnja in oprema | 436900 | 0 | 0 | 130500 | 306400 | 0 | 0 | 0
|  |  | nadzor | 9300 | 0 | 0 | 2800 | 6500 | 0 | 0 | 0
|  |  | nakup zemljišč in služ. | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dokumentacija | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | drugi stroški | 2700 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  | obveščanje javnosti | 1100 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 510000 | 0 | 0 | 195000 | 315000 | 0 | 0 | 0
| VIRI SKUPAJ |  |  | 510000 | 0 | 0 | 195000 | 315000 | 0 | 0 | 0
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 433500 | 0 | 0 | 165750 | 267750 | 0 | 0 | 0
| Proračunska postavka (šifra/naziv) |  | Konto (šifra K4)
| EU SREDSTVA Kohezijski sklad |  |  | 433500 |  | 0 | 165750 | 267750 | 0 | 0 | 0
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 76500 | 0 | 0 | 29250 | 47250 | 0 | 0 | 0
Občinski proračun:
| Občina Črna na Koroškem |  |  | 76500 | 0 | 0 | 29250 | 47250 | 0 | 0 | 0
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontaktna oseba: Darko ŠULER |  |  | Obrazložitev:
telefon: 02/82-16-018
e-pošta: darko.suler@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 07.12.2015
Note on C21: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D21: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E21: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.
Note on C39: Naštej, npr. domači partnerji, tuji partnerji, posredni proračunski uporabniki, transfer iz druge občine,..

## SLOVENJ GRADEC
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2015-2020
Element NRP: PROJEKT
Šifra NRP: | [5 empty] | Tip:
Naziv (50 znakov): |  | Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline |  |  |  | Podtip:
Dolg naziv: | [5 empty] | Prednik (evid.projekt):
Vodja projekta: |  | Darko Šuler |  |  |  | Skupina projektov:
Skrbnik: |  | MOP |  |  |  | Državna pomoč:
Nosilec/investitor: |  | Občina Ravne na Koroškem |  |  |  | Stanje:
Vrsta: | [5 empty] | Nosilni podprogram:
Program: | [5 empty] | Teritorialna enota:
Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa | Namen in cilj:
Potrditev DIP: |  |  |  | Občina Koroške regije želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem območju. Projekt obsega zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi v Mežiški dolini, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč za oskrbo višje ležečih območij, ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Na območju Mislinjske doline bomo s posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšali izgube na vodovodnih sistemih, dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode in znižali stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa zagotovili pitno vodo cca 300 odjemalcem. Z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba s kvalitetnejšo pitno vodo.
Potrditev PIZ:
Potrditev IP:
Začetek izvedbe:
Poročilo o izvajanju: |  |  |  | Opis stanja:
Novelacija IP: |  |  |  | Slabost vodovodnega sistema v Mežiški dolini je okoli 20 km vgrajenih starih in dotrajanih salonitnih cevi. Na sistemu se pojavljavo velike vodne izgube, stroški vzdrževanja sistema pa so visoki. Določena območja v posameznih občinah predvsem višjeležeča niso povezana na vodovodni sistem in se priskrbujejo iz lastnih vodovodnih zajetij, kar pa je z vidika zagotavljanja zdrave pitne vode včasih vprašljivo. Podobna situacija je tudi v Mislinjski dolini.
Konec financiranja:
Konec povračil:
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
| 3330000 | 0 | 3330000 | Skupaj | pred 2015 | v 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | gradnja in oprema | 3139250 | 0 | 0 | 0 | 750600 | 1542800 | 792000 | 53850
|  |  | nadzor | 67450 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 34000 | 16800 | 1450
|  |  | nakup zemljišč in služ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dokumentacija | 98000 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | drugi stroški | 20500 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 8000 | 6000 | 2000
|  |  | obveščanje javnosti | 4800 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 | 700
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 3330000 | 0 | 0 | 100000 | 770000 | 1586000 | 816000 | 58000
| VIRI SKUPAJ |  |  | 3330000 | 0 | 0 | 100000 | 770000 | 1586000 | 816000 | 58000
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 2830500 | 0 | 0 | 85000 | 654500 | 1348100 | 693600 | 49300
| Proračunska postavka (šifra/naziv) |  | Konto (šifra K4)
| EU SREDSTVA Kohezijski sklad |  |  | 2830500 |  | 0 | 85000 | 654500 | 1348100 | 693600 | 49300
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 499500 | 0 | 0 | 15000 | 115500 | 237900 | 122400 | 8700
Občinski proračun:
| Občina Slovenj Gradec |  |  | 499500 | 0 | 0 | 15000 | 115500 | 237900 | 122400 | 8700
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontaktna oseba: Darko ŠULER |  |  | Obrazložitev:
telefon: 02/82-16-018
e-pošta: darko.suler@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 07.12.2015
Note on C21: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D21: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E21: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.
Note on C39: Naštej, npr. domači partnerji, tuji partnerji, posredni proračunski uporabniki, transfer iz druge občine,..

## MISLINJA
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2015-2020
Element NRP: PROJEKT
Šifra NRP: | [5 empty] | Tip:
Naziv (50 znakov): |  | Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline |  |  |  | Podtip:
Dolg naziv: | [5 empty] | Prednik (evid.projekt):
Vodja projekta: |  | Darko Šuler |  |  |  | Skupina projektov:
Skrbnik: |  | MOP |  |  |  | Državna pomoč:
Nosilec/investitor: |  | Občina Ravne na Koroškem |  |  |  | Stanje:
Vrsta: | [5 empty] | Nosilni podprogram:
Program: | [5 empty] | Teritorialna enota:
Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa | Namen in cilj:
Potrditev DIP: |  |  |  | Občina Koroške regije želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem območju. Projekt obsega zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi v Mežiški dolini, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč za oskrbo višje ležečih območij, ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Na območju Mislinjske doline bomo s posodobitvijo vodovodnega sistema zmanjšali izgube na vodovodnih sistemih, dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode in znižali stroške rednega vzdrževanja. Z izgradnjo vodovoda Legenska planota pa zagotovili pitno vodo cca 300 odjemalcem. Z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo bo zagotovljena trajna oskrba s kvalitetnejšo pitno vodo.
Potrditev PIZ:
Potrditev IP:
Začetek izvedbe:
Poročilo o izvajanju: |  |  |  | Opis stanja:
Novelacija IP: |  |  |  | Slabost vodovodnega sistema v Mežiški dolini je okoli 20 km vgrajenih starih in dotrajanih salonitnih cevi. Na sistemu se pojavljavo velike vodne izgube, stroški vzdrževanja sistema pa so visoki. Določena območja v posameznih občinah predvsem višjeležeča niso povezana na vodovodni sistem in se priskrbujejo iz lastnih vodovodnih zajetij, kar pa je z vidika zagotavljanja zdrave pitne vode včasih vprašljivo. Podobna situacija je tudi v Mislinjski dolini.
Konec financiranja:
Konec povračil:
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
| 660000 | 0 | 660000 | Skupaj | pred 2015 | v 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | gradnja in oprema | 570000 | 0 | 0 | 0 | 227700 | 229100 | 113200 | 0
|  |  | nadzor | 13200 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5100 | 3100 | 0
|  |  | nakup zemljišč in služ. | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dokumentacija | 53000 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | drugi stroški | 16500 | 0 | 0 | 2000 | 6500 | 5000 | 3000 | 0
|  |  | obveščanje javnosti | 2800 | 0 | 0 | 500 | 800 | 800 | 700 | 0
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 660000 | 0 | 0 | 60000 | 240000 | 240000 | 120000 | 0
| VIRI SKUPAJ |  |  | 660000 | 0 | 0 | 60000 | 240000 | 240000 | 120000 | 0
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 561000 | 0 | 0 | 51000 | 204000 | 204000 | 102000 | 0
| Proračunska postavka (šifra/naziv) |  | Konto (šifra K4)
| EU SREDSTVA Kohezijski sklad |  |  | 561000 |  | 0 | 51000 | 204000 | 204000 | 102000 | 0
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 99000 | 0 | 0 | 9000 | 36000 | 36000 | 18000 | 0
Občinski proračun:
| Občina Mislinja |  |  | 99000 | 0 | 0 | 9000 | 36000 | 36000 | 18000 | 0
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontaktna oseba: Darko ŠULER |  |  | Obrazložitev:
telefon: 02/82-16-018
e-pošta: darko.suler@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 07.12.2015
Note on C21: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D21: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E21: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.
Note on C39: Naštej, npr. domači partnerji, tuji partnerji, posredni proračunski uporabniki, transfer iz druge občine,..

## Inf.terminski plan
Informativni terminski plan priprave in izvedbe - šifra in naziv projekta:
Datum izdelave:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
Izdelava in potrditev DIP
Predložitev DIP (so)financerjem
Uvrstitev v NRP
Izdelava in potrditev PIZ
Predložitev PIZ (so)financerjem
Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor
Izdelava in potrditev IP
Predložitev IP (so)financerjem
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Pridobitev mnenja MF k uvrstitvi projekta v NRP
Sprejem IP
Uskladitev NRP
Pogodba o sofinanciranju
Razpis - izbira izvajalcev
Gradnja
Poročilo o izvajanju investicije
Oprema
Zunanja ureditev
Tehnični pregled
Pridobitev uporabnega dovoljenja
Končni obračun
Prenos med osnovna sredstva
Zaključek financiranja
….
dne:
Izdelal:
telefon, naslov, elektronski naslov:
Meseci
(vpiši dejanske
mesece in leta!)
AktivnostiNavedite posamične aktivnosti, ki so potrebne za pripravo in izvedbo projekta (investicije), vrstice za aktivnosti se po potrebi dodajo. Primer ustreza investiciji z gradnjoNavedite posamične aktivnosti, ki so potrebne za pripravo in izvedbo projekta (investicije), vrstice za aktivnosti se po potrebi dodajo. Primer ustreza investiciji z gradnjo
Note on B2: Navedite posamične aktivnosti, ki so potrebne za pripravo in izvedbo projekta (investicije), vrstice za aktivnosti se po potrebi dodajo. Primer ustreza investiciji z gradnjo

## Šifranti
Vrsta investicije | Tipi projektov |  | Stanje projekta | Teritorialne enote
Investicija z gradnjo | DON_O | Donacije | V pripravi | 2.11.001 | Ajdovščina
Investicijsko vzdrževanje | NOR EEA | Norveški in EEA mehanizem (vir) | V izvajanju | 2.01.002 | Beltinci
Investicijsko vzdrževanje z gradnjo | O | Ostalo | Zaključen | 2.02.148 | Benedikt
Druge investicije | ŠVI_PRISP | Švicarski prispevek | Ukinjen | 2.04.149 | Bistrica ob Sotli
Ni investicija | 1420ESRR | EU 14-20 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) |  | 2.09.003 | Bled
| 1420ESS | EU 14-20 Evropski socialni sklad (ESS) |  | 2.10.150 | Bloke
| 1420KohSkl | EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) |  | 2.09.004 | Bohinj
| 1420NepPla | EU 14-20 Neposredna plačila |  | 1.08.005 | Borovnica
| 1420NotPol | EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU |  | 2.11.006 | Bovec
| 1420OstKmR | EU 14-20 Ostali ukrepi v kmetijstvu in v ribištvu |  | 2.04.151 | Braslovče
| 1420RazPod | EU 14-20 Razvoj podeželja |  | 2.11.007 | Brda
| 1420RibSkl | EU 14-20 Evropski ribiški sklad |  | 1.08.008 | Brezovica
| 1420SklTs | EU 14-20 Teritorijalno sodelovanje |  | 2.06.009 | Brežice
| 1420TrzUkr | EU 14-20 Tržni ukrepi |  | 2.01.152 | Cankova
|  |  |  | 2.04.011 | Celje
|  |  |  | 2.09.012 | Cerklje na Gorenjskem
|  |  |  | 2.10.013 | Cerknica
|  |  |  | 2.11.014 | Cerkno
|  |  |  | 2.02.153 | Cerkvenjak
|  |  |  | 2.01.015 | Črenšovci
|  |  |  | 2.03.016 | Črna na Koroškem
|  |  |  | 2.07.017 | Črnomelj
|  |  |  | 2.02.018 | Destrnik
|  |  |  | 2.12.019 | Divača
|  |  |  | 2.04.154 | Dobje
|  |  |  | 1.08.020 | Dobrepolje
|  |  |  | 2.04.155 | Dobrna
|  |  |  | 1.08.021 | Dobrova-Polhov Gradec
|  |  |  | 2.01.156 | Dobrovnik/Dobronak
|  |  |  | 1.08.022 | Dol pri Ljubljani
|  |  |  | 2.07.157 | Dolenjske Toplice
|  |  |  | 1.08.023 | Domžale
|  |  |  | 2.02.024 | Dornava
|  |  |  | 2.03.025 | Dravograd
|  |  |  | 2.02.026 | Duplek
|  |  |  | 2.09.027 | Gorenja vas-Poljane
|  |  |  | 2.02.028 | Gorišnica
|  |  |  | 2.01.029 | Gornja Radgona
|  |  |  | 2.04.030 | Gornji Grad
|  |  |  | 2.01.031 | Gornji Petrovci
|  |  |  | 2.01.158 | Grad
|  |  |  | 1.08.032 | Grosuplje
|  |  |  | 2.02.159 | Hajdina
|  |  |  | 2.02.160 | Hoče-Slivnica
|  |  |  | 2.01.161 | Hodoš/Hodos
|  |  |  | 1.08.162 | Horjul
|  |  |  | 2.05.034 | Hrastnik
|  |  |  | 2.12.035 | Hrpelje-Kozina
|  |  |  | 2.11.036 | Idrija
|  |  |  | 1.08.037 | Ig
|  |  |  | 2.10.038 | Ilirska Bistrica
|  |  |  | 1.08.039 | Ivančna Gorica
|  |  |  | 2.12.040 | Izola/Isola
|  |  |  | 2.09.041 | Jesenice
|  |  |  | 2.09.163 | Jezersko
|  |  |  | 2.02.042 | Juršinci
|  |  |  | 1.08.043 | Kamnik
|  |  |  | 2.11.044 | Kanal
|  |  |  | 2.02.045 | Kidričevo
|  |  |  | 2.11.046 | Kobarid
|  |  |  | 2.01.047 | Kobilje
|  |  |  | 2.07.048 | Kočevje
|  |  |  | 2.12.049 | Komen
|  |  |  | 1.08.164 | Komenda
|  |  |  | 2.12.050 | Koper/Capodistria
|  |  |  | 2.07.165 | Kostel
|  |  |  | 2.04.051 | Kozje
|  |  |  | 2.09.052 | Kranj
|  |  |  | 2.09.053 | Kranjska Gora
|  |  |  | 2.01.166 | Križevci
|  |  |  | 2.06.054 | Krško
|  |  |  | 2.02.055 | Kungota
|  |  |  | 2.01.056 | Kuzma
|  |  |  | 2.04.057 | Laško
|  |  |  | 2.02.058 | Lenart
|  |  |  | 2.01.059 | Lendava/Lendva
|  |  |  | 1.08.060 | Litija
|  |  |  | 1.08.061 | Ljubljana
|  |  |  | 2.04.062 | Ljubno
|  |  |  | 2.01.063 | Ljutomer
|  |  |  | 1.08.064 | Logatec
|  |  |  | 2.10.065 | Loška dolina
|  |  |  | 2.07.066 | Loški Potok
|  |  |  | 2.02.167 | Lovrenc na Pohorju
|  |  |  | 2.04.067 | Luče
|  |  |  | 1.08.068 | Lukovica
|  |  |  | 2.02.069 | Majšperk
|  |  |  | 2.02.070 | Maribor
|  |  |  | 2.02.168 | Markovci
|  |  |  | 1.08.071 | Medvode
|  |  |  | 1.08.072 | Mengeš
|  |  |  | 2.07.073 | Metlika
|  |  |  | 2.03.074 | Mežica
|  |  |  | 2.02.169 | Miklavž na Dravskem polju
|  |  |  | 2.11.075 | Miren-Kostanjevica
|  |  |  | 2.07.170 | Mirna Peč
|  |  |  | 2.03.076 | Mislinja
|  |  |  | 1.08.077 | Moravče
|  |  |  | 2.01.078 | Moravske Toplice
|  |  |  | 2.04.079 | Mozirje
|  |  |  | 2.01.080 | Murska Sobota
|  |  |  | 2.03.081 | Muta
|  |  |  | 2.09.082 | Naklo
|  |  |  | 2.04.083 | Nazarje
|  |  |  | 2.11.084 | Nova Gorica
|  |  |  | 2.07.085 | Novo mesto
|  |  |  | 2.01.086 | Odranci
|  |  |  | 2.02.171 | Oplotnica
|  |  |  | 2.02.087 | Ormož
|  |  |  | 2.07.088 | Osilnica
|  |  |  | 2.02.089 | Pesnica
|  |  |  | 2.12.090 | Piran/Pirano
|  |  |  | 2.10.091 | Pivka
|  |  |  | 2.04.092 | Podčetrtek
|  |  |  | 2.02.172 | Podlehnik
|  |  |  | 2.03.093 | Podvelka
|  |  |  | 2.04.173 | Polzela
|  |  |  | 2.10.094 | Postojna
|  |  |  | 2.04.174 | Prebold
|  |  |  | 2.09.095 | Preddvor
|  |  |  | 2.03.175 | Prevalje
|  |  |  | 2.02.096 | Ptuj
|  |  |  | 2.01.097 | Puconci
|  |  |  | 2.02.098 | Rače-Fram
|  |  |  | 2.04.099 | Radeče
|  |  |  | 2.01.100 | Radenci
|  |  |  | 2.03.101 | Radlje ob Dravi
|  |  |  | 2.09.102 | Radovljica
|  |  |  | 2.03.103 | Ravne na Koroškem
|  |  |  | 2.01.176 | Razkrižje
|  |  |  | 2.07.104 | Ribnica
|  |  |  | 2.03.177 | Ribnica na Pohorju
|  |  |  | 2.04.106 | Rogaška Slatina
|  |  |  | 2.01.105 | Rogašovci
|  |  |  | 2.04.107 | Rogatec
|  |  |  | 2.02.108 | Ruše
|  |  |  | 2.02.178 | Selnica ob Dravi
|  |  |  | 2.07.109 | Semič
|  |  |  | 2.06.110 | Sevnica
|  |  |  | 2.12.111 | Sežana
|  |  |  | 2.03.112 | Slovenj Gradec
|  |  |  | 2.02.113 | Slovenska Bistrica
|  |  |  | 2.04.114 | Slovenske Konjice
|  |  |  | 2.07.179 | Sodražica
|  |  |  | 2.04.180 | Solčava
|  |  |  | 2.02.115 | Starše
|  |  |  | 2.02.181 | Sveta Ana
|  |  |  | 2.02.182 | Sveti Andraž v Slov. goricah
|  |  |  | 2.01.116 | Sveti Jurij
|  |  |  | 2.01.033 | Šalovci
|  |  |  | 2.11.183 | Šempeter-Vrtojba
|  |  |  | 2.09.117 | Šenčur
|  |  |  | 2.02.118 | Šentilj
|  |  |  | 2.07.119 | Šentjernej
|  |  |  | 2.04.120 | Šentjur
|  |  |  | 2.07.121 | Škocjan
|  |  |  | 2.09.122 | Škofja Loka
|  |  |  | 1.08.123 | Škofljica
|  |  |  | 2.04.124 | Šmarje pri Jelšah
|  |  |  | 2.04.125 | Šmartno ob Paki
|  |  |  | 1.08.194 | Šmartno pri Litiji
|  |  |  | 2.04.126 | Šoštanj
|  |  |  | 2.04.127 | Štore
|  |  |  | 2.04.184 | Tabor
|  |  |  | 2.01.010 | Tišina
|  |  |  | 2.11.128 | Tolmin
|  |  |  | 2.05.129 | Trbovlje
|  |  |  | 2.07.130 | Trebnje
|  |  |  | 2.02.185 | Trnovska vas
|  |  |  | 1.08.186 | Trzin
|  |  |  | 2.09.131 | Tržič
|  |  |  | 2.01.132 | Turnišče
|  |  |  | 2.04.133 | Velenje
|  |  |  | 2.01.187 | Velika Polana
|  |  |  | 1.08.134 | Velike Lašče
|  |  |  | 2.01.188 | Veržej
|  |  |  | 2.02.135 | Videm
|  |  |  | 2.11.136 | Vipava
|  |  |  | 2.04.137 | Vitanje
|  |  |  | 1.08.138 | Vodice
|  |  |  | 2.04.139 | Vojnik
|  |  |  | 2.04.189 | Vransko
|  |  |  | 1.08.140 | Vrhnika
|  |  |  | 2.03.141 | Vuzenica
|  |  |  | 2.05.142 | Zagorje ob Savi
|  |  |  | 2.02.143 | Zavrč
|  |  |  | 2.04.144 | Zreče
|  |  |  | 2.04.190 | Žalec
|  |  |  | 2.09.146 | Železniki
|  |  |  | 2.02.191 | Žetale
|  |  |  | 2.09.147 | Žiri
|  |  |  | 2.09.192 | Žirovnica
|  |  |  | 2.07.193 | Žužemberk
|  |  |  | 1.08 | OSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.01 | POMURSKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.02 | PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.03 | KOROŠKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.04 | SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.05 | ZASAVSKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.06 | SPODNJEPOSAVSKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.07 | JUGOVZHODNA SLOVENIJA
|  |  |  | 2.09 | GORENJSKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.10 | NOTRANJSKO-KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.11 | GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 2.12 | OBALNO-KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA
|  |  |  | 0 | Slovenija
|  |  |  | 9 | Tujina