## obrazec 3
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov
Program:
Podatki o projektu oz.programu | [8 empty] | Stanje projekta:
|  | šifra | naziv
Projekt/program: |  | Rekonstrukcija gozdne ceste GC 116040, Šrotnek - Rožejev križ
Skrbnik: |  |  | Sabina Hrašan
Nosilec/investitor: |  |  | Občina Ravne na Koroškem
Nosilni podprogram:
Uvrstitev |  | Tip |  | Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa o potrditvi ID |  | Dogodek |  | Datum
Vrsta: |  |  |  | Potrditev DIP: |  |  |  |  | Uporabno dovoljenje:
|  |  |  | Potrditev PIZ: |  |  |  |  | Predaja v uporabo:
|  |  |  | Lokacijska informacija: |  |  |  |  | Priglasitev DP:
|  |  |  | Potrditev IP: |  |  |  |  | Mnenje komisije:
|  |  |  | Gradbeno dovoljenje: |  |  |  |  | Zaključek programa:
|  |  |  | Začetek del: |  |  |  |  | Končni obračun:
|  |  |  | Poročilo o izvajanju: |  |  |  |  | Konec financiranja:
|  |  |  | Novelacija IP: |  |  |  |  | Prenos med osn.sr.:
Teritorialne enote: |  |  |  | Namen in cilj: Namen investicije je izvesti rekonstrukcijo gozdne ceste GC 116040, Šrotnek - Rožejev križ. Z realizacijo investicije bodo doseženi naslednji cilji: Urediti skupno cca 1.509,90 m gozdne ceste na GC116040, cesta Šrotnek – Rožejev križ, na odseku od PO do P83, in s tem zagotoviti izboljšane pogoje za varnost v cestnem prometu. |  |  | Opis stanja: Na celotni trasi obravnavanega odseka gozdne ceste GC 116040 Šrotnek – Rožejev križ , ki je v večjem delu trase izvedena v širini približno 3,5 m (z lokalnimi odstopanji), so na površini nasute plasti drobljenca, ki pa so večinoma pomešane z zameljeno in mestoma tudi zaglinjeno podlago.
Naziv občine |  |  | Delež v %
Občina Ravne na Koroškem |  |  | 100%
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
|  |  |  | Skupaj | pred 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Po 2025
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 204782.4 | 0 | 4684.8 | 6430.88 | 193666.72 | 0 | 0 | 0
|  | Konto: | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 188969.9 | 0 | 0 | 0 | 188969.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 420801 Invest.nadzor | 3661.83 | 0 | 0 | 0 | 3661.83 | 0 | 0 | 0
|  |  | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 4684.8 | 0 | 4684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 420899 Plačila drugih storitev in dokum. | 7465.87 | 0 | 0 | 6430.88 | 1034.99 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 148508.07 | 0 | 4684.8 | 6430.88 | 137392.39 | 0 | 0 | 0
|  |  | Proračun Občine Ravne na Koroškem | 148508.07 | Realizacija 2020 3: 4684.8; Plan 2021 4: 6430.88; Plan 2022 5: 137392.39; Plan 2023 6: 0
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 56274.33 | 0 | 0 | 0 | 56274.33 | 0 | 0 | 0
|  | Državna sredstva |  | 14068.58 | Realizacija pred 2020 2: 0; Realizacija 2020 3: 0; Plan 2021 4: 0; Plan 2022 5: 14068.58
|  |  | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - EKSRP | 42205.75 | Realizacija pred 2020 2: 0; Realizacija 2020 3: 0; Plan 2021 4: 0; Plan 2022 5: 42205.75
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primankljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodja projekta: |  | Sabina Hrašan
Kontaktna oseba: |  | Sabina Hrašan
| telefon: | 02 82 16 031
e-pošta: sabina.hrasan@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 5.10.2020
Note on C24: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D24: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E24: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.