Številka: 414-04-53/05

Datum:  8. 10. 2009

MESTNI SVET

MESTNI OBČINE  PTUJ

Zadeva: Informacija o poteku aktivnosti v sklopu EPK 2012

Sklep Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na svoji 39. redni seji dne 30. 7.2009 sprejela sklepe v zvezi z EPK 2012:

- Vlada RS se je seznanila s pobudo Mestne občine Maribor in partnerskih mestnih občin: Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje za določitev projekta «Evropska prestolnica kulture 2012« za projekt v javnem interesu države in javnega zavoda Narodni dom Maribor za zavod, katerega dejavnost je tudi v javnem interesu Republike Slovenije.

- Vlada RS prepoznava projekt »Evropska prestolnica kulture 2012« za projekt, ki presega občinski pomen in je v javnem interesu države na področju kulture.

- Vlada RS je pooblastila ministrico za kulturo Majdo Širca Ravnikar, da se z Mestno občino Maribor dogovori o višini sredstev države in obsegu obveznosti občine, kot  to določa 67. člen ZUJIK, za obdobje trajanja projekta ter o tem pred podpisom pogodbe seznani Vlado RS.

Dogovor o načelih sodelovanja pri izvedbi projekta Evropska prestolnica kulture 2012 je bil podpisan 17. 8. 2009, v katerem so partnerska mesta dogovorila načela sodelovanja v pripravi in izvedbi projekta, podala soglasje  k organizacijski obliki oz. vzpostavitvi organizacijske mreže in povezavam, vzpostavitvi skupnega informacijskega sistema…

Poziv javnim zavodom za oddajo programov

Vsem javnim zavodom v Mestni občini Ptuj, društvom in posameznikom smo 19. 8. 2009 posredovali zapis 2. delovnega srečanja na Ptuju in jih ponovno pozvali, da razmislijo o njihovih vsebinah, s katerimi se nameravajo vključiti v projekt. Okvirni rok za oddajo predlogov je bil določen za 25. 9. 2009.

2. srečanje  županov mest partneric, Ptuj, 7. 9. 2009

Na drugem srečanju županov šestih mest, ki je potekalo na Ptuju 7. 9. 2009 so največ časa posvetili podajanju pripomb in sugestij na pripravljeno analizo Ekonomska upravičenost in organizacijska analiza projekta Maribor – evropska prestolnica kulture 2012, ki jo je pripravil prof. dr. Bogomir Kovač iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sklepi 2. srečanja županov:

- Na Vlado RS se posreduje skupen dopis vseh županov mest – partneric, da čimprej  imenuje koordinatorja  projekta Evropske prestolnica kulture 2012.

- Pred koncem leta se pripravi seminar, srečanje ali konferenca, na katero se povabi širša zainteresirana javnost .

- Študija dr. Kovača naj se podkrepi s številkami, ki govore v prid vlaganjem na področju kulture, kulturne dediščine in programov EPK 2012.

- V študijo dr. Kovača naj se doda vsebina, ki omenja Lizbonsko strategijo, njene razvojne prioritete in njihov pomen ter da se te vsebine podkrepi tudi s številkami.

- V študiji dr. Kovača naj se predvidi imenovanje sveta županov, kjer bi župani potrjevali odločitve upravnega odbora ali vključitev enega izmed županov v upravni odbor.

- Do 30. 9. 2009 pripravi Narodni dom Maribor rokovnik opravil, ki jih je potrebno izvesti ter skliče vse koordinatorje EPK iz mest – partneric.

- Naslednje srečanje županov bo v Velenju 5. 10. 2009.

- Srečanje županov mest partneric in Festival Stare trte,  Maribor, 25. 9. 2009

V okviru Festivala Stare trte v Mariboru je bil 25. 9. 2009 dan, ko so se s svojo kulinarično in turistično ponudbo in kulturnim programom predstavila vsa mesta sodelujoča v projektu EPK 2012. Zelo kvalitetna in dobro obiskana stojnica in program, ki so ga pripravili Ptujčani je privabila številne obiskovalce.

Istega dne so se srečali na svojem 3. srečanju župani. Vseh šest županov partnerskih mest, ki sodelujejo v projektu  je predsedniku vlade Borutu Pahorju poslalo pismo s predlogom, naj vlada čim prej imenuje državnega sekretarja ali koordinatorja za usklajevanje aktivnosti med različnimi ministrstvo in resorji.

Monitoring projekta v Bruslju

Izbrana mesta so dolžna v Bruselj posredovati vsakoletna poročila o izvajanju projekta in aktivnostih. Za potrebe monitoringa projekta smo pripravljali gradivo in podatke, ki bodo posredovani ustreznim institucijam v Bruselj.

Na muzejski sceni, Miheličeva galerija 29. 9. 2009

V okviru Muzejske scene, ki jo pripravljajo v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož je bila tokratna tema javne tribune Evropska prestolnica kulture – Ptuj partner.

Grajska žitnica

Za obnovo objekta grajske žitnice je bilo v poletnih mesecih izvedenih kar nekaj delovnih srečanj na temo prenosa lastništva parcel, na katerih stoji grajska žitnica (obisk župana na Ministrstvu za kulturo pri v.d. direktorju Direktorata za kulturno dediščino dr. Bojanu Đuriču,10. 9. 2009),

vsebinskih sklopih, ki naj bi bile umeščene v žitnico (28. 8. 2009), kulturnovarstvenih pogojih 16. 9. 2009 in 7. 10. 2009)

Na delovnem srečanju 7. 10. 2009 so se predstavniki Mestne občine Ptuj, Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož in Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine bili enotni, da predstavlja grajska žitnica spomenik državnega pomena in da z gradbenega vidika in vidika spomeniškovarstvene stroke ni primerna za večnamensko kulturno dvorano. Objekt bomo, skupaj z državo, obnovili v enakih gabaritih kot je,  ter ga nameniti za prezentacijo mestne zbirke, etnološke, vinarske in arheološke zbirke.

Istočasno so si sodelujoči ogledali prostore cerkvene ladje v Dominikanskem samostanu, za katero ugotavljamo, da je prostor primeren za preureditev v dvorano, kot jo želimo in potrebujemo na Ptuju.

Načrtujemo obisk pri ministrici za kulturo, kjer naj bi jo seznanili z našimi namerami.

Dnevi regij, Bruselj

7. 10. 2009 so predstavniki MO Maribor na Evropskih dnevih regij (Open days) v Bruslju predstavili projekt Evropske kulturne prestolnice leta 2012.

Delovna srečanja vodje projekta

V mesecu septembru je vodja projekta Franc Mlakar opravil delovna srečanja in predstavitev  osnutka projekta predstavnikom  ptujskega gospodarstva in članom Kluba managerjev.

Zapisala: Zdenka Ristič						dr. Štefan ČELAN,

župan Mestne občine Ptuj