Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)

Naslov investicijskega projekta:

BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE IN INVALIDE

PROJEKTNI PARTNERJI:

Občina Ravne na Koroškem, nosilec projekta

Koroški medgeneracijski center Društvo upokojencev Ravne

Dokument je s sklepom potrdil  Občinski svet občine Ravne na Koroškem,

dne -----------------.

Ravne na Koroškem, marec 2019

UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA

Projekt »Brezplačni prevozi za starejše in invalide« je projekt Občine Ravne na Koroškem s katerim se bo uredilo področje brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. Partnerja v projektu bosta Koroški medgeneracijski center in Društvo upokojencev Ravne na Koroškem. Svoj del k uspešni izvedbi projektnih aktivnosti in kasnejšemu uspešnemu izvajanju v projektu vzpostavljenega sistema  pa bodo  doprinesli še Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo Ravne na koroškem, Društvo invalidov Mežiške doline, Zavod sopotniki ter še druga razna društva in organizacije na območju občine. Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Mežiške doline za obdobje 2014 – 2020.

Prijavitelj bo s projektom »Brezplačni prevozi za starejše in invalide« kandidiral na 2. Javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinanciranih iz ESRR. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je do 80% upravičenih stroškov projekta, oz. neto vrednosti projekta.

Povzetek projekta

Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S tem projektom želimo starejšim kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti več mobilnosti. Hkrati želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno življenje.

S prevozi bomo starostnikom in gibalno oviranim občanom omogočili, da se bodo lahko udeleževali kulturnih dogodkov, obiskovali svoje prijatelje, obiskali zdravnika, lekarno, bolnišnico, fizioterapijo in nenazadnje tudi trgovino. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družbene stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avtomobila predaleč in s tem nedosegljiva.

S projektom »Brezplačni prevozi za starejše in invalide«  bodo izvedene sledeče aktivnosti:

- Nakup vozila za izvajanje prevozov za starejše in gibalno ovirane z vgrajeno dvižno ploščadjo;

- Vzpostavitev klicnega centra ter mreže prostovoljnih šoferjev;

- Zaposlitev koordinatorja za vodenje in koordinacijo prevozov;

- Nakup potrebne opreme za prostor klicnega centra in celotne informacijske podpore;

- Aktivnosti promocije, osveščanja, informiranja, usposabljanj, izobraževanj,…

| Naslov projekta | " BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE IN INVALIDE" |
| --- | --- |
| Vrsta investicijske dokumentacije | Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP |
| Nosilec projekta/prijavitelj |
|  | Občina Ravne na Koroškem |
| Naslov | Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Odgovorna oseba investitorja | dr. Tomaž Rožen, župan |
| Telefon | 02 821 60 00 |
| Telefax | 02 821 60 01 |
| spletna stran | http://www.ravne.si |
| E-mail | obcina@ravne.si |
| Davčna številka | SI 48626244 |
| Matična številka | 5883628000 |
| TRR | SI56 0130 3777 7000 006 |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicije | DARJA ČEPIN, višja svetovalka III |
| Telefon | 02 821 60 22 |
| E-mail | darja.cepin@ravne.si |
| Podpis odgovorne osebe investitorja: |  |
| Žig |  |
| PROJEKTNI PARTNER 1 |
|  | DRUŠTVO KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTER |
| Naslov | Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem |
| Odgovorna oseba investitorja | mag. Marjana KAMNIK, PREDSEDNICA |
| Telefon | 02 8280 880 |
| Telefax | / |
| spletna stran | fb: koroški medgeneracijski center |
| E-mail | kmc@ktv-ravne.net |
| Davčna številka | 25376101 |
| Matična številka | 4056531 |
| TRR | SI56 6100 0000 7350 425 |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicije | mag. Marjana KAMNIK, PREDSEDNICA |
| Telefon | 041 615 218 |
| E-mail | marjana.kamnik@kor-dom.si |
| Podpis odgovorne osebe projektnega partnerja 1: |  |
| Žig |  |
| PROJEKTNI PARTNER 2 |
|  | DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAVNE NA KOROŠKEM |
| Naslov | Ob Suhi 23, 2390 Ravne na Koroškem |
| Odgovorna oseba investitorja | JOŽE PREDNIK, PREDSEDNIK |
| Telefon | 02 8215 526 |
| Telefax | / |
| spletna stran | http://www.posrcumlad.si/ravne-na-koroskem/kontakt.html |
| E-mail | du.ravne2@siol.net |
| Davčna številka | 47843063 |
| Matična številka | 5120691 |
| TRR | SI56 6100 0000 5742 359 |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicije | JOŽE PREDNIK, PREDSEDNIK |
| Telefon | 041 375 582 |
| E-mail | jozek.prednik@gmail.com |
| Podpis odgovorne osebe projektnega partnerja 2: |  |
| Žig |  |
| glavni cilj in namen investicije | Cilji projekta: - izboljšanje in zagotavljanje kvalitetnega življenja ranljivih skupin občanov na območju občine, - vzpodbujanje aktivnega življenja starejših za aktivno udejstvovanje in posledično podpiranje njihove samostojnosti ter hkrati zagotavljanje pomoči, kjer je potrebna. - izboljšanje in zagotavljanje dostopnosti prebivalcev iz oddaljenih naselij do urbanega središča in družabnega življenja - povezovanje podeželja z mestnim središčem - spodbujanje okolju prijazne mobilnosti z optimiziranjem števila potovanj na način, da si več potnikov na istih relacijah deli prevoz. -zagotavljanje pogojev za vključevanje mladih, starejših, invalidov in drugih ranljivih skupin v delo in socialno življenje - spodbujanje in krepitev prostovoljstva - uresničevanje razvojnih ciljev občine. Specifični cilji, pa so: - nakup avtomobila za izvajanje prevozov, prilagojenega gibalno oviranim občanom - vzpostavitev klicnega centra in mreže prostovoljnih šoferjev - organiziranje delavnic, usposabljanj in izobraževanj - zagotovitev koordinatorja za izvajanje programa - zagotovitev informacijske podpore za izvajanje programa |  | DRUŠTVO KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTER |
| Kratek opis projekta/investicije | Aktivnosti projekta Investicija: Nakup avtomobila za izvajanje prevozov starejših in gibalno oviranih oseb Zaposlitev koordinatorja za izvajanje programa in nakup potrebne opreme za potrebe koordinatorja Nakup in vzpostavitev informacijske podpore in opreme za izvajanje programa Vzpostavitev klicnega centra in mreže prostovoljnih šoferjev Promoviranje in spodbujanje uporabe prevozov Programi, delavnice, usposabljanja, izobraževanja vseh sodelujočih v projektu | Naslov | Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem |
| Investicijska bruto vrednost celotne investicije (z DDV) | 62.987,53 EUR | Odgovorna oseba investitorja | mag. Marjana KAMNIK, PREDSEDNICA |

KAZALO:

1.	NAVEDBA NOSILCA, PARTNERJEV IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	9

1.1.	Opredelitev nosilca in partnerjev projekta	9

1.2.	Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta	10

1.3.	Osnovni podatki o nosilcu projekta in investitoricah/partnericah projekta	11

2.	ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE	12

3.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	16

4.	UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO	19

5.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	20

5.1.	Investicijska vrednost po stalnih cenah	21

6.	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	23

6.1.	Predhodna dokumentacija	23

6.2.	Lokacija	23

6.3.	Vpliv investicije na okolje	23

6.4. 	Kadrovsko organizacijska shema	23

6.5. 	Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom	24

6.6. 	Časovni načrt projekta	25

7.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	25

7.1. 	Investicijska dokumentacija	25

8.	SKLEPNE UGOTOVITVE	25

# NAVEDBA NOSILCA, PARTNERJEV IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

## Opredelitev nosilca in partnerjev projekta

| Nosilec projekta |
| --- |
| Naziv: | Občina Ravne na Koroškem |
| Naslov: | Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | 02 82 16 000 |
| Telefaks: | 02 82 16 001 |
| Davčna štev. | SI48626244 |
| E-mail: | obcina@ravne.si |
| Spletna stran | http//:ravne.si |
| Odgovorna oseba: | dr. Tomaž Rožen, župan |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig: |  |

| Partner pri projektu |
| --- |
| Naziv: | Društvo Koroški medgeneracijski center |
| Naslov: | Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | 02 82 80 880 |
| Telefaks: | / |
| Davčna štev. | 25376101 |
| E-mail: | kmc@ktv-ravne.net |
| Spletna stran | Fb koroški medgeneracijski center |
| Odgovorna oseba: | mag. Marjana KAMNIK, predsednica |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig: |  |

| Partner pri projektu |
| --- |
| Naziv: | Društvo upokojencev Ravne na Koroškem |
| Naslov: | Ob Suhi 23, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | 02 82 15 526 |
| Telefaks: | / |
| Davčna štev. | 47843063 |
| E-mail: | du.ravne2@siol.net |
| Spletna stran | http://www.posrcumlad.si/ravne-na-koroskem/prijava.html |
| Odgovorna oseba: | Jože PREDNIK, predsednik |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig: |  |

## Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

| Izdelovalec DIIP: | Občina Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | 02 82 16 000 |
| Faks: | 02 82 16 000 |
| E-mail: | obcina@ravne.si |
| Odgovorna oseba za izdelavo DIIP-a: | Darja Čepin, višja svetovalka III |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig izdelovalca: |  |

## 1.3. Osnovni podatki o nosilcu in partnerjih projekta

Prijavitelj in investitor je občina Ravne na Koroškem, ki je upravno, gospodarsko in kulturno središče spodnjega dela Mežiške doline; najgostejšo poseljenost ima osrednji del doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem. Po površini obsega 63,4 km2 s 15 naselji in ima 11.253 (1.1.2018) prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in obrobjem, ki ga zvečine pokriva gozd. Druga večja naselja so Kotlje, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški Vrh, Zelen Breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški Vrh, Tolsti Vrh, Uršlja Gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine je razvojno naravnano. Večina gospodarskih družb je locirana na območju Poslovne cone Ravne ter na območju bivše Železarne Ravne.

Slika 2: Meja občine Ravne na Koroškem

Projektni partner 1 je Društvo Koroški medgeneracijski center, ki je primarno preventivni program in omogoča dnevno večinoma organizirano, lahko pa tudi neorganizirana druženja starejših prebivalcev lokalne skupnosti v dnevnem centru ter srečevanje generacij v aktivnostih in programih za izmenjavo izkušenj, spretnosti, znanj in dobrin z mreženjem s pomočjo prostovoljnega dela in strokovne koordinacije za delovanje centra in vodenje nekaterih programov centra. Koroški medgeneracijski center je odprt  za vse, ki  želijo, zmorejo in hočejo s povezovanjem in sodelovanjem soustvarjati  prijazno skupnost za ljudi vseh starosti. Dejavnosti, ki jih ponujajo v centru so  zasnovane na potrebah, interesih in željah sodelujočih. Koroški medgeneracijski center Ravne na Koroškem  predstavlja udejanjanje enega od ciljev programa Strategije varstva starejših do leta 2020 v republiki Sloveniji in sicer konkretno uresničuje medgeneracijsko sožitje in solidarnost ter dviga kakovost življenja starejših oseb v lokalni skupnosti.

Center z dejavnostmi in načinom delovanja omogoča in plete medgeneracijske mreže med lokalnim prebivalstvom na osebni ravni in na ravni lokalnih ustanov, institucij, društev z aktivnostmi medsebojne strokovne in  laične pomoči ter s kulturo strpnega , ustvarjalnega in prijetnega sobivanja.

Center razvija lastni model organiziranega delovanja na primarno preventivni ravni v lokalni skupnosti in lastni model prostovoljnega dela.

Projektni partner 2 je Društvo upokojencev Ravne na Koroškem

Društvo upokojencev Ravne na Koroškem ima sedež – poslovne prostore Ob Suhi 23 na Ravnah na Koroškem. Ustanovljeno je bilo 17. decembra 1950. Skozi vso svojo zgodovino je bila glavna naloga skrb za svoje člane, njihovo zdravje, počutje, sodelovanje na športnem, kulturnem in drugem področju. Vse skozi se je to nadaljevalo, dograjevalo, kar se dela še danes. Organi v društvu so voljeni vsaka štiri leta. Društvo posluje s kolektivno odgovornostjo, to pomeni, da pri odločanju sodelujejo svetovalni Gospodarski odbor in Upravni odbor. Dogajanje pa spremlja Nadzorni odbor.

Društvo ima tudi voljenega predsednika s štiriletnim mandatom. Društvo opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. Nepridobitne dejavnosti so na področju sociale, kulture, športa in drugo za člane društva. Pridobitna dejavnost se opravlja z oddajanjem hiške in brunarice v Moravskih toplicah

# ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S tem projektom želimo starejšim kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti več mobilnosti. Hkrati želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno življenje.

S prevozi bomo starostnikom in gibalno oviranim občanom omogočili, da se bodo lahko udeleževali kulturnih dogodkov, obiskovali svoje prijatelje, obiskali zdravnika, lekarno, bolnišnico, fizioterapijo in nenazadnje tudi trgovino. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družbene stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avtomobila predaleč in s tem nedosegljiva.

»Brezplačni prevozi za starejše in invalide« je projekt, ki starejšim in gibalno oviranim omogoča več mobilnosti, hkrati pa s skrbnim organiziranjem prevozov vplivamo tudi na zmanjšanje prometa ter s tem pozitivno vplivamo na okolje. Z vključevanjem prostovoljcev - šoferjev v veliki meri vzpodbujamo in krepimo prostovoljstvo, ki ima velik pomen za lokalno skupnost, ker:

- izboljšuje kakovost življenja v družbi;

- brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob,

izključeni;

- je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti

aktivnega delovanja državljanov v družbi;

- ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k

razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe.

Mreža prostovoljcev vključuje aktivne iskalce zaposlitve, mlade (18-29 let) in starejše - mlajše upokojence.

V okviru projekta »Brezplačni prevozi za starejše in invalide« bomo za potrebe koordinacije in vodenje programa zagotovili zaposlitev koordinatorja, vzpostavili mrežo prostovoljnih voznikov, vzpostavili kontaktni - klicni center, izvedli številna izobraževanja, usposabljanja, delavnice in druge aktivnosti, ki so potrebne za  uspešno izvajanje programa.

Namen projekta »Brezplačni prevozi za starejše in invalide«:

- starostnikom in gibalno oviranim ponuditi brezplačne prevoze do želene lokacije in

nazaj v namenskem osebnem vozilu

- starostnike in gibalno ovirane spodbujati k aktivnostim - zakaj bi čakali na pomoč

drugih, če se lahko po opravkih odpravijo sami

- poleg prevoza starejšim in gibalno oviranim ponuditi tudi druženje ob vožnji in pomoč

pri opravkih (spremstvo, pomoč pri prenašanju težjih stvari,...)

- poskrbeti za povezovanje in ljudem, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev

omogočati obisk kulturnih prireditev, razstav in zmanjšati družbeno izključenost

- krepitev medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja, zaupanja in povezovanja in

zmanjšati obremenitve družinskih članov, ki zaradi službenih in družinskih obveznosti

težko zagotavljajo storitve in pomoč starejšim in gibalno oviranim svojcem

Slika 3: simbolična fotografija avtomobila za prevoze

Slika 4: simbolična fotografija avtomobila z vgrajeno hidravlično ploščadjo za prevoz invalidov z invalidskimi vozički

Vsebinski sklop 1: Nakup avtomobila za izvajanje prevozov starejših in gibalno oviranih

- Nakup avtomobila z vgrajeno hidravlično ploščadjo za invalidske vozičke

- Ureditev notranje opreme v vozilu namenjene za izvajanje prevozov (naprava za prostoročno telefoniranje, avto-polnilnik telefona, držalo za telefon, ipd.)

- Ureditev promocijskega napisa za vozilo (brandiranje vozila)

Vsebinski sklop 2: Zaposlitev koordinatorja za izvajanje programa in nakup potrebne opreme za potrebe koordinatorja

- Zaposlitev 1 osebe za polovični delovni čas

- Nakup potrebne opreme za delovno mesto koordinatorja

- Izvajanje usposabljanj in izobraževanj koordinatorja

Vsebinski sklop 3: Nakup in vzpostavitev informacijske podpore in opreme za izvajanje programa

- Nakup potrebne informacijske podpore in opreme za načrtovanje prevozov, za hitro klicanje in navigacijo, e-koledar in še drugo potrebno informacijsko podporo za nemoteno izvajanje programa.

Vsebinski sklop 4: Vzpostavitev klicnega centra in mreže prostovoljnih šoferjev

- Ureditev prostorov klicnega centra ter nakup potrebne opreme

- Vzpostavitev mreže prostovoljnih šoferjev

- Povezovanje in sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami glede vzpostavitve mreže prostovoljnih šoferjev

Vsebinski sklop 5: promocijske aktivnosti

- promocija operacije, vzpodbujanje uporabnikov (starejših in gibalno oviranih) k čim večji uporabi organiziranih brezplačnih prevozov

- promocija rezultatov operacije

Vsebinski sklop 6: Programi, delavnice, usposabljanja, izobraževanja vseh sodelujočih v v projektu

- organizacija usposabljanj in izobraževanj za prostovoljne šoferje s pomočjo ustreznih usposobljenih organizacij, ki izvajajo tovrstna izobraževanja

- organizacija usposabljanj in izobraževanj za koordinatorja prevozov ter ostale sodelujoče v projektu

Vsebinski sklop 7: vodenje in koordinacija projekta

- vodenje in koordinacija aktivnosti operacije

Na podlagi zgoraj navedenih opisov bodo s projektom »Brezplačni prevozi za starejše in invalide«  izvedene sledeče aktivnostmi:

- nakup avtomobila za izvajanje prevozov, prilagojenega gibalno oviranim občanom

- vzpostavitev klicnega centra in mreže prostovoljnih šoferjev

- organiziranje delavnic, usposabljanj in izobraževanj

- zagotovitev koordinatorja za izvajanje programa

- zagotovitev informacijske podpore za izvajanje programa

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Predstavljena investicija bo imela izrazito pozitivne učinke na dvig kvalitete življenja ranljivih skupin prebivalcev iz ruralnih območij in njihovo povezovanje z mestnih središčem. Prav tako bo imela investicija tudi vpliv varovanje okolja in sicer s spodbujanjem okolju prijazne mobilnosti z optimiziranjem števila potovanj na način, da si več potnikov na istih relacijah deli prevoz.

Z investicijo bo investitor dosegel sledeče splošne cilje:

- izboljšanje in zagotavljanje kvalitetnega življenja ranljivih skupin občanov na območju

občine,

- vzpodbujanje aktivnega življenja starejših za aktivno udejstvovanje in posledično

podpiranje njihove samostojnosti ter hkrati zagotavljanje pomoči, kjer je potrebna.

- izboljšanje in zagotavljanje dostopnosti prebivalcev iz oddaljenih naselij do urbanega

središča in družabnega življenja

- povezovanje podeželja z mestnim središčem

- spodbujanje okolju prijazne mobilnosti z optimiziranjem števila potovanj na način, da si

več potnikov na istih relacijah deli prevoz.

-zagotavljanje pogojev za vključevanje mladih, starejših, invalidov in drugih ranljivih

skupin v delo in socialno življenje

-  spodbujanje in krepitev prostovoljstva

- uresničevanje razvojnih ciljev občine.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje:

- dvig kvalitete življenja ranljivih skupin prebivalstva v ruralnih območjih;

- spodbuditi lokalno prebivalstvo k uporabi organiziranih prevozov;

- spodbuditi lokalno prebivalstvo k aktivnemu udejstvovanju in posledično krepitvi njihove samostojnosti;

- spodbuditi lokalno prebivalstvo k ohranjanju in varstvu okolja in narave;

- povezovanje ruralnih območij z mestnim središčem ter s tem z aktivnim in družabnim življenjem

Objektni cilji na površinah mestnih naselij, ki dosegajo naslednje specifične cilje:

- nakup avtomobila za izvajanje prevozov, prilagojenega gibalno oviranim občanom

- vzpostavitev klicnega centra in mreže prostovoljnih šoferjev

- organiziranje delavnic, usposabljanj in izobraževanj

- zagotovitev koordinatorja za izvajanje programa

- zagotovitev informacijske podpore za izvajanje programa

Rezultati in učinki projekta:

- novo vozilo za izvajanje prevozov starejših in gibalno oviranih občanov z vgrajeno hidravlično ploščadjo za potrebe prevozov z invalidskimi vozički ;

- vzpostavljen klicni center in mreža prostovoljnih šoferjev;

- zaposlitev ene osebe za polni delovni čas;

- zadovoljni uporabniki.

Skladnost s Strategijo lokalnega razvoja (SLR) za lokalno akcijsko skupino Mežiške doline za obdobje 2014 – 2020

Strategija lokalnega razvoja Mežiške doline za obdobje 2014 – 2020 opredeljuje izhodišča za lokalni razvoj na območju štirih občin Mežiške doline in sicer: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem in je  skladna s cilji Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, Operativnim programom za kohezijsko politiko 2014-2020 in Regionalnim razvojnim programom Koroške regije.

V SLR so vključena štiri tematska področja ukrepanja, ki so bila opredeljena kot ključni izzivi pri zasledovanju ciljev EU in so relevantna tudi za razvojne potrebe območja LAS, med njimi tudi demografija, kvaliteta bivanja in socialna vključenost v Mežiški dolini.

Cilje SLR pa zasledujemo tudi s projektom »Brezplačni prevozi za starejše in invalide«. Strateški cilji območja LAS, ki so pomembni oz. ključni za dolgoročni razvoj območja Mežiške doline so naslednji:

Cilj 1: Uspešno in konkurenčno gospodarstvo, ki zagotavlja kvalitetna delovna mesta.

Cilj 2: Ustvariti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje za življenje in delo ljudi na območju LAS.

Cilj 3: Povečanje kakovosti življenja in socialna vključenost vseh prebivalcev območja.

Cilj 4: Izboljšanje prometne dostopnosti in infrastrukturne opremljenosti območja LAS.

Specifični cilji območja LAS Mežiške doline so:

A1: Razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta.

A2: Ustvariti pogoje za nova delovna mesta s spodbujanjem podjetnosti in aktiviranjem lokalnih človeških potencialov.

B1: Razvoj trajnostnega turizma - Mežiška dolina kot turistični produkt za 3E turizem, ki zadovoljuje zahtevne domače in tuje goste in se promovira z uporabo modernih komunikacijskih orodij

B2: Dvig kvalitete bivanja za prebivalce Mežiške doline.

C1: Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig osveščenosti in zavednosti prebivalstva o pomenu varstva okolja in narave

D1: Vzpostaviti inovativna partnerstva za oblikovanje in izvajanje aktivnosti za prepoznane ranljive ciljne skupine na območju Mežiške doline

Investicijski projekt »Brezplačni prevozi za starejše in invalide«  bo doprinesel k uresničevanju ciljev A2,  B2, C1 in D1.

Projekt pa se uvršča pod Ukrep 7: Podpora okoljsko naravnanim  aktivnostim lokalnega  prebivalstva in za lokalno prebivalstvo ter podpora aktivnostim za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Projekt se uvršča tudi pod Ukrep 8: Podpora aktivnostim za oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine za povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine.

Skladnost projekta z razvojno investicijskimi prioritetami RRP za koroško regijo  2014-2020

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014 – 2020 (RRP) je temeljni programski dokument Koroške regije in hkrati povezovalni dokument s programi na nacionalni ravni. Na podlagi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti in priložnosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa.

Razvojni dokument temelji na viziji regije, po kateri bi bila Koroška leta 2020 gospodarsko uspešna, socialno in prostorsko povezana skupnost. Spodbujala bi ustvarjalnost, podjetnost, odprtost in vključenost za vse. Ljudem bi omogočala kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju. Regija bi trajnostno upravlja z naravnimi viri.

Projekt »Brezplačni prevozi za starejše in invalide«  je skladen z II. razvojno prioriteto: KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DOSTOPNOST REGIJE, katere cilj je izvajati ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev Koroške s celovitejšimi ukrepi varovanja okolja in upravljanja prostora, nadalje na področju zagotavljanja zdravja, vključujoče skupnosti ter večje povezanosti med mestom in podeželjem.

Projekt se uvršča na investicijsko področje: ZDRAVA, USTVARJALNA IN VKLJUČUJOČA SKUPNOST, katerega namen je povezovanje za boljše storitve in programe na področju zdravja, socialno inoviranje in razvoj novih socialnih storitev, dostopnost kulturnih, športnih in kreativnih vsebin ter zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev.

Ukrep: SOCIALNO INOVIRANJE IN RAZVOJ NOVIH SOCIALNIH STORITEV, katerega namen je povezovanje subjektov v regiji za razvoj novih storitev in programov na področju zagotavljanja socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalcev - razvoj partnerstev, razvoj in uvajanje kakovostnih podpornih storitev in programov za aktivno staranje in solidarno sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo ter programov za čim daljše samostojno življenje starejših ljudi v domačem okolju, razvoj skupnostnih storitev v sodelovanju z vsemi relevantimi akterji, krepitev prostovoljstva in sodelovanja med javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem, zagotavljanje pogojev za vključevanje mladih, starejših, invalidov in drugih ranljivih skupin v delo in socialno življenje, povezovanje programov in storitev z drugimi področji za doseganje celostnega pristopa k reševanju problemov (zlasti s področjem zdravja).

# UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Varianta »brez« investicije

V varianti brez investicije ni možno uresničiti strateških ciljev investitorja ter nacionalnih in regionalnih strateških ciljev, kar za celotno regijo pomeni nazadovanje.

Varianta brez investicije bi za investitorja oz. uporabnike pomenila:

- Nepovezanost ruralnega območja z mestnim središčem;

- Socialno izključenost ranljivih skupin prebivalcev iz ruralnih območij in nezmožnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje, ki poteka v mestnih središčih;

- še vedno velika osredotočenost le na avtomobile – samostojne prevoze, posledično se s tem se ne bo zmanjšal delež poti z avtomobilom in količina prometa;

- onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije;

- obremenitev družinskih članov, ki zaradi službenih in družinskih obveznosti

težko zagotavljajo storitve in pomoč starejšim in gibalno oviranim svojcem;

-   nezmožnost razvoja vrednot solidarnosti in k socialnemu in drugemu napredku

družbe

- nezmožnost krepitve prostovoljstva

- v strateškem, nacionalnem smislu bi to pomenilo zastajanje pri izpolnjevanju ciljev iz Strategije razvoja Slovenije in Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mežiške doline za obdobje 2014-2020;

Glede na postavljene cilje in zahteve investitorja ta varianta ni sprejemljiva.

Varianta »z« investicijo

Varianta »z investicijo« je edina realna trajna rešitev ureditve navedenega projektnega območja, ki bo zagotovila dvig kvalitete življenjskega okolja prebivalcev in socialno vključenost ranljivih skupin prebivalstva v aktivno družabno življenje.

Varianta »z investicijo« bi za investitorja oz. uporabnike pomenila:

- ponuditi ranljivim skupinam prebivalcev (starejši in gibalno ovirani) iz ruralnih območij brezplačne prevoze in jih na ta način povezati z mestnim središčem;

- vzpodbujanje aktivnega življenja starejših za aktivno udejstvovanje in posledično

podpiranje njihove samostojnosti ter hkrati zagotavljanje pomoči, kjer je potrebna;

- zmanjševanje števila posameznih prevozov in z organiziranim prevozom optimizirati število prevozov;

- zagotavljanje pogojev za vključevanje mladih, starejših, invalidov in drugih ranljivih skupin v delo in socialno življenje

- spodbujanje in krepitev prostovoljstva

- ohranjanje okolja in narave;

- varovanje in krepitev zdravja;

- izpolnjevanje ciljev iz Strategije razvoja Slovenije in Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mežiške doline za obdobje 2014-2020.

V fazi analize objektnih rešitev je investitor izbral rešitev po načelu dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi in hkrati izpolnil dolgoročne in strateške cilje občine in regije.  Varianti sta bili v analitični fazi medsebojno vrednoteni na temelju potreb, ciljev, realne izvedbe in varnosti, varovanja okolja, stroškov in učinkov investicije.

Varianta »brez investicije« z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Osnove za ocene

Pri pripravi gradiva so bile kot zanesljiv prikaz investicije upoštevane določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oz. pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k trajnostnemu razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike za koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev.

Analiza vrednosti je bila izdelana na podlagi izkušenj pri že izvedenih investicijah in na osnovi preverjanja cen ponudnikov.

Upravičeni stroški

Pri upravičenih stroških investicije se upoštevajo:

- Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom ( stroški plač, stroški za službena potovanja),

- Stroški informiranja in komuniciranja,

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev,

- Stroški investicij (stroški nakupa zemljišča z objektom ali z delom objekta, stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev),

- stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta.

Investicija zajema obdobje: 2019, 2020.

Neupravičeni stroški

Davek na dodano vrednost (DDV), prispevek v naravi, stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo, splošni upravni stroški, obresti za dolgove, stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo, rabljena oprema in mehanizacija, štipendija in nagrade, naročnine na časopise in drugo periodiko, stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije, stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo, stroški nastali na podlagi računov, ki jih je upravičenec izstavil samemu sebi ali mu jih je izstavil partner v projektu, stroški, ki niso potrebni za izvedbo operacije ter niso v skladu z namenom in ciljem operacije in stroški nastali pred oddajo vloge v odobritev na MGRT. Neupravičene stroške operacije zagotavlja prijavitelj oz. upravičenec iz lastnih sredstev.

## Investicijska vrednost po stalnih cenah

Celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah je 62.987,53 z DDV. Stalne cene so na nivoju februar 2019.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ predstavljajo upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. Glede na to, da investicija izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR, se celotno investicijo razdeli na upravičene investicijske stroške in preostale stroške, ki jih bo investitor financiral iz lastnih virov. Neupravičen strošek v obravnavani investiciji predstavlja DDV in ostale neupravičene stroške, ki jih občine ne uveljavljajo kot upravičene. Podrobnejšo razdelitev stroškov po letih glede na vrsto stroška navajamo v spodnjih tabelah.

Tabela 1: Predvidena struktura investicije glede na vrsto stroškov, po stalnih cenah z DDV:

| Tabela: Investicijski stroški - stalne cene | Skupaj v EUR | EUR v 2019 | EUR v 2020 | EUR v 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup opreme (vozilo, oprema za klicni center, tehnična oprema) | 25.301,58 | 25.301,58 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški plač in drugi stroški iz naslova dela (stroški plač, regres, potni stroški, stroški za prehrano) | 14.721,95 | 1.784,83 | 7.582,63 | 5.354,49 |
| Stroški materiala in storitev (Stroški koordinacije in vodenja, usposabljanj, izobraževanj, administrativni stroški, stroški promocije, stroški prostovoljcev) | 18.184,00 | 2.273,00 | 9.092,00 | 6.819,00 |
| Drugi stroški (stroški goriva za vozilo, stroški vzdrževanja vozila, stroški čiščenja vozila | 4.780,00 | 597,50 | 2.390,00 | 1.792,50 |
| Skupaj z DDV | 62.987,53 | 29.956,91 | 19.064,63 | 13.965,99 |

Tabela 2: Predvidena struktura investicije glede na vrsto stroškov, po stalnih cenah brez DDV:

| Tabela: Investicijski stroški - stalne cene | Skupaj v EUR | EUR v 2019 | EUR v 2020 | EUR v 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup opreme (vozilo, oprema za klicni center, tehnična oprema) | 20.739,00 | 20.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški plač in drugi stroški iz naslova dela (stroški plač, regres, potni stroški, stroški za prehrano) | 14.721,95 | 1.784,83 | 7.582,63 | 5.354,49 |
| Stroški materiala in storitev (Stroški koordinacije in vodenja, usposabljanj, izobraževanj, administrativni stroški, stroški promocije, stroški prostovoljcev) | 18.184,00 | 2.273,00 | 9.092,00 | 6.819,00 |
| Drugi stroški (stroški goriva za vozilo, stroški vzdrževanja vozila, stroški čiščenja vozila | 3.918,03 | 489,75 | 1.959,02 | 1.469,26 |
| Skupaj z DDV | 57.562,98 | 25.286,58 | 18.633,65 | 13.642,75 |

Tabela 3:  Viri financiranja:

| Viri financiranja v EUR | Delež v % | Skupaj v EUR | EUR v 2019 | EUR v 2020 | EUR v 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občina Ravne na Koroškem | 13,6 | 7.784,60 | 4.602,40 | 1.818,40 | 1.363,80 |
| Društvo Koroški medgeneracijski center | 4,68 | 2.944,40 | 356,97 | 1.516,53 | 1.070,90 |
| Sredstva EU (ESRR) | 63,50 | 40.000,00 | 19.837,46 | 13.339,70 | 6.822,84 |
| Neupravičeni stroški (DDV + str., ki jih ne uveljavljamo) | 18,22 | 12.258,53 | 5.160,08 | 2.390,00 | 4.708,45 |
| SKUPAJ | 100,00 | 62.987,53 | 29.956,91 | 19.064,63 | 13.965,99 |

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 6.1.	Predhodna dokumentacija

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi preverjanja cen pri ponudnikih.

Pripraviti bo treba vlogo s katero bomo kandidirali na razpisu MGRT – 2. Javni poziv za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti  sodelovanja lokalnih akcijskih skupin.

Vloga z vso dokumentacijo se predloži v potrditev preko elektronskega sistema za vlaganje prijav Ema.

## 6.2.	Lokacija

Investicija se bo izvajala na območju Občine Ravne na Koroškem.

## Vpliv investicije na okolje

Gre za investicijo, ki po naravi stvari ne obremenjuje okolja.

## 6.4. 	Kadrovsko organizacijska shema

Pripravo in koordinacijo projekta bo izvajala LAS Mežiške doline, investicije znotraj občine pa bo vodila občina v okviru obstoječih kadrovskih zmogljivosti.

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

- predstavnik odgovorne osebe naročnika,

- operativni vodja projekta,

- predstavniki strokovnih sodelavcev.

## 6.5. 	Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom

Projekt se bo izvajal v obdobju od 01.06.2019 do 30.09.2021.

Prva, investicijska faza (nakup potrebne opreme in vzpostavitev klicnega centra) se bo izvajala od 1.6.2019 do 31.10.2019.

Druga faza, namenjena koordinaciji, vodenju, usposabljanju, izobraževanju, izvajanju prevozov, …. pa se bo izvajala od 1.11.2019 do 30.09.2021.

V nadaljevanju prikazujemo še tabelo stroškov glede na (ne)upravičen namen:

Tabela 4: (Ne)upravičeni stroški - skupaj

| VIRI FINANCIRANJA | Občinski proračun Občine Ravne na Koroškem | Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški investicije | 10.729,00 | 40.000,00 | 50.729,00 |
| Neupravičeni stroški (stroški, ki se ne uveljavljajo in DDV) | 12.258,53 | / | 12.258,53 |
| SKUPAJ | 22.987,53 | 40.000,00 | 62.987,53 |

## 6.6. 	Časovni načrt projekta

Investicija se bo izvedla v letih 2019, 2020  in 2021.

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

## 7.1. 	Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000€ izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

# SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega je smiselno nadaljevati z aktivnostmi za pripravo projekta in pripraviti vlogo za 2. Javni poziv za podukrep 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Ob upoštevanju dejstva, da je za izvajanje načrtovanega projekta možno pridobiti sofinanciranje iz ESRR do 80% neto vrednosti projekta, se ocenjuje, da je investicija v opremo upravičena naložba.

# Text boxes

Župan

Občine Ravne na Koroškem

Dr. Tomaž ROŽEN

Projektna skupina

Jože PREDNIK, Marjana KAMNIK, Darja ČEPIN

Vodja projekta

Darja ČEPIN

Ponudniki opreme

Izvajalci programov

Zunanji sodelujoči

Občinski svet

ESRR

MGRT

sofinancerja