OBČINA LOVRENC NA POHORJU Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

»Rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2. faza

Lovrenc na Pohorju, marec 2011

V S E B I N A

Stran

1.	Opredelitev investitorja								 3

1.1.	Investitor								 		 3

1.2.	Strokovne službe								 	 3

2.	Analiza sedanjega stanja  					  		 4

3.	Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije				 6

3.1.	Cilji investicije in razvojne možnosti						 6

3.2.	Usklajenost s strategijami in politikami						 6

4.	Ugotovitev različnih variant							 8

4.1.	Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije					 9

4.2.	Varianta 2: Rekonstrukcija LC izven naselja - LC Slepnica – Hojnik kapela

– 2. faza									 9

5.	Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov

po stalnih in tekočih cenah 							11

5.1.	Opredelitev vrste investicije								11

5.2.	Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah				11

6.	Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo				13

6.1.	Predhodne idejne rešitve ali študije 						13

6.2.	Opis lokacije 										13

6.3.	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim

načrtom izvedbe 	 								14

6.4.	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 			15

6.5.	Predvideni viri financiranja in drugi viri						16

6.6.	Vpliv investicije na okolje in stroške						16

6.7.	Merila, ki jih ni mogoče izraziti z denarjem						17

7.	Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave

investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

s časovnim načrtom					 			17

8.	Analiza stroškov in koristi							18

8.1.	Prihodki po letih									18

8.2.	Stroški po letih									18

8.3.	Projekcija kazalnikov učinkovitosti projekta					18

8.3.1.	Kazalniki učinkovitosti								18

8.3.2.	Projekcija bilance uspeha projekta							20

8.3.3.	Projekcija ekonomskega toka projekta						21

8.3.4.	Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta)			21

8.3.5.	Analiza občutljivosti in tveganj							22

1.	OPREDELITEV INVESTITORJA

  - Investitor

Občina:			Lovrenc na Pohorju

Sedež:				Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Matična številka:		1357883

Davčna številka:		11392657

Številka transakc.računa:	01367-0100009373

Odgovorna oseba:		Joško Manfreda

Telefon:			02 63 00 550

Fax:				02 63 00 560

E-mail: 			obcina@lovrenc.si

Odgovorna oseba za nadzor investicije:	Joško Manfreda

Občina Lovrenc na Pohorju:

_________________________				(žig)

Odgovorna oseba:

_________________________

(podpis)

1.2.	Strokovne službe

a)	Tehnično dokumentacijo je izdelal:

Podjetje:	GG inpo d.o.o.

Sedež:		Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

#### Odgovorna oseba za izdelavo tehnične dokumentacije: Jure Čas, univ.dipl.ing.gozd., direktor

Datum izdelave tehnične dokumentacije: marec 2011

Žig:							____________________________

(žig)

Odgovorna oseba:					____________________________

(podpis)

b)	Investicijsko dokumentacijo je izdelal:

#### Podjetje:	Ekonomski institut Maribor d.o.o.,

Sedež:	 	Razlagova ulica 22, 2000 Maribor

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon.

Datum izdelave investicijske dokumentacije: marec 2011

Podjetje:						____________________________

(žig)

Odgovorna oseba:					____________________________

(podpis)

c)	Upravljavec investicije bo Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju.

Režijski obrat:	Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

Sedež:			Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Režijski obrat:																	___________________________

(žig)

Odgovorna oseba:					___________________________

(podpis)

d)	Predvidena organizacija za izvedbo investicije

Investitor naložbe je Občina Lovrenc na Pohorju. Na občini bomo pripravili javni razpis za oddajo del na projektu. Izbrani izvajalec bo izvedel delo po dogovorjenem obsegu in kvaliteti. Režijski obrat občine bo vodil izvedbo investicije. Sodelovala bo tudi finančna služba v občini. Režijski obrat upravlja z vodovodom, kanalizacijo, cestami, pokopališčem in ostalimi javnimi službami v občini.

Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine.

2.	ANALIZA SEDANJEGA STANJA (razlogi za investicijsko namero)

Občina Lovrenc na Pohorju je bila ustanovljena 22.11.1998 (Ur.l.RS št. 56/98), površina občine znaša 84,4 km2. Občina šteje 3.113 prebivalcev (vir: Statistični letopis 2011, podatki na dan 31.07.2010). Nova občina Lovrenc na Pohorju obsega območje nekdanje Krajevne skupnosti Lovrenc na Pohorju in zajema naslednja naselja: Činžat, Kumen, Lovrenc, Puščava, Rdeči Breg, Recenjak in Ruta.

Slika 1:	Zemljevid občine Lovrenc na Pohorju

Konec leta 2009 je bilo v občini Lovrenc na Pohorju 146 podjetij, ki so zaposlovala 455 delavcev in ustvarila letni prihodek 20.603.000 €. Konec leta 2010 je bil v občini 1201 delovno aktivnen prebivalec in 212 brezposelnih oseb, tako je stopnja brezposelnosti znašala 15,0 % (in je bila za 27 % višja od slovenskega povprečja). V decembru 2010 je povprečna bruto mesečna plača na zaposlenega v občini znašala 1.207,00 € in neto plača 811,74 €. To je za cca 19,5 % manj od slovenskega povprečja (slovenska povprečna BTO plača je znašala 1.534,04 € in neto plača 988,96 €). Vir je SURS 2011.

Glede na novo kategorizacijo cest (Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lovrenc na Pohorju, MUV, št. 13/2010) so spremenjene skupne dolžine cest in sicer:

- skupna dolžina občinskih cest:78,345 km

- dolžina lokalnih cest: 42,317 km

- dolžina javnih poti: 36,028 km

LC št. 362050 Slepnica-Hojnik kapela povezuje naselja Rdeči breg, Recenjak ter Lovrenc na Pohorju. Celotna dolžina ceste je 3.330 m, od tega je v 1. fazi že bilo asfaltirane 1000 m, 2. faza se nanaša na ureditev ceste v dolžini 1044 m in sicer v delu, ki povezuje zaselek na Recenjaku z naseljem Lovrenc na Pohorju in se navezuje na državno regionalno cesto R3 701 (Ruta-Lovrenc na Pohorju-Pesek-Rogla-Zreče).

Cesta v tem delu je makadamska, poprečne širine 3,5 m, povezuje stanovanjski zaselek na Recenjaku ter nekaj kmetij (Živinoreja, prevoz hlodovine). V sklopu rekonstrukcije bo izveden tudi večji vkop cestišča zaradi manjših naklonov ceste. Na to cesto se navezuje gozdna cesta (veliko zaledje gozdov), po njej poteka tudi označena kolesarska pot.

Začetek ceste (LC 362050) se odcepi od državne ceste R3-701 odsek 1430 (Lovrenc-Pesek) na stacionaži km 6,0 nasproti kapelice Hojnik, kjer se obravnavana cesta odcepi pod pravim kotom in poteka preko Bednikovega jarka pod domačijo Kacajner ter vodi do domačije Hožič, kjer se izvede preboj oz obvoz nad samo kmetijo Hožič. Za kmetijo Hožič se cesta ponovno priključi na obstoječo traso ceste LC 362050.

Obstoječa lokalna cesta je po celotni trasi v makedamski sestavi in je na obravnavanem odseku stabilna, vendar na nekaterih mestih dotrajana in poškodovana zato je potrebno v celoti zamenjati zgornji ustroj in cesto preplastiti z asfaltom. Odvodnjavanje poteka preko prepustov, ki so dotrajani zaradi tega jih je treba obnoviti. Voda se prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode zato jih je potrebno nadomestiti z asfaltnimi muldami.

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska oz lokalna cesta kot dostopna cesta do privatnih hiš in kmetij in hkrati kot povezovalna cesta, ki se priključuje na povezovalno cesto Lovrenc na Pohorju - Lehen. Poleg samega dostopa cesta služi tudi za namen gozdarske proizvodnje.

Predvideni odsek je del lokalne ceste (LC 362050). Niveleta odseka LC 362050 ceste znaša od 1,0 % do 10%. Trasa poteka v prečno srednje strmem terenu, delno skozi gozd, delno preko travnikov, pod domačijo Kacajner ter na koncu predvidene trase preko dvorišča domačije Hožič. Odvodnjavanje na odseku - LC 362050 poteka preko prepustov, ki jih je treba obnovit ali pa se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so prav tako zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode.

Priključna cesta vodi samo do posameznih kmetij oz domačij, na kar lahko sklepamo, da PLDP stranske ceste znaša med 20 – 40 vozil. Izvršil se je ogled v jutranjih in popoldanskih konicah, vendar število vozil na stranski cesti ni bilo večje od 5 vozil/h.

3.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

3.1.	Cilji investicije in razvojne možnosti

    - Cilji investicije

Cilj investicije je:

- izboljšati cestne povezave na odseku Slepnica – Hojnik kapela v občini Lovrenc na Pohorju, v dolžini cca 1.044 m,

- pospešiti razvoj gospodarstva v občini,

- olajšati dostop prebivalcem v dolino, do služb, šole, ipd.

- izboljšanje cestnih povezav do kmetij in področij gozdarske proizvodnje in s tem neposredno razvoj gospodarske dejavnosti na tem območju,

- izboljšanje cestne infrastrukture,

- povečanje varnosti v cestnem prometu na tem območju, ipd.

3.1.2.	Razvojne možnosti in upravičenost investicije

Z rekonstrukcijo predmetnega cestnega odseka bi se v okviru nadaljevanja rekonstrukcij občinskih cest v občini povečale njene razvojne možnosti. Te so predvsem na področju boljših povezav prebivalstva iz ruralnih okolij z občinskim središčem in širše, razvoj turizma in gozdarstva v okolici, ipd. Omogočil bi se lažji in varnejši prevoz prebivalstva, šolo-obveznih otrok, ipd.. Izboljšale se bodo transportne povezave.

Odloki, uredbe in ostali dokumenti, s katerimi je Občina Lovrenc na Pohorju sprejele odločitev o predmetni investiciji:

- Cesta je bila kategorizirana kot občinska javna cesta z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 29/99),

- Cesta je bila kategorizirana kot lokalna cesta z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 13/2010).

- Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju MUV, št. 3/2011.

3.2.	Usklajenost s strategijami in politikami

Investicija v rekonstrukcijo LC izven naselij - LC Slepnica – Hojnik kapela 2. faza je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

- Državni razvojni program 2007 – 2013, Ljubljana, marec 2008,

- Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v  obdobju 2007 - 2013,

- Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013,

- Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013.

Ad 1) Projekt je usklajen z DRŽAVNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2007 – 2013,  Ljubljana, marec 2008

Z izvedbo DRP se bo na ravni države, EU in lokalnih skupnosti »investiralo« v razvoj Slovenije iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S temi investicijami je potrebno povečati kapital in povečati njegovo učinkovitost ter s tem zagotoviti dolgoročno konkurenčnost ter obstanek na trgu.

Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS in sicer:

- konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

- učinkovito ustvarjanje, dvosmerni  pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

- učinkovita in cenejša država,

- moderna socialna država in večja zaposlenost ter

- povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Peta razvojno-investicijska prioriteta Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.

Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Ad 2)	Projekt je usklajen z REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM ZA OBMOČJE PODRAVSKE RAZVOJNE REGIJE V OBDOBJU 2007 – 2013

Izvedba investicije sovpada s poglavjem 5.4.6. Razvoj prometne infrastrukture.

Opis ukrepa:

Ukrep je namenjen razvoju prometne infrastrukture v regiji, ki je velikega pomena za razvoj regije, tako iz vidika ohranjanja poselitve kot razvoja gospodarskih in drugih dejavnosti. Cilji ukrepa:

• Izboljšanje cestne prometne infrastrukture

• Izboljšanje prometne varnosti

• Modernizacija železniškega omrežja

Možni projekti: izgradnja in obnova cest, ekoloških parkirišč za tovorni promet, posodobitev in izgradnja železniške povezave V. in X koridorja

Ad 3) Projekt je usklajen z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013

## V okviru NSRO to področje pokriva poglavje 6.3.Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa.

Podpoglavje 6.3.3. Prometna infrastruktura - ESRR govori o financiranju izgradnje lokalne cestne infrastrukture. Razvojna prioriteta v celoti zasleduje izhodišča razvojne prioritete »prometna infrastruktura - KS« in je bila izločena zaradi financiranja iz drugega sklada, to je Evropskega sklada za regionalni razvoj. Edino iz tega naslova je namreč mogoče financirati sekundarno cestno omrežje, kjer je stanje precej problematično. Izmed 5.884 km državnih cest jih je namreč kar 43% v slabem ali zelo slabem stanju, ob tem pa se je povprečni letni dnevni promet na državnih cestah v obdobju 2001-2004 povečal za 2,6% letno.

Ad 4) Projekt je usklajen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013

### Investicija sovpada s točko 7.4.1.Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov

OP za krepitev regionalnih razvojnih potencialov se posebej osredotoča na prvi ter peti cilj NSRO, to je »spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj« in pa »skladen regionalni razvoj regij«. Obenem je tesno je povezan s ciljem izboljševanja kvalitete raziskovalno-razvojne dejavnosti ter sistema izobraževanja, drugega cilja NSRO.

#### Podprogram 7.4.1.4. Razvoj regij

Izvajali se bodo ukrepi, določeni v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer prednostno v okviru naslednjih vsebinskih področjih, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti in priložnosti v regionalnem razvoju:

1.a.) Ekonomska in izobraževalna infrastruktura: poslovne cone, tehnološki parki in razvojni centri regionalnega pomena, višje in visokošolska regijska izobraževalna središča ter drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni, ki se ne financirajo v okviru prvih dveh razvojnih prioritet.

1.b.) Prometna infrastruktura: Na področju prometne infrastrukture bodo upravičena vlaganja v lokalne ceste, letališča in pristanišča regionalnega pomena. Ker je definicija lokalnih cest določena in ker se avtoceste in regionalne ceste financirajo v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, gozdne ceste ter zasebne poti pa iz Programa razvoja podeželja, je razmejitev pri financiranju podana.

### Projekt je v skladu s točko 7.4.3.Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa.

Z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem za obdobje od 2007 do 2013 se na področju prometa podrobneje definirajo tiste usmeritve iz Resolucije o prometni politiki, ki bodo deležne podpore kohezijske politike. Neposredna dodana vrednost sredstev EU je vsekakor v zgodnejšem pričetku izvedbe sofinanciranih projektov, s tem pa zagotovitev hitrejšega odpravljanja ozkih grl, predvsem na mednarodno pomembnih povezavah. Z novogradnjo in posodobitvijo prometne infrastrukture bo dosežena večja prometna varnost in večja mobilnost prebivalstva za povečanje konkurenčnosti na regionalni ravni, povezavo obrobnih območij z osrednjo Slovenijo in boljšo oskrbo gospodarstva. Na lokalnem nivoju je le-to izpostavljeno kot potreba, vendar so pobude posameznih občin ali regij nezadostne za premagovanje težav regionalnega razvoja, če država na nacionalnem nivoju na osnovi zaznanih potreb iz regionalnih razvojnih strategij, ne pripravi celovitih projektnih predlogov in jih finančno podpre.

4.	OPIS VARIANT

V okviru reševanja problematike rekonstrukcije LC izven naselja - LC Slepnica - Hojnik kapela - 2. faza smo predvideli dve možni varianti, kot sledi:

| Varianta 1: | Minimalna varianta oz. varianta brez investicije |
| --- | --- |
| Varianta 2: | Rekonstrukcija LC izven naselja - LC Slepnica – Hojnik kapela – 2. faza |

4.1.    Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta “brez investicije”

Predstavlja opis situacije brez investicije. Občine Lovrenc na Pohorju ne pristopi k rekonstrukciji občinske ceste. Varianta predvideva nespremenjeno stanje, kar pomeni, da ostane del predmetne ceste v dolžini 1.044 m v takem stanju kot je do sedaj. To pomeni nadaljnje vzdrževanje občinske ceste, ki je kategorizirana kot lokalna cesta. Cesta je makadamska in v slabem stanju. Del zemljine nad cestiščem se občasno sproži in ovira promet.

Letni stroški vzdrževanja tega dela cestišča znašajo cca. 3.132 €. V tem znesku največji delež stroškov predstavlja material, prevozi s tovornjaki in delovna sila. Občasno pa je potrebno na cestišču računati tudi z večjimi posegi.

4.2.	Varianta 2: 	Rekonstrukcija LC izven naselja - LC Slepnica – Hojnik kapela – 2.

faza

Projekt zajema le dela rekonstrukcije ceste (brez javne razsvetljave, vodovoda, kanalizacije) v dolžini 1.044 m. Cesta bo urejena v širini asfalta 3,5 m z asfaltnimi izogibališči, asfaltno muldo, prepusti bodo izdelani s PVC cevmi, vtoki v prepuste bodo izvedeni s kamnom v betonu, tako bo izveden tudi iztok. V sklopu projekta bo sanirano tudi križišče z državno cesto v skladu s soglasjem upravljavca te ceste, t.j. DRSC.

Prometna signalizacija

Obstoječa vertikalna signalizacija se delno ohrani. Obstoječe znake je potrebno le premakniti na rob z minimalnim odmikom roba znaka od roba za 30 cm.

Dopolni se vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in sicer:

- Prometni znak TR II-1 (križišče s prednostno cesto)

- Smerne table na večjih ovinkih

- Horizontalna označba (prekinjena prečna črta)v križišču

Normalni profil

Normalni prečni profil odseka lokalne ceste - LC 362050

- berma                                          		1 x 0,25 =	0,25 m

- mulda levo					1 x 0,50 =	0,50 m

- vozni pas					1 x 3,50 = 	3,50 m

- bankina desno				1 x 0,50 =	0,50 m

- berma                                                  	1 x 0,25 =	0,25 m

--------------------------

SKUPAJ:			            	        		5,00 m

Vzponi in padci

Minimalni vzdolžni naklon znaša:

    - min 1,0% in max 14%

Nakloni presegajo dovoljene parametre v zadnjem delu trase (P50 – P57), kjer se je potrebno umakniti v brežino. Na tem mestu bi zmanjšanje vzdolžnega naklona iz 14% na 12% predstavljalo preveliko količino izkopa, kar bi občutno povečalo ceno izvedbe.

Prečni naklon vozišča

Po celotni trasi se izvedejo predpisani prečni nakloni v skladu z radiji, ki je omejen na  min. 2,5% in max. 5% glede na pričakovano hitrost. S temi nakloni je zagotovljeno površinsko odvodnjavanje vode iz cestišča.

Širine in dolžine pasov

Širina voznih pasov na LC 362050 je 1 x 3,50 m  na celotni trasi.

Konstrukcija spodnjega ustroja

Od profila P1 – P49 se bodo zemeljska dela izvajala v minimalnem obsegu. Na tem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Od profila P49 – P55 se bodo zemeljska dela izvajala v večjem obsegu, ker se odcepimo od obstoječe trase in se je treba vkopati v travnik za kmetijo Hožič.

V kolikor se pri samem posegu v zemljino na trasi ceste pokaže močvirnato območje je potrebno na tem mestu pod tampon položiti filc (geotekstil 250g) oz zamenjati spodnji ustroj z kamnito zložbo.

V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira do zbitosti Me min = 50 MPa. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede z stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Količina izkopanega materiala se lahko uporabi za nasip.

Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte in vizualnega ogleda terena. V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti  min = 50 MPa in se izvedejo predpisani padci proti drenaži.

Vkopna brežina se na profilu P50 – P54 izvede v naklonu 1 : 1 na levi strani ceste in na desni strani 1:1,5 , nasipna brežina na profilu P54 – P57 pa v naklonu 1 : 1.

Konstrukcija zgornjega ustroja

Večinoma niveleta sledi sedanjemu vozišču, nižajo in višajo se samo posamezne vzpetine na krajši razdalji. Obstoječi tlak se v večini odstrani, kjer je nivo nove nivelete višji od 40,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer ga je potrebno izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 40 cm. Skupna količina vgrajenega tampona v cestišče znaša = 2062 m3 (zbito stanje) in se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. Pod tamponom je nasutje zmrzlinsko odpornega materiala v količini 834 m3. V kolikor se pri samem posegu v zemljino pokaže močvirnato območje je potrebno sanirati vozišče z kamnito zložbo. Izvedemo jo z vtisom skal premera 20 – 50 cm v spodnji ustroj ter zasip skal z gruščem širine zrna 0 – 150 mm (60% skal in 40 % grušča). Na tem območju je potrebno na spodnji ustroj položiti drenažni filc – geotekstil (250g/m2).

Mulda širine 0,5 m je povozna  in se izvede skupaj z voziščem. Na nasprotni strani mulde ob vozišču se izvede peščena bankina v širini 0,5 m. Nosilnost vozišča po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

- od profila P50 do profila P55 je potrebno odkopne brežine zavarovati z pritrjevanjem jute in zatravitvijo brežine v kolikor bo to zahteval geomehanik.

Širitev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste.

Sestava zgornjega ustroja: na utrjen teren bo položen asfalt.

Jeklena varnostna ograja – JVO

Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brežini na levi in desni strani cestišča, je potrebno izvesti varovalno odbojno ograjo JVO, ki jo zabijemo v teren do raščenih tal. Odbojna ograja ne sme biti višja od 75 cm nad nivojem vozišča ter oddaljena za 50 cm od roba vozišča.

Kamniti odprti vtoki in iztoki

Potrebna je nadgradnja obstoječih odprtih vtokov in iztokov sistema kamen-beton z zafugiranjem stikov in dobetoniranjem AB venca na višino nivelete in vogalno armirana z armaturo Ø 12, ter stremeni Ø 8/20 cm.

Nadzidava opornega zidu  kamen/beton

Na profilu P55 na desni strani ceste je podporni zid kamen/beton, ki ga je potrebno nadzidat do višine nivelete ceste z AB vencem 30/30. V AB vez je potrebno vstaviti sidra fi 19 mm/ 50 cm razmaka, ter armaturni koš: vogalne palice fi 14 ter stremena fi 8/20 cm.

Odvodnjavanje

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom v asfaltno muldo, ki se razbremeni z odprtim vtokom in naprej preko cevnega cestnega prepusta v bližnji jarek oz brežino ali pa se meteorna voda odvaja preko muld v jaške in direktno preko cevnih prepustov v bližnji jarek oz brežino.

Razsvetljava

Javna razsvetljava ceste zaradi majhne PLDP ni potrebna.

Hortikultura

Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe. Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so predmet odločitve investitorja.

5.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH IN TEKOČIH CENAH

5.1.	Opredelitev vrste investicije

Investicija po namenu spada med vlaganja v obnovo prometne infrastrukture. Predstavlja investicijo v kategorizirano občinsko cesto s pripadajočo prometno infrastrukturo. Njena izvedba pomeni izboljšanje cestnih povezav in spodbujanje gospodarskega razvoja v občini in v širšem regionalnem okolju.

5.2.	Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah

5.2.1	Investicijski stroški variante 1 – Minimalna varianta ali varianta brez investicije

V primeru variante 1 – minimalne variante oziroma ohranjanja obstoječega stanja, do samih investicijskih stroškov ne bi prišlo. Letno pa bi se pojavljali stroški vzdrževanja odseka ceste v višini najmanj 3.132 € po stalnih cenah in tekočih cenah. V 11 letu smo predvideli dodatne stroške vzdrževanja v višini 10.000 € in v 21 letu dodatne stroške vzdrževanja v višini 20.000 €.

Tabela št.1:	Izračun neto sedanje vrednosti bodočih stroškov vzdrževanja

- v €

| Leta | Stroški vzdrževan. | Koeficient | Neto sed. Vrednost | Leta | Stroški vzdrževan. | Koeficient | Neto sed. vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.132 | 0,934579 | 2.927 | 16 | 4.213 | 0,338735 | 1.427 |
| 2 | 3.163 | 0,873439 | 2.763 | 17 | 4.381 | 0,316574 | 1.387 |
| 3 | 3.195 | 0,816298 | 2.608 | 18 | 4.557 | 0,295864 | 1.348 |
| 4 | 3.227 | 0,762895 | 2.462 | 19 | 4.739 | 0,276508 | 1.310 |
| 5 | 3.291 | 0,712986 | 2.347 | 20 | 4.928 | 0,258419 | 1.274 |
| 6 | 3.357 | 0,666342 | 2.237 | 21 | 25.126 | 0,241513 | 6.068 |
| 7 | 3.424 | 0,622750 | 2.133 | 22 | 5.126 | 0,225713 | 1.157 |
| 8 | 3.493 | 0,582009 | 2.033 | 23 | 5.331 | 0,210947 | 1.124 |
| 9 | 3.563 | 0,543934 | 1.938 | 24 | 5.864 | 0,197147 | 1.156 |
| 10 | 3.634 | 0,508349 | 1.847 | 25 | 6.450 | 0,184249 | 1.188 |
| 11 | 13.743 | 0,475093 | 6.529 | 26 | 7.095 | 0,172195 | 1.222 |
| 12 | 3.743 | 0,444012 | 1.662 | 27 | 7.804 | 0,160930 | 1.256 |
| 13 | 3.855 | 0,414964 | 1.600 | 28 | 8.585 | 0,150402 | 1.291 |
| 14 | 3.971 | 0,387817 | 1.540 | 29 | 9.443 | 0,140563 | 1.327 |
| 15 | 4.090 | 0,362446 | 1.482 | 30 | 10.388 | 0,131367 | 1.365 |
| Skupaj | 60.009 |

Neto sedanja vrednost stroškov vzdrževanja za obdobje 30 let pri varianti 1 bi znašala 60.009 € (upoštevana je 7 % diskontna stopnja).

    - Investicijski stroški variante 2 – Rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica –

Hojnik kapela – 2. faza

V nadaljevanju so prikazani stroški investicije v varianto 2 rekonstrukcijo LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2. faza. Investicijski stroški so povzeti po projektantskem predračunu iz marca 2011. Stroški investicije v rekonstrukcijo ceste znašajo 184.345 € po stalnih in tekočih cenah. V znesek je vključen 20 % DDV. Rekapitulacija stroškov je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela št.2:	Rekapitulacija stroškov rekonstrukcije ceste

- v €, stalne in tekoče cene

| Oz. | Opis investicijskih del | Vrednost | DDV | Stalne cene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt PZI | 2.850,00 | 570,00 | 3.420,00 |
| 2 | Izdelava DIIP | 583,33 | 116,67 | 700,00 |
| 3 | Geodetski načrt | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 4 | Pripravljalna dela | 1.671,44 | 334,29 | 2.005,73 |
| 5 | Spodnji ustroj | 27.691,64 | 5.538,33 | 33.229,97 |
| 6 | Zgornji ustroj | 82.963,06 | 16.592,61 | 99.555,67 |
| 7 | Odvodnjavanje | 10.786,16 | 2.157,23 | 12.943,39 |
| 8 | Drenaža | 7.990,34 | 1.598,07 | 9.588,41 |
| 9 | Zaključna dela | 8.525,84 | 1.705,17 | 10.231,01 |
| 10 | Nepredvidena gradbena dela | 8.166,52 | 1.633,30 | 9.799,82 |
| 11 | Investicijski nadzor | 1.392,50 | 278,50 | 1.671,00 |
|  | Skupaj | 153.620,83 | 30.724,17 | 184.345,00 |

Investicija v rekonstrukcijo ceste se bo izvedla v letu 2011 in bo terminsko krajša od enega leta, zato so stalne in tekoče cene enake.

V naslednji tabeli smo specificirali upravičene in neupravičene stroške projekta.

Tabela št. 3:	Upravičeni in neupravičeni stroški projekta

- v €, stalne in tekoče cene

| Oz. | Opis del | Upravičeni | Neupravičeni | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt PZI | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 2 | Izdelava DIIP | 0,00 | 583,33 | 583,33 |
| 3 | Geodetski načrt | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Pripravljalna dela | 1.671,44 | 0,00 | 1.671,44 |
| 5 | Spodnji ustroj | 27.691,64 | 0,00 | 27.691,64 |
| 6 | Zgornji ustroj | 82.963,06 | 0,00 | 82.963,06 |
| 7 | Odvodnjavanje | 10.786,16 | 0,00 | 10.786,16 |
| 8 | Drenaža | 7.990,34 | 0,00 | 7.990,34 |
| 9 | Zaključna dela | 8.525,84 | 0,00 | 8.525,84 |
| 10 | Nepredvidena gradbena dela | 8.166,52 | 0,00 | 8.166,52 |
| 11 | Investicijski nadzor | 1.392,50 | 0,00 | 1.392,50 |
| 12 | DDV | 0,00 | 30.724,17 | 30.724,17 |
|  | Skupaj | 153.037,50 | 31.307,50 | 184.345,00 |

Upravičeni stroški projekta znašajo 153.037,50 € in so predmet sofinanciranja s strani SVLR v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Neupravičeni stroški znašajo 31.307,50 €, zajemajo stroške izdelave DIIP-a in davek na dodano vrednost ter jih bo financirala občina iz proračuna.

6.	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1.	 Predhodne idejne rešitve ali študije

Za predmetno investicijo je bil izdelan:

- Projekt za izvedbo, PZI – Obnova LC 362050 Slepnica – Hojnik kapela, št. Proj. 1457/11, marec 2011, ki ga je izdelalo podjetje GGinpo d.o.o. Slovenj Gradec.

Obnova ceste LC 362050 je skladna z 1. tč. 6. člena ZGO-1B (Ur.l.RS št.126/07), 8.členom ZJC-UPB 1(Ur.l.RS št. 33/06) in 37.členom Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. (Ur.l.RS št. 62/98). Izvedba rekonstrukcije predstavlja vzdrževalna dela v javno korist, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno.

6.2.	Opis lokacije za posamezne variante

Lokacija za investicijo po varianti 1 in varianti 2 je enaka:

### Rekonstrukcija LC izven naselja bo potekala po zemljiščih:

- K.O. RECENJAK in

- K.O. LOVRENC NA POHORJU

Cesta je bila kategorizirana kot občinska javna cesta z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 29/99) in z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 13/2010).

6.3.	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim okvirom izvedbe

Varianta 1 – Minimalna varianta ali varianta brez investicije

Vzdrževanje lokalne ceste po varianti 1 se bo izvajala konstantno vsako leto. Terminski plan je prikazan v nadaljevanju.

Tabela št.4:	Terminski plan izvedbe investicije po varianti 1

| Oz. | Opis vzdrževalnih del | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vzdrževalna dela |  |  |  |  |  |  |  |

Varianta 2 - Rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2.

faza

Investicija v rekonstrukcijo LC izven naselja - LC Slepnica – Hojnik kapela – 2. faza, po varianti 2 se bo izvajala v letu 2011, v marcu so v pripravi projektna in investicijska dokumentacija, v aprilu bo izvedena oddaja javnega naročila, v maju pa izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe. Gradbena dela se bodo predvidoma izvajala od maja do septembra. Dinamika izvajanja del in terminski plan so prikazani v nadaljevanju.

Tabela št.5:	Dinamika izvedbe investicije po varianti 2

- v €, stalne in tekoče cene in vključen DDV

| Oz. | Opis investicijskih del | 2011 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust |  |
| 1 | Projekt PZI | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 2 | Izdelava DIIP | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3 | Geodetski načrt | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4 | Pripravljalna dela | 0,00 | 0,00 | 2.005,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,73 |
| 5 | Spodnji ustroj | 0,00 | 0,00 | 16.614,98 | 16.614,98 | 0,00 | 0,00 | 33.229,97 |
| 6 | Zgornji ustroj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.911,13 | 39.822,27 | 39.822,27 | 99.555,67 |
| 7 | Odvodnjavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,68 | 5.177,36 | 5.177,36 | 12.943,39 |
| 8 | Drenaža | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,68 | 3.835,36 | 3.835,36 | 9.588,41 |
| 9 | Zaključna dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.231,01 | 10.231,01 |
| 10 | Nepred.gradbena dela | 0,00 | 0,00 | 979,98 | 2.939,95 | 2.939,95 | 2.939,95 | 9.799,82 |
| 11 | Investicijski nadzor | 0,00 | 0,00 | 167,10 | 501,30 | 501,30 | 501,30 | 1.671,00 |
|  | Skupaj | 5.320,00 | 0,00 | 19.767,79 | 44.473,73 | 52.276,24 | 62.507,24 | 184.345,00 |

V naslednji tabeli je prikazana dinamika izvajanja upravičenih stroškov projekta.

Tabela št. 6:	Dinamika izvedbe upravičenih stroškov

- v €, stalne in tekoče cene

| Oz. | Opis investicijskih del | 2011 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust |  |
| 1 | Projekt PZI | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 2 | Geodetski načrt | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3 | Pripravljalna dela | 0,00 | 0,00 | 1.671,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,44 |
| 4 | Spodnji ustroj | 0,00 | 0,00 | 13.845,82 | 13.845,82 | 0,00 | 0,00 | 27.691,64 |
| 5 | Zgornji ustroj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.592,61 | 33.185,22 | 33.185,22 | 82.963,06 |
| 6 | Odvodnjavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,23 | 4.314,46 | 4.314,46 | 10.786,16 |
| 7 | Drenaža | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,07 | 3.196,14 | 3.196,14 | 7.990,34 |
| 8 | Zaključna dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.525,84 | 8.525,84 |
| 9 | Nepred. gradbena dela | 0,00 | 0,00 | 816,65 | 2.449,96 | 2.449,96 | 2.449,96 | 8.166,52 |
| 10 | Investicijski nadzor | 0,00 | 0,00 | 139,25 | 417,75 | 417,75 | 417,75 | 1.392,50 |
|  | Skupaj | 3.850,00 | 0,00 | 16.473,16 | 37.061,44 | 43.563,53 | 52.089,37 | 153.037,50 |

Grafični prikaz terminov izvajanja investicijskih del je prikazan v naslednji tabeli.

Tabela št.7:	Grafični prikaz izvajanja del

| Oz. | Opis investicijskih del | 2011 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust | Sept. |
| 1 | Projekt PZI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izdelava DIIP |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Geodetski načrt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oddaja javnega naročila |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Izbor izvajalca in podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pripravljalna dela |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Spodnji ustroj |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zgornji ustroj |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odvodnjavanje |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Drenaža |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zaključna dela |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nepred.gradbena dela |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Investicijski nadzor |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kvalitetni pregled |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Varianta 1 – Minimalna varianta ali varianta brez investicije

Upravljavec lokalne ceste je režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju, ki vsako leto popravlja ceste z 1 delavcem. Uporablja se tudi ustrezna gradbena mehanizacija ter material za vzdrževanje.

Varianta 2 - Rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2.

faza

Upravljavec ceste bo režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju. Vzdrževanje preplastene ceste je manj zahtevno, zato planiramo, da bo za tovrstna opravila upravljavec na tem odseku ceste namenil 5 % delovnega časa 1 delavca letno ter gradbeno mehanizacijo za čiščenje obcestnih jarkov.

6.5.	Predvideni viri financiranja in drugi viri

Varianta 1 – Minimalna varianta ali varianta brez investicije

V primeru variante 1 se bodo izvajala vzdrževalna dela na cestišču in nujna popravila. Te stroške bo v 100 % znesku pokrivala občina Lovrenc na Pohorju iz sredstev občinskega proračuna.

Varianta 2 - Rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2.

faza

Naložba se bo financirala iz lokalnih virov sredstev in nepovratnih sredstev SVLR. V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura financiranja za varianto.

Tabela št.8:	Viri in struktura financiranja naložbe

- v €, stalne in tekoče cene

| Viri financiranja | Varianta 2 | Str.% |
| --- | --- | --- |
| Proračun občine Lovrenc na Pohorju | 36.834,00 | 20% |
| SVLR – 23. člen ZFO-1 | 147.511,00 | 80% |
| Skupaj | 184.345,00 | 100% |

V primeru variante 2 bo 36.834,00 € oz. 20,00 % zagotovila občina Lovrenc na Pohorju, 147.511,00 € oz. 80,00 % pa bodo nepovratna sredstva SVLR v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

Vire financiranja upravičenih stroškov prikazuje naslednja tabela.

Tabela št. 9:	Viri in struktura financiranja upravičenih stroškov

- v €, stalne in tekoče cene

| Viri financiranja | Upravičeni stroški | Str.% |
| --- | --- | --- |
| Proračun občine Lovrenc na Pohorju | 5.526,50 | 4% |
| SVLR – 23. člen ZFO-1 | 147.511,00 | 96% |
| Skupaj | 153.037,50 | 100% |

6.6.	Vpliv investicije na okolje in stroškov

Varianta 1 – Minimalna varianta ali varianta brez investicije

V primeru ohranjanja nespremenjenega stanja bodo negativne vplive na okolje predstavljali zemeljski udori in poškodovanja ceste.

Varianta 2 - Rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2.

faza

Investicija v rekonstrukcijo LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2. faza, bo imela manjši vpliv na okolje glede hrupa in emisije izpušnih plinov v času izgradnje, nato pa bodo ti vplivi minimalni.

Po izvedbi rekonstrukcijskih del na odseku te ceste le-ta ne bo imela negativnega vpliva na okolje.

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

6.7.	Merila, ki jih ni mogoče izraziti v denarju

Investicija v rekonstrukcijo LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2. faza ima vrsto posrednih učinkov in sicer:

- izboljšanje prometnih in varnostnih razmer,

- izboljšanje pogojev za gospodarske dejavnosti na kmetijah,

- lažji dostop prebivalcev tega območja v dolino,

- lažji in varnejši dostop šolarjev do šole,

- izboljšanje cestnih povezav znotraj občine, ipd..

7.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM OKVIROM

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, je za investicijske projekte, ki ne presegajo vrednosti 500.000 € potrebno pripraviti Dokument identifikacije investicijskega projekta.

Okvirni časovni načrt izdelave in pridobitve potrebne investicijske, projektne in ostale dokumentacije je prikazan v nadaljevanju.

Varianta 1 – Minimalna varianta ali varianta brez investicije

Za ohranjanje nespremenjenega stanja ni potrebno pripravljati projektne in investicijske dokumentacije.

Varianta 2 - Rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2.

faza

Za izvedbo investicije v rekonstrukcijo občinske ceste je potrebno pripraviti tehnično dokumentacijo in ustrezne investicijske dokumente. Termini so navedeni v naslednji tabeli.

Tabela št. 10:	Terminski plan izdelave dokumentacije za varianto 2

| Aktivnosti | Termin |
| --- | --- |
| Projekt PZI | Marec 2011 |
| Dokument identifikacije investicijskega projekta | Marec 2011 |
| Oddaja javnega naročila | April 2011 |
| Izbor izvajalca gradbenih del in podpis pogodbe | April – maj 2011 |
| Izvajanje gradnje in gradbenega nadzora | Maj -avgust 2011 |
| Kvalitetni prevzem in predaja objekta v uporabo | September 2011 |
| Zadnji zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev | Do 04.11.2011 |

8.	Analiza stroškov in koristi

V točki 5. in 7. tega dokumenta smo ugotovili, da je najugodnejša investicija v varianto 2, to je rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2. faza.

V nadaljevanju je prikazan natančnejši pregled stroškov in koristi variante 2 rekonstrukcije občinske lokalne ceste. Prikazani so prihodki in stroški obratovanja investicije za obdobje 30 let. Na osnovi teh podatkov so izračunane projekcije bilance uspeha, finančnega toka in kazalnikov učinkovitosti investicije. Pripravljena je finančna analiza ter analiza občutljivosti in tveganj projekta.

8.1.	 Prihodki po letih

Investicija neposredno ni namenjena trženju, namen je rekonstrukcija dela občinske ceste. Rekonstrukcija in posodobitev cestnih odsekov bo prinesla večji gospodarski napredek, saj bo dana možnost razvoja gospodarskih dejavnosti na kmetijah. Povečala se bo prometna varnost vseh udeležencev prometa in skrajšal potovalni čas.

Vzdrževalec občinske ceste Slepnica – Hojnik kapela (2 faza) v skupni dolžini 1.044 m je Občine Lovrenc na Pohorju, ki opravlja vzdrževanje na cestišču. Pri vzdrževalnih delih ne gre za dejavnost, ki bi ustvarjala neposredni prihodek za vzdrževalca ali investitorja.

Tabela št.11:	Prihodki za obratovanje po letih

- v €

| Prihodki | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.. | ..2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2.	Odhodki po letih

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanja in upravljanja odseka ceste za obdobje 30 let. Stroške smo ocenili na osnovi preteklega poslovanja upravljalca ceste.

Tabela št.12: 	Odhodki za obratovanje po letih

- v €

| Postavke | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.. | ..2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | 0 | 0 | 115 | 230 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ostali stroški | 0 | 0 | 75 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Stroški dela | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Skupaj | 0 | 720 | 910 | 1.100 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |

Odhodki obratovanja zajemajo stroške vzdrževanja odseka ceste, delež plače delavca pri vzdrževanju in stroške materiala in ostale stroške. Letni stroški amortizacije znašajo 3.687 €, ostanek vrednosti investicije znaša 73.738 €.

8.3.	Projekcija kazalnikov učinkovitosti projekta

8.3.1.	Kazalniki učinkovitosti

Zbirni rezultati projekta so prikazani v 5 letu po zaključku investicije, ko bo le-ta v polnem obratovanju.

Tabela št.13:	Prikaz rezultatov izračunov

- v €

| Kazalniki | Vrednosti |
| --- | --- |
| Prihodki | 0 |
| Odhodki | 1.480 |
| Poslovni izid | -1.480 |
| Ekonomičnost poslovanja | 0,0 |
| Donosnost poslovanja | 0,0 |
| Doba vračanja vloženih sredstev (leta) | 50 |
| Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) | -178.160 |
| Interna stopnja donosnosti | -4,42 % |
| Relativna neto sedanja vrednost | -0,9664 |

8.3.2.	Projekcija bilance uspeha projekta

Bilanca uspeha prikazuje poslovanja obravnavane investicije.

Tabela št.14:		Projekcija bilance uspeha

- v €

| Oz. | Postavke | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Prihodki za storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Odhodki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Material | 0 | 0 | 115 | 230 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 2. | Ostali stroški | 0 | 0 | 75 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Stroški dela | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
|  | Skupaj | 0 | 720 | 910 | 1.100 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| III. | Poslovni izid | 0 | -720 | -910 | -1.100 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |

- v €

| Oz. | Postavke | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Prihodki za storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Odhodki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Material | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 2. | Ostali stroški | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Stroški dela | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
|  | Skupaj | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| III. | Poslovni izid | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |

8.3.3.	Projekcija ekonomskega toka projekta

Ekonomski tok projekta služi za izračun kazalnikov učinkovitosti investicije.

Tabela št.15:	Neto denarni tok projekta

- v €

| Leto | Stroški naložbe | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | NDT | Diskontiran NDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 184.343 | 0 | 0 | 0 | -184.343 | -172.283 |
| 2012 | 0 | 720 | 0 | 0 | -720 | -629 |
| 2013 | 0 | 910 | 0 | 0 | -910 | -743 |
| 2014 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | -1.100 | -839 |
| 2015 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -1.055 |
| 2016 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -986 |
| 2017 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -922 |
| 2018 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -861 |
| 2019 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -805 |
| 2020 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -752 |
| 2021 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -703 |
| 2022 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -657 |
| 2023 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -614 |
| 2024 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -574 |
| 2025 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -536 |
| 2026 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -501 |
| 2027 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -469 |
| 2028 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -438 |
| 2029 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -409 |
| 2030 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -382 |
| 2031 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -357 |
| 2032 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -334 |
| 2033 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -312 |
| 2034 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -292 |
| 2035 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -273 |
| 2036 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -255 |
| 2037 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -238 |
| 2038 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -223 |
| 2039 | 0 | 1.480 | 0 | 0 | -1.480 | -208 |
| 2040 | 0 | 1.480 | 0 | 73.737 | 72.257 | 9.492 |
| Skupaj | 184.343 | 41.210 | 0 | 73.737 | -151.816 | -178.160 |
| Sku.dis. | 172.283 | 15.563 | 0 | 9.687 | -178.160 |  |

8.3.4.	Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta)

Družbena koristnost projekta je naslednja:

ENVP (ekonomska neto sedanja vrednost) =	9.132 €

EIRR (ekonomska interna stopnja donosnosti) =	8,21 %

Stopnja družbene koristnosti	=		0,06

Tabela št.16:	Izračun družbene koristnosti projekta

- v €

| Leta | Dodana vrednost | Gradbeništvo | Ostanek vrednosti | Odhodki | Investicija | Diskontiran NDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 0 | 88.486 | 0 | 0 | 153.621 | -60.874 |
| 2012 | 6.613 | 0 | 0 | 720 | 0 | 5.147 |
| 2013 | 6.613 | 0 | 0 | 910 | 0 | 4.656 |
| 2014 | 6.613 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 4.206 |
| 2015 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 3.660 |
| 2016 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 3.420 |
| 2017 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 3.197 |
| 2018 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 2.988 |
| 2019 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 2.792 |
| 2020 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 2.609 |
| 2021 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 2.439 |
| 2022 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 2.279 |
| 2023 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 2.130 |
| 2024 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.991 |
| 2025 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.861 |
| 2026 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.739 |
| 2027 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.625 |
| 2028 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.519 |
| 2029 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.419 |
| 2030 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.327 |
| 2031 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.240 |
| 2032 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.159 |
| 2033 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.083 |
| 2034 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 1.012 |
| 2035 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 946 |
| 2036 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 884 |
| 2037 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 826 |
| 2038 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 772 |
| 2039 | 6.613 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 722 |
| 2040 | 6.613 | 0 | 73.738 | 1.480 | 0 | 10.361 |
| Skupaj | 191.783 | 88.486 | 73.738 | 41.210 | 153.621 | 9.132 |

Družbena koristnost projekta izhaja iz:

- Znižanja investicijske vrednosti projekta za 20 % iz naslova DDV,

- Povečanje dela za gradbena podjetja iz regije na račun izvedbe investicije v občini (60 % gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim podjetjem),

- Poveča se bruto dodana vrednost na prebivalca v občini (predpostavka, da 20 zaposlenih ustvari 1,0 % povečanja bruto dodane vrednosti – ta je v Podravju v letu 2008 znašala 33.066 €/zaposlenega).

8.3.5.	Analiza občutljivosti in tveganj

8.3.5.1. Analiza občutljivosti

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:

- zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %,

- znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %,

- zvišanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 %,

- znižanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 %.

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NSV) in interno stopnjo donosnosti (ISD).

Tabela št.17:	Primerjava kritičnih parametrov

| Oz. | Parametri | Doba vrač.sred. | NSV v € | ISD v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predračunska vrednosti investicije |
| a | Zvišanje investicijske vredn.za +10% | 55 | -195.388 | -4,68 |
| b | Investicijska vrednost 0 % | 50 | -178.160 | -4,42 |
| c | Znižanje investicijske vredn.za -10% | 45 | -160.931 | -4,12 |
| 2. | Stroški obratovanja investicije |
| a | Zvišanje stroš. obrat.invest.za +10% | 56 | -179.495 | -4,55 |
| b | Stroški obratovanja investicije 0 % | 50 | -178.160 | -4,42 |
| c | Znižanje stroš. obrat.invest.za – 10% | 45 | -176.825 | -4,29 |

Vidimo, da se bo v primeru povečanja vrednosti investicije ali povečanja obratovalnih stroškov delovanja investicije, poslabšala neto sedanja vrednost projekta in interna stopnja donosnosti. Podaljša pa se tudi doba vračanja vloženih sredstev. Parametri so obratno sorazmerni pri zmanjšanju investicijskih stroškov in znižanju obratovalnih stroškov.

8.3.5.2. Analiza tveganja

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbenokulturna in druga tveganja).

Projektna tveganja v primeru investicije v rekonstrukcija LC izven naselja – LC Slepnica – Hojnik kapela – 2. faza so majhna. Projekt spada v načrtovana dela obnove občinskih cest in povezave odročnejših krajev v občini z občinskim središčem in širšo regijo. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

Tabela št.18:	Ocena tveganja investicije

| Projektna tveganja | Ocena |
| --- | --- |
| Tveganje razvoja projekta | Nizko |
| Tveganje izvedbe projekta | Srednje |
| Tveganje obratovanja projekta | Nizko |

Sama izvedba projekta je najbolj pogojena s finančnim tveganjem, saj je rekonstrukcija cestišča nujna in mora biti dobro in strokovno izvedena, saj je to bolj hribovito območje, kjer hudourniki ob večjih nalivih poškodujejo cestišče. Zato je pomembno pridobivanje vseh razpoložljivih finančnih sredstev za obnovo. V primeru izpada sofinanciranja se proces obnove podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo.