| MESTNA OBČINA PTUJ Mestni trg 1 2250 Ptuj |  |  |
| --- | --- | --- |

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ – Uradni list RS , št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)

REVITALIZACIJA

STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA S PRIPADAJOČIMI ULICAMI

Naziv investicijskega projekta

Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami

Investitor:

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 PTUJ

Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis, žig):

Nuška Gajšek, županja

Odgovorna oseba za izvedbo investicije (ime, priimek, podpis, žig):

Andrej Trunk,  vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis, žig):

Mojca Brunčič, višja svetovalka na Oddelku za gospodarske dejavnosti

Izdelovalec DIIP št. 410-300/2019 (ime, priimek, podpis, žig):

Mojca Brunčič, višja svetovalka na Oddelku za gospodarske dejavnosti

Tina Zamuda, višja svetovalka na Oddelku za gospodarske dejavnosti

Elena Zupanc, višja svetovalka na Oddelku za gospodarske dejavnosti

Bodoči upravljavec predmeta investicije (objekti Stare steklarske):

Zveza kulturnih društev Ptuj, Jadranska ulica 13, 2250 Ptuj

Odgovorna oseba (ime, priimek, podpis, žig):

Nataša Petrovič, predsednica

Bodoči upravljavec predmeta investicije (trg in ulice):

Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Odgovorna oseba (ime, priimek, podpis, žig):

mag. Alen Hodnik, direktor

Kraj in datum izdelave dokumenta: Ptuj, november 2019

KAZALO VSEBINE

1	Navedba investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca ter strokovnih sodelavcev	6

1.1	Navedba investitorja	6

1.2	Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije	6

1.3	Navedba izdelovalca projektne dokumentacije	7

1.4	Navedba upravljavca	7

2	analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero	8

2.1	Predstavitev občine	8

2.2	Pregled in analiza obstoječega stanja	9

2.3	Temeljni razlog za investicijsko namero	15

3	opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami	16

3.1	Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega povabila in določila ter upravičene namene	16

3.2	Predmet investicije	17

3.3	Namen investicije	21

3.4	Cilj investicije	21

3.5	Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi	22

4	opis  variante »z« investicijo, predstavljeni v primerjavi z alternativo »brez« investicije	24

4.1	Varianta »brez« investicije	24

4.2	Varianta »z« investicijo	24

5	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE	25

5.1	Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije	25

6	ocena investicijskih stroškov	38

6.1	Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah	38

6.2	Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah	41

6.3	Navedba osnove za oceno vrednosti	43

7	temeljne prvine, ki določajo investicijo	44

7.1	Predhodna idejna rešitev ali študija	44

7.2	Opis in grafični prikaz lokacije	45

7.3	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe	50

7.4	Varstvo okolja	52

7.5	Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov	54

7.6	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo	54

7.7	Predvideni viri financiranja po tekočih cenah	57

7.8	Terminski plan izvedbe investicije	57

7.9	Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta	58

8	ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljne priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom	59

KAZALO SLIK

Slika 1: Jadranska ulica proti jugu	11

Slika 2: Prikaz obstoječega stanja objekta	13

Slika 3: Klet objekta C	    Slika 4: Ostrešje objekta C	13

Slika 5: Fasada Stare steklarske	14

Slika 6: Območje investicijskega projekta	18

Slika 7: Dnevi poezije in vina na Vrazovem trgu,        Foto: Boris B. Voglar	20

Slika 8: Stari vodnjak na Vrazovem trgu. Foto: Aleš Lešnik	28

Slika 9: Legenda dovoljenih posegov in situacija objektov	32

Slika 10: Tloris kleti	33

Slika 11: Tloris pritličja	33

Slika 12: Tloris ostrešja	34

Slika 13: Tloris strehe	34

Slika 14: Fasade objektov C in D proti Aškerčevi ulici	35

Slika 15: Fasade objektov porušenih objektov D in E proti Ul. Tomaža Šalamuna	36

Slika 16: Prerez objekta D s pogledom na fasado objekta C	36

Slika 17: Prerez 1	37

Slika 18: Prerez 2	37

Slika 19: Prerez 3	37

Slika 20: Prerez 6	38

Slika 21: Prerez 5	38

Slika 22: Dvoriščna fasada objekt D (prerez čez del objekta D)	38

Slika 23: Prerez 4	39

Slika 24: Območje investicijskega projekta	47

Slika 25: Prikaz območja CTN (naselje Ptuj) z označenim območjem izvajanja operacije Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami	49

Slika 26: Nerevitalizirana območja iz Popisa nerevitaliziranih območij	50

Slika 27: Kadrovsko organizacijska shema projekta	58

KAZALO TABEL

Tabela 1: Vrednost investicije v stalnih cenah	40

Tabela 2: Vrednost investicije v stalnih cenah, razdeljena na upravičene in neupravičene stroške	42

Tabela 3: Vrednost investicije v tekočih cenah	43

Tabela 4: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih, razdeljena na upravičene in neupravičene stroške	44

Tabela 5: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih	52

Tabela 6: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih	53

Tabela 7: Viri financiranja v tekočih cenah po letih	59

Tabela 8: Terminski plan izvedbe investicije	59

Navedba investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca ter strokovnih sodelavcev

Navedba investitorja

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | MESTNA OBČINA PTUJ |
| Naslov | MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ |
| Odgovorna oseba | Nuška Gajšek, županja |
| Telefon | 02 748 29 99 |
| E-pošta | obcina.ptuj@ptuj.si |
| Davčna številka | SI85675237 |
| Transakcijski račun | 01296-0100016538 |
| Odgovorna oseba za pripravo in nadzor investicijske dokumentacije | Nuška Gajšek, županja |
| Odgovorna oseba za pripravo in nadzor projektne dokumentacije | Andrej Trunk, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti |

Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije

| IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv | MESTNA OBČINA PTUJ |
| Naslov | MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ |
| Odgovorna oseba | Nuška Gajšek, županja |
| Telefon | 02 748 29 99 |
| E-pošta | obcina.ptuj@ptuj.si |
| Davčna številka | SI85675237 |
| Transakcijski račun | 01296-0100016538 |
| Odgovorna oseba za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta | Andrej Trunk, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti |
| Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta | Mojca Brunčič, višja svetovalka, Oddelek za gospodarske dejavnosti Tina Zamuda, višja svetovalka, Oddelek za gospodarske dejavnosti Elena Zupanc, višja svetovalka, Oddelek za gospodarske dejavnosti |
| Telefon | 02 748 29 23 |
| E-pošta | tina.zamuda@ptuj.si |

Navedba izdelovalca projektne dokumentacije

Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na podlagi projektne naloge, ki jo je izdelal investitor. Izdelovalec projektne dokumentacije bo v skladu s 3. odstavkom 100. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izbran na podlagi postopka javnega natečaja, kateremu sledi postopek pogajanj brez predhodne objave, skladno z alinejo b 4. točke 46. člena ZJN-3.

Navedba upravljavca

| BODOČI UPRAVLJAVEC INVESTICIJE (objekti Stare steklarske) |  |
| --- | --- |
| Naziv | Zveza kulturnih društev Ptuj |
| Naslov | Jadranska ulica 13, 2250 Ptuj |
| Odgovorna oseba | Nataša Petrovič, predsednica |
| Telefon | 02 749 39 74 |
| E-pošta | info@zkdptuj.si |
| BODOČI UPRAVLJAVEC INVESTICIJE (trg in ulice) |  |
| Naziv | Javne službe Ptuj d.o.o. |
| Naslov | Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj |
| Odgovorna oseba | mag. Alen Hodnik, direktor |
| Telefon | 02 620 73 41 |
| Telefax | 02 620 73 31 |
| E-pošta | info@js-ptuj.si |

analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

Predstavitev občine

Mestna občina Ptuj leži v severovzhodni Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja in je del statistične regije Podravje. Obsega južni del osrednjih Slovenskih goric, severozahodni del Ptujskega polja, s skrajnim jugozahodnim delom pa sega na Dravsko polje na desnem bregu reke Drave. Po površini obsega 66,65 km2, kar predstavlja 0,3% ozemlja Slovenije. Mestno občino Ptuj sestavljajo naslednja naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja,  ki so združena v osem četrtnih skupnosti (Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero, Breg- Turnišče, Grajena, Rogoznica in Spuhlja).

V Mestni občini Ptuj živi 23.257 prebivalcev (SURS, SI-stat, l. 2019), kar znaša 1,12% vseh prebivalcev Slovenije. Samo v naselju  Ptuj živi 78 %  vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj. Po številu prebivalcev sodi med manjše mestne občine, saj je uvrščena na 9. mesto od 11. mestnih občin. Gostota poselitve v MO Ptuj je 348,9 prebivalcev na km², kar močno presega slovensko povprečje (102,7 preb/km²). Po površini je Mestna občina Ptuj na predzadnjem mestu med mestnimi občinami.

Število prebivalcev  Mestne občine Ptuj se znižuje, na kar kažejo podatki o negativnem naravnem in majhnem pozitivnem selitvenem prirastu, ki znaša (+44). V prejšnjih letih smo beležili negativen selitveni prirast.  Indeks staranja prebivalstva v Mestni občini Ptuj je višji od povprečja Slovenije (120,5). Povprečna starost Ptujčana je 43,8 let (moški 41,5 let; ženske 46,0 let).

V register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo je na območju Mestne občine Ptuj  vpisanih 308 enot kulturne dediščine, od katerih je 5 objektov državnega pomena (Ptujski grad, grad Turnišče, park gradu Turnišče, Orfejev spomenik in Tretji mitrej z rezervatom). Spomenikov lokalnega pomena je 153, od tega jih je 132 v starem mestnem jedru. Eden od pomembnih spomenikov lokalnega pomena je tudi  mestno jedro (EŠD 580), eno od območij, ki zahteva celovito obnovo in ureditev je Stara steklarska in Vrazov trg s pripadajočimi ulicami, čigar obnova bo prispevala k revitalizaciji tega kompleksnega spomenika in smiselno dopolnila že obnovljene urbane površine v starem mestnem jedru (Mestni trg, mestno tržnico).

S projektom revitalizacije Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami se bo v starem mestnem jedru Ptuja obnovilo in oživelo mnogoplastno urbano in arhitekturno dediščino.

Pregled in analiza obstoječega stanja

Zgodovina območja

Območje mesta Ptuj, kot ga poznamo danes, je začelo svoje prvo poglavje že v mlajši kameni dobi. Naselbina je skozi zgodovino prav zaradi specifičnih naravnih danosti odigrala pomembno vlogo na področjih politike, uprave in umetnosti.

Skozi rimsko Poetovio, najpomembnejše rimsko mesto na območju današnje Slovenije, je potekala pomembna antična trgovska pot, t.i. jantarna pot, ki je vodila od današnjega Ogleja do Panonske nižine. Struga Drave je v tem času potekala bolj južno, oba bregova pa je povezoval most. Sicer mesto Poetovia ni bilo zasnova kot klasično rimsko mesto, saj se je mesto razvijalo kot ob-cestno mesto z nepravilno obliko. Po vojaškem udaru leta 69 so bile mestu podeljene pravice kolonije ter sta-tut mesta. S tem je bila ustanovljena samoupravna enota – Colonia Ulpia Traiana Poetovio. Največji razcvet je mesto doseglo v 2. in 3. stol., ko je postalo veliko provincialno mesto s štirimi mestnimi četrtmi in pomembnimi državnimi uradi. Z zatonom rimskega imperija je začel slabiti tudi strateški pomen mesta Poetovio. Mesto je bilo močno uničeno zaradi napada Hunov in naravnih katastrof. S poselitvijo v 6. stoletju so bile popolnoma zabrisane sledi rimskega časa.

Ob koncu 8. stoletja je Podravje prešlo v okvir frankovske države in s tem se je naselbina pričela ponovno razvijati, vendar le na levem rečnem bregu, pod imenom Pettau. Izrazito linearna naselbina je takrat obsegala ob-močje med današnjim Malim gradom (Knjižnico Ivana Potrča), Dominikanskim samostanom in Proštijsko cerkvijo sv. Jurija.

Po vmesnem obdobju napadov Ogrov se je razvoj mesta nadaljeval v 12. stoletju. Na ostankih zgodnjesrednjeveške naselbine se je začelo razvijati mesto kot ga po-znamo danes. Po pridobitvi mestnih pravic leta 1250 je mesto pridobilo tudi pravico do mestnega obzidja, ka-mor so vključili Dominikanski samostan na zahodni strani in Minoritski samostan na vzhodni strani mesta. S tem je bila trikotna zasnova mesta jasno poudarjena in se odraža v grajskem in mestnem trikotniku.

Najpomembnejši objekti so se nizali vzdolž današnje Prešernove ulice, ki se je na vzhodni strani zaključila v trikotno tržno površino, današnji Slovenski trg. Poleg Prešernove je pomembno os predstavljala tudi Murkova ulica. Iz te osi se je proti Dravi širil rebrast sistem ulic, proti grajskemu griču pa so se razvile le medhišne zagate za dostop do dvorišč v ozadju.

V drugi polovici 13. stoletja se je ob umiku Drave proti jugu začel razvijati vzhodni del Ptuja, ki stoji na rečni na-plavini. Območje se je razvijalo v drugačni geometriji in sistemu ulic, kar je razvidno še danes.

Mesto je končno podobo dobilo v 15. stoletju, konec 16. stoletja pa se je končala tudi njegova pomembnost v evropskem prostoru. Zaradi strateške lege je Ptuj prevzel pomembno obrambo funkcijo vpadov pred Turki in opustil trgovsko vlogo. Mesto je bilo popolnoma ohromljeno zaradi številnih poplav, kužnih bolezni in požarov in se znašlo na robu gospodarskega propada.

V 18. stoletju je bilo mesto odrinjeno od pomembnih prometnic, z vzpostavitvijo glavne povezave Dunaj – Trst, v 19. stoletju pa še s povezavo Južne železnice. Tako se je Ptuj vse bolj preoblikoval v podeželsko mesto.

Konec 19. stoletja je mesto pridobilo statut mesta in po-stalo sedež avtonomne občine. S tem se je mesto pričelo ponovno razvijati, cvetela je lokalna industrija, trgovina in obrt. Mestno jedro se je počasi širilo in si počasi priključevalo sosednja predmestja, poleg tega pa je napredovalo tudi upravno. Z razvojem objektov javnih funkcij so pričeli nastajati tudi parki, promenade in ostale od-prte javne površine. Gradnja je v tistem času potekala po vnaprej določenih »zazidalnih« načrtih ob obrobju me-sta.

V začetku 20. stoletja se je mesto širilo v severovzhodni in jugozahodni smeri. S številom nemško govorečih prebivalcev se je povečevala tudi nestrpnost med njimi, ki je dosegla vrhunec s t.i. Septembrskimi dogodki. Pred I. sv. vojno so se pojavile nove javne stavbe kot npr. gledališče na Slovenskem trgu, mestno kopališče in bolnišnica, poleg tega pa se je oblikoval tudi prostor tržnice.

Obstoječe stanje

Današnje stanje, v kakršnem se nahaja kompleks, je odraz dozidav, predelav in neustreznih posegov v preteklosti. Izbira ustrezne programske sheme, naj bo izbrana tudi na podlagi analiz obstoječega stanja.

Vrazov trg sodi med najpomembnejše urbane poteze in tržne površine v starem mestnem jedru, ki so ključne površine za ohranjanje pojavne identitete historičnega mesta. S projektom funkcionalne prenove želi Mestna občina Ptuj razširiti območje peš cone v starem mestnem jedru in Vrazov trg umestiti v širšo mrežo prireditvenih trgov in ulic.

Slika 1: Jadranska ulica proti jugu

Večina površin ulic in trga je asfaltiranih in večkrat prekopanih ter zakrpanih. Površine so neravne, vhodi v stavbe so ponekod zaradi nadvišanja ulic poglobljeni, urbane opreme in zelenih površin skoraj ni.

Poleg prenove površin bodo prenovljene tudi vse napeljave pod ulicami in vodovodni priključki ter prestavitev komunikacijskih napeljav s fasad v tla.

Stara steklarska (delavnica) ima raznoliko, pomembno in dolgotrajno družbeno vlogo v mestu Ptuj, kljub svoji zaledni legi in majhni površini.

Po tem, ko je steklarska delavnica zapustila prostore, so v njih našli prostor za svoje delovanje kulturni delavci in delavke. V prostorih Stare steklarske delavnice delujejo že 25 let. Članice in člani Teatra III, gledališke sekcije DPD Svoboda Ptuj, so v zapuščenih skladiščnih prostorih organizirali gledališko dvorano z odrom in ostalimi vadbenimi prostori.

Stara steklarska je od takrat postalo ključno središče t.i. ljubiteljske kulture Ptuja, ki je v Sloveniji zelo živa, kakovostna in vključuje preko sto tisoč ustvarjalcev in ustvarjalk. Ljubiteljska kultura ima s tem izjemno državotvorno vlogo, kljub temu pa praviloma deluje z zelo omejenimi sredstvi in v slabih pogojih. V tem oziru sta tako dolgoživost ljubiteljske kulture v Stari steklarski kot javna investicija v pogoje za delovanje v njej jasna potrditev pomembnosti kulture in umetnosti za prebivalce in prebivalke Ptuja in širše.

Zveza kulturni društev Ptuj o ljubiteljski kulturi pravi (prosto povzeto): Ljubiteljsko kulturo je množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki je po vsebini zelo heterogeno in ima specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete. Prav tako je pomembna njena vloga v družbenih procesih. Najpomembnejša funkcija ljubiteljske kulture je kakovostno preživljanje prostega časa, razvijanje družabnega življenja ob kulturnem udejstvovanju. V tem smislu ima vključevanje v ljubiteljske kulturne skupine močan socializacijski pomen, omogoča afirmacijo tudi tistih družbenih skupin in posameznikov, ki v vsakdanjem delovnem ali družinskem okolju ne dosegajo osebnega zadoščenja in potrditve ali pa so iz bioloških (mladina, starostniki, invalidi), starostnih ali kakšnih drugih razlogov potisnjeni v marginalo.

Trenutno v objektu deluje več društev, ki pokrivajo različna področja umetnosti in ostale dejavnosti. Njihova glavna usmeritev je spodbujanje domače ustvarjalnosti na vseh področjih in v vseh starostnih skupinah ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in materialnih pogojev ustvarjalcem in obiskovalcem prireditev. Z vidika dostopnosti kulturnih vrednot so ljubiteljska kulturna društva in njihove asociacije pomemben dejavnik.

Dejavnost ljubiteljske kulture obsega širok spekter različnih oblik kulturnega udejstvovanja, vse od ohranjanja tradicij pa tja do najsodobnejših oblik umetniškega izražanja. Prav zaradi prostorske razpršenosti in vsebinske raznolikosti je tudi struktura uporabnikov pestra, tako po starosti, izobrazbi in osebnih vrednotah.

Trenutni uporabniki prostorov Stare steklarske so skupine kulturnih društev Mestne občine Ptuj in ostali:

- Zveza kulturnih društev Ptuj, ki bo delovala tudi kot programski upravljalec objekta,

- OI JSKD Ptuj,

- Teater III,

- DPD Svoboda Ptuj,

- gledališka delavnica Teatra III DPD Svoboda Ptuj,

- gledališka skupina vrtca Ptuj,

- folklorne skupine,

- žonglerji,

- literarni klub,

- likovna sekcija dr. Štefke Cobelj DPD Svoboda Ptuj,

- Ansambel Kvinton,

- društvo za glasbeno umetnost Arsana,

- četrtna skupnost,

- priložnostni uporabniki (okrogle mize, spre-jemi, predavanja).

Različne skupine so med letoma 2012 in 2018 v povprečju prostore objekta Stara steklarska uporabljale 1188 ur na leto. Prostori so med vikendi v uporabi v povprečju 10 ur na dan, predvsem za vaje različnih skupin in predstave v večernem času.

Med tednom se prostori v povprečju uporabljajo 4 ur na dan. Večina aktivnosti se dogaja v večernih urah, pogoste so tudi jutranje predstave gledaliških skupin za osnovnošolske otroke.

Z vzpostavitvijo tehnično sodobno opremljenih prostorov in povečanjem površin zanje, bodo poleg obstoječih izvajalcev dejavnosti omogočeni pogoji za večjo vključenost mladih, za kakovostno ustvarjanje, ki mlade usmerja v umetniške poklice, za strokovne delavnice s tujimi strokovnjaki, itd. Kulturne dejavnosti, zlasti tiste, ki se izvajajo na društveni ravni, so pomembno orodje pri medgeneracijskem povezovanju in zagotavljanju kvalitete življenja v četrtnih skupnostih in vključenosti ranljivejših skupin v lokalno okolje.

"Cilj je povezati ljudi različnih področjih kulturnega ustvarjanja ter tako vzpodbujati ustvarjalni razvoj mesta Ptuj in njegovih prebivalcev. Prenova bo temeljni element oblikovanja zavesti o potrebi dialoga prek umetniških dogodkov in strokovnih srečanj, kar bo omogočilo postaviti Ptuj na prizorišče nacionalnih in mednarodnih dogodkov."

Polovica Kareja 11 (Insula 1) je bila namenjena proizvodni oziroma obrtni dejavnosti, ki se je vršila v treh objektih. Delovno so označeni s črkami C, E in D.

Slika 2: Prikaz obstoječega stanja objekta

Prostore stare steklarske delavnice so po opustitvi dejavnosti zasedli kulturni ustvarjalci, ki so s prostovoljnim delom in prispevki usposobili ter ohranjali osnovno funkcionalnost prostorov.

Njihov prispevek h kulturni ponudbi mesta je občina prepoznala in Staro steklarsko sprejela kot javno infrastrukturo na področju kulture in skupaj z Zvezo kulturnih društev Ptuj uredila sanitarije, zamenjala okna in popra-vila inštalacije.

Posegi v objekte so bili omejeni na zagotavljanje minimalnih pogojev za delo, zaradi česar se ne bilo možno izogniti dolgoročni degradaciji objektov zaradi vlage, zamakanja, posedanja in drugih vzrokov do postopne porušitve delov objektov. Pogoji za delo so trudu navkljub postali nezadostni, zaradi česar so se nekateri uporabniki odpovedali uporabi prostorov.

Objekt C je v tem sklopu še najbolje ohranjen. Od kleti do podstrešja je objekt zaprt in delno v rabi. Kletni in nekateri pritlični deli so že močno načeti zaradi vlage.

Slika 3: Klet objekta C					Slika 4: Ostrešje objekta C

Objekt D je skoraj v celoti porušen. Ohranjena, vendar močno poškodovana, je klet objekta. Streha dela objekta je tik pred porušenjem.

Objekt E je popolnoma porušen, razen manjšega dela zidu proti Ulici Tomaža Šalamuna.

Vir: Povzetek nekaterih konstrukcijskih vidikov posegov v objekte na podlagi Poročila ZRMK, št. DN 2003872.

Zaradi starosti raziskave bo potrebno ponovno preveriti stanje konstrukcij in na podlagi tega določiti konstrukcijske posege v sklopu prenove objektov.

Zidovje obstoječega objekta je kombinacija kamnitih blokov peščenjaka in opeke normalnih dimenzij, ki so vezani z apneno malto. Zaradi dotrajanosti in razpok bo potrebno stene sanirati in ojačati. Predvidoma bo potrebno podbetoniranje temeljev do nosilne prodnate zemljine.

Podtalnica je predvidoma na globini ok. 5,0 m (okvirna abs. kota 218,0 m).

Slika 5: Fasada Stare steklarske

Obstoječe uporabne površine

| KLET (pod Aškerčevo 2) |  |  |  |  | PRITLIČJE (prostori v uporabi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-1 | obokan prostor | 23,81 | m2 |  | P-11 | atelje |  | 21,44 | m2 |
| K-2 | hodnik | 4,14 | m2 |  | P-12 | fundus |  | 23,75 | m2 |
| K-3 | nedostopen prostor | nn |  |  | P-13 | tehnična soba |  | 9,37 | m2 |
| K-4 | hodnik | 15,18 | m2 |  | P-14 in P-17 | vzhodna dvorana |  | 140,92 | m2 |
| K-5 | stopnišče | 5,41 | m2 |  | P-15 | zahodna dvorana |  | 42,53 | m2 |
|  | skupaj | 48,54 | m2 |  | P-16 |  |  | 19,19 | m2 |
|  |  |  |  |  | P-16a |  |  | 5,55 | m2 |
| KLET (pod prostori v uporabi) |  |  |  |  | P-16b |  |  | 9,40 | m2 |
| K-6 | ledenica | 9,85 | m2 |  | P-16c |  |  | 13,00 | m2 |
| K-7 | stopnišče | 6,86 | m2 |  | P-18 | garderoba |  | 14,08 | m2 |
| K-8 | dvorana | 35,37 | m2 |  | P-19 | garderoba |  | 17,50 | m2 |
|  | skupaj | 52,08 | m2 |  | P-20 | sanitarije |  | 31,12 | m2 |
|  |  |  |  |  |  | skupaj |  | 347,85 | m2 |
| PRITLIČJE (Aškerčeva 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-5 | hodnik | 3,83 | m2 |  | SKUPAJ OBSTOJEČE |  |  | 541,06 | m2 |
| P-6 | dvorana | 20,02 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| P-7 | hodnik | 22,29 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| P-8 | soba | 9,50 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| P-9 | soba | 10,10 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| P-10 | dvorana | 26,85 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | skupaj | 92,59 | m2 |  |  |  |  |  |  |

Temeljni razlog za investicijsko namero

Današnje stanje, v kakršnem se nahaja kompleks, je odraz dozidav, predelav in neustreznih posegov v preteklosti.  Večina površin ulic in trga je asfaltiranih in večkrat prekopanih ter zakrpanih. Površine so neravne, vhodi v stavbe so ponekod zaradi nadvišanja ulic poglobljeni, urbane opreme in zelenih površin skoraj ni. Poleg prenove površin bodo prenovljene tudi vse napeljave pod ulicami in vodovodni priključki ter prestavitev komunikacijskih napeljav s fasad v tla.

Z investicijo oz. posegi v javne površine in stavbe bomo odpravili funkcionalno, fizično in socialno degradacije urbanega prostora, krepili socialno povezanost prebivalcev in prebivalk, izboljšali kakovost življenjskega prostora, vzpodbujali domačo ustvarjalnost, aktivno medgeneracijsko povezovanje in spodbujali raznolikosti ter medsebojno spoštovanje različnih družbenih skupin.

Za predmetno investicijo ima Mestna občina Ptuj možnost sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb do katerega so upravičene mestne občine.

opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega povabila in določila ter upravičene namene

V finančni perspektivi 2014-2020 je mestnim občinam namenjen mehanizem Celostnih teritorialnih naložb. Eden izmed ukrepov je tudi izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč. Investicije v ta ukrep so torej možne samo znotraj mestnega naselja Ptuj na območju degradiranih urbanih površin, ki so določena v skladu z merili in kriteriji, ki jih je pripravila Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani (slika št. 26). Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), kot posredniški organ, bo v drugi polovici novembra 2019 objavilo tretje Javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih. Mestna občina Ptuj bo na javno povabilo prijavila projekt »Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami«, ki je skladen s pogoji povabila in prispeva k ciljem in kazalnikom Operativnega programa in Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj. ZMOS kot posredniški organ je zadolžen za 1. fazo izbora operacij za sofinanciranje v okviru mehanizma CTN, medtem ko bo drugo fazo opravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Predvidoma bo povabilo za 2. fazo v mesecu juliju 2020.

Kazalniki učinka, ki jih bomo z revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami dosegli in so pomembni za upravičenost operacije:

- Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj: 17.858 (naselje Ptuj, vir: Statistični urad RS, SI-Stat, l. 2019), 23.257 (Mestna občina Ptuj, vir: Statistični urad RS, SI-Stat, l. 2019)

- Odprt prostor, ustvarjen in saniran na urbanih območjih CO 38: cca.1500-2000 m2

- Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih CO 39: 800 m2

Kazalnik rezultata iz Operativnega programa:

- Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo trajnostne urbane strategije: 0,2 ha

Predmet investicije

Predmet investicije sta dve različni, a tesno povezani gradnji. Gre za ureditev javnih površin, ulic in Vrazovega trga ter prenovo in novogradnjo kulturno-umetniškega središča Stara steklarska. Z obema posegoma se bo obnovilo in oživelo večplastno urbano in arhitekturno dediščino. Z investicijo prispevamo k varstvu kulturne dediščine in spodbujanju kulturno umetniškega ustvarjanja.

Območje projekta obsega:

zemljišča št. : 1206, del 1208, 1209, 1244/1, 1259/2, 4030, del 4038, k.o. 400 Ptuj;

stavbe št.: 3081, 3082, 905, porušeni objekt 3083 (rekonstrukcija zidu).

Razširjeno natečajno območje, ki se ureja kot idejni del natečaja, obsega: del zemljišča št. 1207

Slika 6: Območje investicijskega projekta

Ureditev Vrazovega trga z zaledjem

Vrazov trg sodi med najpomembnejše urbane poteze in tržne površine v starem mestnem jedru, ki so ključne površine za ohranjanje pojavne identitete historičnega mesta.

S projektom funkcionalne prenove želi Mestna občina Ptuj razširiti območje peš cone v starem mestnem jedru in Vrazov trg umestiti v širšo mrežo prireditvenih trgov in ulic.

Javne površine, vključene v projekt, predstavljajo pomembni javni prostor, ki povezuje Ptujski grad in staro mestno jedro pod njim z obrežjem Drave.

Del javnih površin severno od območja obdelave so že urejene kot površine za pešce, kjer se prepletajo programi trgovin, lokalov, kulturnih ustanov, storitvenih dejavnosti in stanovanj. Za to območje so značilna odprta in aktivna pritličja, medtem ko so ulice v natečajnem območju manj aktivne in trenutno zasedene z mirujočim prometom.

Kljub temu se v območju že dlje časa razvijajo kulturne dejavnosti, ki jih bo javni prostor projektnega območja lahko povezoval med seboj z Vrazovim trgom v središču. Med ustanovami s svojimi prostori, ki ustvarjajo kulturni programi so: Narodni dom, Stara steklarska, Mestni kino in Dom Kulture MuziKafe.

Vrazov trg že danes sodi med pomembnejše površine, ki so vključene v javne kulturne prireditve Mestne občine Ptuj. Med pomembnejšimi dogodki, ki se dogajajo na Vrazovem trgu, so mednarodno odmevni Dnevi poezije in vina ter Kurentovanje.

Uporaba javnih površin območja bo v prvi vrsti namenjena vsakodnevni komunikacijski vlogi za peš in kolesarski promet ter kot zunanji prostor prebivalcev in prebivalk Jadranske ulice, Ulice T. Šalamuna in Vrazovega trga ter kot prostor zadrževanja za širšo skupnost in obiskovalce.

Prostor bo namenjen tudi mirujočemu prometu stanovalcev in gostov MuziKafeja ter intervenciji do objektov, ki mejijo na ulice tega območja.

Pomemben vidik uporabe javnih površin projektnega območja so začasne prireditve in dogodki. Poleg omenjenih dogodkov se na Ptuju tekom celega leta odvija veliko različni prireditev in festivalov.

Slika 7: Dnevi poezije in vina na Vrazovem trgu,        Foto: Boris B. Voglar

Prostor bo zagotavljal odvijanje dogodkov v različnih scenarijih:

- zaprtje celotnega območja z Vrazovim trgom;

- dogodek omejen le na Vrazov trg;

- prostor za male dogodke brez zapiranja prostora (dovozov, intervencije).

Uporabniki javnih prostorov stalne in priložnostne rabe bodo različnih starosti, spolov, narodnosti, usmeritev, oviranosti, ... Možnost uporabe prostora bo zajamal celotni spekter uporabnikov in uporabnic.

Zaradi pomanjkanja prostorov za igro mlajših otrok je predviden privlačen prostor za igro otrok, ki bo skladen z javnim prostorom in morebitno drugačno rabo istega prostora oz. igral.

Velik aktivator dogajanja na trgu predstavlja Dom kulture Muzikafe, ki vključuje gostinske storitve, prireditveni prostor, nastanitve in manjšo galerijo.

Prenova Stare steklarske

Zasnova prostora mora upoštevati posebnost uporabe in upravljane prostora, ki je pogosto značilna za društvene in prostovoljne dejavnosti: spreminjajoča intenzivnost uporabe, različni upravljalci prostora, omejena sredstva za upravljanje, obratovanje in vzdrževanje.

Osnovni namen izrabe prostorov je omogočiti vsem zainteresiranim kulturnim skupinam in ostalim interesentom v občini prostor za vajo, predstavitve, prireditve, konference, okrogle mize, klubski prostor, skladiščne prostore za glasbeno in lučno opremo, ozvočenje, kostume, scene, video projekcijo, sodobno opremljen oder z vso potrebno infrastrukturo.

Na dvorišču je potrebno zagotoviti dovoz na dvorišče z osebnimi avtomobili in dve parkirni mesti (dostava) za stanovalce Slovenskega trga.

Stara steklarska je zaščiteno območje , v katerem se prekriva več varstvenih režimov in enot varovanja. Enote varovanja, ki jih potrebno upoštevati ob zasnovi novega razvoja objekta so:

- naselbinski spomenik lokalnega pomena Ptuj – Mestno jedro (EŠD 580);

- arheološki kulturni spomenik Ptuj – Arheološko najdišče Levi breg (EŠD 9155);

- vplivno območje kulturnega spomenika držav-nega pomena Ptuj – Grad (EŠD 583);

- Kare 11 – INSULA 1 (zaščite poleg prej navedenih: EŠD 6606, 6572).

Za usmeritev posegov v varovano območje so bila izdana Preliminarna izhodišča ZVKDS za prenovo območja t.i. "stare steklarske" s pripadajočimi ulicami in Vrazovim trgom in l. 2008 izdelan Konservatorski program.

Konzervatorski program je nastal pred več kot desetimi leti, zaradi česar ga ni mogoče upoštevati v tistih delih, ki zadevajo do danes porušene ali močno poškodovane objekte.

Pred posegi bo potrebno izvesti arheološke raziskave.

Namen investicije

Namen investicije oz. posegov v javne površine in stavbe je odprava funkcionalne, fizične in socialne degradacije urbanega prostora, spoštovanje sklenjenosti razvoja poselitve in na to vezane kulturne dediščine, krepitev socialne povezanosti prebivalcev in prebivalk, izboljšanje kakovosti življenjskega prostora, vzpodbujanje domače ustvarjalnosti, aktivno medgeneracijsko povezovanje in spodbujanje raznolikosti ter medsebojnega spoštovanja različnih družbenih skupin, nadgraditev mestne identitete.

Obnova in revitalizacija samega prostora naj bi zagotovili poleg aktivne izrabe prostora v samem središču mesta in prenovo urbane stavbne dediščine, še vzpostavitev novih kulturnih programov, še večjo povezanost z obstoječimi kulturnimi dejavnostmi v mestu (festivali), predstavljanje umetniških programov, ki zahtevajo sodobno tehnološko podporo, več vadbenih prostorov, dve dvorani z odrom, gledališko in za lutkovno gledališče, s spremljajočimi prostori kot so garderobe in skladiščni prostor za gledališke rekvizite in kostume, likovno delavnico z manjšim razstavnim prostorom in letni prireditveni prostor za komorne prireditve.

Cilj investicije

Cilj investicije je prenova in revitalizacija degradiranega urbanega območja in s tem odprava funkcionalne, fizične in socialne degradacije.

Cilji obnove javnih površin so:

- funkcionalna prenova ulic in trgov s povezano gospodarsko javno infrastrukturo,

- učinkovitejša raba prostora v urbanem prostoru z izkoriščanjem notranjih potencialov mestnega območja,

- prenova in revitalizacija degradiranega urbanega območja in s tem odprava funkcionalne in socialne degradacije,

- zagotovitev enakomernejšega dostopa do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo,

- izboljšanje kakovosti življenja in dela v lokalni skupnosti,

- zagotovitev infrastrukture za izvajanje kulturnih prireditev v lokalni skupnosti in širše,

- povečanje atraktivnosti mestnega jedra in ohranitve kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Cilji obnove stare steklarske delavnice so:

- revitalizacija dela mestnega jedra in njegova aktivna vloga v življenju mesta,

- vzpostavitev trajne in učinkovite infrastrukture za ljubiteljsko (v najširšem pomenu) umetniško in kulturno ustvarjanje vseh zvrsti in pristopov,

- možnost uresničitve vseh zvrsti uprizoritvenih dejavnosti (dramska, lutkovna, plesna, ulična),

- vzpostavitev pogojev za ustvarjanje in razstavljanje vizualne umetnosti,

- možnost sodelovanja in ustvarjanja skupnih programov na nacionalni in mednarodni ravni,

- zagotovitev pogojev za konkurenčnosti kulturnih skupin v mednarodnem kulturnem prostoru ter pogojev za delo z mladimi v duhu sodobnega in časa, ki prihaja,

- ureditev prostorov z opremljenostjo, ki omogoča poleg sodobne uprizoritvene dejavnosti, filmskih projekcij tudi organizacijo strokovnih delavnic za posamezna področja kulturnega ustvarjanja,

- umestitev Stare steklarske delavnice, kot kulturnega središča skupnih programov in projektov, na zemljevid pobratenih/partnerskih mest in mednarodnih povezav,

- zagotovitev infrastrukture z ozirom na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi

Usklajenost projekta z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020

| CILJ | UKREP |
| --- | --- |
| Boljše stanje okolja in biotska raznovrstnost | Izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč |

Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom za Podravje 2014-2020

| Razvojna prioriteta | CILJ | UKREP |
| --- | --- | --- |
| III. Varstvo okolja in učinkovita raba naravnih virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo | Izboljšati bivalne pogoje v mestih in na podeželju | Razvoj in revitalizacija urbanih in mestnih središč |
| IV. Trajnostni turizem in razvoj podeželja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva | Spodbuditi ohranjanje in obnovo kulturne dediščine | Naložbe v turistično, športno in kulturno infrastrukturo |

Usklajenost projekta z Območnim razvojnim programom za Spodnje Podravje 2014 -2020

| Razvojna prioriteta | CILJ | UKREP |
| --- | --- | --- |
| II. Varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo | Izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja | Razvoj in revitalizacija urbanih središč |
| III. Trajnostni turizem in razvoj podeželja | Povečanje konkurenčnosti turizma in razvoj podeželja | Ohranjanje in obnova kulturne dediščine |

Usklajenost z Vizijo in strategijo Mestne občine Ptuj 2015-2025 in Trajnostno urbano strategijo

| Razvojna prioriteta | CILJ | UKREP |
| --- | --- | --- |
| Zakladnica tisočletij | Revitalizacija starega mestnega jedra | - Prostorska in vsebinska prenova starega mestnega jedra v skladu z načrtom. - Ponovno oživljanje lokacij in objektov kulturne dediščine, ki so potrebni delne ali popolne obnove. |

Projekt Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami je skladen z Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Vsebinskimi izhodišči Ministrstva za okolje in prostor za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3 in Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma CTN v programskem obdobju 2014-2020 ter Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

opis  variante »z« investicijo, predstavljeni v primerjavi z alternativo »brez« investicije

Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta Mestne občine Ptuj.

Alternativa brez investicije pomeni v danem primeru, da se objekti oz. kompleks Stare steklarske in območje Vrazovega trga s pripadajočimi javnimi površinami ulic, ki so v zelo slabem stanju, ne obnovi, pač pa le najnujnejše in interventno investicijsko vzdržuje, Mestna občina Ptuj ostane brez dodatne obnovljene urbane površine in objekta v starem mestnem jedru, ki je spomenik lokalnega pomena in brez nujno potrebnega kulturno-umetniškega središča in obnovljenih javnih površin, potrebnih za oživljanje starega mestnega središča.

Varianta »z« investicijo

Alternativa z nameravano investicijo pomeni celostno prenovo objekta/kompleksa Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, v infrastrukturnem in programskem smislu. Obnova in revitalizacija samega prostora naj bi zagotovili poleg aktivne izrabe prostora v samem središču mesta in prenovo urbane stavbne dediščine, še vzpostavitev novih kulturnih programov in večjo povezanost z obstoječimi kulturnimi dejavnostmi v mestu.

Glede na slabo obstoječe stanje objektov Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, ki bi omogočala nadaljevanje programskih vsebin, je alternativa z investicijo nujna, saj zagotavlja sanacijo in celovito obnovo dela starega mestnega jedra ter kasnejše umeščanje turistično atraktivnih kulturnih programov in vsebin v središče mesta.

Zaradi tega se ugotovi, da je alternativa brez investicije nesmiselna in se nadaljuje z nameravano investicijo, z revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami.

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije

Območje investicije je sestavljeno iz treh tipov urbanega prostora: ulic, trga in steze. Vsi trije tipi so se razvili tekom rasti mesta Ptuj in se ohranjajo v svoji tipologiji.

Lega natečajnega območja skupaj s Staro steklarsko je priložnost za vzpostavitev nove programske in prostorske osi, ki leži vzporedno z osrednjim tržnim prostorom in pomeni edinstveno novo prečno povezavo med ulicami in trgi, ki potekajo v smeri od Gradu proti Dravi.

Ulici

Jadranska ulica in Ulica Tomaža Šalamuna sta dve od več prečnih (sever-jug) ulic starega mestnega jedra, ki se nizajo vzporedno v smeri vzhod-zahod.

Obe ulici imata neenakomeren ozek profil, prilagojen nemotoriziranemu prometu, in raznoliko stavbeno kuliso. Natečajne rešitve naj v oblikovanju podpirajo ta tip urbanega prostora v svoji: raznolikosti, raščenosti in zgodovinski pričevalnosti.

Ulice naj se tlakuje z uporabo historično avtentičnega načina tlakovanja, ki ponuja naslednje možnosti oziroma omejitve:

- uporaba pohorskega tonalita v različnih obdelavah, formatih in historičnih vzorcih (polkrog, pahljača… pravokotni vzorci niso dovoljeni),

- uporaba prodnikov ("mačjih glav") različnih velikosti, obdelave in polaganja,

- uporaba peščenih in raščenih površin,

- izvedba mulde za odvodnjavanje meteornih voda poteka po sredini ulice,

- tlakovci morajo biti položeni v utrjen teren (ne na betonsko posteljico) zaradi zagotavljanja skladnosti s historično substanco mesta,

- višina končnega tlaka ulic mora upoštevati prvotne višine vhodov v objekte.

V obdelavo naj se vključijo vsaj naslednji elementi ulice:

- vzorec polaganja,

- oblika in obdelava tlakovcev,

- stiki tlaka s fasadami obodnih objektov,

- stopnice in klančine,

- mulde,

- robniki.

Upoštevati je potrebno, da morajo površine dovoljevati občasni intervencijski prevoz (gasilsko vozilo s cisterno, širine 2,55 m; dolžine 9 m; teža 80-90 kN/os) in občasni prevoz opreme za izvedbo dogodkov.

Urbana oprema mora biti skladna s katalogom urbane opreme.

Umestitev urbane opreme mora zagotavljati enostavno organizacijo prireditev in ne sme predstavljati ovir za intervencijo ali univerzalno uporabnost površin (univerzalna graditev/uporaba objektov).

Vrazov trg

Zasnova tlakov, infrastrukture in opreme Vrazovega trga mora ustrezati dnevni in začasni/prireditveni rabi.

Oblikovanje tlakov in urbane opreme je prepuščeno na-tečajnikom. Pričakuje se celovita rešitev ureditve trga.

Slika 8: Stari vodnjak na Vrazovem trgu. Foto: Aleš Lešnik

Za stanovalce okoliških objektov in obiskovalce lokala Muzikafe je potrebno zagotoviti 15 parkirnih mest. Parkirna mesta naj se zagotavlja na parcelah št. 4030 (Jadranska ulica) in 1244/1, obe k.o. 400.

Zaradi postopne izvedbe Celostne prometne strategije MO Ptuj naj se izvede tako označevanje parkirnih površin, da bo možna stroškovno ugodna in enostavna odstranitev parkirnih mest.

Čeprav je tu možnost svobodnejšega oblikovanja, je potrebno oblikovanje uskladiti z ulicami, ki mejijo na trg. Za zagotovitev enostavnost izvedbe dogodkov naj ureditev vključuje:

- skrite pritrdilne elemente v tlaku postavitev montažne strešne konstrukcijo nad odrom,

- potopno priključno elektro omarico za napajanje ozvočenja in osvetljevanja prireditev,

- možnost odstranitev urbanega pohištva v delu, kjer se predvideva prireditev,

- manjši vodni element (vodnjak, plastika v jav-nem prostoru ali kombinacija obeh), ki lahko deluje tudi kot pitnik (pred tem je na trgu stal manjši vodnjak (glej Sliko 15); morebitno zgledovanje po predhodnem vodnjaku je prepuščeno natečajnikom).

"prečna ulica"

Zemljišče št. 1209 je ozka gaz med Staro steklarsko in objekti južno do nje. Prečna ulica je delovno ime, saj trenutno nima vloge prehoda, ampak je le ločitev med dvema karejema.

To ozko pot se zasnuje kot prehodno peščevo površino, ki je tlakovana s prodniki in se tako navezuje ne zaledne ulice Ptuja

Stara steklarska

Obnova in revitalizacija samega prostora naj bi zagotovili poleg aktivne izrabe prostora v samem središču mesta in prenovo urbane stavbne dediščine, še vzpostavitev novih kulturnih programov, še večjo povezanost z obstoječimi kulturnimi dejavnostmi v mestu (festivali), predstavljanje umetniških programov, ki zahtevajo sodobno tehnološko podporo, več vadbenih prostorov, dve dvorani z odrom (gledališko in za lutkovne predstave), s spremljajočimi prostori kot so garderobe in skladiščni prostor za gledališke rekvizite in kostume, likovno delavnico z manjšim razstavnim prostorom in letni prireditveni prostor za komorne prireditve.

Področja dejavnosti:

- scenska umetnost (gledališče, ples, lutke, likovna in galerijska dejavnost);

- glasbena dejavnost;

- plesna dejavnost;

- vokalna glasba;

- instrumentalna glasba;

- založniška in literarna dejavnost;

- vizualne umetnosti;

- nove oblike umetniškega izražanja.

Predlog uporabe prostora:

Osnovni namen izrabe prostorov je omogočiti vsem zainteresiranim kulturnim skupinam in tudi drugim v občini vadbo, predstavitve, prireditve, konference, okrogle mize, skladiščne prostore (za glasbeno in lučno opremo, ozvočenje, kostume, scene), video projekcijo, povezavo z Internetom, sodobno opremljen oder in dvorišče z možnostjo za prireditve z vso potrebno infrastrukturo (elektrika, ozvočenje, luči, montažni oder, stoli). Prostori bi bili namenjeni za scenske umetnosti (gledališče, ples, lutke), likovno dejavnost z galerijo, glasbeno dejavnost, vizualne in druge sodobne oblike umetniškega izražanja. Možnost uporabo drugim zainteresiranim skupinam in posameznikom za občasne dogodke, srečanja, predavanja ...

Seznam predvidenih prostorov:

Stara steklarska je zaščiteno območje, v katerem se prekriva več varstvenih režimov in enot varovanja.

Enote varovanja, ki jih potrebno upoštevati ob zasnovi novega razvoja objekta so:

- naselbinski spomenik lokalnega pomena Ptuj – Mestno jedro (EŠD 580);

- arheološki kulturni spomenik Ptuj – Arheološko najdišče Levi breg (EŠD 9155);

- vplivno območje kulturnega spomenika državnega pomena Ptuj – Grad (EŠD 583);

- Kare 11 – INSULA 1 (zaščite poleg prej navedenih: EŠD 6606, 6572).

Za usmeritev posegov v varovano območje so bila izdana Preliminarna izhodišča ZVKDS za prenovo območja t.i. "stare steklarske" s pripadajočimi ulicami in Vrazovim trgom in l. 2008 izdelan Konservatorski program.

Konzervatorski program je nastal pred več kot desetimi leti, zaradi česar ga ni mogoče upoštevati v tistih delih, ki zadevajo do danes porušene ali močno poškodovane objekte.

V natečajno nalogo je vključen povzetek teh dokumentov in uskladitev z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede dovoljenih posegov v to kompleksno mestno in arhitekturno dediščino in pričakovanih zaželenih učinkov.

V povzetku in shemah ni mogoče zajeti vseh morebitnih posegov in vprašanj, ki se bodo pojavili med pripravo natečajnih rešitev, zato naj pri nejasnostih natečajniki in natečajnice upoštevajo splošne cilje in namene varovanja.

Novi posegi naj omogočijo in dopolnijo izvedbo detajlov, ki bodo skladni z zahtevami konservatorskega načrta. Uporaba pločevinaste izvedbe obrob, kritin, dimnikov, izpuhov ipd. ni dovoljena.

Izogibati se celostnemu oblikovnemu in gabaritnemu poenotenju delov in celotnih objektov zaradi ohranjanja zgodovine postopne rasti in spreminjana pozidave.

V nadaljevanju so označeni deli objektov in način dovoljenih posegov z jedrnatim opisom.

Deli objektov, na katere se sheme sklicujejo, so označeni v skici spodaj.

Slika 9: Legenda dovoljenih posegov in situacija objektov

Slika 10: Tloris kleti

K1: Dovoljena je dograditev kleti pod bivšim objektom D.

K2: Dovoljena je dograditev kleti pod delom objekta D. V delu, kjer je možna nadomestna gradnja (P5, P9).

K3: Dovoljena je dograditev kleti pod delom objekta D. Ta del kleti je pod pritličjem objekta, ki se varuje. Zaradi visokih stroškov, povezanih z gradnjo pod zaščitenim objektom, se odsvetuje gradnja kleti pod pritličjem.

K4: Klet objektov D in C se varuje v svoji podobi in materialnosti. Predvidena je rekonstrukcija. Dovoljeni so novi preboji zaradi zagotavljanja povezanosti kleti in univerzalnega dostopa.

K5: Dovoljenja je sprememba (odstranitev in sprememba) vhoda v klet objekta D.

K6: Dovoljena je odstranitev vmesnih zidov ob ohranjanju oboka nad prostori, ki obdajajo nedostopni del, tako da se prostori kleti objekta D lahko povežejo v en prostor. Ob tem je potrebna upoštevati, da se bo pred morebitno odstranitvijo izvedlo spomeniškovarstveno raziskavo in valorizacijo, ki bo podlaga za potrditev oziroma zavrnitev v natečajni rešitvi predlaganega posega.

Slika 11: Tloris pritličja

P1: Na mestu porušenega objekta E se predvidi poseg, s katerim se nakaže zaključenost karejske pozidave. Interpretacija zaključevanja kareja in vhoda na dvorišče je prepuščena natečajnikom. Rešitev ne sme biti pokriti objekt. Lahko je na primer zid, zunanja ureditev…

P2: Porušeni objekt D se v celoti nadomesti z novogradnjo (razen P3), ki mora upoštevati gabarit in obliko strehe predhodnega objekta. Kota pritličja novega objekta je prepuščena natečajnikom.

P3: Fasada objekta se obnovi (rekonstruira) v originalni obliki (današnja).

P4: Fasada objekta D se ohranja v celoti. Dovoljeni posegi so označeni na načrtu fasade.

P5: Del objekta se lahko svobodneje interpretira in nadomesti z novo gradnjo (nadomestna gradnja). Ob tem je potrebno slediti delavniškemu značaju nadomeščenega in obstoječega dela objekta C.

P6: Dovoljeni so posegi v nosilno konstrukcijo (označeno rumeno), ki pa ohranjajo konstrukcijo zasnovo prenosa obremenitve z obokov do temeljev (ohranja se sosvodnice, kjer so te prisotne).

P7, P8: Ohranja se obočna konstrukcija stropa.

P9: Dovoljena je svobodna rekonstrukcija objekta z upoštevanjem industrijskega značaja celotnega objekta C in (porušenega) objekta D. Oblikovanje mora ohraniti razlike med objekti oz. posameznimi kosi objekta C, s čimer se izkazuje zgodovinsko raščenost kareja. Oblikovno poenotenje delov objekta C in objekta D ni dovoljeno.

P10: Dovoljena je svobodna rekonstrukcija fasade z upoštevanjem značaja celotnega objekta C. Glede oblikovanja objekta se upošteva tudi točko P9.

Slika 12: Tloris ostrešja

O1: Dovoljenja je sprememba strešne konstrukcije ob nadomestitvi dela objekta C. Ob tem je potrebno v detajlih zunanje izvedbe strehe slediti delavniškemu značaju nadomeščenega in obstoječega dela objekta C

O2: Posegi v strešno konstrukcijo objekta, ki se ohranja, so dovoljeni, vendar je pri tem treba paziti, da se ne smejo spremeniti zunanji detajli na strehi (podstrešni venci, ni možna izvedba zračnega mostu, zunanji detajli, kot je npr. pultna streha).

S1: Streha objekta se oblikuje kot dvokapna strehe do fasade objekta. Stik strehe objekta D in E, ki sta oba porušena, ni mogoče rekonstruirati. Natečajniki lahko v rešitvi konstrukcije predvidijo morebitno kasnejšo dozidavo v gabaritih porušenega objekta E.

Slika 13: Tloris strehe

S2: Streha objekta D se rekonstruira v svoji podobi (skladno s kritino objekta C), velikosti in naklonih. Konstrukcija strehe je prepuščena natečajnikom. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani in proti "prečni ulici".

S3: Dovoljenja je svobodnejša interpretacija strehe ob nadomestitvi dela objekta C. Ob tem je potrebno slediti delavniškemu značaju nadomeščenega in obstoječega dela objekta C

S4: Streha se v celoti (obliki, materialnosti, detajlih) ohranja kot peta fasada mesta. Nove odprtine v obliki frčad in strešnih oken niso dovoljene. Za osvetljevanje se lahko izkoristi le pultasti del strehe proti Aškerčevi ulici. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani strehe.

S5: Del strehe (proti dvorišču) se lahko preoblikuje za-radi potreb morebitnega prehoda med objekti C in D. Spremembe strehe ne sme spreminjati slemena strehe tega dela objekta in mora ohranjati zgodovinsko raščenost objekta C, ki se kaže v raznolikosti delov objekta. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani strehe.

Slika 14: Fasade objektov C in D proti Aškerčevi ulici

P3: Fasada objekta se obnovi (rekonstruira) v originalni obliki (današnja).

P4: Fasada objekta C se ohranja v celoti. Dovoljeni posegi so označeni na načrtu fasade. Fasada pritličja (obarvana oranžno) se rekonstruira v prvotni obliki (polkrožno zaključena okna). Nove odprtine so dovoljene v pasovih, označenih z modro šrafuro.

Os 1: okna drugačnega značaj kot pritlična nad njimi (le osvetlitev kleti). Os 2: kletna okna se ohranijo in obnovijo. Os 3: Okna se poenotijo z osjo 2. Vratna odprtina lahko ostane, a postavljena v os pod okno.

Značaj novih oken naj ohranja delavniški značaj celotnega objekta.

S4: Streha se v celoti (obliki, materialnosti, detajlih) ohranja kot peta fasada mesta. Nove odprtine v obliki frčad in strešnih oken niso dovoljene. Za osvetljevanje se lahko izkoristi le pultasti del strehe proti Aškerčevi ulici. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani strehe.

S2: Streha objekta D se rekonstruira v svoji podobi (skladno s kritino objekta C), velikosti in naklonih. Konstrukcija strehe je prepuščena natečajnikom. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena.

Slika 15: Fasade objektov porušenih objektov D in E proti Ul. Tomaža Šalamuna

P1: Na mestu porušenega objekta E se predvidi poseg, s katerim se nakaže zaključenost karejske pozidave. Interpretacija zaključevanja kareja in vhoda na dvorišče je prepuščena natečajnikom. Rešitev ne sme biti pokriti objekt. Lahko je na primer zid, zunanja ureditev…

S2: Streha objekta D se rekonstruira v svoji podobi (skladno s kritino objekta C), velikosti in naklonih. Konstrukcija strehe je prepuščena natečajnikom. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani in proti "prečni ulici".

S1: Streha objekta se oblikuje kot dvokapna strehe do fasade objekta. Stik strehe objekta D in E, ki sta oba po-rušena, ni mogoče rekonstruirati. Natečajniki lahko v rešitvi konstrukcije predvidijo morebitno kasnejšo dozidavo v gabaritih porušenega objekta E.

P2: Fasado objekta D proti Ul. T. Šalamuna je dovoljeno svobodneje interpretirati, a naj izkazuje delavniški zna-čaj kareja.

Slika 16: Prerez objekta D s pogledom na fasado objekta C

S2: Streha objekta D se rekonstruira v svoji podobi (skladno s kritino objekta C), velikosti in naklonih. Konstrukcija strehe je prepuščena natečajnikom. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani in proti "prečni ulici".

S4: Streha se v celoti (obliki, materialnosti, detajlih) ohranja kot peta fasada mesta. Nove odprtine v obliki frčad in strešnih oken niso dovoljene. Za osvetljevanje se lahko izkoristi le pultasti del strehe proti Aškerčevi ulici. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani strehe.

S5: Del strehe (proti dvorišču) se lahko preoblikuje zaradi potreb morebitnega prehoda med objekti C in D. Spremembe strehe ne sme spreminjati slemena strehe tega dela objekta in mora ohranjati zgodovinsko raščenost objekta C, ki se kaže v raznolikosti delov objekta.

P2: Porušeni objekt D se v celoti nadomesti z novogradnjo (razen P3), ki mora upoštevati gabarit in obliko strehe predhodnega objekta. Kota pritličja novega objekta je prepuščena natečajnikom.

P5: Del objekta se lahko svobodneje interpretira in nadomesti z novo gradnjo (nadomestna gradnja). Ob tem je potrebno slediti delavniškemu značaju nadomeščenega in obstoječega dela objekta C.

P9: Dovoljena je svobodna rekonstrukcija objekta z upoštevanjem delavniškega značaja ohranjenega in nadomeščenega dela objekta C.

P10: Dovoljena je svobodna rekonstrukcija objekta z upoštevanjem delavniškega značaja ohranjenega in nadomeščenega dela objekta C.

K1: Dovoljena je dograditev kleti pod bivšim objektom D.

Slika 17: Prerez 1

Slika 18: Prerez 2

Slika 19: Prerez 3

P7, P8: Ohranja se obočna konstrukcija stropa.

P10: Dovoljena je svobodna rekonstrukcija fasade z upoštevanjem značaja delavniškega značaja ohranjenega in nadomeščenega dela objekta C.

K2: Dovoljena je dograditev kleti pod delom objekta D. V delu, kjer je možna nadomestna gradnja (P5, P9).

S4: Streha se v celoti (obliki, materialnosti, detajlih) ohranja kot peta fasada mesta. Nove odprtine v obliki frčad in strešnih oken niso dovoljene. Za osvetljevanje se lahko izkoristi le pultasti del strehe proti Aškerčevi ulici. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani strehe.

S3: Dovoljenja je svobodnejša interpretacija strehe ob nadomestitvi dela objekta C. Ob tem je potrebno slediti značaju dela objekta C, ki se ohranja.

O1: Dovoljenja je svobodnejša interpretacija ob nadomestitvi dela objekta C. Ob tem je potrebno slediti značaju dela objekta C, ki se ohranja.

O2: Posegi v strešno konstrukcijo objekta, ki se ohranja je dovoljena, vendar je pri tem treba paziti, da se ne smejo spremeniti zunanji detajli na strehi (podstrešni venci, ni možna izvedba zračnega mostu, zunanji detajli, kot je npr. pultna streha).

P4: Fasada objekta D se ohranja v celoti. Dovoljeni posegi so označeni na načrtu fasade.

P5: Del objekta se lahko svobodneje interpretira in nadomesti z novo gradnjo (nadomestna gradnja). Ob tem je potrebno slediti delavniškemu značaju ohranjenega in nadomeščenega dela objekta C.

P7, P8: Ohranja se obočna konstrukcija stropa.

K3: Dovoljena je dograditev kleti pod delom objekta D. Ta del kleti je pod pritličjem objekta, ki se varuje. Zaradi visokih stroškov, povezanih z gradnjo pod zaščitenim objektom, se odsvetuje gradnja kleti pod pritličjem.

K4: Klet objektov D in C se varuje v svoji podobi in materialnosti. Predvidena je rekonstrukcija. Dovoljeni so novi preboji zaradi zagotavljanja povezanosti kleti in univerzalnega dostopa.

Slika 20: Prerez 6

S2: Streha objekta D se rekonstruira v svoji podobi (skladno s kritino objekta C), velikosti in naklonih. Konstrukcija strehe je prepuščena natečajnikom. Namestitev frčad, ki se zgledujejo po zgodovinskih primerih, je dovoljena na dvoriščni strani in proti "prečni ulici".

P2: Porušeni objekt D se v celoti nadomesti z novogradnjo (razen P3), ki mora upoštevati gabarit in obliko strehe predhodnega objekta.

Slika 21: Prerez 5

P3: Fasada objekta se obnovi (rekonstruira) v originalni obliki (današnja).

K1: Dovoljena je dograditev kleti pod bivšim objektom D.

K4: Klet objektov D in C se varuje v svoji podobi in materialnosti. Predvidena je rekonstrukcija. Dovoljeni so novi preboji zaradi zagotavljanja povezanosti kleti in univerzalnega dostopa.

Slika 22: Dvoriščna fasada objekt D (prerez čez del objekta D)

Slika 23: Prerez 4

S4: Streha se v celoti (obliki, materialnosti, detajlih) ohranja kot peta fasada mesta. Nove odprtine v obliki frčad in strešnih oken niso dovoljene. Za osvetljevanje se lahko izkoristi le obstoječa pultna streha.

S5: Del strehe (proti dvorišču) se lahko preoblikuje za-radi potreb morebitnega prehoda med objekti C in D. Spremembe strehe ne sme spreminjati slemena strehe tega dela objekta in mora ohranjati zgodovinsko raščenost objekta C, ki se kaže v raznolikosti delov objekta.

O1: Dovoljenja je svobodnejša interpretacija ob nadomestitvi dela objekta C. Potrebno je slediti delavniškemu značaja ohranjenega in nadomeščenega dela objekta C..

O2: Posegi v strešno konstrukcijo objekta, ki se ohranja je dovoljena, vendar je pri tem treba paziti, da se ne smejo spremeniti zunanji detajli na strehi (podstrešni venci, ni možna izvedba zračnega mostu, zunanji detajli, kot je npr. pultna streha).

P4: Fasada objekta D se ohranja v celoti. Dovoljeni posegi so označeni na načrtu fasade.

P5: Del objekta se lahko svobodneje interpretira in nadomesti z novo gradnjo (nadomestna gradnja). Ob tem je potrebno slediti delavniškemu značaja ohranjenega in nadomeščenega dela objekta C..

P7: Ohranja se obočna konstrukcija stropa.

P9: Dovoljena je svobodna rekonstrukcija objekta z upoštevanjem značaja delavniškega značaja ohranjenega in nadomeščenega dela objekta C..

K2: Dovoljena je dograditev kleti pod delom objekta D. V delu, kjer je možna nadomestna gradnja (P5, P9).

K4: Klet objektov D in C se varuje v svoji podobi in materialnosti. Predvidena je rekonstrukcija. Dovoljeni so novi preboji zaradi zagotavljanja povezanosti kleti in univerzalnega dostopa.

ocena investicijskih stroškov

Predvidena dinamika investiranja traja več kot eno leto, zato skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010, 27/2016), v nadaljevanju, prikazujemo investicijsko vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah.

Glede na omenjeno uredbo ocenjujemo podražitve s povprečno stopnjo inflacije, ki je bila upoštevana v makroekonomskem scenariju. Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko po navodilih UMAR-ja iz Jesenske napovedi gospodarski gibanj 2019 (september 2019), ki navaja povprečno inflacijo za leto 2020 2,0% na letni ravni in za leto 2021 2,3% (enak indeks smo uporabili tudi za leto 2022).

Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah

Tabela 1: Vrednost investicije v stalnih cenah

|  | VSEBINA | VREDNOST | DAVEK | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektna dokumentacija | 218.319,10 | 39.771,40 | 258.090,50 |
| i./1 | Javni natečaj* | 9.780,00 | 2.151,60 | 11.931,60 |
| i./2 | Javni natečaj** | 37.540,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| ii. | Projektna dokumentacija | 170.999,10 | 37.619,80 | 208.618,90 |
| 2 | Izvedbena dela | 2.576.214,04 | 566.767,10 | 3.142.981,14 |
| i. | Arheološka izkopavanja | 236.226,03 | 51.969,73 | 288.195,76 |
| ii. | Konservatorsko-restavratorska dela | 60.000,00 | 13.200,00 | 73.200,00 |
| iii. | GOI dela objekt | 1.431.870,12 | 315.011,43 | 1.746.881,55 |
| iv. | GOI dela trg in ulice | 848.117,89 | 186.585,94 | 1.034.703,83 |
| 3 | Nadzor | 26.099,88 | 5.741,97 | 31.841,85 |
| i. | Strokovni nadzor | 22.799,88 | 5.015,97 | 27.815,85 |
| ii. | Koordinator VZD | 3.300,00 | 726,00 | 4.026,00 |
| 4 | Informiranje in obveščanje | 17.000,00 | 3.740,00 | 20.740,00 |
| i. | Informiranje in obveščanje | 17.000,00 | 3.740,00 | 20.740,00 |
| 5 | Druge storitve | 19.800,00 | 4.356,00 | 24.156,00 |
| i. | Druge storitve | 19.800,00 | 4.356,00 | 24.156,00 |
| 6 | VREDNOST SKUPAJ (1-5) | 2.857.433,02 | 620.376,47 | 3.477.809,49 |
| 7 | DAVEK | 620.376,47 |  |  |
| 8 | VREDNOST Z DAVKOM | 3.477.809,49 |  |  |

*Znesek določen na podlagi ponudb (natečajna naloga,  izvedbe javnega natečaja)

**Znesek določen na podlagi ponudb (izvajalec za geodetski posnetek ni DDV zavezanec), stroški izvedbe natečaja, nagrad, priznanj, odškodnin in dela komisije, skrbnika, poročevalca in izvedencev so navedeni v bruto bruto vrednosti, neto neto vrednosti so odvisne od načina plačila storitev (avtorske pogodbe ali računi)

Vsi stroški, ki so nastali pred potrditvijo DIIP na mestnem svetu predstavljajo neupravičen strošek, to je strošek za javni natečaj. V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter Navodili za izvajanje mehanizma CTN so vsi ostali stroški upravičeni, vključno z davkom na dodano vrednost.

Tabela 2: Vrednost investicije v stalnih cenah, razdeljena na upravičene in neupravičene stroške

|  | VSEBINA | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | VREDNOST |  | DAVEK |  | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | upr. | neupr. | upr. | neupr. | upr. | neupr. | upr. | neupr. | upr. | neupr. | upr. | neupr. |  |
| 1 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 4.260,00 | 153.899,19 | 43.060,00 | 10.739,03 | 0,00 | 6.360,88 | 0,00 | 170.999,10 | 47.320,00 | 37.619,80 | 2.151,60 | 258.090,50 |
| i./1 | Javni natečaj* | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 | 2.151,60 | 11.931,60 |
| i./2 | Javni natečaj** | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 36.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| ii. | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 153.899,19 | 0,00 | 10.739,03 | 0,00 | 6.360,88 | 0,00 | 170.999,10 | 0,00 | 37.619,80 | 0,00 | 208.618,90 |
| 2 | Izvedbena dela | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.451.494,03 | 0,00 | 1.116.720,01 | 0,00 | 2.576.214,04 | 0,00 | 566.767,10 | 0,00 | 3.142.981,14 |
| i. | Arheološka izkopavanja | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 19.623,91 | 0,00 | 208.602,12 | 0,00 | 236.226,03 | 0,00 | 51.969,73 | 0,00 | 288.195,76 |
| ii. | Konservatorsko-restavratorska dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| iii. | GOI dela objekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.870,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.870,12 | 0,00 | 315.011,43 | 0,00 | 1.746.881,55 |
| iv. | GOI dela trg in ulice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.117,89 | 0,00 | 848.117,89 | 0,00 | 186.585,94 | 0,00 | 1.034.703,83 |
| 3 | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 15.818,70 | 0,00 | 9.781,18 | 0,00 | 26.099,88 | 0,00 | 5.741,97 | 0,00 | 31.841,85 |
| i. | Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.318,70 | 0,00 | 8.481,18 | 0,00 | 22.799,88 | 0,00 | 5.015,97 | 0,00 | 27.815,85 |
| ii. | Koordinator VZD | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 4.026,00 |
| 4 | Informiranje in obveščanje | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 20.740,00 |
| i. | Informiranje in obveščanje | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 20.740,00 |
| 5 | Druge storitve | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 24.156,00 |
| i. | Druge storitve | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 24.156,00 |
| 6 | VREDNOST SKUPAJ (1-5) | 0,00 | 4.260,00 | 178.899,19 | 43.060,00 | 1.485.051,76 | 0,00 | 1.146.162,07 | 0,00 | 2.810.113,02 | 47.320,00 | 618.224,87 | 2.151,60 | 3.477.809,49 |
| 7 | DAVEK | 0,00 | 699,60 | 39.357,82 | 1.452,00 | 326.711,39 | 0,00 | 252.155,66 | 0,00 | 618.224,87 | 2.151,60 |  |  |  |
| 8 | VREDNOST Z DAVKOM | 0,00 | 4.959,60 | 218.257,01 | 44.512,00 | 1.811.763,15 | 0,00 | 1.398.317,73 | 0,00 | 3.428.337,89 | 49.471,60 |  |  |  |

Upravičeni stroški po stalnih cenah na projektu znašajo skupaj 3.428.337,89 EUR.

Neupravičeni stroški po stalnih cenah na projektu znašajo 49.471,60 EUR.

Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah

Tabela 3: Vrednost investicije v tekočih cenah

|  | VSEBINA | VREDNOST | DAVEK | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektna dokumentacija | 219.214,92 | 39.968,48 | 259.183,40 |
| i./1 | Javni natečaj* | 9.780,00 | 2.151,60 | 11.931,60 |
| i./2 | Javni natečaj** | 37.540,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| ii. | Projektna dokumentacija | 171.894,92 | 37.816,88 | 209.711,80 |
| 2 | Izvedbena dela | 2.714.789,44 | 597.253,68 | 3.312.043,12 |
| i. | Arheološka izkopavanja | 251.311,10 | 55.288,44 | 306.599,54 |
| ii. | Konservatorsko-restavratorska dela | 64.047,57 | 14.090,47 | 78.138,04 |
| iii. | GOI dela objekt | 1.494.099,20 | 328.701,82 | 1.822.801,02 |
| iv. | GOI dela trg in ulice | 905.331,57 | 199.172,95 | 1.104.504,52 |
| 3 | Nadzor | 27.457,19 | 6.040,58 | 33.497,77 |
| i. | Strokovni nadzor | 23.994,30 | 5.278,74 | 29.273,04 |
| ii. | Koordinator VZD | 3.462,89 | 761,84 | 4.224,73 |
| 4 | Informiranje in obveščanje | 17.883,90 | 3.934,46 | 21.818,36 |
| i. | Informiranje in obveščanje | 17.883,90 | 3.934,46 | 21.818,36 |
| 5 | Druge storitve | 20.447,54 | 4.498,46 | 24.946,00 |
| i. | Druge storitve | 20.447,54 | 4.498,46 | 24.946,00 |
| 6 | VREDNOST SKUPAJ (1-5) | 2.999.792,99 | 651.695,66 | 3.651.488,65 |
| 7 | DAVEK | 651.695,66 |  |  |
| 8 | VREDNOST Z DAVKOM | 3.651.488,65 |  |  |

Tabela 4: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih, razdeljena na upravičene in neupravičene stroške

|  | VSEBINA | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | VREDNOST |  | DAVEK |  | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | upr. | neupr. | upr. | neupr. | upr. | neupr. | upr. | neupr. | upr. | neupr. | upr. | neupr. |  |
| 1 | Projektna dokumentacija | 0,00 | 4.260,00 | 153.899,19 | 43.060,00 | 11.205,75 | 0,00 | 6.789,98 | 0,00 | 171.894,92 | 47.320,00 | 37.816,88 | 2.151,60 | 259.183,40 |
| i./1 | Javni natečaj* | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 | 2.151,60 | 11.931,60 |
| i./2 | Javni natečaj** | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 36.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| ii. | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 153.899,19 | 0,00 | 11.205,75 | 0,00 | 6.789,98 | 0,00 | 171.894,92 | 0,00 | 37.816,88 | 0,00 | 209.711,80 |
| 2 | Izvedbena dela | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 | 1.514.575,97 | 0,00 | 1.192.053,47 | 0,00 | 2.714.789,44 | 0,00 | 597.253,68 | 0,00 | 3.312.043,12 |
| i. | Arheološka izkopavanja | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 | 20.476,77 | 0,00 | 222.674,33 | 0,00 | 251.311,10 | 0,00 | 55.288,44 | 0,00 | 306.599,54 |
| ii. | Konservatorsko-restavratorska dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.047,57 | 0,00 | 64.047,57 | 0,00 | 14.090,47 | 0,00 | 78.138,04 |
| iii. | GOI dela objekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.099,20 | 0,00 | 328.701,82 | 0,00 | 1.822.801,02 |
| iv. | GOI dela trg in ulice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.331,57 | 0,00 | 905.331,57 | 0,00 | 199.172,95 | 0,00 | 1.104.504,52 |
| 3 | Nadzor | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 16.506,18 | 0,00 | 10.441,01 | 0,00 | 27.457,19 | 0,00 | 6.040,58 | 0,00 | 33.497,77 |
| i. | Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.940,99 | 0,00 | 9.053,31 | 0,00 | 23.994,30 | 0,00 | 5.278,74 | 0,00 | 29.273,04 |
| ii. | Koordinator VZD | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 1.565,19 | 0,00 | 1.387,70 | 0,00 | 3.462,89 | 0,00 | 761,84 | 0,00 | 4.224,73 |
| 4 | Informiranje in obveščanje | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 7.304,22 | 0,00 | 8.539,68 | 0,00 | 17.883,90 | 0,00 | 3.934,46 | 0,00 | 21.818,36 |
| i. | Informiranje in obveščanje | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 7.304,22 | 0,00 | 8.539,68 | 0,00 | 17.883,90 | 0,00 | 3.934,46 | 0,00 | 21.818,36 |
| 5 | Druge storitve | 0,00 | 0,00 | 14.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.657,54 | 0,00 | 20.447,54 | 0,00 | 4.498,46 | 0,00 | 24.946,00 |
| i. | Druge storitve | 0,00 | 0,00 | 14.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.657,54 | 0,00 | 20.447,54 | 0,00 | 4.498,46 | 0,00 | 24.946,00 |
| 6 | VREDNOST SKUPAJ (1-5) | 0,00 | 4.260,00 | 179.399,19 | 43.060,00 | 1.549.592,12 | 0,00 | 1.223.481,68 | 0,00 | 2.952.472,99 | 47.320,00 | 649.544,06 | 2.151,60 | 3.651.488,65 |
| 7 | DAVEK | 0,00 | 699,60 | 39.467,82 | 1.452,00 | 340.910,27 | 0,00 | 269.165,97 | 0,00 | 649.544,06 | 2.151,60 |  |  |  |
| 8 | VREDNOST Z DAVKOM | 0,00 | 4.959,60 | 218.867,01 | 44.512,00 | 1.890.502,39 | 0,00 | 1.492.647,65 | 0,00 | 3.602.017,05 | 49.471,60 |  |  |  |

Upravičeni stroški po tekočih cenah na projektu znašajo skupaj 3.602.017,05 EUR.

Neupravičeni stroški po tekočih cenah na projektu znašajo 49.471,60 EUR.

Navedba osnove za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti so izkustvene vrednosti oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve.

V sklopu priprave nadaljnje projektne dokumentacije pričakujemo v  investicijskem dokumentu pričakujemo odmike od trenutne  vrednosti investicije.

temeljne prvine, ki določajo investicijo

Predhodna idejna rešitev ali študija

Mestna občina Ptuj je pripravila projektno nalogo, na podlagi katere je bila izdelana  natečajna naloga, ki je del natečajnega gradiva za izvedbo postopka javnega projektnega natečaja, za izbiro strokovno najprimernejših rešitev.

Obstoječa dokumentacija in strokovne podlage:

Posnetek obstoječega stanja, ki ga je pripravila Projekta inženiring d.o.o. junija 2010

Konservatorski program Kare 11-insula 11, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije junija 2008

Zasnova urbane opreme v starem mestnem jedru , ki jo je pripravila Oblikovanje krajine Tanja Simonič Korošak s.p. novembra 2017

Katalog urbane opreme Ptuj – staro mestno jedro, ki ga je pripravila Oblikovanje krajine Tanja Simonič Korošak s.p. decembra 2018

Preliminarna izhodišča Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, št. 35107-0287/2018/6/SMM z dne 15. 7. 2019

Geodetski posnetek

Potrebna dokumentacija in strokovne podlage za izvedbo projekta:

natečajne rešitve

idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) s pridobljenimi potrebnimi pogoji

detajlni posnetki v skladu s preliminarnimi izhodišči ZVKDS

poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah

poročila o pregledih konstrukcij

projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (PGD) s pridobljenimi soglasji

projektna dokumentacija  za izvedbo gradnje (PZI)

poročilo ničelnega pregleda objektov v okviru monitoringa

poročila o pregledih objekta med gradnjo po potrebi

projektna dokumentacija izvedenih del (PID)

uporabno dovoljenje

poročilo končnega pregleda objektov v okviru monitoringa

Opis in grafični prikaz lokacije

Območje ureditve se nahaja znotraj starega mestnega jedra in obsega:

zemljišča št. : 1206, del 1208, 1209, 1244/1, 1259/2, 4030, del 4038, k.o. 400 Ptuj;

stavbe št.: 3081, 3082, 905, porušeni objekt 3083 (rekonstrukcija zidu).

Razširjeno natečajno območje, ki se ureja kot idejni del natečaja, obsega: del zemljišča št. 1207

Slika 24: Območje investicijskega projekta

Območje zapade v naslednje enote urejanja prostora:

Center: CE11 (OPPN-p); Ptuj-SMJ-kare 11 (parc. št. 1206, parc. št.1244/1, parc. št. 4030, vse k. o. Ptuj),

Center: CE13 (OPPN-p); Ptuj-SMJ-kare 13 (parc. št. 1244/1, parc. št. 4308, parc. št. 4030, vse k. o. Ptuj),

Osnovna namenska raba prostora: Parcele se nahajajo v območju stavbnih zemljišč.

Podrobnejša namenska raba prostora: Parcele se nahajajo v območju centralnih dejavnosti, in sicer v osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU).

Osnovna namenska raba prostora: Parcele se nahajajo v območju stavbnih zemljišč.

Podrobnejša namenska raba prostora: Parcele se nahajajo v območju centralnih dejavnosti, in sicer v osrednjem območju centralnih dejavnosti (CU).

Natečajno območje je sestavljeno iz javnih površin in stavb v javni lasti ter dvorišča ob stavbah v mešanem lastništvu.

Slika 25: Prikaz območja CTN (naselje Ptuj) z označenim območjem izvajanja operacije Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami

Slika 26: Nerevitalizirana območja iz Popisa nerevitaliziranih območij

(staro mestno jedro, znotraj katerega se nahaja območje Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami,  območje št. 18)

Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 5: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih

|  | VSEBINA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | VREDNOST | DAVEK | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektna dokumentacija | 4.260,00 | 196.959,19 | 10.739,03 | 6.360,88 | 218.319,10 | 39.771,40 | 258.090,50 |
| i./1 | Javni natečaj* | 3.180,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 2.151,60 | 11.931,60 |
| i./2 | Javni natečaj** | 1.080,00 | 36.460,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| ii. | Projektna dokumentacija |  | 153.899,19 | 10.739,03 | 6.360,88 | 170.999,10 | 37.619,80 | 208.618,90 |
| 2 | Izvedbena dela | 0,00 | 8.000,00 | 1.451.494,03 | 1.116.720,01 | 2.576.214,04 | 566.767,10 | 3.142.981,14 |
| i. | Arheološka izkopavanja | 0,00 | 8.000,00 | 19.623,91 | 208.602,12 | 236.226,03 | 51.969,73 | 288.195,76 |
| ii. | Konservatorsko-restavratorska dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.200,00 | 73.200,00 |
| iii. | GOI dela objekt | 0,00 | 0,00 | 1.431.870,12 | 0,00 | 1.431.870,12 | 315.011,43 | 1.746.881,55 |
| iv. | GOI dela trg in ulice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.117,89 | 848.117,89 | 186.585,94 | 1.034.703,83 |
| 3 | Nadzor | 0,00 | 500,00 | 15.818,70 | 9.781,18 | 26.099,88 | 5.741,97 | 31.841,85 |
| i. | Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 14.318,70 | 8.481,18 | 22.799,88 | 5.015,97 | 27.815,85 |
| ii. | Koordinator VZD | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 3.300,00 | 726,00 | 4.026,00 |
| 4 | Informiranje in obveščanje | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 17.000,00 | 3.740,00 | 20.740,00 |
| i. | Informiranje in obveščanje | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 17.000,00 | 3.740,00 | 20.740,00 |
| 5 | Druge storitve | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 5.300,00 | 19.800,00 | 4.356,00 | 24.156,00 |
| i. | Druge storitve | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 5.300,00 | 19.800,00 | 4.356,00 | 24.156,00 |
| 6 | VREDNOST SKUPAJ (1-5) | 4.260,00 | 221.959,19 | 1.485.051,76 | 1.146.162,07 | 2.857.433,02 | 620.376,47 | 3.477.809,49 |
| 7 | DAVEK | 699,60 | 40.809,82 | 326.711,39 | 252.155,66 | 620.376,47 |  |  |
| 8 | VREDNOST Z DAVKOM | 4.959,60 | 262.769,01 | 1.811.763,15 | 1.398.317,73 | 3.477.809,49 |  |  |

Tabela 6: Vrednost investicije v tekočih cenah po letih

|  | VSEBINA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | VREDNOST | DAVEK | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektna dokumentacija | 4.260,00 | 196.959,19 | 11.205,75 | 6.789,98 | 219.214,92 | 39.968,48 | 259.183,40 |
| i./1 | Javni natečaj* | 3.180,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 2.151,60 | 11.931,60 |
| i./2 | Javni natečaj** | 1.080,00 | 36.460,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 | 0,00 | 37.540,00 |
| ii. | Projektna dokumentacija | 0,00 | 153.899,19 | 11.205,75 | 6.789,98 | 171.894,92 | 37.816,88 | 209.711,80 |
| 2 | Izvedbena dela | 0,00 | 8.160,00 | 1.514.575,97 | 1.192.053,47 | 2.714.789,44 | 597.253,68 | 3.312.043,12 |
| i. | Arheološka izkopavanja | 0,00 | 8.160,00 | 20.476,77 | 222.674,33 | 251.311,10 | 55.288,44 | 306.599,54 |
| ii. | Konservatorsko-restavratorska dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.047,57 | 64.047,57 | 14.090,47 | 78.138,04 |
| iii. | GOI dela objekt | 0,00 | 0,00 | 1.494.099,20 | 0,00 | 1.494.099,20 | 328.701,82 | 1.822.801,02 |
| iv. | GOI dela trg in ulice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.331,57 | 905.331,57 | 199.172,95 | 1.104.504,52 |
| 3 | Nadzor | 0,00 | 510,00 | 16.506,18 | 10.441,01 | 27.457,19 | 6.040,58 | 33.497,77 |
| i. | Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 14.940,99 | 9.053,31 | 23.994,30 | 5.278,74 | 29.273,04 |
| ii. | Koordinator VZD | 0,00 | 510,00 | 1.565,19 | 1.387,70 | 3.462,89 | 761,84 | 4.224,73 |
| 4 | Informiranje in obveščanje | 0,00 | 2.040,00 | 7.304,22 | 8.539,68 | 17.883,90 | 3.934,46 | 21.818,36 |
| i. | Informiranje in obveščanje | 0,00 | 2.040,00 | 7.304,22 | 8.539,68 | 17.883,90 | 3.934,46 | 21.818,36 |
| 5 | Druge storitve | 0,00 | 14.790,00 | 0,00 | 5.657,54 | 20.447,54 | 4.498,46 | 24.946,00 |
| i. | Druge storitve | 0,00 | 14.790,00 | 0,00 | 5.657,54 | 20.447,54 | 4.498,46 | 24.946,00 |
| 6 | VREDNOST SKUPAJ (1-5) | 4.260,00 | 222.459,19 | 1.549.592,12 | 1.223.481,68 | 2.999.792,99 | 651.695,66 | 3.651.488,65 |
| 7 | DAVEK | 699,60 | 40.919,82 | 340.910,27 | 269.165,97 | 651.695,66 |  |  |
| 8 | VREDNOST Z DAVKOM | 4.959,60 | 263.379,01 | 1.890.502,39 | 1.492.647,65 | 3.651.488,65 |  |  |

Varstvo okolja

OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE – GRADBENIH DELIH - Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo časovno omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje

ZRAK: zaradi del na ožjem področju izvajanja del pričakujemo povečano onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja strojev in prometa s tovornimi vozili zaradi dovoza in odvoza materiala. Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri gradnji, se bodo z vetrom disperzno širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem partikularni delci onesnaževanja (»aerosoli«) v pretežni meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, kar pa je z do sedaj znanimi tehničnimi rešitvami težko kontrolirati in zmanjšati. Za preprečitev širjenja prahu, predvsem z vetrom, je treba poskrbeti za stalno vlaženje obratovanja gradbene mehanizacije z dizelskimi motorji, in sicer pričakujemo predvsem emisije dušikovega oksida, ogljikovega monoksida, organskih snovi in prašnih delcev. Za zmanjšanje emisij snovi v zraku iz motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in naprav, predlagamo, da se le ti v času, ko se ne bodo uporabljali za delo izključijo.

Glede na napisano in ob upoštevanjem predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na zrak v času gradnje zmeren in ne bo presegal mejnih vrednosti.

POVRŠINSKE VODE IN ODPADNA VODA: izvajanje gradbenih del bo nekoliko povečalo onesnaževanje padavinskih vod s prašnimi delci, prav tako bo pri gradnji nastala manjša količina tehnoloških vod, ki bo imela višji pH zaradi vsebnosti cementa in apna. Priporočamo, da se vse odpadne in tehnološke vode zbirajo in ponovno uporabijo. V času gradnje je treba za delavce na gradbišču postaviti kemična stranišča.

Glede na napisano in ob upoštevanjem predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv odpadnih vod v času gradnje, neznaten.

TLA IN PODTALNICA: prašni delci, ki se bodo sproščali v ozračje, se bodo deloma usedli na utrjene površine deloma na zelene površine. Pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in vzdrževani (puščanje naftnih derivatov). Na gradbišču ne smejo biti postavljene postavke za pretakanje in skladiščenje goriva, naprave za separacijo ter mesta za pranje, vzdrževanje motornih vozil in naprav.

Glede na napisano in ob upoštevanjem predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na tla in podtalje v času gradnje, neznaten.

NASTAJANJE ODPADKOV: pri izvajanju del bodo nastali gradbeni odpadki kot so ostanki lesa, opeke, peska, malte, betona. Lesene odpadke naj se uporabi za kurjenje. Inertne gradbene odpadke se ne sme uporabljati za zasipavanje. Za gradnjo objektov se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebuje snovi, ki lahko ogrožajo vodo. Na načrtovani lokaciji se ne smejo uporabiti materiali iz jalovišč, žlindre in kemičnih stranišč je treba voziti preko pooblaščenega podjetja na ustrezno biološko čistilno napravo.

Gradbene odpadke je treba hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču ločeno po vrsti, tako da se prepreči onesnaževanje okolja. Če začasno skladiščenje na gradbišču ni mogoče, je treba gradbene odpadke hraniti v zabojnikih na ali ob gradbišču. Gradbene odpadke je potrebno oddajati zbiralcu gradbenih odpadkov.

Glede na napisano in ob upoštevanjem predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv odpadkov v času gradnje, neznaten.

EMISIJE HRUPA: v času izvajanja del pričakujemo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev (bager) in povečane intenzitete prometa s tovornimi vozili. Hrup, ki bo nastajal zaradi izvajanja gradbenih del z gradbeno mehanizacijo bo le časovno omejen. Za zmanjšanje širjenje hrupa z gradbišča v sosednjo okolico priporočamo ograditev gradbišča z gradbeno ograjo. Gradbene stroje in naprave je v času, ko se le ti ne bodo uporabljajo za delo potrebno izključiti.

Glede na napisano in ob upoštevanjem predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da hrupa v času gradnje v mejah dopustnega.

OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU OBRATOVANJA

EMISIJE V ZRAK: po zaključku investicije pričakujemo zmanjšanje onesnaževanja zraka predvsem zaradi zmanjšanja prometa.

Glede na napisano in ob upoštevanjem predlaganih ukrepov, ocenjujemo, da bo vpliv objekta na zrak, pozitiven.

EMISIJSKE POVRŠINSKE VODE IN NASTAJANJE ODPADNIH VOD: zaradi obnove že obstoječih površine ne pričakujemo dodatnih emisij površinskih voda in nastajanja odpadnih vod.

Glede na napisano in ob upoštevanjem predlaganih ukrepov, ocenjujemo, da bo vpliv odpadnih vod na obremenjevanje okolja, nevtralen.

EMISIJE V TLA IN PODTALJE

Tla objekta bodo vodotesna in oljeodporna brez odtokov v tla ali podtalje, kar je ustrezno.

Zunanje površine je treba zgraditi v vodotesni obliki (asfalt ali beton). V primeru tlakovanja parkirnih površin je treba tlakovane površine izvesti vodotesno (podlaga iz betona, nepropustna folija).

Glede na napisano in ob upoštevanjem predlaganih ukrepov, ocenjujemo, da bo vpliv emisij v tla in podtalje na obremenjevanje okolja, nevtralen.

HRUP

Predvideno območje je namenjeno poslovni in kulturni dejavnosti. Maksimalna dopustna raven, ki ga povzroča posamezni vir hrupa pri viru (neposredno v okolici objektov) ne bo presegla maksimalne dopustne ravni hrupa za obravnavano območje.

ODPADKI

V okviru objekta bodo nastajali le običajni komunalni odpadki, odvoz katerih je na predmetnem območju urejen.

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Ocenjujemo, da pričakovani vplivi objekta na okolico ne bodo imeli povečanega negativnega vpliva na okolje in so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi, zato za njihovo odpravo ni predvidenih dodatnih stroškov.

Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitorka Mestna občina Ptuj je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta in bo izvajala investicijo v sodelovanju s Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, zunanjimi sodelavci iz javnih inštitucij iz kulturnega področja, upravljavcem ter s pogodbenimi izvajalci izbranimi v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in internimi Navodili za izvedbo postopkov javnega naročanja.

Člani projektne skupine za izvedbo projekta:

| Ime in priimek | Položaj | Leta delov. izkušenj | Zadolžitev v okviru projekta Strokovno področje, ki ga pokriva |
| --- | --- | --- | --- |
| Andrej Trunk | MO Ptuj - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti | 11 | Odgovoren za izvedbo investicije |
| Mojca Brunčič | MO Ptuj - višja svetovalka na Oddelku za gospodarske dejavnosti | 13 | Operativni vodja investicijskega projekta |
| Elena Zupanc, Tina Zamuda | MO Ptuj – višji svetovalki na Oddelku za gospodarske dejavnosti | 11,12 | Priprava investicijske dokumentacije Priprava vloge za prijavo na javno povabilo (1. in 2. faza) Priprava zahtevkov, končnih poročil |
| Tamara Vrabl | MO Ptuj – višja svetovalka na Oddelku za finance | 15 | Knjigovodsko spremljanje investicije |

Referenčni projekti vodje projekta:

| Ime in priimek | Referenčni projekti vodje projekta |
| --- | --- |
| Mojca Brunčič | - vodja investicijskega projekta Rekonstrukcija in dozidava Osnovne šole Ljudski vrt - faza II, 2009 - 2010, 5,16 mio EUR - vodja investicijskega projekta Izgradnja vrtca Podlesek – Med vrti; 2010-2011; 1,6 mio EUR, - vodja investicijskega projekta Dominikanski samostan – Kongresno kulturna dvorana; 2011- 2013, 3,85 mio EUR. - vodja investicijskega projekta Učinkovita energetska prenova javne razsvetljave v Mestni občini Ptuj, 2012 - 2013, 1,27 mio EUR - vodja investicijskega projekta Izgradnja Osnovne šole Dr. Ljudevita Pivka, 2013 - 2016, 4,12 mio EUR - vodja investicijskega projekta Energetska sanacija stavb Vrtca Ptuj, 2013 - 2014, 1,14 mio EUR - vodja investicijskega projekta Dominikanski samostan II. faza, 2014 - 2015, 1,3 mio EUR - vodja investicijskega projekta Spominski park (Ptuj) - CTN, 2016-2018, 1,2 mio EUR - vodja investicijskega projekta Ureditev mestne tržnice - CTN, 2016-2019, 5,3 mio EUR |

Referenčni projekti oz. izkušnje pri črpanju evropskih sredstev ostalih članov projektne skupine:

| Ime in priimek | Referenčni projekti vodje projekta |
| --- | --- |
| Tina Zamuda | - Priprava zahtevkov in poročil za projekte Razvoja regij (Dominikanski samostan – II. Faza, Rekonstrukcija Mestnega trga). - Priprava zahtevkov in poročil za projekte energetskih sanacij javnih stavb (OŠ Ljudski vrt, Vrtec Ptuj). - Priprava zahtevkov in poročil za projekt Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj. - Priprava projektnih prijav na različne razpise ter priprava zahtevkov in poročil: LAS Bogastvo podeželja, čezmejni razpisi SI-AT, SI-HR, transnacionalni programi (Central). - Priprava dvofaznih prijav projektov na mehanizem CTN, zahtevkov in poročil za projekte mehanizma CTN (PN 6.3 in PN 4.4). |
| Elena Zupanc | - Priprava zahtevkov in poročil za projekt Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj. - Priprava projektnih prijav na različne razpise ter priprava zahtevkov in poročil: LAS Od Pohorja do Bohorja, čezmejni razpisi SI-AT, SI-HR, transnacionalni programi (Central). - Priprava dvofaznih prijav projektov na mehanizem CTN, zahtevkov in poročil za projekte mehanizma CTN (PN 6.3 in PN 4.4). |

Kadrovsko organizacijska shema:

MO Ptuj

(vodja in koordinator projekta)

Izdelava investicijske dokumentacije

Izvedba gradbeno obrtniških del za objekt in trg s pripadajočimi ulicami

Prevzem objekta / kvalitetni pregled

Izdelava projektne dokumentacije

Predaja objekta v upravljanje

Priprava projektne naloge

Javna naročila

MO Ptuj

(Oddelek za gospodarske dejavnosti)

MO Ptuj

(služba za projekte)

Priprava vloge na povabilo ZMOS (1. faza) in MOP (2. faza) in priprava zahtevkov za izplačilo

Javni natečaj

Slika 27: Kadrovsko organizacijska shema projekta

Predvideni viri financiranja po tekočih cenah

Tabela 7: Viri financiranja v tekočih cenah po letih

| VIRI FINANCIRANJA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj | Delež (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Ptuj | 4.959,60 | 263.379,01 | 203.006,87 | 484.280,85 | 955.626,33 | 26,17 |
| Evropski sklad za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 1.349.996,42 | 806.693,44 | 2.156.689,86 | 59,06 |
| Ministrstvo za okolje in prostor | 0,00 | 0,00 | 337.499,10 | 201.673,36 | 539.172,46 | 14,77 |
| SKUPAJ | 4.959,60 | 263.379,01 | 1.890.502,39 | 1.492.647,65 | 3.651.488,65 | 100,00 |

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Za izvedbo investicije bo MO Ptuj zagotovila 955.626,33 EUR lastnih sredstev iz občinskega proračuna. Višina sofinanciranja projekta je za 185.751,32 EUR manjša kot bi lahko bila glede na upravičene stroške, zaradi že porabljene kvote dodeljenih sredstev iz naslova mehanizma CTN  prednostna naložba 6.3 Urbani razvoj.

Sredstva za izvedbo projekta bodo zagotovljena v Načrtu razvojnega programa št. OB096-19-0036 2019-2022 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami.

Neupravičeni so stroški javnega natečaja, saj so nastali pred potrditvijo DIIP. Ostali stroški projekta so upravičeni.

Terminski plan izvedbe investicije

Tabela 8: Terminski plan izvedbe investicije

| AKTIVNOST | ZAČETEK | KONEC |
| --- | --- | --- |
| Izvedba JN za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije | 10/2019 | 02/2020 |
| Priprava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PVO, PZI, OPREMA) | 04/2020 | 10/2020 |
| Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, IP) | 11/2019 | 06/2020 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | 06/2020 | 06/2020 |
| Izvedba javnih naročil za izvedbeni del projekta | 09/2020 | 02/2021 |
| Izvedba gradnje | 04/2021 | 10/2022 |
| Pridobitev uporabnega dovoljenja | 10/2022 | 12/2022 |

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Projekt je neprofitnega značaja. Upravljalec objektov Stare steklarske sicer iz naslova svoje dejavnosti lahko pričakuje določene prihodke iz naslova vstopnin za prireditve, vendar ti ne bodo zadostovali za pokritje stroškov vzdrževanja in obratovanja. Presežka prihodkov nad odhodki tako ni pričakovati. Pri obnovi ulic in trga gre za investicijsko vzdrževalna dela. Brez zagotovitve javnih virov investicije ni možno izvesti.

Pričakuje se da se bodo stroški vzdrževanja in obratovanja povečali in bodo višji kot do sedaj, saj bodo pridobljene nove površine za uporabnike, ki jih do sedaj ni bilo.

Glede na naravo projekta je bistvena presoja ekonomskih kazalnikov projekta. Tukaj je zraven finančnih parametrov potrebno upoštevati tudi druge koristi projekta, kot so:

- Boljša dostopnost do javnih storitev za prebivalce mesta in širšo okolico

- Boljši delovni pogoji za zaposlene pri upravljalcu in kulturne ustvarjalce

- Večja vrednost nepremičnin v okolici

- Ohranjanje kulturne dediščine mesta

Podrobna finančna in ekonomska presoja bo izvedena kot analiza stroškov in koristi v okviru investicijskega programa.

ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljne priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije. Ker je vrednost projekta po stalnih cenah in vključenim DDV višja od 500.000,00 EUR bo Mestna občina Ptuj pripravila Investicijski program, ki je tudi sestavni del prijave na povabilo Ministrstva za okolje in prostor za predložitev vlog na 2. fazo.

V okviru projektne in tehnične dokumentacije je za pripravo investicijskega dokumenta potrebno pripraviti še:

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi elaborati (PGD),

- Projekt za izvedbo (PZI),

- Projekt opreme in

- Popis del in materiala.

Načrtovana naložba v Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami z namenom ponuditi kulturnim ustvarjalcem, mladim in prebivalcem Mestne občine Ptuj in obiskovalcem več možnosti za kvalitetno urbano preživljanje prostega časa, za ustvarjanje in spremljanje kulturno-umetniških prireditev in kulturnih uslug, je ekonomsko upravičena tudi na osnovi naslednjih kriterijev in meril:

- vlaganje v infrastrukturni objekt na manj razvitem območju, na katerem je infrastrukturni standard na nizki ravni;

- zagotoviti enakomernejši dostop do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo;

- izboljšati kakovost življenja in dela v lokalni skupnosti;

- zagotoviti infrastrukturo za izvajanje kulturno-umetniških vsebin v lokalni skupnosti

- gospodarska rast občine in s tem regije.

Projekt ima jasno opredeljene cilje, skladne s finančnim mehanizmom Celostnih teritorialnih naložb (CTN) v okviru izvajanja evropske kohezijske politike, prednostna naloga 6.3., specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih področjih.

Dodatni kazalniki in obrazložitve se bodo prikazali v nadaljnjih investicijskih dokumentih (investicijski program).

Investicija bo pripomogla k razvoju Mestne občine Ptuj, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena.

Površin v času priprave DIIP-a ni možno natančno določiti, saj je projekt v fazi postopka javnega natečaja, površine pa so odvisne od projektne rešitve. Obseg prenove se bo v fazi projektiranja prilagodil zagotovljenim sredstvom, zato obstaja možnost, da se površine v fazi priprave projekta znižajo

Vsebina je povzeta iz Natečajne naloge, katere izdelovalec je Obrat d.o.o.