## obrazec 3
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2021-2025
Program:
Podatki o projektu oz.programu | [8 empty] | Stanje projekta:
|  | šifra | naziv
Projekt/program: |  | Kanal L Ob Suhi - 2. faza
Skrbnik: |  | Bojan Medved
Nosilec/investitor: |  |  | Občina Ravne na Koroškem
Nosilni podprogram:
Uvrstitev |  | Tip |  | Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa o potrditvi ID |  | Dogodek |  | Datum
Vrsta: |  |  |  | Potrditev DIP: |  |  |  |  | Uporabno dovoljenje:
|  |  |  | Potrditev PIZ: |  |  |  |  | Predaja v uporabo:
|  |  |  | Lokacijska informacija: |  |  |  |  | Priglasitev DP:
|  |  |  | Potrditev IP: |  |  |  |  | Mnenje komisije:
|  |  |  | Gradbeno dovoljenje: |  |  |  |  | Zaključek programa:
|  |  |  | Začetek del: |  |  |  |  | Končni obračun:
|  |  |  | Poročilo o izvajanju: |  |  |  |  | Konec financiranja:
|  |  |  | Novelacija IP: |  |  |  |  | Prenos med osn.sr.:
Teritorialne enote: |  |  |  | Namen in cilj: Nadaljevanje gradnje fekalnega kanala L v naselju Ob Suhi. |  |  | Opis stanja: Komunalno infrastrukturo je potrebno dograjevati, ker del aglomeracije 8203 ne izpolnjuje okoljskih standardov. Odpadne vode iz naselja Ob Suhi je potrebno priključiti na kanalizacijo in na ČN Ravne.
Naziv občine |  |  | Delež v %
Občina Ravne na Koroškem |  |  | 100%
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
|  |  |  | Skupaj | pred 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Po 2025
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 189135 |  | 21000 | 168135 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konto: | novogradnje 420401 | 183040 | 3: 20000; 4: 163040; 7: 0; 8: #REF!
|  |  | nadzor 420801 | 6095 | 3: 1000; 4: 5095; 7: 0
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 189135 | 0 | 21000 | 168135 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | občinski proračun | novogradnje 420401 | 183040 | 3: 20000; 4: 163040
|  |  | nadzor 420801 | 6095 | 3: 1000; 4: 5095
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EU | novogradnje 420401 | 0
|  |  | nadzor 420801 | 0
|  | RS | novogradnje 420401 | 0
|  |  | nadzor 420801 | 0
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primankljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodja projekta: |  | Bojan Medved | OPOMBA:
Kontaktna oseba: |  | Bojan Medved
| telefon: | 02 82 16 014
e-pošta: bojan.medved@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca:13.1.2021
EU 04-06
EU 07-13
Donacije
Predpristopna pomoč
Prehodni vir
Norveški in EEA mehanizem
Prehodni vir
Ostalo
investicija z gradnjo
inv.vzdrževanje
inv.vzdrž. z gradnjo
druge investicije
ni investicija
evidenčni projekt
v pripravi
v izvajanju
ukinjen
začasno prekinjen
zaključen
DA
Note on C24: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D24: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E24: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.