# OBČINA PREVALJE

##  Trg 2/a, 2391 Prevalje

Številka: 351-0012/2020

Datum: 13.5.2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Plazovi na cesti LC 350 351 Žagarjev mlin - Kot - Leše; ID iz AJDE: 1152779, faza I.« in****Investicijski program IP »Plazovi na cesti LC 350 351 Žagarjev mlin - Kot - Leše; ID iz AJDE: 1152779, faza I.«** |
| **Predlagatelj:** | **Župan Občine Prevalje** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za pridobitev sredstev Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Projektantska vrednost projekta je 1.065.676,28 EUR z DDV. Za investicijske projekte, ki se (so)financirajo s proračunskimi sredstvi, z ocenjeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR z DDV in hkrati manj kot 2.500.000,00 EUR z DDV, je potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). |

**Finančne posledice sprejetja dokumenta:**

Vrednost investicije in dinamika investicijskih vlaganj po stalnih cenah (v EUR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | EUR | 2020 | 2020 |
|  |  |   | II.čet. | III.čet. | IV.čet. | skupaj |
| **I.** | **GOI** | **835.448,05** | **33.435,03** | **715.939,07** | **86.073,95** | **835.448,05** |
|  | **Gradbena dela** | 835.448,05 | 33.435,03 | 715.939,07 | 86.073,95 | 835.448,05 |
|   | PRIPRAVLJALNA DELA | 33.435,03 | 33.435,03 | 0,00 | 0,00 | 33.435,03 |
|   | ZEMELJSKA DELA | 253.292,42 | 0,00 | 253.292,42 | 0,00 | 253.292,42 |
|   | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 283.502,80 | 0,00 | 283.502,80 | 0,00 | 283.502,80 |
|   | ODVODNJAVANJE | 93.069,90 | 0,00 | 93.069,90 | 0,00 | 93.069,90 |
|   | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 172.147,90 | 0,00 | 86.073,95 | 86.073,95 | 172.147,90 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **II.** | **Nepredvideno** | **25.441,90** | **12.720,95** | **12.720,95** | **0,00** | **25.441,90** |
|   |   |   |  |  |  |  |
| **I.- II.** | **SKUPAJ IZVEDBENA DELA** | **860.889,95** | **46.155,98** | **728.660,02** | **86.073,95** | **860.889,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **OPREMA CESTE** | **6.537,70** | **0,00** | **0,00** | **6.537,70** | **6.537,70** |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **IV.** | **Ostali stroški** | **6.077,50** | **0,00** | **1.113,75** | **4.963,75** | **6.077,50** |
|  | Projekt PID | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
|  | Geomehanski nadzor | 2.227,50 | 0,00 | 1.113,75 | 1.113,75 | 2.227,50 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **I.- IV.** | **SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV** | **873.505,15** | **46.155,98** | **729.773,77** | **97.575,40** | **873.505,15** |
| **V.** | **DDV** | 192.171,13 | 10.154,32 | 160.550,23 | 21.466,59 | 192.171,13 |
| **I.- V.** | **SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV** | **1.065.676,28** | **56.310,30** | **890.324,00** | **119.041,99** | **1.065.676,28** |

Viri financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Viri financiranja (skupaj)** | **Skupaj** | **Delež** |
| **MOP** | 867.245,32 | 81,38% |
| **Lastna sredstva** | 198.430,96 | 18,62% |
| **Skupaj** | **1.065.676,28** | **100,00%** |

Občina Prevalje bo pristopila k izvedbi projekta samo ob pogoju, da bo pridobila sofinancerska sredstva s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Stopnja sofinanciranja investicije znaša 100 % od neto vrednosti investicije, DDV je v celoti strošek občine.

**Obrazložitev:**

Občina Prevalje predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, za namen odprave posledic neposredne škode po naravni nesreči. Ker je projektantska vrednost investicije 1.065.676,28 EUR z DDV, je potrebno skladno z Uredbo  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549), [54/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041) in [27/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079)), pripraviti DIIP in IP.

Predlog sklepov:

|  |  |
| --- | --- |
| SKLEP 1SKLEP 2 | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Plazovi na cesti LC 350 351 Žagarjev mlin - Kot - Leše; ID iz AJDE: 1152779, faza I.«.** **Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.****Občinski svet Občine Prevalje je obravnaval investicijski program – IP »Plazovi na cesti LC 350 351 Žagarjev mlin - Kot - Leše; ID iz AJDE: 1152779, faza I.« in ga potrjuje.** **Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |

**Župan Občine Prevalje**

**dr. Matija Tasič**