# OBČINA PREVALJE

##  Trg 2/a, 2391 Prevalje

Številka: 3710-0017/2019

Datum: 13.5.2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Plazovi na cesti LC 350361 cesta Štopar – Šentanel, ID iz AJDE: 1151710, faza I.« in** **Investicijski program IP »Plazovi na cesti LC 350361 cesta Štopar – Šentanel, ID iz AJDE: 1151710, faza I.«** |
| **Predlagatelj:** | **Župan Občine Prevalje** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za pridobitev sredstev Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Projektantska vrednost projekta je 625.092,66 EUR z DDV. Za investicijske projekte, ki se (so)financirajo s proračunskimi sredstvi, z ocenjeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR z DDV in hkrati manj kot 2.500.000,00 EUR z DDV, je potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). |

**Finančne posledice sprejetja dokumenta:**

Vrednost investicije in dinamika investicijskih vlaganj po stalnih cenah (v EUR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | EUR | 2020 | 2020 |
|  |  |   | II.čet. | III.čet. | IV.čet. | skupaj |
| **I.** | **GOI** | **460.987,85** | **51.492,01** | **349.984,41** | **59.511,42** | **460.987,85** |
|  | **Gradbena dela** | 460.987,85 | 51.492,01 | 349.984,41 | 59.511,42 | 460.987,85 |
|   | I. PREDDELA | 51.492,01 | 51.492,01 | 0,00 | 0,00 | 51.492,01 |
|   | II. ZEMELJSKA DELA | 109.956,50 | 0,00 | 98.960,85 | 10.995,65 | 109.956,50 |
|   | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 178.055,69 | 0,00 | 178.055,69 | 0,00 | 178.055,69 |
|   | IV. ODVODNJAVANJE | 52.176,00 | 0,00 | 41.740,80 | 10.435,20 | 52.176,00 |
|   | V. UREDITEV VODOTOKA | 38.538,65 | 0,00 | 19.269,33 | 19.269,33 | 38.538,65 |
|   | VI. PODPORNI ZID CESTNEGA PODORA | 11.957,75 | 0,00 | 11.957,75 | 0,00 | 11.957,75 |
|   | VII. TUJA IN ZAKLJUČNA DELA | 18.811,25 | 0,00 | 0,00 | 18.811,25 | 18.811,25 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **II.** | **VIII. NEPREDVIDENA DELA** | **46.579,18** | **23.289,59** | **23.289,59** | **0,00** | **46.579,18** |
|   |   |   |  |  |  |  |
| **I.- II.** | **SKUPAJ IZVEDBENA DELA** | **507.567,03** | **74.781,60** | **373.274,00** | **59.511,42** | **507.567,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **IX. OPREMA CESTE** | **4.804,00** | **0,00** | **0,00** | **4.804,00** | **4.804,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **I.- IV.** | **SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV** | **512.371,03** | **74.781,60** | **373.274,00** | **64.315,42** | **512.371,03** |
| **V.** | **DDV** | 112.721,63 | 16.451,95 | 82.120,28 | 14.149,39 | 112.721,63 |
| **I.- V.** | **SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV** | **625.092,66** | **91.233,56** | **455.394,28** | **78.464,82** | **625.092,66** |

Viri financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Viri financiranja (skupaj)** | **2020** | **Skupaj** | **Delež** |
| **MOP** | 505.622,53 | 505.622,53 | 80,89% |
| **Občinski proračun** | 119.470,13 | 119.470,13 | 19,11% |
| **Skupaj** | **625.092,66** | **625.092,66** | **100,00** |

DDV za Občino Prevalje v celoti predstavlja strošek. Strošek Občine Prevalje je tudi del preddel, tujih in zaključnih del ter nepredvidenih del.

Občina Prevalje bo pristopila k izvedbi projekta samo ob pogoju, da bo pridobila sofinancerska sredstva s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

**Obrazložitev:**

Občina Prevalje predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, za namen odprave posledic neposredne škode po naravni nesreči. Ker je projektantska vrednost investicije 625.092,66 EUR z DDV, je potrebno skladno z Uredbo  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549), [54/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041) in [27/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079)), pripraviti DIIP in IP.

 Predlog sklepov:

|  |  |
| --- | --- |
| SKLEP 1:SKLEP 2: | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Plazovi na cesti LC 350361 cesta Štopar – Šentanel, ID iz AJDE: 1151710, faza I.«.****Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.****Občinski svet Občine Prevalje sprejme Investicijski program – IP »Plazovi na cesti LC 350361 cesta Štopar – Šentanel, ID iz AJDE: 1151710, faza I.«.****Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |

**Župan Občine Prevalje**

**dr. Matija Tasič**