

 **OBČINA VITANJE**

Grajski trg 1, 3205 Vitanje

OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV T: 03 757 43 50, F: 03 757 43 51

DRAVINJSKE DOLINE e pošta: ino@vitanje.si, splet: www.vitanje.si

**POROČILO IZVEDENIH NALOG**

**AKCIJSKEGA NAČRTA**

**AKTIVNOSTI**

za izboljšanje življenja invalidov

v Občini Vitanje

za obdobje

januar 2015 –september 2015

Pripravili: Svet za invalide Občine Vitanje

 Koordinacija invalidskih organizacij, društva - podpisniki dogovora

 Občina Vitanje

Vitanje, september 2015

Štev.: 141-01/2013 - 45

**VSEBINA**

UVOD

1. OSVEŠČANJE
2. SKRB ZA ZDRAVJE
3. REHABILITACIJSKI PROGRAM
4. STROKOVNO-PODPORNE STORITVE
5. DOSTOPNOST
6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
7. PRAVICA DO DELA
8. MATERIALNA VARNOST
9. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE
10. UDEJSTVOVANJE NA PODROČJU KULTURE IN UPORABA KULTURNIH

 DOBRIN

1. UDEJSTVOVANJE PRI ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH
2. SODELOVANJE PRI VERSKIH AKTIVNOSTIH
3. INFORMIRANJE
4. OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA
5. AKTI OBČINE
6. FINANCIRANJE PROGRAMOV ZA INVALIDE
7. VPOGLED V DELOVANJE IZVAJALCEV
8. PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ
9. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA
10. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV
11. MEDNARODNO SODELOVANJE

# UVOD

V letu 2015 je Občina Vitanje aktivno sprotno uresničevala idejo in konkretne aktivnosti projekta občina po meri invalidov na vseh področjih življenjskega okolja za čim bolj samostojno življenje invalidov in oseb s posebnimi potrebami vseh starosti in drugih osebnih okoliščin.

V delovanje in uresničevanje nalog je pritegnila krajevna društva, javne zavode, invalidska društva in organizacije, strokovne službe in zasebna podjetja, ki so se odzvali in z Občino kot tudi med seboj učinkovito sodelujejo. V obdobju od konca leta 2013, ko je na pobudo Območnega društva invalidov Dravinjske doline pristopila k projektu, je Svet za invalide Občine Vitanje pripravil 4-letni program aktivnosti, ki ga je za leto 2015 dopolnil s konkretiziranimi nalogami za to leto.

V začetku septembra 2015 je odbor pripravil pregled izvedenih aktivnosti in prvo poročilo o uresničevanju akcijskega načrta za del tekočega leta. Ta vsebuje opis zaključenih akcij in predloge dopolnitev in sprememb še neizvedenih nalog v smislu upoštevanja novih ugotovitev in pridobljenih pobud ob prvih korakih njihovega izvajanja.

⚫ IZVEDENA NALOGA

⚫ DELNO IZVEDENA NALOGA

⚫ NEIZVEDENA NALOGA

1. **OSVEŠČANJE**

Cilj: v družbi povečati ozaveščenost o invalidih, njihovem prispevku k razvoju družbe, pravicah, dostojanstvu in potrebah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naloga** | **Prioritetna naloga** | **Čas izvajanja** | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Spodbujanje medijev k objavam o projektu Občina po meri invalidov  | Povabiti medije na dogodke in aktivnosti projekta Občina po meri invalidov  | Trajna naloga | *Medije smo povabili na okroglo mizo v februarju 2015, o drugih dogodkih smo udeleženci poročali sami* ⚫ | *Strošek dela za pripravo člankov in slik* |
| Osveščanje invalidov in osveščanje javnosti  | Ustanoviti rubriko Občina po meri invalidov na občinski spletni strani in isto rubriko v Vitanjčanu za objavljanje člankov Občina po meri invalidov | 30. 9. 2015 | *Na spletni strani in v Vitanjčanu je postavljena posebna rubrika Občina po meri invalidov* ⚫ | *Sorazmerni strošek spletne strani in časopisa*  |
| Osveščanje invalidov in osveščanje javnosti  | Zaprositi Območno društvo invalidov Dravinjske doline za prispevek o pravicah invalidov v lokalni časopis Vitanjčan - dopis | 30. 6. 2015 | *ODI DD je posredovalo prispevek, ki je bil objavljen**Vitanjčanu 18. junija 2015* ⚫ | *Sorazmerni strošek spletne strani in časopisa* |
| Osveščanje invalidov in osveščanje javnosti  | Pripraviti poseben prostor za invalide v oglasni deski društev za aktualne podatke, informacije in obvestila za invalide | 30. 9. 2015 | *Oglasna deska za društva je še v izdelavi. Na njej bo poseben prostor za**Invalide* ⚫ | *Rok podaljšan do konca leta 2015**Zadolžena Komunala Vitanje* |

1. **SKRB ZA ZDRAVJE**

Cilj: invalidom zagotavljati učinkovito skrb za njihovo zdravje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naloga** | **Prioritetna naloga** | **Čas izvajanja** | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Zagotavljati dostopno zdravstveno varstvo na primarni ravni | Zagotavljanje podpornega okolja za učinkovito in vsestransko zdravstveno oskrbo občanov | Trajna naloga | *Občina zagotavlja materialne pogoje in sodeluje z izvajalci oskrbe*  ⚫ | *Sorazmerni strošek rednega dela*  |
| Zagotavljati dostopnost do zdravil | Ustvarjati podporno okolje za dostopno lekarniško dejavnost | Trajna naloga | *Občina Vitanje je po večletnih prošnjah pridobila sodelovanje JZ Celjske lekarne, da je odprla poslovno enoto v Vitanju, za kar je Občina v letih 2009 do konca 2013 ( ko je JZ po lastni želji preselil dejavnost v drug prostor), nudila brezplačen prostor v uporabo. Dostop po javnih površinah do lekarne je prilagojen za uporabo skupin s posebnimi potrebami*  ⚫ | *Strošek najemnine iz proračuna* |
| Spodbujanje preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja  | Predlagati županu, da vodstvo šole spodbudi k pripravi in prodaji dietne prehrane za zainteresirane občane  | 30. 6. 2015 | *Odgovor OŠ je, da posebnih diet šola ne nudi, lahko pa ponudi uravnotežen obrok, pripravljen za učence, zunanjim naročnikom.* *Člani sveta za invalide, ki delajo v društvu upokojencev in KORK, bodo v sodelovanju s Karitas pripravili seznam zainteresiranih strank.*  ⚫ | *Ni bilo stroškov**Do konca 2015* |

**3. REHABILITACIJSKI PROGRAM**

Cilj: invalidom zagotavljati celostno rehabilitacijo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naloga** | **Prioritetna naloga** | **Čas izvajanja** | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Pomoč občanom pri informiranju o možnosti in dostopnosti rehabilitacijskih programov  | Na oglasno desko in v Vitanjčana pripraviti obvestilo o možnosti izposoje ortopedskih pripomočkov | 30. 6. 2015  | *V Vitanjčanu št. 49 je bilo objavljeno obvestilo. Enako bo na oglasni deski.* ⚫ | *Sorazmerni stroški.**Nov rok za oglasno konec leta 2015* |
| Pomoč občanom pri informiranju o možnosti in dostopnosti rehabilitacijskih programov | Informirati zainteresirane občane o rehabilitacijskih programih sosednjih termalnih središč v lokalnem časopisu, na spletni strani in na oglasni deski | 30. 9. 2015 | *Poslani dopisi ponudnikom. Pridobljene informacije objaviti v rubrikah Občina po meri invalidov* ⚫ | *Sorazmerni stroški* |

1. **STROKOVNO-PODPORNE STORITVE**

Cilj: razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno življenje invalidov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naloga** | **Prioritetna naloga** | **Čas izvajanja** | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Zagotavljati informacijsko dostopnost strokovno podpornih storitev | Na občinski spletni strani objaviti kontaktne podatke strokovno podpornih služb in izvajalcev | Do konca 2015 | *Na spletni strani so objavljeni* *podatki za stik, ki so jih posredovale organizacije in društva.*  ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Sodelovanje s strokovno podpornimi službami  | Izmenjava informacij in sodelovanje pri postopkih obravnave posebnih potreb občanov | Trajna naloga | *Izvaja Občinska uprava pri svojem rednem delu. OU na poziv CSD in/ali drugih služb poda z zakonom predpisano mnenje lokalne skupnosti pri obravnavi oprostitev plačila domske oskrbe, vrtca, pomoči na domu idr. ter pri drugih obravnavah za vsak posamezen primer, tudi za invalide in občane s posebnimi potrebami*  ⚫  | *Občinski proračun, sorazmerni stroški* |
| Zagotavljati informacijsko dostopnost strokovno podpornih storitev  | Pozvati invalidske organizacije in društva, organizacije, da objavijo kontaktne podatke v Vitanjčana, spletne strani in na oglasne deske  | 30. 6. 2015 | *V Vitanjčanu 18.6. so bili objavljeni kontaktni**podatki invalidskih organizacij in društev.*  ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Zagotavljati informacijsko dostopnost strokovno podpornih storitev  | Povabiti predstavnike URI Soča in podjetja Vivasan k predstavitvi in prikazu možnosti uporabe ortopedskih pripomočkov | 30. 6. 2015 | *22.4. v Ksevt predavanje o slabšem sluhu in predstavitev izposoje ortopedskih pripomočkov. Podjetje Medimaj je v aprilu opravilo predstavitev medicinskih pripomočkov za zainteresirane uporabnike.*  ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Zagotavljati informacijsko dostopnost strokovno podpornih storitev  | Spodbuditi patronažno službo, da na terenu posreduje vse informacije o dostopnosti do strokovnih nasvetov in možnosti pomoči potrebnim  | 30. 6. 2015 | *Patronažni službi poslan dopis*  ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Zagotavljati informacijsko dostopnost strokovno podpornih storitev  | Pripraviti dopis pošti, trgovinam in drugim javnim ustanovam, da sledijo zakonskim določilom o približevanju svojih storitev invalidom  | 30. 9. 2015 | *Poslan dopis Pošti Vitanje, Ksevtu, župnišču in trgovini Mercator* ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Zagotavljati informacijsko dostopnost strokovno podpornih storitev  | Pripraviti obvestila o dostopu do SOS telefona in drugih oblik pomoči šibkejšim na oglasne deske, spletno stran in lokalni časopis | 30. 9. 2015 | *V rubrikah Občina po meri invalidov objaviti opis splošne klicne številke SOS in 112. Bo do januarja 2016*  ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Zagotavljati informacijsko dostopnost strokovno podpornih storitev | Pripraviti predavanje o prepoznavanju potrebe in postopku za pridobitev medicinsko tehničnega pripomočka za zainteresirane občane  | 30. 6. 2015 | *Predavano in povedano* *22. aprila 2015.* ⚫ | *Sorazmerni stroški* |

1. **DOSTOPNOST**

Cilj: invalidom zagotavljati dostopnost do grajenega okolja, prevozov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naloga** | **Prioritetna naloga** | **Čas izvajanja** | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Izboljšati dostopnost do poštnih nabiralnikov na Stenici in Ljubnici | Pozvati Pošto in vaško skupnost na Stenici in Ljubnici k iskanju rešitve boljše dostopnosti do poštnih nabiralnikov | V letu 2015 | *Svet za invalide je pooblastil g. Rošerja, da zbere informacije o reševanju boljše pristopnosti.* ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Izboljšati dostopnost do bankomata za invalide | Ureditev nadstreška nad okencem za uporabnike bankomata  | V letu 2015 | *Izvedeno v juniju 2015*⚫ | *Občinski proračun:* *244,00 €* |
| Izboljšati osvetlitev prehodov za pešce | Proučiti možnost razsvetljave na regionalni cesti na prehodu za pešce pri pešpoti na Štajnhof | Do leta 2016 | *Občinska uprava: pripraviti dopis Direkciji za ceste.*⚫ | *Proračun, stroški administracije* |
| Urediti varnejši dostop na pokopališče | Vzpostaviti ustrezen prometni režim in vzdrževanje tega ob dnevu spomina na umrle | 25. 10. 2015 | *Medobčinski inšpektorat in redarstvo**(redna naloga)* ⚫ | *Proračun, stroški administracije* |
| Izboljšati dostopnost blaga in storitev za invalide  | Opozoriti Terme Zreče na neustrezne dostope do prostorov za izvajanje rehabilitacijskih programov | 30. 9. 2015 | *Poslan dopis* ⚫ | *Proračun, stroški administracije* |
| Izboljšati dostopnost blaga in storitev za invalide  | Poiskati možnosti za pridobitev sredstev za pripravo projekta o optimalni namestitvi taktilnih oznak za slepe in slabovidne | Do 2016 | *Svet za invalide, občinska uprava: pridobiti predračun za izdelavo projekta*⚫ | *Proračun, stroški administracije; do konca 2015* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Označiti stopnišče na Občino in stopnice pri spodnji cerkvi z odsevnim trakom | 30. 9. 2015 | *Izvedeno na Občini (Komunala Vitanje), pri cerkvi bo, ko se bo celovito uredila okolica po prenovi cerkve*⚫ | *Strošek v okviru dela in nabave traku* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Trgovina Trgocenter Makovšek: Z živobarvnim trakom obeležiti prehod preko mulde – dopis lastniku  | 30. 6.2015 | *Lastnica izrazila pomislek za označevanje za**invalide, saj se boji izgube strank. Prehod preko mulde bo do 15. 9. primerno označila Komunala Vitanje*⚫ | *Strošek Komunale Vitanje* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Prostori Društva upokojencev in prostor skupine društev: Z živobarvnim trakom obeležiti prehod preko mulde, izdelati projekt za klančino | 30. 9. 2015 | *Prehod preko mulde pri Društvu upokojencev in prostorih več društev je označen, za klančine ni pogojev, saj jih projektant ni predvidel in bi bila izvedba nemogoča. Pripraviti obvestilo o pomoči, če jo kdo potrebuje* ⚫ | *Strošek Komunale Vitanje**Zadolžena Komunala Vitanje* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Moto bar Sepi: Za prehod v notranjost bara je potrebna klančina, ni sanitarij za invalide - pripraviti dopis lastniku | 30. 9. 2015 | *Lastnik ni zainteresiran za kakšne spremembe* ⚫ | *Poziv ponoviti kdaj kasneje* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Frizerstvo Pogladič: Urediti betonsko klančino pred zunanjimi vrati in pomično znotraj - pripraviti dopis lastniku | 30. 9. 2015 | *Lastnik ni zainteresiran za kakšne spremembe*⚫ | *Poziv ponoviti kdaj kasneje* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Občina Vitanje – prostori občinske uprave: Zagotoviti dostopnost z domofonom, označiti stopnice s kontrastnim trakom | 30. 9. 2015 | *Na Občini je vzpostavljen domofon za invalide, stopnice so označene s trakom.*  ⚫ | *Proračun:* *847,81 €* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Dom starejših občanov: Okoli zgradbe utrditi teren za prevoz z invalidskim vozičkom, znotraj urediti klančin za pragove vrat v pritličju, v pogodbe o najemu v prihodnje vgraditi klavzulo o obvezni »sprostitvi« stanovanja za invalida v pritličju | Do 2016 | *Na dostopu dvoriščnega vhoda v dom upokojencev teren utrjen za prevoz z vozičkom, klančina za vstop je za enkrat neizvedljiva. Pripraviti obvestilo, da je mogoče poklicati pomoč, če jo kdo potrebuje. Obvestilo pripravi Komunala Vitanje.* ⚫ | *Sorazmerni stroški proračuna, izvedba Komunala Vitanje* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Knjižnica Vitanje: Nalepiti kontrastni trak na rob stopnice in napis »Pozor, stopnica« | 30. 6. 2015 | *Izvedeno* ⚫ | *Strošek Komunale Vitanje* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Parkirno mesto za invalide na parkirišču pred knjižnico: Namestiti pokončen prometni znak za parking za invalide | Do konca leta 2015 | *Izvedeno*⚫ | *Strošek Komunale Vitanje* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Vila Svitanje – info točka:Potrebno podaljšati klančino in preprečiti zdrs invalidskega vozička z nje, znotraj pomično klančino, odsevni trak in napis Pozor, stopnica – dopis lastniku | 30. 9. 2015 | *Pri Vili Svitanje in lastnik podal odgovor na pobudo, da okolico še ureja in bo upošteval priporočilo pri urejanju.* ⚫ | *Strošek lastnika* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Frizerstvo Samantha: Zmanjšati višino robnika za prehod na teraso salona – dopis lastniku | 30. 6. 2015 | *Pri Frizerstvu Samantha lastnik podal odgovor, da okolico še ureja, bo upošteval priporočilo pri urejanju.* ⚫ | *Strošek lastnika* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Trgovina Mercator: Predlog za nabavo nakupovalnega vozička za invalide (prirejen), povečevalnega stekla za branje sestave živil – dopis lastniku  | 30. 6. 2015 | *Nakupovalni voziček, prirejen za invalide, je na razpolago. Povečevalno steklo nabavila Občina in dostavila trgovini za uporabo potrošnikov.*⚫ | *Strošek lastnika, povečevalno steklo strošek proračuna* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Pošta Vitanje: Povečevalno steklo za branje drobnih navodil – dopis pošti | 30. 6. 2015 | *Povečevalno steklo je Pošta Vitanje nabavila in dala na uporabo strankam.*⚫ | *Sorazmerni strošek proračuna*  |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Pločnik od Lekarne do Ksevta: Na steber ulične svetilke sredi pločnika nalepiti odsevni trak  | 30. 9. 2015 | *Na stebru svetilke na pločniku je nalepljen odsevni trak v obe smeri. Izvedla Komunala*⚫ | *Strošek Komunale Vitanje* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | KSEVT: Zagotoviti držalo za roke na stopnišču v sanitarije, obeležiti stopnice z odsevnim trakom –predračun | Januar 2016 | *V Ksevtu držalo za roke na stopnišču proti sanitarijam še ni postavljeno. Držalo bo financirala Občina, direktor Komunale bo pridobil ponudbo.* ⚫ | *Direktor Komunale naj pridobi ponudbo*. |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Parkirni prostor za invalide pred ambulanto v Vitanju: Namestiti pokončen prometni znak za parking za invalide | Do konca leta 2015 | *Izvedla Komunala Vitanje*⚫ | Strošek Komunale Vitanje |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Gostilna Kuzman: Rob terase označiti z odsevnim trakom in/ali preprečiti padec z visoko začasno ograjo pred dokončno ureditvijo, urediti sanitarije (moški WC) z držalom za roke , kasneje ločene sanitarije za invalide – dopis lastniku | 30. 9. 2015 | *V Gostilni Kuzman je dostop s pločnika popravljen, terasa in sanitarije bodo urejene ob prenovi* ⚫ | *Strošek lastnika* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Pločnik od gostilne Kuzman do mostu preko Hudinje: Na cesti potrebno vidno označiti varno gibalno pot invalidskega vozička, označiti pločnik s taktilnimi oznakami in/ali odsevnim trakom - dopis upravljavcu ceste | 30. 9. 2015 | *Na pločniku od Gostilne Kuzman proti župnišču posegi niso možni, ker je cesta regionalna in o kakšnih posegih in sodelovanju z upravljavcem (DDC) zaradi zagotavljanja standardov ceste ni možno dogovarjati. Namestitev taktilnih oznak zajeti v projektu.* ⚫ | *Proračun države.* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov | Pekarna Vitanje: Urediti klančino na vhodu v pekarno, jo obeležiti z odsevnim trakom in narediti ograjo pred padcem – opraviti ogled in pridobiti predračun | 30. 9. 2015 | *Pekarna Vitanje je trenutno zaprta.* ⚫ | *Proračun, stroški administracije* |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Bife Rupnik: Urediti sanitarije za invalide – dopis lastniku in/ali najemniku | 30. 9. 2015 | *Na ustno pobudo za enkrat ni odziva.* ⚫ |  |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Kaplanija: Namestiti taktilne oznake in/ali kontrastne trakove za slabovidne – dopis župniji in izvedba Komunala | 30. 9. 2015 | *V Kaplaniji bodo kontrastne trakove za slabovidne namestili kasneje, ko bo obnova okolice cerkve končana.*  ⚫ |  |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov  | Kmetijska zadruga Vitanje:Dopis za nabavo povečevalnega stekla za branje navodil | 30. 6. 2015 | *Povečevalno steklo nabavila Občina in dostavila zadrugi za uporabo strank.*⚫ | Sorazmerni strošek proračuna |

1. **VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE**

Cilj: na podlagi enakih možnosti in brez diskriminacije zagotavljati vključujoč izobraževalni sistem na vseh ravneh in vseživljenjsko učenje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naloga** | **Prioritetna naloga** | **Čas izvajanja** | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Spodbujati sprejemanje drugačnosti v družbi  | Spodbujati vrtec in šolo k izvajanju programov za sprejemanje in upoštevanje drugačnosti | Trajna naloga | *Programi se izvajajo v sklopu vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok.* ⚫ | *Sorazmerni stroški.* |
| Spodbujati sprejemanje drugačnosti v družbi | Spodbujati usposabljanje ljudi v javnih institucijah za komunikacijo z invalidi in ljudmi s posebnimi potrebami | Trajna naloga | *Usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev poteka skladno s potrebami, ko se pojavijo.* ⚫ | *Sorazmerni stroški.* |
| Spodbujati vseživljenjsko izobraževanje | Zagotavljati sprotno informiranje o dostopu do vseživljenjskega izobraževanja | Trajna naloga | *Po pridobitvi informacij jih bomo objavili v rubrikah Občina po meri invalidov v časopisu in na spletni strani.* ⚫ | *Sorazmerni stroški.* |
| Spodbujati vseživljenjsko izobraževanje  | Spodbuditi udeležbo invalidov pri organiziranih oblikah izobraževanja, objavljanje informacij in spodbudnih člankov | Trajna naloga | *Pozanimati se pri SIC-u o tovrstnih programih in objaviti v rubrikah v lokalnem časopisu in na spletni strani. Objavljeno*⚫ | *Proračun, stroški administracije* |
| Spodbujati sprejemanje drugačnosti v družbi  | Pozvati šole k pogovorom in seznanjanju učencev o načinih in odnosu do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje | 30. 9. 2015 | *Šoli napisati predlog, da pri svojem programu vključi predavanje o drugačnosti, za katero zaprosi Občino, da organizira predavatelja.**Planirano v decembru 2015.* ⚫ | *Proračun, stroški administracije* |

1. **PRAVICA DO DELA**

Cilj: invalidom zagotavljati dostop do dela in zaposlitve brez diskriminacije v delovnem okolju, ki je invalidom odprto, vključujoče in dostopno

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Spodbujati invalide za koriščenje programov za zaposljivost  | Zagotavljati informacije o možnostih zaposlitve, zaposlitvenih programih in usposabljanjih za boljše zaposlitvene možnosti  | Trajna naloga | *ZZZS, UD Slovenske Konjice je poslal članek z informacijami, ki bo objavljen v Vitanjčanu št. 51* ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Spodbujati invalide za koriščenje programov za zaposljivost  | Pripraviti dopis zavodu za zaposlovanje, da pripravi ustrezno obveščanje zainteresiranim o možnostih zaposlovanja invalidov | 30. 6. 2015 | *Zavod za zaposlovanje je podal svoje podatke v dopisu, ki bo objavljen v Vitanjčanu.* ⚫ | *Sorazmerni strošek proračuna* |

1. **MATERIALNA VARNOST**

Cilj: invalidom zagotavljati ustrezno življenjsko raven, finančno pomoč in socialno varnost

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Spodbujanje invalidov k zagotavljanju materialne varnosti  | Zagotavljati dostop do informacij o pravicah iz zakona o socialnem varstvu | Trajna naloga | *Občina na različne načine zagotavlja dostop do informacij – spletna stran, lokalni časopis, posredovanje informacij na osebno prošnjo.* ⚫ | *Sorazmerni strošek* |
| Spodbujanje k solidarnosti in humanitarnim akcijam  | Zagotavljati pomoč humanitarnih organizacijam pri zbiranju nujnih dobrin za materialno šibkejše, tudi invalide in posebne skupine | Trajna naloga | *Občina sofinancira dejavnost Rdečega križa, nudi prostore in administrativno pomoč za organizacijo humanitarnih prireditev in prispeva tudi sredstva v dobrodelne namene.*  ⚫ | *Sorazmerni strošek* |
| Zagotavljati dostopnost medicinsko tehničnih pripomočkov  | Donatorstvo in zagotavljanje pomoči pri zbiranju sredstev za pomoč invalidom in starejšim pri nakupu tehničnih pripomočkov | Trajna naloga | *Občinski svet je sejnino junijske seje namenil v dobrodelni namen za pomoč občanu pri samoplačniški operaciji mišic.* ⚫ | *Strošek osebnega prejemka občinskih funkcionarjev v dobrodelni namen.*  |

1. **DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE**

Cilj: odkrivanje in preprečevanje nasilja ter diskriminacije nad invalidi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Osveščanje o prepoznavanju možnih zlorab invalidov in možnih ukrepih | Objava strokovnih člankov in kontaktnih podatkov ustreznih služb za nudenje pomoči in ukrepanje | Trajna naloga | *Svet za invalide: V Vitanjčanu št. 50, 18. junija, in na spletni strani je objavljen prispevek Invalidne osebe – žrtve nasilja.* ⚫ | *Sorazmerni stroški* |
| Pomoč pri razreševanju nasilja v družini | Aktivacijsko delo na področju razreševanja nasilja v družini in pomoč pri omogočanju odhoda iz nasilnega okolja  | Trajna naloga | *Občinska uprava redno sodeluje z invalidskimi in drugimi organizacijami pri razreševanju nasilja v družini individualno, ko se problem pojavi (v petih letih 2 primera)* ⚫ | *Občinski proračun* |
| Spodbujanje samostojnosti invalidov  | Pomoč pri zagotavljanju dostopnih stanovanjskih namestitev | Trajna naloga | *Občinska uprava izvaja vso podporo uporabniku, ko se pojavi potreba po takšni namestitvi (v petih letih 2 primera)* ⚫ | *Občinski proračun* |
| Osveščanje o prepoznavanju možnih zlorab invalidov in možnih ukrepih  | Pridobiti predavatelje za predavanja o zagotavljanju pomoči šibkejšim kot npr. predavanje o nasilju v družini, o možnostih reševanja in pomoči | 31. 12. 2015  | *Za področje nasilja v družini pri invalidih ga. Vidner v Društvu VIZIJA pripravlja aktivnosti v programu Nasilje nad invalidnimi osebami za prepoznavanje in pomoč v teh primerih, kar je opisano v članku, ki je bil objavljen v Vitanjčanu.* ⚫ | *Sorazmerni strošek*  |

1. **UDEJSTVOVANJE NA PODROČJU KULTURE IN UPORABA**

**KULTURNIH DOBRIN**

Cilj: invalidom zagotavljati vključenost v kulturne dejavnosti in sodelovanje na področju dostopnosti do kulturnih dobrin na enakopravni podlagi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Zagotavljati samostojno udeležbo pri kulturnih dejavnostih | Pomoč kulturnim društvom pri vključevanju invalidov, ki to želijo, v ljubiteljsko kulturno dejavnost | Trajna naloga | *Občinska uprava nudi pomoč pri premagovanju ovir, ko se pojavijo. V letu 2015 ni bilo izražene potrebe.* ⚫ | *Občinski proračun* |
| Zagotavljati samostojno udeležbo pri kulturnih dejavnostih | KSEVT: Pri ogledu razstave invalidnim osebam zagotoviti pomoč gibalno neovirane osebe – dopis upravljavcu razstave Ksevt | 30. 9. 2015 | *Poslati dopis upravljavcu*⚫ | *Proračun, stroški administracije* |
| Omogočiti razumljivost prireditev za naglušne | Proučiti možnost za vgradnjo in vgradnja indukcijske zanke v KSEVT  | Do leta 2016 | *Pridobiti podatek o možnosti vgradnje indukcijske zanke v Ksevtu* ⚫ | *Proračun, ocena 2.800 EUR*  |
| Omogočiti razumljivost prireditev za gluhe | Zagotavljati prisotnost tolmača znakovnega jezika na uradnih prireditvah, če bo izražena želja gluhih | Trajna naloga | *Za javne prireditve priložiti obvestilo na spletno stran Občine za prijavo potrebe po prevajalcu znakovnega jezika.* ⚫ | *Občinski proračun* |
| Omogočiti izposojo knjižnega gradiva za slabovidne  | Nabaviti lupo za slabovidne v knjižnici in vzpostaviti za slabovidne – dopis Splošni knjižnici Slovenske Konjice | Do leta 2015 | *Povečevalno steklo nabavila Občina. Knjižnici poslan dopis za namestitev za uporabo strank.*⚫ | *Občinski proračun* |
| Omogočiti ogled in izposojo knjižnega gradiva za slabovidne  | Objaviti informacijo, da je mogoče knjižno gradivo za slepe in slabovidne pridobiti tudi v vitanjski knjižnici po predhodnem dogovoru | 30. 9. 2015 | *V Vitanjčanu (septembra) bo objavljen prispevek Knjižnice o možnosti izposoje knjižničnega gradiva za slepe in slabovidne.* ⚫ | *Sorazmerni strošek proračuna, stroški administracije* |

1. **UDEJSTVOVANJE PRI ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH**

Cilj: invalidom zagotavljati sodelovanje pri športnih in rekreativnih dejavnostih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Zagotoviti dostop gibalno oviranim do športnih objektov  | Ureditev dostopov gibalno oviranim do športnih objektov in športnih površin na prostem, kjer to še ni urejeno | Do leta 2016 | *Dostopi do športnih igrišč zunaj so urejeni, za ureditev parkirišča in dostopa do telovadnice pri šoli Komunala Vitanje pridobiva ustrezna dovoljenja.* ⚫ | *Po pridobljenih soglasjih bo Komunala pridobila predračun* |
| Spodbujati invalide k športni rekreaciji  | Obveščanje invalidov o možnostih vadbe in športnega udejstvovanja | Trajna naloga | *Invalidska društva redno na svojih spletnih straneh in po drugih oblikah obveščajo svoje člane in zainteresirane občane o vadbi in športnih aktivnostih, ki jih izvajajo sama ali športna društva in klubi*⚫ | *Viri nosilcev* |
| Podpora športnega udejstvovanja in zdravega življenja | Sofinanciranje športne vadbe in športnih prireditev za invalide in ljudi s posebnimi potrebami, priprava razpisov v letu 2015 | 30. 9. 2015 | *Za sofinanciranje športnih programov, med katerimi so tudi invalidni, Občina Vitanja redno letno objavi javni razpis. V zadnjih letih sofinancira športno delovanje MDGN in športno vadbo za povečanje gibalnih sposobnosti s terapijo s pomočjo konja.* ⚫ | *Sofinanciranje invalidnih športnih programov v 2015 v višini 520,50 EUR* |

1. **SODELOVANJE PRI VERSKIH AKTIVNOSTIH**

Cilj: invalidom zagotavljati enakopravno udeležbo v verskem in duhovnem življenju njihove skupnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Zagotavljati varnejši dostop do javnih objektov (22) | Cerkev sv. Petra in Pavla: Zravnati stopnico pred vrati s pragom v cerkev in klančino, znotraj cerkve pomično klančino, s kontrastnim trakom in/ali taktilnimi oznakami označiti stopnice - dopis župniji | 30. 9. 2015 | *Za sodelovanje pri verskih aktivnostih bo za invalide pri spodnji cerkvi omogočen dostop do stranskih vrat (sodelovanje župnišča in Komunale Vitanje pri urejanju okolice cerkve).* ⚫ | *Rok ureditve podaljšan do celovite ureditve okolice cerkve.*  |
| Spodbujati samostojno spremljanje verskih obredov | Župnišču predstaviti ukrepe za lažje spremljanje verskih obredov invalidov | 30. 6. 2015 | *Svet za invalide – predlog za osebni razgovor z duhovnim pomočnikom* ⚫ | *Rok naloge podaljšan do konca 2015 zaradi menjave duhovnega pomočnika*  |
| Spodbujati samostojno spremljanje verskih obredov | Proučiti možnosti za vgradnjo in vgradnja indukcijske zanke v cerkvah | Do leta 2017 | *Svet za invalide pripravi predlog Cerkvenemu odboru* ⚫ | *Viri nosilca* |
| Spodbujati samostojno spremljanje verskih obredov | Cerkev sv. Petra in Pavla: Vgraditi indukcijsko zanko za naglušne – dopis župniji | 30. 9. 2015 | *Poslati dopis ali osebni razgovor*⚫ | *Proračun, stroški administracije* |

1. **INFORMIRANJE**

Cilj: invalidom zagotavljati dostopnost do informacij in komunikacij

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Osveščanje javnosti o enakih možnosti za invalide  | Objava strokovnih člankov in prispevkov na temo enakih možnosti v rubriki Občina po meri invalidov na spletni strani in v občinskem glasilu | Trajna naloga | *V imenovanih rubrikah od junija dalje objavljeni članki.*⚫ | *Sorazmerni strošek proračuna* |
| Sprotno obveščanje občanov o programih in aktivnostih za invalide in druge | Celovito obdelati rubriko Občina po meri invalidov z vsemi potrebnimi informacijami tako za občane kot za invalide in posebne skupine v Vitanjčanu in na spletni strani Občine | 30. 9. 2015  | *V lokalnem časopisu in na spletni strani je rubrika Občina po meri invalidov s kontakti in informacijami.* ⚫ | *Sorazmerni strošek proračuna* |

1. **OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA**

Cilj: zagotavljanje učinkovite zakonodaje in ukrepe, ki bo omogočala invalidom polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Spodbujanje izboljšanja zakonodaje s področja invalidske politike | Zbiranje informacij o potrebah in možnih rešitvah uveljavljanja enakih možnosti za invalide in posredovanje teh pripravljavcem krovne zakonodaje | Trajna naloga | *Svet za invalide, občinska uprava*⚫ | *Občinski proračun* |
| Spodbujanje izboljšanja zakonodaje s področja invalidske politike | Poiskati in objaviti kontaktne podatke območnega poslanca v DZ v rubrikah za invalide v lokalnem časopisu in na občinski spletni strani | 31. 12. 2015 | *Podatki bodo objavljeni v naslednji številki Vitanjčana in spletni strani* ⚫ | *Sorazmerni strošek proračuna* |

1. **AKTI OBČINE**

Cilj: zagotavljati skrbno upoštevanje krovne zakonodaje in načel enakopravnosti uživanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na katerokoli osebno okoliščino posameznika

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Zagotavljati skrbno upoštevanje zakonodaje in načel enakih možnosti invalidov | Vzpostaviti stalno izmenjavo informacij med invalidskimi društvi in drugimi institucijami ter občino o prilagajanju lokalne zakonodaje v invalidom in občanom prijaznejšo vsebino | Trajna naloga | *Občina je v stiku z invalidskimi društvi in organizacijami, potekajo redna posvetovanja*   ⚫ | *Sorazmerni strošek proračuna* |
| Skrbna priprava občinskih predpisov | Pri pripravi občinskih aktov upoštevati potrebe invalidov | Trajna naloga | *Pri oblikovanju občinskih aktov se upoštevajo zakonski standardi in predlogi invalidskih organizacij in občanov s posebnimi potrebami*⚫ | *Sorazmerni strošek proračuna* |

1. **FINANCIRANJE PROGRAMOV ZA INVALIDE**

Cilj: zagotavljati izvajanje programov, ki invalidom omogočajo samostojno vključevanje v družbeno okolje na vseh področjih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Financiranje programov za invalide | Sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih društev in organizacijz razpisi | Trajna naloga | *Občina sistemsko sofinancira dejavnost Rdečega križa*⚫ | *Iz proračuna 2014 za delovanje in akcije RK: 4.584,40 €* |
| Financiranje programov za invalide | Sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih društev in organizacijz razpisi 2015 | 30. 9. 2015 | *V aprilu je bil objavljen razpis o sofinanciranju ostalih društev in organizacij (tudi invalidnih) za 1.000 EUR* ⚫ | *Občinski proračun,**v letu 2015 1.000 EUR* |

1. **VPOGLED V DELOVANJE IZVAJALCEV**

Cilj: zagotavljati visoko raven kakovosti in sledenje izboljšavam pri izvajanju programov za invalide

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Sprotno spremljanje in sooblikovanje delovanja izvajalcev | Pregled poročil izvajalca pomoči na domu, Rdečega križa in drugih izvajalcev programov za invalide | 30. 9. 2015 | *Občina po uradni dolžnosti spremlja delo izvajalcev, ki po pogodbi redno oddajo letno poročilo o delu* ⚫ | *Občinski proračun* |
| Sprotno spremljanje delovanja društev | Pregled poročil društev in drugih organizacij o porabi sredstev iz občinskih razpisov | 30. 9. 2015 | *Društva in org., ki prejmejo sredstva za delovanje po pogodbi, oddajo poročilo o porabi sredstev* ⚫ | *Občinski proračun* |

1. **PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ**

Cilj. Krepitev delovanja invalidskih organizacij

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izveden**o | **Stroški/****opomba** |
| Podpora delovanju invalidskih organizacij | Svetovalna in administrativna pomoč invalidskim društvom in organizacijam | Trajna naloga | *Občina redno izvaja administrativno pomoč delovanju društev (kopiranje, pošiljanje dopisov in vabil ipd.)* ⚫ | *Sorazmerni stroški proračuna za cca. 100€ letno* |
| Podpora delovanju invalidskih organizacij | Pomoč pri iskanju primernih prostorov za delovanje in izvajanje aktivnosti | Trajna naloga | *Občina brezplačno odstopi svoje prostore dobrodelnim organizacijam za delovanje in občasne dobrodelne aktivnosti* ⚫ | *Sorazmerni stroški proračuna* |
| Podpora delovanju invalidskih organizacij | Pomoč pri iskanju donatorjev in pokroviteljev prireditev | Trajna naloga | *Občina nudi administrativno podporo pri iskanju donatorjev in je občasno tudi sama v tej vlogi ( v letu 2015 100 € VDC Šentjur za specialno jadranje, za udeležbo na specialni olimpijadi 100 €)* ⚫ | *Sorazmerni stroški proračuna* |

1. **USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA**

Cilj: zagotavljati ustrezno število strokovnjakov in razširjanje temeljnih znanj za delo z invalidi in osebami s posebnimi potrebami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Usposabljanje strokovnega kadra | Pripraviti načrt usposabljanja delavcev v občinski upravi za komunikacijo z občani s posebnimi potrebami | Do konca 2015 | *Predloge bo pripravil svet za invalide v sodelovanju z županom in OU.*⚫ | *Občinski proračun* |
| Usposabljanje strokovnega kadra | Pridobiti informacije od invalidskih organizacij o razpolaganju s kadrom za komunikacijo z občani s posebnimi potrebami | Do konca leta 2015 | *Poslan dopis Medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih o tečajih znakovnega jezika*⚫ | *Proračun, administrativni stroški* |

1. **SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV**

Cilj: spremljanje izvajanja ukrepov in njihovih učinkov na izenačevanje možnosti invalidov za nenehno izboljševanje podpornega okolja za invalide

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Spremljanje in ugotavljanje učinkov | Vzpostaviti način za sprotno spremljanje izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta in ugotavljanje učinkov | Trajna naloga | *Za sprotno spremljanje učinkov izvedenih ukrepov za izboljšanje življenja invalidov in drugih posebnih skupin bodo člani* | *Občinski proračun* |
| Spremljanje in ugotavljanje učinkov | Vzpostaviti način za sprejemanje novih pobud, njihovo oceno in enkrat letno vključevanje v akcijski načrt oz. njegovo novelacijo | Trajna naloga | *-sveta za invalide na terenu nenehno spremljali izboljšave, njihovo uporabo in uporabno stanje ter odzive občanov in se sestali najmanj enkrat letno, po potrebi pa večkrat.* ⚫ | *Občinski proračun* |
| Spremljanje in ugotavljanje učinkov | Vzpostaviti komunikacijsko okno na občinski spletni strani v rubriki Občina po meri invalidov  | Do konca 2015 | *Svet za invalide predlaga Občini, da se priključi na spletno stran MojaObcina.si, kjer imajo zainteresirani in pooblaščeni posamezniki in društva možnost objave dogodkov in poročil o njih (npr. po vzorcu MojaObčina.si Zreče in ostali), in za spremljanje učinkov predlagal vzpostaviti na občinski spletni strani pogovorno okno, ki naj bo na razpolago občanom, da tudi pisno izrazijo svoja opažanja in predloge.* ⚫ | *Proračun, stroški administracije* |

1. **MEDNARODNO SODELOVANJE**

Cilj: Posnemanje dobrih zgledov in izmenjava dobrih praks in izkušenj

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga | Prioritetna naloga | Čas izvajanja | **Izvedeno** | **Stroški/****opomba** |
| Mednarodno sodelovanje | Spremljati novosti na mednarodno izmenjavi dobrih praks na področju invalidske problematike | Do konca 2015 | *Svet za invalide preko medijskih objav spremlja primere dobre prakse iz drugih krajev in tujine.* ⚫ | *Občinski proračun* |