Številka: 410-350/2017

Datum: 5. 12. 2019

**MESTNI SVET**

**MESTNE OBČINE PTUJ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZADEVA:** | Predlog za obravnavo na 12. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj |
|  |  |
| **NASLOV:** | Predlog Sklepa o potrditvi Novelacije 2 Investicijskega programa (N2 IP) »Ureditev mestne tržnice« |
|  |  |
| **PRIPRAVIL:** | Oddelek za gospodarske dejavnosti  Tina Zamuda in Mojca Brunčič |
|  |  |
| **PRAVNA**  **PODLAGA:** | 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15, 9/17 in 7/19) |
|  |  |
| **POROČEVALEC:** | Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti  Mojca Brunčič, višja svetovalka, Oddelek za gospodarske dejavnosti |
|  |  |
| **PRISTOJNO**  **DELOVNO TELO:** | Odbor za finance, Odbor za gospodarstvo, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo |
|  |  |
| **PREDLOG SKLEPA:** | Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Novelacije 2 Investicijskega programa (N2 IP) »Ureditev mestne tržnice«. |

**Nuška GAJŠEK,**

**županja Mestne občine Ptuj**

Priloge:

* predlog sklepa z obrazložitvijo
* Investicijski program (Novelacija 2) »Ureditev mestne tržnice«

PREDLOG

december 2019

Na podlagi 6. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na \_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sprejel naslednji

**Sklep**

**o POTRDITVI NOVELACIJE 2 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (N2 IP) »UREDITEV MESTNE TRŽNICE«**

**1.**

Mestni svet Mestne občine Ptuj odobri spremembo investicije in potrjuje Novelacijo 2 Investicijskega programa (N2 IP) »Ureditev mestne tržnice«.

**2.**

Finančna sredstva za izvedbo projekta je Mestna občina Ptuj zagotovila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za okolje in prostor in proračuna Mestne občine Ptuj.

**3.**

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-350/2017

Datum:

**Obrazložitev:**

Novelacija 2 investicijskega programa Ureditev mestne tržnice je potrebna, zaradi spremembe terminskega plana izvedbe investicije, virov financiranja in posledično dinamike črpanja evropskih sredstev. V skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ti razlogi zahtevajo novelacijo investicijskega dokumenta.

Mestna občina Ptuj je julija 2019 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Ureditev mestne tržnice v višini 4.262.148,30 EUR. Do sedaj smo na podlagi vloženih in odobrenih zahtevkov prejeli 2.561.884,71 EUR, do konca leta pričakujemo še 810.007,23 EUR, skupaj bo v letu 2019 izplačanih 3.371.891,94 EUR sofinancerskih sredstev. Preostala »še nepočrpana sredstva« v višini 890.256,36 EUR bodo na podlagi vloženih zahtevkov izplačana v letu 2020. Še prej mora upravičenka Mestna občina Ptuj skleniti aneks k pogodbi o sofinanciranju in s tem podaljšati obdobje upravičenih stroškov.

Terminski načrt izvedbe investicije se je podaljšal na podlagi izvedbenega dela investicije. Največji razlogi za podaljšanje časa gradnje so bila razna nepredvidena dela ter povečan obseg arheoloških raziskav.

Vrednost celotne investicije se je, glede na vlogo za sofinaciranje operacije in novelacije 1 investicijskega programa (5.370.390,25 EUR), povečala na 6.087.981,39 EUR, kar je povišanje za 717.591,14 EUR, oziroma 13,36 %. Razlogi povišanja vrednosti so večji obseg arheoloških raziskav (povečanje vrednosti v višini 17.949,44 EUR); dodatno naročilo storitev supernadzora v višini 23.058,00 EUR in ocenjeno povišanje vrednosti obračuna po gradbeni pogodbi višini 676.583,70 EUR.

**Vrednost projekta Ureditev mestne tržnice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VSEBINA** | **SKUPAJ** | **DDV** | **VREDNOST** |
| **1** | **Projektna dokumentacija** | **182.903,89** | **40.110,28** | **223.014,17** |
| i. | Javni natečaj | 17.334,26 | 4.072,85 | 21.407,11 |
| ii. | Projektna dokumentacija | 153.051,63 | 33.283,47 | 186.335,10 |
| iii. | Projektantski nadzor | 4.218,00 | 927,96 | 5.145,96 |
| iv. | Projekt izvedenih del | 8.300,00 | 1.826,00 | 10.126,00 |
| **2** | **Izvedbena dela** | **4.807.946,93** | **965.552,98** | **5.773.499,91** |
| i. | Arheološka izkopavanja | 221.842,26 | 48.805,30 | 270.647,56 |
| ii. | Gradbeno obrtniška dela | 4.572.227,47 | 913.694,70 | 5.485.922,17 |
| iv. | Druga dela med gradnjo | 13.877,20 | 3.052,98 | 16.930,18 |
| **3** | **Nadzor** | **40.900,00** | **8.998,00** | **49.898,00** |
| i. | Strokovni nadzor | 22.000,00 | 4.840,00 | 26.840,00 |
| ii | Supernadzor | 18.900,00 | 4.158,00 | 23.058,00 |
| **4** | **Informiranje in obveščanje** | **10.823,20** | **2.381,10** | **13.204,30** |
| i. | Informiranje in obveščanje | 10.823,20 | 2.381,10 | 13.204,30 |
| **5** | **Druge storitve** | **23.250,00** | **5.115,00** | **28.365,00** |
| i. | Druge storitve | 23.250,00 | 5.115,00 | 28.365,00 |
| **6** | **VREDNOST SKUPAJ (1-5)** | **5.065.824,02** | **1.022.157,37** | **6.087.981,39** |
| **7** | **VREDNOST DDV** | **1.022.157,37** |  |  |
| **8** | **VREDNOST Z DDV** | **6.087.981,39** |  |  |

**Viri financiranja projekta Ureditev mestne tržnice**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viri financiranja** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Skupaj** | **Delež %** |
| **Mestna občina Ptuj** | 22.265,99 | 118.576,04 | 372.052,93 | 641.446,54 | 671.491,59 | 1.825.833,09 | 29,99 |
| **ESRR** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697.513,55 | 712.205,09 | 3.409.718,64 | 56,01 |
| **Ministrstvo za okolje in prostor** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.378,39 | 178.051,27 | 852.429,66 | 14,00 |
| **Skupaj** | 22.265,99 | 118.576,04 | 372.052,93 | 4.013.338,48 | 1.561.747,95 | 6.087.981,39 | 100,00 |

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v višini 70,01 % stroškov investicije. Za izvedbo investicije Ureditev mestne tržnice je in še bo MO Ptuj zagotovila 29,99 % stroškov investicije, kar znaša 1.825.833,09 EUR (v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020). V načrtu razvojnih programov je investicija vodena na OB096-16-0042 – Ureditev mestne tržnice.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravili: **Nuška GAJŠEK,**

Tina Zamuda **županja Mestne občine Ptuj**

Mojca Brunčič