**OBČINSKI SVET**

**OBČINE PREVALJE**

**PREDLAGATELJ:** Župan, dr. Matija Tasič

**ZADEVA:** POTRDITEV DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt »CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA«

**NAMEN:** S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta Občinski svet Občine Prevalje odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta. S potrditvijo dokumenta bo občina kandidirala na Javnem razpisu za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

**PRAVNA PODLAGA:** Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16),

17. člen Statuta Občine Prevalje (UGSO, št. 70/2015)

**POROČEVALEC:** Bernarda GRADIŠNIK, višja svetovalka I

**Glavni cilj investicije:**

Predmet projekta je:

* izgradnja 1. faze kolesarske povezave trgovski center Spar-gostilna Brančurnik-odsek Polje, in
* razširitev avtomatiziranega sistema izposoje koles (postavitev 3 dodatnih postaj, 1 postaja za izposojo koles pri Družbenem domu je že postavljena).

1. faza kolesarske poti bo izvedena na travniku, po zemljiščih parc. št. 137/23, 136/53, 161/15, 161/16, 542/5, 542/6, vsa k.o. Farna vas, ki se že uporablja kot kolesarska pot in pešpot ter križa kategorizirano občinsko cesto JP 851 771. Niveleta poti je prilagojena obstoječem terenu in bo v 1. fazi dolga 190 m. Na začetku in na koncu 1. faze kolesarske poti sta predvideni počivališči z urbano opremo: klopjo, stojalom za kolesa in košem za smeti. Okoli počivališč bodo zasajene grmovnice in drevesa, ki bodo posajena tudi ob celotni kolesarski poti. Ob kolesarski poti bo urejena javna razsvetljava. Na mestu križanja z občinsko cesto JP 851 771 se izvede nivojski prehod (dvignjen plato).

V okviru projekta se bodo dodatno postavile 3 postaje za avtomatizirano izposojo električnih koles. Vsaka postaja bo imela 6 priklopnih mest in 4 električna kolesa, lokacije pa so: parkirišče Lesna Prevalje, TC Eurospin in Zgornji kraj – TC Tuš Prevalje.

**Ocena finančnih posledic:**

Skupna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah znaša:

* 143.166,39 z DDV po stalnih cenah (marec, 2018)

# 

# ***Tabela 1:*****Finančna konstrukcija investicije v stalnih cenah (z vključenim DDV)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Viri financiranja** | **2018** | **Skupaj** |
| Sredstva EU - Kohezijski sklad | 62.986,07 | 62.986,07 |
| Državni proračun | 11.115,19 | 11.115,19 |
| **Skupaj EU + državni proračun** | **74.101,26** | **74.101,26** |
| Občinski proračun | 69.065,13 | 69.065,13 |
| **Skupaj EU + državni proračun** | **143.166,39** | **143.166,39** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Viri financiranja** | **2018** | **Skupaj** |
| Sredstva EU - Kohezijski sklad | 62.986,07 | 62.986,07 |
| Državni proračun | 11.115,19 | 11.115,19 |
| Občinski proračun | 18.525,32 | 18.525,32 |
| **UPRAVIČENI STROŠKI** | **92.626,58** | **92.626,58** |
| Občinski proračun | 50.539,81 | 50.539,81 |
| **NEUPRAVIČENI STROŠKI** | **50.539,81** | **50.539,81** |
| **SKUPAJ** | **143.166,39** | **143.166,39** |

# 

# ***Tabela 2: Prikaz upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah (ker preračun v tekoče cene ni potreben)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **upravičeni stroški** | **2018** | **SKUPAJ** |
| Novogradnja kolesarske poti z zasaditvijo | 20.357,14 € | 20.357,14 € |
| Gradnja javne razsvetljave | 8.126,00 € | 8.126,00 € |
| Urbana oprema | 1.910,00 € | 1.910,00 € |
| Gradnja/postavitev postaj | 39.605,00 € | 39.605,00 € |
| Nakup koles | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| Urbana oprema | 570,00 € | 570,00 € |
| Sistem upravljanja sistema izposoje javnih koles | 4.350,00 € | 4.350,00 € |
|  |  |  |
| projektna dokumentacija | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| nadzor | 2.208,44 € | 2.208,44 € |
| obveščanje javnosti | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
|  |  |  |
| **SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI** | **92.626,58 €** | **92.626,58 €** |

# ***Tabela 3: Prikaz neupravičenih stroškov investicije v stalnih cenah***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **neupravičeni stroški** | **2018** | **SKUPAJ** |
| Novogradnja kolesarske poti z zasaditvijo | 19.794,36 € | 19.794,36 € |
| Nepredvidena dela | 2.509,38 € | 2.509,38 € |
| Nakup koles | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| DIIP | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| varnostni načrt | 370,00 € | 370,00 € |
| DDV 22% | 25.366,07 € | 25.366,07 € |
|  |  |  |
| **SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI** | **50.539,81 €** | **50.539,81€** |

# ***Tabela 4: Terminski plan priprave in izvedbe investicije***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Pričetek**  **(mesec, leto)** | **Zaključek**  **(mesec, leto)** |
| 1. Izdelava investicijske dokumentacije – DIIP | marec 2018 | marec 2018 |
| 1. Izdelava projektne dokumentacije | marec 2018 | marec 2018 |
| 1. Objava javnega naročila | apr 2018 | apr 2018 |
| 1. Sklep o izbiri izvajalca | jun 2018 | jun 2018 |
| 1. Podpis izvajalske pogodbe | jul 2018 | jul 2018 |
| 1. Gradnja | jul 2018 | sept 2018 |
| 1. Nadzor | jul 2018 | sept 2018 |
| 1. Varnostni načrt | jul 2018 | jul 2018 |
| 1. Informiranje in obveščanje javnosti | jul 2018 | sept 2018 |

**PREDLOG SKLEPA ODBORA ZA KOMUNALNE ZADEVE IN VARSTVO OKOLJA:**

**SKLEP 1: Občinski svet Občine Prevalje sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA«.**

***SKLEP 2: Občinski svet Občine Prevalje pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave na javni razpis.***

|  |  |
| --- | --- |
| Pripravil: | Župan: |
| **Oddelek za KCG** | **dr. Matija Tasič** |

*Priloga: Dokument identifikacije investicijskega projekta* »CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA«