## List1
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011-2014
Skrbnik (PU)/GPR/PPR/Projekt | SKUPAJ 2011-2014 |  |  | LETO 2011
| Vrednost projekta | Začetek financiranja | Konec financiranja | Sprejeti plan | Veljavni plan | Realizacija | Indeks realiz./ sp.plan | Indeks realiz./ velj.plan
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinksih cest
OB144-06-0002 LC št. 440250 Božje - Koroška vas | 560455 | 2005-01-01 | 2011-12-31 | 65900 | 65900 | 65857 | 99.9347 | 99.9347
OB144-09-0002 Most Radana vas | 32492 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 24492 | 24492 | 8000 | 32.6637 | 32.6637
OB144-10-0001 Cesta Leora-Vile | 45600 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 45600 | 45600 | 45600 | 100 | 100
OB144-10-0002 Pločnik Kovaška cesta (Turist-železniška postaja) | 77480 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 77480 | 77480 | 77480 | 100 | 100
OB144-10-0005 Obnova lokalne ceste LC 460044 (Vodonik-Kumer) | 778992 | 2009-01-01 | 2012-12-31 | 192320 | 192320 | 184149 | 95.7514 | 95.7514
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB144-07-0054 Srednja kovinarska šola Zreče (Pločnik) | 50096 | 2007-09-01 | 2011-12-31 | 6366 | 6366 | 6336 | 99.5287 | 99.5287
OB144-10-0007 Parkirni prostor pri Kovinarski šoli | 9480 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 4680 | 4680 | 4680 | 100 | 100
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB144-07-0033 Krožišče Stranice | 314525 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 290525 | 290525 | 290525 | 100 | 100
OB144-09-0009 Cesta naselje Dobrovlje | 32347 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 3547 | 3547 | 3547 | 100 | 100
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
OB144-11-0003 Promocija turizma | 5540 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 5540 | 5540 | 4872 | 87.9422 | 87.9422
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB144-10-0008 Okoljska dajatev - odpadki | 92000 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 72000 | 72000 | 58772 | 81.6278 | 81.6278
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB144-07-0063 Projekt Centralna ČN Zreče | 4541627 | 2008-01-01 | 2014-12-31 | 210176 | 210176 | 134018 | 63.7647 | 63.7647
OB144-07-0070 Dravinja - odpadne vode kolektor | 99926 | 2008-01-01 | 2011-12-30 | 1965 | 1965 | 1965 | 100 | 100
OB144-08-0011 Kanalizacija Nova Dobrava 2 | 1050062 | 2009-01-01 | 2012-12-31 | 545522 | 545522 | 545522 | 100 | 100
OB144-08-0012 Čistilna naprava Nune | 225926 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | 42000 | 42000 | 39195 | 93.3214 | 93.3214
OB144-09-0011 Čistilna naprava Stranice | 191596 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 160596 | 160596 | 160595 | 99.9994 | 99.9994
OB144-09-0013 Kanalizacija Jamnik | 211446 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 52048 | 52048 | 52048 | 100 | 100
OB144-09-0014 Kanalizacija NOVA DOBRAVA 3 | 851313 | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 483603 | 483603 | 483603 | 100 | 100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
OB144-07-0064 Projekt ureditev igrišča za otroke in mladostnike | 15000 | 2008-06-01 | 2011-12-31 | 15000 | 15000 | 14831 | 98.8733 | 98.8733
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB144-08-0013 Vodovod Boharina | 15700 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | 9200 | 9200 | 8088 | 87.913 | 87.913
OB144-08-0015 Dravinja - pitna voda | 25073 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | 25073 | 25073 | 5372 | 21.4254 | 21.4254
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB144-07-0066 Izgradnja novega zvonika na pokopališču Zreče | 76916 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | 22200 | 22200 | 22180 | 99.9099 | 99.9099
OB144-07-0067 Ograja in podporni zid na pokopališču Skomarje | 86158 | 2008-01-01 | 2011-12-31 | 10232 | 10232 | 7000 | 68.4128 | 68.4128
OB144-10-0009 Mrliška veža Gorenje | 233394 | 2009-01-01 | 2014-12-31 | 106895 | 106895 | 80048 | 74.8847 | 74.8847
16039003 Objekti za rekreacijo
OB144-09-0017 Širitev in asfaltiranje igrišče Skomarje in Resnik | 99400 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 54000 | 54000 | 53009 | 98.1648 | 98.1648
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
OB144-09-0012 Komunalna oprema Stranice | 154037 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 94637 | 94637 | 3987 | 4.2129 | 4.2129
16059002 Spodbujanje stanovansjke gradnje
OB144-07-0068 Preureditev podstrešja (C. na Roglo 17) | 218785 | 2008-01-01 | 2011-12-31 | 110000 | 110000 | 7030 | 6.3909 | 6.3909
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069002 Nakup zemljišč
OB144-07-0013 Nakup zemljišč | 200000 | 2008-01-01 | 2014-12-31 | 200000 | 200000 | 195741 | 97.8705 | 97.8705
OB144-07-0058 Odkup zemljišč | 22000 | 2008-01-01 | 2014-12-31 | 22000 | 22000 | 16615 | 75.5227 | 75.5227
OB144-10-0011 Uskladitev ZKSV nepremičnin Unior-Občina | 749400 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 749400 | 749400 | 749367 | 99.9956 | 99.9956
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
OB144-08-0018 Nakup reševalnega vozila in defibilatorja | 2304 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2304 | 2304 | 2304 | 100 | 100
OB144-10-0006 Sanacija prostorov zdravstvene postje Zreče | 230170 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 120768 | 119064 | 122472 | 101.411 | 102.8623
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039005 Drugi programi v kulturi
OB144-08-0004 Nakup prostorov in opreme za knjižnico Zreče | 90582 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 3336 | 3336 | 3336 | 100 | 100
OB144-08-0017 Obnova železniške postaje | 31096 | 2009-01-01 | 2012-12-31 | 7796 | 7796 | 8696 | 111.5444 | 111.5444
OB144-11-0001 Vodnjak in vodna učna pot | 9400 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 9400 | 9400 | 9392 | 99.9149 | 99.9149
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB144-07-0031 Sanacija telovadnice Zreče (obnova parketa) | 69558 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 32505 | 32505 | 32502 | 99.9908 | 99.9908
OB144-08-0003 Smučarsko tekaški center na Rogli | 7504973 | 2008-06-01 | 2012-09-30 | 2150237 | 2150237 | 2150237 | 100 | 100