## INVESTICIJE 2021
IZVEDBA SE ŠE NI PRIČELA
SE IZVAJA
IZVEDENO
TEŽAVE PRI IZVAJANJU
Skrbnik PP | PP | Konto | NRP | Opis | VELJAVNI PRORAČUN 2021 | POTREBNO JN (DA/NE) | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA | [11 empty] | OPOMBE | POTREBNE SPREMEMBE PRORAČUNA (VIŠINA POTREBNIH SREDSTEV) | VIŠINA REALIZIRANIH ODHODKOV
[7 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
03 |  |  |  | Metka Oberlajt
| 0111032 |  |  | Tek pod Pohorjem | 11000 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 3
|  | 402999 |  | Drugi operativni odhodki | 11000
| 0411007 |  |  | Stroški organizacije forumov - mreženja | 3200 | NE | [12 empty] | zaradi epidemije se forumi še ne izvajajo | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  | 402099 |  | Drugi splošni material in storitve | 3200
| 0473000 |  |  | Turistična dejavnost | 20000 | NE | [12 empty] | postavitev lesene hiške na Pohorski tržnici za gostinsko dejavnost | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (lesena hiška) | 20000
| 0473013 |  |  | Ureditev in označitev tur.znamenitosti na Pohorju | 10000 | NE | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA O
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 10000
| 0473014 |  |  | Prevoz sofinanciraje - Avtobus (Botanični vrt-Areh) | 8000 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3
|  | 411999 |  | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 8000
| 0473015 |  |  | Projekt "Socialno podjetništvo" | 24806 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA F: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA O: 3
|  | 400000 |  | Osnovne plače | 2325
|  | 402099 |  | Drugi splošni material in storitve | 5681
|  | 402402 |  | Stroški prevoza v državi | 16800
| 0820202 |  |  | Sakralni objekti in spominska obeležja | 15000 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3 | Objava razpisa za obnovo in vzdrževanje objektov kulturne dediščine
|  | 402999 |  | Drugi operativni odhodki | 15000
| 0840015 |  |  | Projekt Embracin | 92000 | NE
|  | 402099 |  | Drugi splošni material in storitve | 92000
04 |  |  |  | Stanko Rafolt
| 0451005 |  |  | Preplastitve cest | 107000 | DA | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3 | Na klancu, manjše ulice v KS Rogoza
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije | 107000
| 0451007 |  |  | Popravilo mostnih in odbojnih ograj | 15500 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2.3 | Hotinja vas pri ribniku
|  | 402599 |  | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 15500
| 0451119 |  |  | Postavitev varnostnih ograj | 5000 | NE
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije | 5000
| 0451015 |  |  | Vzdrževanje vodotokov | 20000 | DA | [12 empty] | Prestavitev struge desnega pritoka Hočkega potoka | 60000
|  | 402503 |  | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 20000
| 0451102 |  |  | Ureditev občinskih cest | 1050300 | DA | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA O: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N: 3
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije | 900300
|  |  | OB160-11-0037 | LC-380061 Križna cesta | 50000
|  |  | OB160-15-0041 | Kolesarska steza Rogoza - Miklavž | 97900 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  |  | OB160-18-0003 | Ureditev krožišča Na Gmajno ob ribniku | 128800
|  |  | Ob160-18-0008 | Ureditev pločnika Orehova vas (Kovaška ul.) - Hotinja vas (Čevljarska ul.) | 67600 | [13 empty] | Ocenjena vrednost presega v proračunu predvidena sredstva
|  |  | OB160-18-0015 | Prehod za peščce Zg. Hoče | 9000 | [13 empty] | Investicija v fazi projektiranja | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  |  | OB160-19-0002 | JP 880093 Hočko Pohorje - odcep Kapun | 120000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  |  | OB160-19-0006 | JP 88019 Vešnik H.Pohorje | 48000 | [13 empty] | V teku priprava za razpis projekta | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  |  | OB160-19-0007 | Pločnik šola Reka-Rečnik | 76000 | [13 empty] | Investicija v fazi projektiranja | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  |  | OB160-19-0012 | Rekonstrukcija Povharske ceste | 50000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N
|  |  | OB160-21-0026 | Pivola Koser - JP 880311 | 30000 | [13 empty] | V teku priprava za razpis projekta | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  |  | OB160-21-0031 | Asfaltiranje cestre v Bohovi (Fras) - JP 880322 | 24000 | [13 empty] | V teku priprava za razpis projekta | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  |  | OB160-21-0035 | Pivola Šaherl - JP 880293 | 10000 | [13 empty] | V teku priprava za razpis projekta | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  |  | OB160-21-0047 | Rekonstrukcija Pivolske ceste z izgradnjo hodnika za peščce | 189000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N
|  | 420801 |  | Investicijski nadzor | 30000
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 120000
| 0451110 |  |  | Sanacije plazov | 45000 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA O: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N: 3 | Plaz v Polani
|  | 402599 |  | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 45000
| 0630009 |  |  | Inv. vzdrževanje - MB vodovod | 76000 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2.3 | Hidranti in cevovod Rogoška cesta
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 76000
| 0630101 |  |  | Vodovodna omrežja - investicije | 560000 | DA | [12 empty] | Projekt Pohorje v teku projektiranje | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
|  | 420401 |  | Novogradnje | 480000
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 80000 |  | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2
| 0630104 |  |  | Izgradnja črpališča Čreta | 150000 | NE | [12 empty] | Dela zaključena | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  | 420401 |  | Novogradnje | 150000
| 0630106 |  |  | Zamenjava vodovodnih cevi v območju izgradnje kanalizacijskega sistema | 600000 | DA | [12 empty] | Dela se bodo izvajala v sklopu izgradnje kanalizacije
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije | 593000
|  | 420801 |  | Investicijski nadzor | 3000
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 4000
| 0640003 |  |  | Novoletna krasitev | 8000 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA D: 2
|  | 402599 |  | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 3000
|  | 420299 |  | Nakup druge opreme in napeljav | 5000
| 0640101 |  |  | Investicije - javna razsvetljava | 83000 | DA |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Rogoška cesta in rekonstrukcija omrežja v območju izgradnje kanalizacije
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 83000
06 |  |  |  | Maja Krajnc
| 0520116 |  |  | Ureditev črpališč - ureditev zunaanje okolice razbremenilnika visokih voda Sp. Hoče in odstranitev stare ĆN Lestro - postavitev ograje, asfaltiranje, tlakovanje | 20000 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 3 | postopek priprave popisov
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije | 20000
| 0520121 |  |  | Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Obćina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče, Slivnica, Radizel) | 1698541.63 | [13 empty] | dopolnitev vloge | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M
|  | 402006 |  | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 7800
|  | 420401 |  | Novogradnje | 1628813.41
|  | 420801 |  | Investicijski nadzor | 61928.22
| 0620006 |  |  | Projektna dokumentacija - občinski objekti- sredstva na postavki so rezervirana, če je potrebno kaj naročiti | 10000 | NE | [12 empty] | ureditev prostorov znotraj občinske stavbe | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 10000
| 0620008 |  |  | Projektna dokumentacija - kanalizacija | 110000
|  |  |  | projekt kanalizacije Zg Hoče | 83557.8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | projekt - Račka ulica v Radizelu | 2500 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA O: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA D: 2
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 110000
| 0620012 |  |  | Kataster komunalne infrastrukture - stroški izdaje soglasij, projektnih pogojev | 10000 | NE
|  | 402999 |  | Drugi operativni odhodki | 10000
| 0620100 |  |  | Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov | 100000 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 420806 |  | Analize, študije in načrti z informacijskega področja | 100000
| 0620108 |  |  | Skupna občinska uprava - urbanist | 10720.24 | NE | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
|  | 413000 |  | Dopolnilna sredstva občinam | 10720.24
| 0620109 |  |  | Celostna ureditev vaškega središča Gmajna | 20000 | [13 empty] | potrebna projektna naloga | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije | 10000
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 10000
07 |  |  |  | Irma Bračko
| 0810201 |  |  | Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) | 3000
|  | 420241 |  | Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | 3000 | [13 empty] | Naroča RO glede na potrebe
| 0912101 |  |  | Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče | 14100
|  | 432300 |  | Beljenje sten in obnova parketa v 5 učilnicah | 14100 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 3
| 0912107 |  |  | Nakup opreme OŠ Hoče | 11100
|  |  |  | Programska oprema z izvedbo inventure | 5000 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 3
|  |  |  | Programska oprema za registracijo delovnega časa | 6100 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 3
| 0912108 |  |  | Nakup opreme OŠ Slivnica | 3900
|  |  |  | Programska oprema za registracijo delovnega časa | 3900 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 3
| 0912109 |  |  | Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica | 16700
|  |  |  | Ureditev učilnice v naravi (2. faza) | 16700 | NE | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3 | Izvaja OŠ FLV sama v skladu s Smernicami
| 0912115 |  |  | Prizidek OŠ Slivnica | 300000 | [13 empty] | Čaka se na razpis EKO SKLADA
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije | 300000
| 0912116 |  |  | Prizidava OŠ Hoče | 450000 | DA |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Izvedba investicije odvisna od sof. MIZŠ
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije | 450000
10 |  |  |  | Drago Slanič
| 0113010 |  |  | Občinski objekti - vzdrževanje | 60000
|  | 402500 |  | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 25000 | NE | [12 empty] | Redna vzdrževalna dela
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 35000 | NE | [12 empty] | Podest KD Hoče, zamenjava varnostne razsvetljave, ureditev elektroinstalacij, zaenjava plinskega kotla KS Hoče | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA O
| 0113016 |  |  | Nakup avtomobila | 8000
|  | 420101 |  | Nakup avtomobilov | 8000 | NE | [12 empty] | Nakup tovornega vozila RO | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M
| 0133003 |  |  | Ocene požarne ogroženosti | 7000
|  | 402099 |  | Drugi splošni material in storitve | 7000 | NE | [12 empty] | Izdelava novih ocen požarne ogroženosti za vse občinske objekte | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
| 0220000 |  |  | Zaščita in reševanje | 33000
|  | 420299 |  | Nakup druge opreme in napeljav | 33000 | NE | [12 empty] | Nakup opreme za pripradnike štaba CZ | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
| 0320002 |  |  | Sofinanciranje nabave gasilske opreme | 76850
|  | 431000 |  | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 76850 | NE | [12 empty] | Sofinanciranje nakupa gasilske opreme (vozila, oprema) | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
| 0320003 |  |  | Požarna taksa | 20000
|  | 412000 |  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20000 | NE | [12 empty] | Nakup gasilske opreme | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
| 0475000 |  |  | Tekoči izdatki - pokopališča | 25000
|  | 402500 |  | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 25000 | NE | [12 empty] | Tekoči stroški vzdrževanja pokopališča in opreme
| 0476000 |  |  | Vzdrževanje zelenih in javnih površin | 8000
|  | 420299 |  | Nakup druge opreme in napeljav | 8000 | NE | [12 empty] | Nakup novih strojev - zamenjava starih iztrošenih | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
| 0476001 |  |  | Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica) | 5000
|  | 402299 |  | Druge storitve komunikacij in komunale | 5000 | NE | [12 empty] | Stroški odvoza smeti, čiščenja | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
| 0510113 |  |  | Koši za pasje iztrebke | 5400
|  | 402204 |  | Odvoz smeti | 2400 | NE | [12 empty] | Stroški odvoza pasjih iztrebkov | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
|  | 420230 |  | Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 3000 | NE | [12 empty] | Nakup novih košev za pasje iztrebke | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
| 0630001 |  |  | Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov | 160000
|  | 402599 |  | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 100000 | NE | [12 empty] | Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov (lomi, zamenjava ventilov, vodomerov,…)
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 60000 | NE | [12 empty] | Sanacija VH planinka, sanacija zajetja Železničar (elektro omara, črpalka) | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
| 0810218 |  |  | Vzdrževanje otroških igral - knjiga igrišč in pregled igral | 5000 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 3 | AK - naročilo knjige igrišč in letni pregled igral
|  | 402511 |  | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 5000
21 |  |  |  | Katja Arnšek Kvar | #REF!
| 0111106 |  |  | Ureditev doma krajanov Rogoza | 36800
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije - priključitev na plin | 26800 | da | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija - projektna dokume. Za sanacijo ogrevanja in fasade | 10000 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 3
| 0111126 |  |  | Nadgradnja večgeneracijskega centra | 41475.45 | ne
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 41475.45 |  | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 3 | odvisno od menjave oken in vrat
| 0630105 |  |  | Voda izpod Pohorja | 16787.56 | da
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije - las ureditev vodohrana Križna Kapela | 16787.56 |  | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA O: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA D: 2 | čakamo potrditev
| 0810014 |  |  | Sprostitveno rekreacijski park Rogoza | 39502.84 | ne
|  | 420402 |  | Rekonstrukcije in adaptacije - las ureditev malega igrišča za multisportareno | 39502.84 |  | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA O: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA D: 2 | čakamo potrditev
| 0810101 |  |  | Investicijsko vzdrževanje športnih objektov | 9000 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 3
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - ograja tenis igrišča | 9000
| 0810204 |  |  | Športni park Slivnica | 50000 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3 | v sodelovanju KS Slivnica
|  | 420401 |  | Novogradnje - tribune | 50000
| 0810214 |  |  | Igrala Hoče (Flisova) | 10000 | ne | [12 empty] | urejanje lastništva parcele
|  | 420401 |  | Novogradnje - kombinirano igralo, klop in koš | 10000
| 0810215 |  |  | Igrala ob Gozdni ulici | 1000 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 3
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1000
| 0810217 |  |  | Nadgradnja športne infrastrukture Hoče | 1220 | [13 empty] | odvisno od epidemije
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - las izvedba še mehkih vsebin | 1220
| 0810219 |  |  | Športni park Rogoza - investicije | 41000
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 31000 | da | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 10000 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 3
| 0840007 |  |  | Poletni tabor otrok | 22000 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3
|  | 411999 |  | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 22000
| 0840010 |  |  | Otroške in mladinske delavnice | 5000 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | 402099 |  | Drugi splošni material in storitve | 5000
| 0840012 |  |  | Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje) | 15000 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA S: 3 | odvidno od pridobitve gradbenega
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - en del je las - nadstrešek | 15000
| 0840013 |  |  | Ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje | 39400
|  | 420500 |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - okna in vrata | 39400 | da | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 3
| 0911112 |  |  | Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče | 26640 | ne | 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 1; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A: 2; 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M: 3 | AK - pokrivalo peskovnika in tobogana
|  | 420401 |  | Novogradnje | 26640
22 |  |  |  | Metka Meglič
| 0111105 |  |  | Nakup zemljišč | 70000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA N
|  | 420600 |  | Nakup zemljišč | 70000
| 0111120 |  |  | Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone | 17000
|  | 402113 |  | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 5000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  | 402920 |  | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 4000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  | 420600 |  | Nakup zemljišč | 1000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 7000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
| 0133001 |  |  | Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona) | 970000
|  | 402999 |  | Drugi operativni odhodki | 970000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M
| 0451120 |  |  | Ureditev kolesarske poti (ob Letališki cesti) | 28648.95
|  | 420401 |  | Novogradnje | 28648.95 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA M to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J
25 |  |  |  | Janja Zorman
| 0110105 |  |  | Nakup opreme za OS | 2000 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
|  | 420202 |  | Nakup strojne računalniške opreme | 2000
| 0111102 |  |  | Nakup druge opreme | 27500 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA A
|  | 420201 |  | Nakup pisarniške opreme | 6000
|  | 420202 |  | Nakup strojne računalniške opreme | 10000
|  | 420238 |  | Nakup telekomunikacijske opreme | 4500
|  | 420299 |  | Nakup druge opreme in napeljav | 1000
|  | 420703 |  | Nakup licenčne programske opreme | 6000
|  | 411999 |  | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12000
29 |  |  |  | NOV ZAPOSLEN?
| 0111053 |  |  | Certifikat kakovosti ISO 9001 | 3000
|  | 402999 |  | Drugi operativni odhodki | 3000
| 0810010 |  |  | EU projekti | 1000
|  | 402099 |  | Drugi splošni material in storitve | 1000
34 |  |  |  | Ksenija Petrič | 681908.85
| 0451114 |  |  | Južna cestna povezava IC 11 | 681908.85
|  | 420401 |  | Novogradnje | 596843.44 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA D
|  | 420801 |  | Investicijski nadzor | 29708.13 | bar: 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA J to 1. ZAČETEK POSTOPKA 2.IZVEDBA 3.ZAKLJUČEK / PRIMOPREDAJA D
|  | 420804 |  | Načrti in druga projektna dokumentacija | 55357.28