# Investicijski program

Izgradnja tribune Mestni stadion Ravne na Koroškem

| Investicijski program izdelal: |  | Investitor: |
| --- | --- | --- |
| EUTRIP, d.o.o. Kidričeva ulica 24 3000 Celje Odgovorna oseba: mag. Primož Praper, direktor |  | Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem Na gradu 6 2390 Ravne na Koroškem Odgovorna oseba: Aleš Logar, direktor |

Ravne na Koroškem, september 2020

KAZALO VSEBINE

Investicijski program	1

1	Uvodno pojasnilo	4

1.1	Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)	5

1.1.1	Scenarij »brez« investicije	5

1.1.2	Scenarij »z« investicijo	5

1.2	Spremembe do priprave IP	5

1.3	Strateški, dolgoročni cilji	5

1.4	Objektni cilji	6

1.5	Predstavitev investitorja, izdelovalca IP, upravljavca in sofinancerja	6

1.5.1	Predstavitev regije	6

1.5.2	Predstavitev investitorja	7

1.5.3	Predstavitev upravljalca	9

1.5.4	Predstavitev izdelovalca investicijskega programa	10

1.5.5	Predstavitev sofinancerja Eko sklad	10

2	Povzetek investicijskega programa	13

2.1	Povzetek	13

3	Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcu IP in upravljavcu	16

3.1	Predstavitev nosilca projekta, investitorja in upravičenca	16

3.2	Izdelovalec investicijske dokumentacije	17

3.3	Predstavitev upravljavca	18

4	Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb	19

4.1	Podatki o lokaciji	19

4.2	Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami	19

4.2.1	Regionalni razvojni program Koroško regije 2014–2020 (RRP)	19

4.2.2	Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RR	21

4.2.3	Skladnost z Nacionalnim programom športa 2014–2023	23

4.2.4	Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb	24

4.2.5	Občinski in prostorski akti	25

5	Analiza tržnih možnosti skupaj z analizo tržnih dejavnosti	26

6	Tehnično-tehnološki del	27

7	Analiza zaposlenih	28

7.1	Kadrovsko organizacijska shema investicije	28

8	Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah	31

8.1	Struktura stroškov investicije	31

8.2	Ocena stroškov investicije po stalnih cenah (je enaka)	32

8.3	Ocena stroškov investicije po tekočih cenah	32

8.4	Deleži in viri financiranja	32

8.5	Prikaz vrednosti na m2	32

8.6	Predstavitev možnosti sofinanciranja Eko sklada	33

9	Analiza lokacije	35

9.1	Analiza lokacije predvidene novogradnje	35

10	Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje	37

10.1	Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov	37

10.2	Trajnostna dostopnost	39

10.3	Zmanjševanje vplivov na okolje	39

10.4	Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje	40

11	Časovni načrt izvedbe investicije	41

11.1	Terminski načrt investicije	41

11.2	Nadaljnja investicijska, prostorska, projektna in tehnična dokumentacija	41

11.3	Analiza izvedljivosti	42

12	Načrt financiranja, viri financiranja	43

13	Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja	44

13.1	Finančna analiza	44

14	Vrednotenje stroškov in koristi	45

14.1	Ostale koristi, ki nastanejo z realizirano investicijo	45

14.2	Ekonomska analiza	46

14.3	Vrednotenje finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi	47

14.3.1	Doba vračanja investicijskih sredstev	47

14.3.2	Neto sedanja vrednost	47

14.3.3	Interna stopnja donosa	48

14.3.4	Relativna neto sedanja vrednost	48

14.3.5	Količnik relativne koristnosti	48

14.4	Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene	49

14.5	Prikaz finančnih in denarnih tokov	50

15	Analiza tveganj in analiza občutljivosti	51

15.1	Tveganja	51

15.2	Analiza učinkov kritičnih spremenljivk	52

15.3	Analiza občutljivost	53

16	Predstavitev in razlaga rezultatov	54

17	Zaključek	55

KAZALO SLIK

Slika 1: Lega Koroške regije	7

Slika 2: Lega Občine Ravne na Koroškem	7

Slika 3: Občinski grb	8

Slika 4: Logotip podjetja Eutrip	10

Slika 5: Logotip Eko sklada	12

Slika 6: Makrolokacija	35

KAZALO TABEL

Tabela 1: Kadrovsko organizacijska shema	28

Tabela 2 Vrednost investicije po stalnih cenah, virih in dinamiki financiranja	32

Tabela 3: Opredelitev višine spodbude Eko sklada	33

Tabela 4: Osnovni podatki o lokaciji, kjer se nahaja stavba osnovne šole	35

Tabela 5: Vrednost investicije po stalnih cenah, virih in dinamiki financiranja	43

Tabela 6: Kazalniki finančne analize	44

Tabela 7: Finančni tokovi v EUR	50

Tabela 8: Denarni tokovi v EUR	50

Tabela 9: Vrste in ocene tveganj	52

Tabela 10: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk	52

Tabela 11: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev elastičnosti	53

Tabela 12: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk	53

- Uvodno pojasnilo

Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.

Investicijski program obravnava podrobno razčlenjeno varianto investicije izvedbe ukrepov za izgradnjo tribune Mestnega stadiona Ravne na na Koroškem (v nadaljevanju Tribuna stadiona), v Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem (v nadaljevanju ZKŠTM Ravne), ki je bila izbrana na osnovi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP), ki temelji na naslednji dokumentaciji:

- prostorskih aktih v primerih prostorskih ureditvenih pogojev,

- z opredeljenimi zahtevami za investicije.

Navedene strokovne podlage predstavljajo minimum prvin, potrebnih za čim bolj realno oceno vrednosti in izvedljivosti investicije.

Investitor želi v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, strategijami in politikami zgraditi Tribuno stadiona zaradi neustreznosti ter zagotoviti nove in dodatne manjkajoče prostore.

V objektu morajo biti zagotovljeni primerni pogoji za uporabnike tega športnega objekta. Doseganje določenega standarda in izpolnjevanje drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z določenimi napravami, s toplo vodo, povezave za prenos podatkov, varnost itd.) je povezano z vgrajenimi materiali in opremo ter z rabo energije. Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, naprav v njem ter od potreb in obnašanja uporabnikov.

| Naziv projekta: | Izgradnja tribune Mestni stadion Ravne na Koroškem |  |
| --- | --- | --- |
| Investitor projekta: | Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem |  |
| Izdelovalec IP: | EUTRIP, d. o. o., Celje |  |
| Lokacija izvedbe: | Parcelne št.: | k.o. 882 Ravne, na zemljiščih s parcelnimi številkami 768/1. |

V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero izgradnje nove tribune stadiona na Ravnah na Koroškem, ki bo v lasti Občine Ravne ter upravljanju ZKŠTM Ravne. Novogradnja prinaša številne prednosti, in sicer pomeni povečanje prostorskih kapacitet tribune, povečanje prostorov za garderobe in drugih spremnih prostorov, zmanjšanje stroškov potrebnih za vzdrževanje stavbe, stroškov za toplotno energijo in hlajenje. Hkrati investicija pomeni izrazito izboljšanje pogojev ter varnosti za športnike in delovnih pogojev za zaposlene ter zagotovitev nemotenega izvajanja programa športnih dejavnosti na tem objektu. Obstoječa stavba stadiona namreč ni skladna s normativi panožnih zvez (npr. NZS, AZS, …).

ZKŠTM Ravne bo za pokrivanje investicijskih stroškov namenila lastna sredstva ter sredstva iz proračuna občine Ravne na Koroškem, nepovratna sredstva Eko sklada in nepovratna sredstva Fundacije za šport (FŠ).

Investicijski program predstavlja temeljni dokument za investicijsko odločanje in odobritev investicije.

Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta, ki ga je januarja 2020 izdelal ZKŠTM, je bilo analiziranih več variant:

  - scenarij »brez investicije«,

  - scenarij »z investicijo«,

Scenarij »brez« investicije

Scenarij brez investicije bi ohranjal obstoječe stanje ter pomembno »prispeval« k ohranjanju obstoječega stanja tribunskih kapacitet in drugih prostorov, ki pa v celoti ne zadostijo normativom in ne sledijo potrebam predvidenega udejstvovanja športov v Občini Ravne na Koroškem in tudi v Sloveniji.

V primeru variante brez investicije cilji investicije niso uresničeni, izgubljena so tudi sredstva, ki so bila v ta namen do sedaj porabljena (Prostorska presoja, Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP).

Scenarij brez investicije z razvojnega in varnostnega vidika ni sprejemljiva.

Scenarij »z« investicijo

Z vidika prostorskih in funkcionalnih možnosti so bile opredeljene idejne rešitve. Ob upoštevanju tehničnih, funkcionalnih, ekonomskih in družbenih vidikov, je predstavljena varianta, ki je realistična z vidika prostorskih pogojev in se nahajajo na območju, ki ga ureja OPN Občine Ravne na Koroškem .

V DIIP so v okviru reševanja prostorske ustreznosti, zagotovitve kapacitete tribune za gledalce ter drugih potrebnih pogojev (sanitarije in garderobe).

Spremembe do priprave IP

V okviru izdelanega DIIP do priprave predmetne dokumentacije IP je prišlo do naslednjih bistvenih odmikov:

- Na osnovi pregleda izdelanih idejnih rešitev je sledila optimizacija in racionalizacija projekta.

- Investicijska vrednost se je minimalno povečala. Povečanje investicije je posledica javnega razpisa in trenutnih tržnih razmer. Povečanje je manjše kot 2 % inveticijske vrednosti.

Strateški, dolgoročni cilji

Osnovni namen investicije je pridobiti ustrezne in dodatne prostorske kapacitete namenjene nemotenemu izvajanju programa letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem.

Celovit cilj investicije je dolgoročno rešiti prostorsko stisko. Ta bo dosežen z izgradnjo novega objekta za namene izvajanja športne dejavnost, ki se izvaja na stadionu (nogomet, atletika, športna vzgoja, ...).

.

Objektni cilji

Cilj omenjene investicije je izgradnja tribune Mestnega stadiona Ravne na Koroškem, v kateri je predvidena neto tlorisna površina 744 m2. Nov objekt se bo nahajala ob stadionu in med tenis igrišči v Športnem parku na Ravnah na Koroškem, k.o. 882 Ravne, na zemljišču s parcelno številko 768/1.

Nov objekt bo energijsko varčna, posledično bodo nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2).

Specifični cilji investicijskega projekta so:

- Projekt je skladen z razvojnimi strategijami Koroške regije, Občine Ravne na Koroškem, ZKŠTM Ravne na Koroškem, NZS, NK Fužinar in Fundacije za šport. Strateške podlage so: nacionalni program, razvojni dokumenti panožne športne zveze in strateški dokumenti občine.

- Cilj investicije je zagotoviti primerno infrastrukturo za delovanje NK Fužinar v 2. SNL in prostorskih pogojev za ostale uporabnike stadiona (atletska tekmovanja, šolska tekmovanja).

Predstavitev investitorja, izdelovalca IP, upravljavca in sofinancerja

Predstavitev regije

Koroška statistična regija šteje 70.755 prebivalcev in vključuje 12 občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. Koroška regija leži na severu države. Njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline: Mežiška, Dravska in Mislinjska. Na severu regija v dolžini 100 km meji z Avstrijo, na vzhodu na Podravsko ter na jugozahodu na Savinjsko regijo.

Središče regije sestavlja »somestje« Slovenj Gradca, Raven na Koroškem in Dravograda. Za podeželsko zaledje večjih krajev in mest na Koroškem je tipična razpršenost poselitve. Kmetije v obliki celkov so razpršene po celotnem območju regije. Izstopajoče pokrajinske značilnosti so velik delež z gozdom pokritega površja, gosta rečna mreža in zgoščevanje dejavnosti v urbanih naseljih v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroška je ena najstarejših slovenskih industrijskih regij. V prejšnjih stoletjih se je v tem prostoru razvilo rudarstvo, za njim sta se razcvetela železarstvo in lesna industrija, v novejšem času pa še kovinsko predelovalna industrija, proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko industrijo in strojegradnja. Na temelju lastnih razvojnih potencialov išče regija priložnosti v razvoju obstoječih in novih okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, še posebej v razvoju že omenjenih industrij, pa tudi razvoju lesnopredelovalnih dejavnosti, turizma in prehranske samooskrbnosti.

Koroška statistična regija je v 2018 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je bil v tej regiji peti najnižji med regijami (17.885 EUR/prebivalca). Gre za turistično manj izrazito statistično regijo. V 2017 je bil tukaj ustvarjen le malo več kot 1 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji.

Koroška regija je industrijska regija s tradicijo (obdelava in predelava kovin; strojegradnja in orodjarstvo; proizvodnja akumulatorskih baterij; proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko industrijo; gozdarstvo in lesna industrija; reciklaža in predelava polimernih materialov in turizem).

Slika 1: Lega Koroške regije

- Vir: SURS, september 2020

Predstavitev investitorja

Občina Ravne na Koroškem zajema slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline na severovzhodu Slovenije ob meji z Avstrijo. Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju bivše železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Okostje turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore z Rimskim vrelcem, Prežihovo bajto in Ivarčkim jezerom, Strojna s svojimi pobočji, Zelen Breg in Tolsti vrh pa postajajo prepoznavno območje kmečkega turizma. Vse bolj zanimiva turistična ponudba nastaja tudi v mestu Ravne na Koroškem, ki se ponaša z odlično urejenim športnim centrom ter bogato kulturno in tehniško dediščino (Wikipedija, 2020).

Slika 2: Lega Občine Ravne na Koroškem

Vir: Wikipedija, september 2020

Po površini obsega občina 63.4 km2 in ima 11.448 prebivalcev (SURS 1. 1. 2020). Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12,7 km državnih, 59,5 km lokalnih in 125,4 km gozdnih cest, 51,3 km javnih poti in 5,2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev / km²) je območje občine gosto naseljeno (196 prebivalcev/km²), kar pa ne velja za koroško regijo, kjer gostota poselitve dosega komaj 72 % državnega povprečja. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja nekdanje Železarne Ravne (danes SIJ Metal Ravne) in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje je naseljeno mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva več kot 67 % vsega prebivalstva občine (Občina Ravne na Koroškem, 2020).

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Ravne na Koroškem, ostala večja naselja pa so še Kotlje, Tolsti Vrh in Brdinje. Na geografsko razgibanem prostoru celotne Občine Ravne na Koroškem so ohranjeni številni biseri narave, ki navdušujejo tako strokovnjake kot priložnostne obiskovalce. Prav tako bogata in raznolika je ohranjena kulturna dediščina. Številni spomeniki so dokumenti časa in govorijo zgodbe o življenju ob reki Meži ter na pobočjih Uršlje gore in okoliških hribov.

Občina je razdeljena na osem krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti. Ožje ureditveno območje občine je razdeljeno na štiri četrtne skupnosti, izven mesta Raven pa sta še dve krajevni in dve vaški skupnosti.

Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Opazna je rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva. Okostje turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore z Rimskim vrelcem, Prežihovino, Ivarčkim jezerom in smučiščem na Ošvenu.

V občini je 190 kmetij s 650 prebivalci. S kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo se preživlja okoli 15 kmetij, druge še z dodatno zaposlitvijo izven kmetijstva. Večina kmetij je v rokah mlajših in izobraženih kmetov, ki temeljijo svojo dejavnost predvsem na reji goveda, prašičev in ovac, nekateri razvijajo tudi turizem na kmetiji.

Družbene dejavnosti so dobro razvite. V občini delujejo vrtec, tri osnovne šole, gimnazija, srednje strojno kovinarska šola, višja in visoka šola, glasbena šola, ljudska univerza, koroška osrednja knjižnica, enoti pokrajinskega muzeja in galerije likovnih umetnosti, sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti in vrsta amaterskih kulturnih društev, športni zavod in zveza športnih društev, ki združuje 24 društev in klubov, center za socialno delo, zdravstveni dom in koroška reševalna služba.

Danes so Ravne na Koroškem največje koroško mesto in upravno, gospodarsko, izobraževalno, športno in kulturno središče Mežiške doline in zgodovinske Koroške nasploh, v marsičem pa presegajo meje svoje koroške pokrajine (Občina Ravne na Koroškem, 2020).

Grb Občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del.  Osnovna barva zgornjega dela ščita oziroma ozadje je svetlo modre barve, spodnji del ščita pa je svetlo zelene barve.  V sredini ščita je drevo z bujno krošnjo temno zelene barve; deblo drevesa je temno rjavo. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču. Obroba gričev je v temno rjavi barvi. Okvir grba in trije griči so svetlo zelene barve, obroba grba pa je temno rjave barve (Občina Ravne na Koroškem, 2020).

Slika 3: Občinski grb

Vir: Občina Ravne na Koroškem, 2017

Predstavitev upravljalca

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem je bil ustanovljen za izvajanje dejavnosti javnega pomena na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti na območju občine Ravne na Koroškem. V sodni register je vpisan s sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu z dne 29. 12. 2011, pod številko registrskega vložka Srg 2011/50376.

Zavod predstavlja in zastopa direktor zavoda brez omejitev.

Organa Zavoda sta: svet zavoda in direktor. Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavlja šest predstavnikov občine, po en predstavnik kulturne, športne, mladinske in turistične dejavnosti v občini in en predstavnik delavcev Zavoda.

Ustanoviteljica Občina Ravne na Koroškem daje zavodu v upravljanje objekte, ki jih določi s posebno pogodbo o upravljanju z objekti.

Občina Ravne na Koroškem ima glede na število prebivalcev relativno visoko razvito športno infrastrukturo in veliko športnih panog, kar je odraz dolgoletnega načrtnega razvoja v povezavi z gospodarstvom in dolgoletne povezanosti s celotno Mežiško dolino.

Viri, pridobljeni za analizo stanja in tudi kasnejše preverjanje, so naslednji:

- Letno poročilo ZKŠTM Ravne na Koroškem,

- spletna stran http://www.zkstm.si/ Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti – predstavitev športnih društev.

Območje spada v Koroško regijo, kjer je prepoznana možnost aktivnega doživetja koroškega podeželja z možnostjo spoznavanja industrijske in kulturne (etnološke) dediščine. Koroška, in zlasti območje Parka, ima naravne danosti, ki se lahko z ustrezno infrastrukturo za aktivno preživljanje počitnic izkoristijo v smislu turistične ponudbe kot spleta naravnih in kulturnih danosti. Območje opredeljujejo:

Celovita športna ponudba:

- Dom telesne kulture – Športni park Ravne:

- zimski bazen, dimenzije 25 x 10 m,

- manjša telovadnica za odbojko in košarko,

- dvorana za namizni tenis,

- štiristezno kegljišče,

- fitnes,

- savna (finska, zeliščna, turška in infra),

- šahovska soba,

- dvorana za ples, aerobiko, ritmiko in borilne veščine.

- Smučišče Poseka z umetno zasnežitvijo in razsvetljavo,

- Letni olimpijski bazen 50 x 20 m (olimpijski), mestno kopališče, tobogan in drča,

- Atletski stadion,

- Nogometni stadion,

- Tenis igrišče (1x),

- Tenis dvorana (2 igrišča),

- Tenis stena za vadbo tenisa,

- Igrišče za odbojko,

- Igrišče za odbojko na mivki,

- Trim steza v Grajskem parku in vadbiščna igrišča za nogomet,

- Kolesarska flow trail proga Poseka.

Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

Podjetje EUTRIP, d. o. o., nudi celovite rešitve na področju investicij, kar zajema pripravo konceptualnih rešitev, investicijskih dokumentacij, vlog za nepovratna sredstva, energetskih pregledov, projektne dokumentacije, nadzora, supernadzora, monitoringa, prevzemajo pa tudi koordinacijo in administracijo projektov EU, svetujejo pri uvajanju tehnologij BIM in digitalizacije na področju vodenja projektov, priprave projektne dokumentacije in pametnih mest.

Podjetje sodeluje tako z javnim sektorjem (občine, ministrstva, vladne agencije, inštituti ter ostali javni zavodi) kot tudi z zasebnim sektorjem (od velikih delniških družb do samostojnih podjetnikov). Omenjenim inštitucijam zagotavljajo tudi kvalitetno svetovanje in oblikovanje projektnih skupin, oblikovanje primerne organizacijske strukture projektov, pomoč pri iskanju ustreznih virov financiranja (nepovratna sredstva, krediti,…), ponujajo pa tudi strokovno in administrativno podporo pri prijavi projektov na javne razpise.

Vizija podjetja je, da želijo v slovenskem prostoru ohranjati vlogo vodilnega podjetja na področju inženiringa in komuniciranja. V očeh njihovih strank želijo biti prepoznani kot zaželen, kredibilen in zanesljiv partner z vrhunsko usposobljeno, profesionalno ter moralno in družbeno odgovorno ekipo, ki generira nadaljnji trajnostni razvoj. Ustvarjati želijo inovativne, učinkovite in naravi prijazne komunikacijske in energetske rešitve.

Slika 4: Logotip podjetja Eutrip

Predstavitev sofinancerja Eko sklad

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju Eko sklad) je bil ustanovljen leta 1993 kot oseba javnega prava po Zakonu o varstvu okolja. Prvotno se je imenoval Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije in je deloval kot neprofitna delniška družba z začetnim kapitalom 10 milijonov tolarjev (65.000 EUR), pridobljenim s strani državnega proračuna v letu 1994.

Po Zakonu o javnih skladih se je 1. 1. 2001 Eko sklad preoblikoval v javni sklad. 1. 1. 2005 se je v skladu z novim Zakonom o varstvu okolja iz leta 2004 preimenoval v Ekološki sklad Republike Slovenije. Namen njegovega delovanja je vseskozi ostajal nespremenjen, to je opravljanje nalog po zakonu, ki ureja varstvo okolja, pri čemer upravlja s sredstvi, ki so mu bila dana s strani države. Leta 2008 so delo sklada zaznamovale številne spremembe v sami zakonodaji. Ime sklada je bilo spremenjeno v Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Po Zakonu o varstvu okolja je bila Eko skladu omogočena uporaba tudi drugih finančnih mehanizmov poleg kreditiranja. Gre namreč za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za okoljske projekte. Eko skladu so bile dodeljene tudi naloge upravljanja s sredstvi za degradirana območja na podlagi Zakona o rudarstvu. S spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona in Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016 je Eko sklad prevzel nove naloge pri spodbujanju naložb v energetsko učinkovitost pri končnih odjemalcih energije.

Namen in cilji

Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja. Je edina specializirana ustanova v Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 2008 preko nepovratnih finančnih spodbud. Bistveni prednosti kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji obrestni meri in daljši dobi odplačila. Nekatere ocene efektivnih obrestnih mer kreditov Eko sklada so pokazale, da je strošek naložb za 15 % nižji od stroškov naložb, izvedenih preko komercialnih bank.

Spodbude Eko sklada pozitivno vplivajo na davčne prihodke, zmanjšujejo obseg sive ekonomije, odpirajo zelena delovna mesta, prispevajo k trajnostnem razvoju gradbeništva in tudi razvoju uporabe strateških virov, kot je npr. les. Ti učinki so pomemben prispevek v boju proti okoljski krizi na eni strani in proti ekonomski krizi na drugi strani. Z rastjo in raznolikostjo sredstev, ki naj bi bila v prihodnosti zagotovljena Eko skladu, lahko Eko sklad igra pozitivno vlogo na poti v zeleno družbo.

Aktivnosti

Pri opravljanju svojega poslanstva Eko sklad izvaja finančne programe, in sicer:

- krediti za pravne osebe (občine in/ali javna podjetja, zasebna podjetja in ostali pravni subjekti) in samostojne podjetnike za naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolju prijazne tehnologije in proizvode, energetsko učinkovitost, naložbe v energetske prihranke in uporabo obnovljivih virov energije;

- krediti za občane (gospodinjstva) za zamenjavo naprav na fosilna goriva z napravami na obnovljive vire energije, naložbe v energetske prihranke, naložbe v zmanjšanje porabe vode, priklop na kanalizacijsko omrežje, majhne čistilne naprave, zamenjava azbestne kritine;

- nepovratne finančne spodbude, namenjene občanom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil ter za naložbe v stanovanjske stavbe (energetska učinkovitosti in obnovljivi viri energije);

- nepovratne finančne spodbude, namenjene občinam in/ali javnim podjetjem, zasebnim podjetjem in ostalim pravnim subjektom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil in avtobusov za prevoz potnikov, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin;

- nepovratne finančne spodbude občinam za gradnjo ali prenovo energijsko varčnih stavb v lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnice ipd.).

Viri

Finančni viri za nepovratne finančne spodbude predstavljajo viri na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Najpomembnejši finančni vir za kreditiranje okoljskih projektov predstavlja namensko premoženje sklada. Pri financiranju aktivnosti Eko sklada pa so sodelovale tudi nekatere mednarodne organizacije, kot so:

- Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD),

- EC Phare,

- Evropska investicijska banka (EIB).

Organizacijska struktura

Nadzorni svet ima predsednika in tri člane. Člane nadzornega sveta imenuje vlada. Nadzorni svet skrbi za zagotavljanje namenskega delovanja Eko sklada, sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo Eko sklada in jih predloži v soglasje vladi. S tem je zagotovljen neposreden vpliv vlade na delovanje Eko sklada. Direktorja Eko sklada na podlagi predhodnega javnega razpisa in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje vlada.

Slika 5: Logotip Eko sklada

Vir: Eko sklad, september 2020

Povzetek investicijskega programa

Povzetek

| Cilji investicije | Cilj investicije je izgradnja tribune Mestnega stadiona na Ravnah na Koroškem za potrebe športne dejavnosti na lokaciji ob severni strani stadiona med OŠ Prežihovega Voranca in Športnim domom v Športnem parku 744 m2 neto tlorisne površine, z namenom urediti tribunski, garderobni in spremni del stadiona Ravne na Koroškem, ki prav zaradi pomanjkanja prostorov za garderobe in tribunski del zagotavlja pogoje za tekmovanja in vadbo športnih dejavnosti na objektu. |
| --- | --- |
| Vrednost investicije predlagane variante | Vrednost investicije; brez DDV [EUR]; z DDV [EUR] z upoštevanjem odbitnega DDV. po stalnih cenah; 532.728,72; 600.704,91. po tekočih cenah (* ker se investicija izvaja v obdobju 12 mesecev so tekočne cene enake stalnim).; 532.728,72; 600.704,91. |
| Viri financiranja predlagane variante |
| Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti | Finančni kazalniki investicije Parameter; Vrednost. Diskontna stopnja (%); 4,0. Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR); -547.971. Finančna interna stopnja donosnosti investicije (%); -16,64%. Relativna neto sedanja vrednost; -0,98. Količnik relativne koristnosti; 0,02. Ekonomski kazalniki investicije Parameter; Vrednost. Diskontna stopnja (%); 5,0. Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR); 106.414. Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (%); 8,30%. Relativna neto sedanja vrednost; 1,10. Količnik relativne koristnosti; 2,10. Kljub temu da so vsi finančni kazalniki negativni, je projekt upravičen do izvedbe, saj je sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v našem primeru nad uporabljeno diskontno stopnjo (4 % in 5 %). |
| Terminski načrt | - September 2020: izdelava IP in potrditev na občinskem svetu in na svetu Zavoda. - Junij – September 2020: Javni razpis za gradbena, obrtniška in instalacijska dela. - Oktober 2020: Sklenitev pogodbe in začetek gradbenih del. - Avgust 2021: Zaključek gradbenih del, dobava in montaža opreme (stoli) in izdelava PID in drugih zaključnih poročil. - September 2021: Pridobitev uporabnega dovoljenja. |
| Spisek strokovnih podlag | - Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020; - Letno poročilo ZKŠTM Ravne na Koroškem za leto 2019. - Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17); - Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18); - Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19); - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) s podzakonskimi akti; - Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014–2020. Dravograd: RRA Koroška, december 2014; - Strategija razvoja Slovenije 2030: Ljubljana, december 2017; - Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016); - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)) s podzakonskimi akti; - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); - Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); - Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17); - Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih (Uradni list RS, št. 47/18), - Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) , - Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, - Smernice za javno naročanje gradenj, - Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.), - Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ), - Tehnična smernica TSG-1-005: 2012 zaščita pred hrupom v stavbah, - Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ), - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ);Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE); - Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) in - ostali veljavni zakonski in podzakonski akti, ki se nanašajo na predvidene posege in gradnjo. |
|  | Projektna dokumentacija - Izgradnja tribune Mestni stadion Ravne na Koroškem, Idejna zasnova umestitve v prostor, Varianta-A, št. 19008-A, junij 2018. - DGD, rušitev in dozidava, TRIBUNA 500-DTK, št. Projekta 18005-A/DGD, izdelan september 2018. Investicijska in ostala dokumentacija - Dokument identifikacije investicijskega projekta, januar 2020, ZKŠTM Ravne. - PZI projekti GOD, izdelal TIP inženiring d.o.o., Slovenj Gradec. |
| Spletni viri | - Občina Ravne na Koroškem. Dostopno na: http://www.ravne.si/, pridobljeno september 2020; - Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti – predstavitev športnih društev. Dostopno na: http://www.zkatm.si/, pridobljeno september 2020, - Prostorski portal RS. Dostopno na: http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.38005701439863426, pridobljeno september 2020; - Statistični urad RS. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/, pridobljeno septembra 2020. |
| Kratek opis upoštevanih variant, utemeljitev najugodnejše | V predhodni investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante: - scenarij »brez« investicije, - scenarij »z« investicijo. Na podlagi ekonomike, rentabilnosti in upravičenosti posamičnih obravnavanih variant je bil izbran scenarij izvedbe »z« investicijo. |
| Odgovorna oseba za izvedbo invest. projekta | Aleš Logar, direktor ZKŠTM Ravne na Koroškem |
| Odgovorna oseba za izdelavo invest. programa | mag. Primož Praper, direktor Eutrip, d.o.o., Celje |
| Odgovorna oseba za izdelavo projekt. dokumentacije |  |
| Predvidena organizacija | Investitor bo imenoval odgovorno osebo za spremljanje investicije. Investicijska dokumentacija se potrjuje v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Po potrebi bo pri pripravi dokumentacije vključena pravna služba investitorja ali zunanja pravna pomoč. Za strokovni nadzor nad gradnjo bo v skladu z obstoječo zakonodajo imenovan strokovni nadzornik. |

- Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcu IP in upravljavcu

Predstavitev nosilca projekta, investitorja in upravičenca

| Nosilec projekta in investitor: | Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | 02 82 23 332 |
| Faks: | / |
| E-pošta: | info@zkstm.si |
| Spletna stran: | http://www.zkstm.si/ |
| Odgovorna oseba: | Aleš Logar, direktor |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig: |  |

  - Izdelovalec investicijske dokumentacije

| Izdelovalec IP: | EUTRIP, d. o. o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Kidričeva ulica 24, 3000 Celje |
| Telefon: | 059 032 045 |
| E-pošta: | projekti.eutrip@gmail.com |
| Odgovorna oseba in koordinator izdelave: | mag. Primož Praper, direktor |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig: |  |

Predstavitev upravljavca

| Upravljavec: | Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Na gradu 6, Ravne na Koroškem |
| Telefon: | 02 82 23 332 |
| E-pošta: | info@zkstm.si |
| Spletna stran: | http://zkstm.si |
| Odgovorna oseba: | Aleš Logar, direktor |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig: |  |

Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb

Stadion kot objekt je bi izgrajen leta 1966. Kot takšen je služil za nogomet in atletiko, saj je bila zgrajena tudi 400 m peščena (leš) steza, ki je služila za atletiko. Zaradi velike dotrajanosti in nefunkcionalnosti (ne funkcioniranje drenažnega sistema) je bil leta 1998 objekt obnovljen. Obnovil se je celotni drenažni sistem in izgradila se je šest stezna atletska (Polytan) z vsemi potrebnimi elementi za izvedbo kompletnih atletskih tekmovanj. Nogometni stadion travna površina je z ureditvijo drenaž zelo pridobila, saj je ob deževnih dneh na objektu ni več zastajala voda oz. ni bilo več poplavljeno (investicijska vrednost je bila 2,3 mio. EUR). Leta 2009 je bila steza obnovljena (toping), urejena vgradnja oprema ter urejeno avtomatsko zalivanje trave (investicijska vrednost 180.000 EUR). Leta 2014 je bila postavljena tribuna s 320 sedeži in garderobami (vrednost investicije 400.000 EUR).

V letu 2017 se je MNK Fužinar uvrstil v 2. SNL. Zahteva oz. pogoji za nastopanje so bili med drugimi tudi kapaciteta tribune minimalno 500 sedežev. V sezoni 2017/2018 se je urejevalo z dodatno montažno tribuno. To je predstavljalo zelo neracionalno varianto (cenovno in estetsko) in obremenjevalno za okolje, saj so v neposredni bližini stadiona tudi drugi objekti (npr. smučišče) in je potrebno zagotoviti delovanje vseh oz. vzpostaviti normalne komunikacijske poti med objekti.

.

1.3.1 Predstavitev

Podatki o lokaciji

Objekt z tribunskim delom za gledalce (500), garderobami, sanitarijami, spremnimi prostori, pokrito tribuno. Lokacija se nahaja ob obstoječem stadionu na južni strani med Osnovno šolo Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem in Športnim domom. V neposredni bližini je še športni park s kopališčem, smučiščem, Športnim domom in dvoranami. Na severni strani loakcije se nahaja Grajski park z grajskim poslopjem.

| Kategorija | Vrednost |
| --- | --- |
| Lokacija: | Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem |
| Koordinati stavbe: | Y=4972410.0 x=155136.3 z=422m |
| Katastrska občina: | 882 Ravne |

Zemljišče

Zemljišče oz. obstoječe tribune so locirane ob južni strani stadiona in v  športnem parku. Lokacije je neposredno ob povezovalne poti od Športnega doma do OŠ Prežihovega Voranca, dovoz do stavbe je asfaltiran. Zemljišče je v lasti Občine Ravne na Koroškem. Predvidena novogradnja bo na gradbeni parceli, 768/1, k.o. 882 Ravne.

Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Regionalni razvojni program Koroško regije 2014–2020 (RRP)

Obravnavan projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo za obdobje 2014–2020. V nadaljevanju so besedila iz RRP Koroške, na katera se neposredno navezuje predmetna investicija.

Razvojna prioriteta 1: Konkurenčnost in znanje; Področje 1.2: Razvoj perspektivne panoge, Ukrep: 1.2.1 Trajnostni razvoj turizma.

Namen ukrepa je vzpostaviti oz. smiselno nadgraditi obstoječe operativne, promocijske in razvojne funkcije na ravni turistične destinacije Koroške ter nadaljevati začeti cikel investicije v izgradnjo nove ter obnovo in modernizacijo obstoječe turistične infrastrukture tako v zasebnem kot v javnem sektorju, ki je predpogoj za pozicioniranje regije kot turistične destinacije in uveljavljanje turizma in z njim povezanih storitev kot gospodarske panoge, ki bo na podlagi sonaravnega koriščenja potencialov regije pomembno prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest. Z izvedbo predvidenih aktivnosti v okviru ukrepa bo zagotovljeno podporno okolje za povezovanje nosilcev turistične ponudbe v regiji, razvoj inovativnih, kakovostnih in konkurenčnih integralnih turističnih produktov ter njihovo uspešnejše trženje. Razviti produkti in izvedba naložb v razvoj turistične infrastrukture bodo prispevali k izboljšanju pestrosti, kakovosti in konkurenčnosti turistične ponudbe v regiji. Vse pa se bo odražalo na izboljšanih kazalcih turistične uspešnosti (povečani prihodki, povečano število turistov in nočitev, tudi v t. i. izven sezonskih mesecih, izboljšana povprečna zasedenost turističnih kapacitet, povečana povprečna doba bivanja ...) in potrebah po kadrih.

Predvidene aktivnosti:

- naložbe v izgradnjo javne infrastrukture za obisk in interpretacijo območij varstva narave in naravnih vrednosti, vključno z informacijskimi centri in javno dostopnimi objekti kulturne dediščine;

- naložbe v izgradnjo novih in dvig kakovosti obstoječih nastanitvenih objektov;

- naložbe v športno-rekreacijsko infrastrukturo – pohodniške, kolesarske in druge rekreacijske poti in povezave, smučišča in druge objekte (razvoj pohodništva – izboljšanje kakovosti obstoječih in razvoj novih pohodniških poti s spremljajočo infrastrukturo, izgradnja kolesarskega omrežja, gorsko kolesarskih parkov in druge kolesarske infrastrukture, razvoj drugih tematskih turističnih poti, izgradnja nove in obnova obstoječe žičniške infrastrukture, investicije v športno-rekreativne površine – športni parki, igrišča itd. – ter izgradnja kopalnih površin, izgradnja adrenalinskih parkov);

- naložbe v infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti do turističnih točk in zagotavljanje pogojev za trajnostno mobilnost (obnova lokalne cestne infrastrukture za podporo razvoju turizma, nove oblike okolju prijazne mobilnosti);

- naložbe v podporno javni turistični infrastrukturi (turistična signalizacija, info centri, počivališča, itd.).

Razvojna prioriteta 2: Kakovost življenja in dostopnost regije, Področje 2.2: Zdrava, ustvarjalna in vključujoča skupnost, Ukrep: 2.2.3 Dostopnost kulturnih, športnih in kreativnih vsebin in 2.2.4 Zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev.

Cilj razvojne prioritete je izvajati ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev Koroške s celovitejšimi ukrepi varovanja okolja in upravljanja prostora, nadalje na področju zagotavljanja zdravja, vključujoče skupnosti ter večje povezanosti med mestom in podeželjem.

Namen investicijskega področja je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev regije s krepitvijo dostopnosti do storitev na področju zdravja, socialne varnosti, kulture, športa in socialne vključenosti (za vse skupine prebivalcev).

Cilj investicijskega področja je:

- izboljšati sodelovanje in organiziranost na področju zdravja ter krepiti zdrav življenjski slog prebivalcev

- razvoj storitev za povečanje socialne varnosti in socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva

- spodbujanje razvoja na področju ustvarjalnosti, kulture, športa

- zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za razvoj družbenih dejavnosti

Ukrep 2.2.3. Dostopnost kulturnih, športnih in kreativnih vsebin

Namen ukrepa je spodbujati razvoj kulturnih, športnih in drugih vsebin, ki povečujejo kakovost življenja v regiji in krepijo ustvarjalne potenciale njenih prebivalcev. Usmerjen je v spodbujanje razvoja novih vsebin in prizorišč za ustvarjanje in spodbujanje vključenosti posameznih ciljnih skupin.

Predvidene aktivnosti:

- razvoj novih vsebin in okolij za razvoj ustvarjalnosti in umetnosti mladih,

- razvoj programov za zagotavljanje dostopnosti športa in rekreacije za vse starostne skupine,

- krepitev mednarodnega sodelovanja in povezovanja in mobilnosti ustvarjalcev,

- projekti povezovanja kulture z drugimi sektorji (kulturne industrije, kreativne industrije),

- revitalizacija kulturne dediščine,

Ukrep 2.2.4. Zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev

Namen ukrepa je nadalje razvijati ustrezne infrastrukturne pogoje za boljšo in večjo dostopnost do socialnih, izobraževalnih, kulturnih in športnih vsebin za prebivalce v regiji.

Predvidene aktivnosti:

- vlaganja v infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti do kulturnih in športno-rekreativnih storitev,

- obnova, izgradnja, oprema objektov, namenjenih izvajanju socialne, izobraževalne, kulturne in športne dejavnosti,

- povezovanje skupnosti in drugih akterjev za zagotavljanje dostopnosti in skupno koriščenje zmogljivosti,

- nabava opreme za razvoj dejavnosti.

Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RR

URESNIČEVANJE CILJEV OP RR – PRISPEVEK H GOSPODARSKI RASTI IN RAZVOJU

Za nadaljnji razvoj turistične destinacije bo pozitiven multiplikacijski vpliv investicije na ostale gospodarske panoge Občine (trgovina, gostinstvo …), še posebej pa prispevek k prepoznavnosti in ustvarjanju novih delovnih mest v Občini.

Razvojna prioriteta projekta je v povezovanju naravnih, kulturnih in športnih potencialov, katerih skupna sinergija bo imela pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma ter ostalih storitev, pa tudi na oživljanje ter ohranjanje kulturne dediščine v največjem koroškem mestu in tako širše gledano posledično tudi v Sloveniji in EU. Projekt je usmerjen v športno-rekreacijske in turistične objekte, ki imajo več kot regionalni pomen, in sicer pomeni ustvarjanje pogojev za razvoj turističnega gospodarstva ter ohranjanje in promoviranje kulturnih spomenikov oz. objektov kulturne dediščine, ki so v neposredni bližini (Park Ravne, Grad Ravne, Muzej Ravne) oz. ob športnem parku.

Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti športne in turistične ponudbe na tej destinaciji, možnosti oblikovanja novih integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu tekmovanj, prireditev in s tem tudi prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Občine Ravne na Koroškem, Koroške regije in Slovenije – predvsem z organizacijo in dobrimi rezultati na mednarodnih tekmovanjih.

Javna športno-rekreacijska infrastruktura pomeni podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, neposredno prispeva k hitrejši regionalni rasti in razvoju. Novi tržni produkti s področja športa bodo namenjeni tako vrhunskim športnikom (tekmovanja, prvenstva in priprave) kot tudi športnim rekreativcem. Pričakujemo povečanje atraktivnosti (zaradi urejenega okolja in primerno sodobnih objektov), kar bo vplivalo tako na kvaliteto kot obseg gostov. Struktura gostov se bo spremenila iz manj zahtevnih v smer bolj zahtevnih (zahtevnih v smislu gastronomije, potrebne športne opremljenosti) in iz dnevnih v stacionarne (da pri nas ostanejo več dni).

Projekt je skladen tudi s kvantitativnimi cilji Strategije trženja slovenskega turizma 2012–2016, saj je predvidena rast števila turistov po investiciji še celo bistveno večja, kot jo predvideva Strategija (povečanje števila prenočiš za 2 % letno, povečanje števila turistov za 4 % do leta 2016 glede na leto 2010).

Ocenjujemo, da bo ta investicija v okviru obnove zasneževanja na smučišču pripomogla k doseganju naslednjih kvalitativnih/strateških ciljev:

- Povečanje prepoznavnosti Slovenije v segmentu vrhunskih športnikov – predvsem preko mednarodnih tekem in priprav in prepoznavnosti destinacije v širšem prostoru,

- Povečanje prepoznavnosti Slovenije pri rekreativnih športnikih iz tujine,

- Ublažitev sezonskega povpraševanja – že sedaj je velika prednost športnega parka širok spekter ponudbe, ki omogoča dejavnosti tako v zimskem kot letnem času (neposredna bližina zimskega in letnega bazena, stadiona, dvoran in zunanjih igrišč),

- Doseganje učinkovite horizontalne in vertikalne povezanosti slovenskih turističnih ponudnikov;

- Glede na povečan obseg del, zastavljene cilje in predvidene metode dela se bosta povečala profesionalnost in znanje v načrtovanju, upravljanju in trženju turistične ponudbe,

Ponudba bo po investiciji obogatena in bo omogočala predvsem razvoj:

- novih produktov za različne kategorije športnikov (od vrhunskega in kakovostnega športa, športne rekreacije, športa invalidov, športa starejših od 65 let),

- novih produktov za različne kategorije turistov (bolj zahtevni turisti, aktivni turisti, stacionarni turisti),

- celovito ponudbo aktivnih počitnic in oddiha – skupaj z ostalo športno infrastrukturo v Občini (plavanje, kolesarjenje, planinarjenje, ostali zimski in letni športi) – kot sestavnega dela zdravega načina življenja na področju športne rekreacije,

- ponudbe športnih priprav tekmovalnih ekip slovenskih in tujih športnih klubov in reprezentanc (analogija Rogle v poletnem času),

- ponudbe mesta in kulture (ogled muzeja, kulturnih spomenikov, forma vive),

- nove ponudbe na področju zdravja in dobrega počutja (fitnes, savna, medicinske storitve),

- povečan obseg kmečkega turizma, saj bolj zahtevne in stacionarne turiste zanimajo bolj kvalitetni produkti in so zaradi daljše prisotnosti zainteresirani za več različnih storitev.

Projekt pomeni tudi uresničevanje Nacionalnega programa športa, predvsem na področjih strateških usmeritev v športu, saj:

- ustvarja pogoje za uresničitev cilja, da bi bili Slovenci  »športni narod«.

Slednje se dosega v okviru tega projekta predvsem z naslednjim:

- s povečanjem števila športno aktivnih prebivalcev,

- z rastjo športne kulture in ozaveščenosti slovenske nacije,

- z zagotavljanjem pogojev za kakovostne mednarodne dosežke vrhunskih športnikov in športnic,

- z IKT tehnologijo v športnem parku, ki bo omogočala ozaveščenost posameznika, da tudi s športno dejavnostjo skrbi za svoje zdravje v najširšem pomenu besede,

- z uporabo narave kot največje športne površine (Športni park v Občini je na skoraj 300.000 m2),

- z izgradnjo mreže športnih objektov in površin (med katere spada tudi obravnavana investicija objekti in površine so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva (bližamo se cilju zagotavljanja 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti na prebivalca),

(navezava na Nacionalni program športa, poglavje 3.3. – dolgoročne usmeritve do leta 2010).

Skladnost z Nacionalnim programom športa 2014–2023

Projekt neposredno izpolnjuje cilje iz navedenega programa, in sicer:

Ukrep 6.1.2: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki predvideva naslednje ukrepe:

- Zagotoviti vsaj eno uro kakovostno vodene športne vadbe dnevno za vse starostne skupine otrok in mladine.

- Posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost obstoječih prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine.

- Zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih prostočasnih dejavnosti tedensko za učence in dijake.

Obravnavana investicija obsega širok spekter športnih dejavnosti, od obšolskih športnih programov, ki bodo namenjeni vsem otrokom in mladini, do športnih programov otrok in mladine, ki ne bodo del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez.

Ukrep 6.1.6: Kakovostni šport, ki predvideva naslednji ukrep:

- Povečanje konkurenčnosti programov kakovostnega športa.

V sklopu investicije se bodo izvajala tudi tekmovanja v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Razvoj kakovostnega športa je pomemben dejavnik širjenja vključenosti čim večjega števila športnikov v šport in vzpostavljanja konkurenčnega okolja v posameznih športnih panogah na državni ravni.

Ukrep 6.1.9: Športna rekreacija, ki predvideva naslednja 2 ukrepa:

- Povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije.

- Ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne dejavnosti za lastno zdravje v najširšem pomenu besede.

Investicija bo z realizacijo omogočila tudi športno dejavnost odraslih vseh starosti in/ali družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, ustvarjalnega izražanja, tekmovanja ali zabave.

Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb

Strategija EU do 2020, za pametno, trajnostno in vključujočo rast, poudarja pomen učinkovite rabe virov in energije. Eden od petih ciljev strategije, ki med drugimi zajema večjo gospodarnost z naravnimi viri in zagotavljanje visokih standardov varstva okolja, je 20 % prihranek primarne energije do 2020, ki naj bi ga dosegli z ukrepi energetske učinkovitosti. Nedavne ocene o doseganju zadanih ciljev na področju energetske učinkovitosti do 2020, ki so bile pripravljene na podlagi nacionalnih ciljev držav članic kažejo, da bi z izpolnjevanjem nacionalnih ciljev, dosegli le polovico zastavljenega cilja 20 % prihranka primarne energije do 2020.

Evropska komisija je predstavila nov načrt energetske učinkovitosti  v prvi četrtini 2011, ki zajema vse sektorje od proizvodnje do končne porabe skozi celotno energetsko verigo. Cilj v načrtu predlaganih ukrepov, je poleg zapolnitev vrzeli pri doseganju 20-odstotnega cilja EU na področju prihranka energije, uresničitev vizije EU za leto 2050, ki predvideva z viri gospodarno in nizkoogljično gospodarstvo, manjšo energetsko odvisnost in izboljšano zanesljivost oskrbe z energijo.

Zavezujoče ukrepe, predstavljeni v načrtu, se zrcalijo v direktivi o energetski učinkovitosti. Direktiva ponuja splošni okvir za spodbujanje energetske učinkovitosti v EU ter predvideva številne ukrepe, ki podpirajo in narekujejo upoštevanje meril energetske učinkovitosti v javnih naročilih; prenovo javnih zgradb; pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije; deljene pobude za nadgradnjo energetske učinkovitosti; podjetja za energetske storitve; učinkovitost proizvodnje energije; dostop električne energije iz soproizvodnje toplote in električne energije do omrežja; obveznosti glede prihranka energije; obvezno izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih; informacijske storitve za porabnike energije ter energetsko učinkovitost v ureditvi omrežij.

Direktiva se navezuje na izhodišča in obveznosti, ki so jih vpeljale obstoječe direktive na področju energetske učinkovitosti stavb, okoljsko primerne zasnove izdelkov povezanih z energijo in obveznimi energijskimi nalepkami izdelkov.

Stavbni sektor ponuja največ možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti. V stavbah se porabi kar 40 % energije in so vir 36 % emisij CO2. To obveznost določa že direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb. Stavbe, v lasti javnega sektorja, morajo ob prenovi nadgraditi njihovo energetsko učinkovitost. Predlog nove direktive narekuje, da mora prenova zgradb v javni lasti potekati hitreje in predvideva, da mora s 1.1.2014, biti letno obnovljenih in nadgrajenih s stališča energetske učinkovitosti, 3% zgradb, glede na njihovo površino. Delež 3%, se preračuna glede na uporabno stavbno površino,ki presega 250 m2 in je v javni lasti.

Občinski in prostorski akti

Projekt je usklajen s prostorskim in občinskim aktom:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/13, 28/14, 71/15).

Projektna dokumentacija je pripravljena v skladu s prostorskimi akti in ostalimi dokumenti in mnenji, ki so vezani na območje izvedbe investicije.

Analiza tržnih možnosti skupaj z analizo tržnih dejavnosti

Osnovni namen projekta ni vzpostavljanje pogojev za tržno dejavnost. Ne glede na to pa imajo nekatere športne dejavnosti potencial za povezovanje s tržno dejavnostjo in navezovanje z gospodarstvom.

Tržne aktivnosti predstavljajo zelo majhen delež dejavnosti, zato tržne možnosti niso upoštevane v finančnih ekonomskih izračunih, saj pomenijo dodaten denar, ki se vloži bodisi v nadaljnjo posodabljanje infrastrukture zavoda in ne pomeni izvirnega prihodka za temeljno delovanj šprtnih dejavnosti na stadionu.

Tehnično-tehnološki del

Tehnično poročilo

| Dimenzija strehe 7,50 x 40,00 m = 300 m2 | Streha je varjena iz pločevine (debelina pločevine po navodilih gradbenih konstrukcij) iz barvanega jekla ali aluminija (lahek material) oz. iz jeklenih sendvič-panelov, kot na primer BRUCHA ali enakovredno, na jekleni podkonstrukciji. Konstrukcija strehe bo predvidena za nosilnost kritine in snega. Z strešno kritino mora biti zagotovljena vodotesnost zaradi meteorne vode, upoštevati je potrebno požarne zahteve. |
| --- | --- |

PRITLIČJE – 388 m2

| ZUNANJE POVRŠINE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TERASA K1 |  | 147,06 |
|  |  |  | TERASA K2 |  | 149,19 |
|  |  |  | DOSTOP |  | 60,40 |
|  |  |  |  | 356,65 m2 |  |

Analiza zaposlenih

V ZKŠTM Ravne na Koroškem je zaposlenih 18 delavcev upravno-administrativnega, strokovnega in tehnično vzdrževalnega kadra.

Alternativa brez investicije

Alternativa brez investicije bo pomenila izgubo predvsem posrednih delovnih mest, ki bi bila posledica izvedbe GOI del ter nezagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje športnih dejavnosti.

Alternativa z investicijo

Vpliv investicijske namere ima posredne in neposredne učinke na zaposlenost. Med neposredne učinke štejemo zgolj delovna mesta, ki so potrebna za nemoteno obratovanje investicijskih vlaganj. Med posredne učinke pa štejemo delovna mesta, ki so začasna in so potrebna v času izvajanja investicije.

Neposredna delovna mesta

V okviru novogradnje Izgradnje tribune Mestnega stadiona Ravne na Koroškem se bo v skladu s kadrovskimi normativi z izvajanjem programa športa povečal obseg dela na delovnih mestih vzdrževanja in sicer skupaj za 1 delovno mesto.

Prav tako bodo prostori služili športnim dejavnostim, kateri kader nima ustreznih prostorov.

Posredna delovna mesta

Posredno bodo lahko klubi opravljali dejavnost na bolj profesionalni ravni ter imeli možnost zaposlitve svojih kadrov za izvedbo svojih športnih programov.

Kadrovsko organizacijska shema investicije

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

- predstavnik odgovorne osebe naročnika,

- operativni vodja projekta,

- predstavniki strokovnih sodelavcev.

Tabela 1: Kadrovsko organizacijska shema

| Opis vloge sistema | Institucija |
| --- | --- |
| GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS): Naročnik projekta usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta. Naročnik projekta ima v projektu naslednje naloge: - definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo), - zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta, - izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta, - naroča izvajanje projekta, - upravlja projekt, - sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta, - sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt projekta. Glavni sistem je vedno tisti, ki je investitor in s sredstvi razpolaga. | ZKŠTM Ravne na Koroškem in njene službe ter preko pridobljenih (ne)povratnih sredstev tudi Eko sklad |
| SKRBNIŠKI SISTEM (SS): Je sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi koncipiranje, definiranje in izvajanje projekta. Predstavlja projektno organizacijo. Vanj so vključeni: - vodja projekta (delavec, ki operativno vodi realizacijo projekta) - namestnik vodje, projektni administrator (je asistent vodje projekta, kadar bi vodenje projekta vodjo preveč obremenilo). Poleg tega ima še naslednje naloge: - pripravlja in usklajuje razpored sestankov, - sklicuje in organizira sestanke, - piše zapisnike sestankov in jih razpošilja, - zbira, arhivira in urejuje vso projektno dokumentacijo, - izvaja investitorski nadzor, - skrbi za informacijski sistem projekta. | Projektni tim, ki ga določi vodstvo ZKŠTM |
| IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (ZSI): Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni dejavnosti. Ko to delo končajo, niso več udeleženci v projektu. Organizirani so v izvajalne skupine, ki so izbrane za izvajalce posameznih aktivnosti skladno z zakonom o javnih naročilih. Vodjo in člane internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. Sistem izvajanja projekta, ki operativno izvaja dejavnosti v projektu, je tudi administrator svojega dela projekta: - zajema podatke za plan projekta in podatke o realizaciji, - pripravlja razna poročila, obračunske situacije, - vodi seznam zadolžitve in ugotavlja njihovo izpolnjevanje. Inženiring, projektanti in strokovni nadzor so sicer izvajalni sistem, ki pa je v smislu usmerjanja, svetovanja in razmerja z naročniku lahko tudi skrbniški sistem. | Izvajalci in podizvajalci posamezne faze projekta so izbrani na javnem razpisu, ki jih skladno z zakonodajo pripravi skrbniški sistem (vodja projekta), potrdi pa skladno z dogovorom o vodenju projekta glavni sistem prijavitelja. |

Ožji izvedbeni projektni tim bo vodil operativni vodja projekta skupaj s svetovalnim inženiringom in z odgovorno osebo naročnika.

Projektni timi bodo predvidoma imeli sestanke v prostorih investitorja, kar je tudi lokacijsko najprimerneje.

Izvajalni sistem – izvajalci posameznih aktivnosti

Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na osnovi javnih razpisov, pri čemer bo za posamezen razpis investitor – prijavitelj imenoval razpisne komisije in vodil postopek.

Nadzorni sistem predstavlja več entitet. Vsaka od teh v okviru svojih pristojnosti nadzira potek projekta. Nadzorni sistem predstavljajo:

  - Nadzorni organi projekta,

  - Svet zavoda,

  - Občine Ravne na Koroškem,

  - Računsko sodišče RS.

Kakovostna izmenjava informacij med sodelujočimi organizatorji in izvajalci na projektu predstavlja bistveni del, saj omogoča nenehno izboljševanje procesa in časovno racionalnost. Prednost tega je takojšen odziv in elektronsko arhiviranje gradiva, ki ga je mogoče hitro posredovati naprej. Vsa gradiva se bodo zbirala na strežniku v digitalni obliki, do njih pa bo možen tudi oddaljen dostop.

WBS (Work Breakdown Structure) je pristop, znan iz projektnega menedžmenta, kjer posamezne projektne sklope razdelimo v obvladljive aktivnosti, ki imajo jasno določene nosilce, merljive cilje in opredeljen časovni okvir ter stroške.

Notranje ocenjevanje bo izvedeno s pomočjo nadzora nad rezultati, ki so bili predvideni in doseženi. Notranji nadzor bodo vršili nazorni organi prijavitelja in upravljavca. Notranja evalvacija bo možna na osnovi poročil ožjega projektnega tima ali po potrebi z neposrednim vpogledom v dokumentacijo posamezne aktivnosti.

Glavni mejniki projekta so:

  - uspešna izvedba zaključnih GOI del in vgradnja opreme,

  - uspešna primopredaja del in prevzem objekta,

  - pričetek obratovanja objekta.

Uspešnost pomeni doseganje zastavljenih ciljev v predvidenih rokih in predvideni kakovosti v okviru predvidenih stroškov. Prijava in razpisna dokumentacija zagotavljata enake možnosti in enakost med spoloma.

Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah

Investicija pomeni izgradnjo novega objekta ZKŠTM Ravne na Koroškem. Objekt, ki je predmet investicije bo v lasti Občine Ravne na Koroškem in spada po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) med stavbe za šport z indeksom 12650.

Osnove za ocene

Pravilno vrednotenje gradbenih posegov in izhajajoča investicijska ocena predstavljata eno najzahtevnejših kategorij, saj končne cene storitev in blaga določa trg.

Pri pripravi gradiva so bile kot zanesljiv prikaz investicije upoštevane določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Ta Uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oz. pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k trajnostnemu razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike za koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev.

Ocena investicijske vrednosti je prikazana na podlagi ocene predvidenih GOI del. Ker gre pri obravnavani investiciji za rušitev obstoječe stavbe in novogradnjo na komunalno urejeni parceli, na podlagi izkušenj projektantov na podobnih projektih sklepamo, da lahko pri sami izvedbi adaptacije pride do manjših nepredvidenih okoliščin, vendar dejanski investicijski stroški od predvidene ocene ne bi smeli bistveno odstopati.

Vso vrednotenje in vse investicijske vrednosti so oblikovane na september 2020. Investicija zajema leti 2020 in 2021. Del priprave investicijske in projektne dokumentacije je bil že izveden, del pa bo v nadaljevanju leta 2021.

Struktura stroškov investicije

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljenih površin stavbe, ki bo predmet izvedbe, znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah:

| Investicijski stroški Stalne cene | Delež [%] | Vrednost [EUR] | Vrednost [EUR/m2] | EUR v 2020 | EUR v 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Tehnično-investicijski ukrepi | 76,27 | 495.728,72 | 666,30 | 118.394,29 | 377.334,43 |
| GOI dela | 57,32 | 372.537,41 | 500,72 | 118.394,29 | 254.143,12 |
| Streha | 16,73 | 108.752,61 | 146,17 | 0,00 | 108.752,61 |
| Ostalo, nepredvidena dela 3% | 2,22 | 14.438,70 | 19,41 | 0,00 | 14.438,70 |
| b) Ostali stroški projekta | 5,69 | 37.000,00 | 49,73 | 23.500,00 | 13.500,00 |
| Projektna dokumentacija | 2,77 | 18.000,00 | 24,19 | 14.000,00 | 4.000,00 |
| Inženiring in nadzor | 2,92 | 19.000,00 | 25,54 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| a+b) Investicijska vrednost brez DDV | 81,97 | 532.728,72 | 716,03 | 141.894,29 | 390.834,43 |
| DDV 22 % | 18,03 | 117.200,32 | 157,53 | 31.216,74 | 85.983,57 |
| Investicijska vrednost z DDV | 100,00 | 649.929,04 | 873,56 | 173.111,03 | 476.818,01 |
| Odbitni delež DDV |  | 49.224,13 | 66,16 | 13.111,03 | 36.113,10 |
| Investicijska vrednost z odbitim DDV |  | 600.704,91 | 807,40 | 160.000,00 | 440.704,91 |

Neupravičen strošek pri izvedbi operacije predstavlja le DDV in ga krije Zavod sam v neodbitnem delu (upravičen izhodni DDV je 42 %).

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah (je enaka)

Izvedba celotne investicije bo predvidoma zaključena septembra 2021. Ker gre za obdobje 12 mesecev lahko upoštevamo, so stalne cene enake tekočim.

Ocena stroškov investicije po tekočih cenah

Izvedba vseh investicijskih aktivnosti je znotraj koledarskega leta, zato preračun v tekoče cene ni potreben. Tekoče cene so tako enake stalnim cenam.

Deleži in viri financiranja

Izvedba investicije predvideva izgradno tribune na mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem, neto uporabne površine 744 m2. V tem primeru je predvideno financiranje z lastnimi sredstvi, sredstvi občine in črpanje nepovratnih sredstev Eko sklada in nepovratnimi sredstvi Fundacije za Šport, Nogometne zveze Slovenije, Nogometni klub Fužinar. ZKŠTM Ravne lako zagotovi 25,40 % vrednosti celotne investicije po tekočih cenah.

Tabela 2 Vrednost investicije po stalnih cenah, virih in dinamiki financiranja

| Viri financiranja - stalne cene z DDV | Delež v % | skupaj | EUR v 2020 | EUR v 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva ZKŠTM | 25,40 | 152.596,98 | 0,00 | 152.596,98 |
| sredstva občine - proračun | 53,26 | 319.906,20 | 160.000,00 | 159.906,20 |
| Nogometna zveza Slovenije | 4,99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Fundacija za šport | 9,29 | 55.798,71 | 0,00 | 55.798,71 |
| EKO sklad | 7,06 | 42.403,02 | 0,00 | 42.403,02 |
| Dinamika po letih v % |  | 100,0 | 26,64 | 73,36 |
| Investicijska vrednost z odbitim DDV | 100,00 | 600.704,91 | 160.000,00 | 440.704,91 |

Prikaz vrednosti na m2

V spodnji prikazujemo še stroške investicijske vrednosti na enoto (na m2) po stalnih

Vrednost investicije po stalnih cenah po posameznih vrstah stroškov na m2 znaša 3.399 EUR/m2 ogrevane površine, pri čemer moramo upoštevati, da ogrevana površina v tem primeru ni edini relevaten podatek, saj je predmet investicije predvsem povečanje število sedežev na tribuni.

Predstavitev možnosti sofinanciranja Eko sklada

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, in sicer na podlagi javnega poziva Eko sklada 72SUB-sNESLS19. Priznani stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Javnim pozivom za Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Enotna klasifikacija objektov: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo; 12620 Muzeji in knjižnice; 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12650 Stavbe za šport). Stroški, ki niso opredeljeni kot priznani stroški operacije, so ostali stroški operacije.

Priznani stroški naložbe

Priznani stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe. Stroški za izdelavo projektne dokumentacije in stroški nadzora niso priznani stroški.

Med dodatne priznane stroške za stavbe, ki se uvrščajo v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva, se upošteva tudi izvedba naslednjih ukrepov trajnostne gradnje:

  - izvedba kolesarnice, kot zavarovanega, pokritega in enostavno dostopnega prostora;

  - izvedba posebnih parkirnih prostorov s postajami za električne avtomobile;

  - izvedba zajema deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi;

  - izvedba zelene strehe.

V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko priznani stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti gradnje stavbe.

Višina nepovratne finančne spodbude

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

Tabela 3: Opredelitev višine spodbude Eko sklada

| Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m3a) | Spodbuda v EUR/m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. skupina | II. skupina | III. skupina |
| ≤ 6 |  |  |  |

Pri tem predstavljajo skupine:

- I. skupina: stavba, pretežno zgrajena iz lesa z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);

- II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;

- III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).

Pravico do dodatne nepovratne finančne spodbude bo Eko sklad dodelil za stavbo, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, pri čemer vhodna in druga vrata niso predmet dodatne spodbude.

Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe.

Pri oceni sredstev sofinanciranja Eko sklada smo upoštevali spodbudo v višini 310 EUR/m2 uporabne površine, kar znaša 42.403,02 EUR. Predvidena je namreč klasična gradnja, z deležem toplotno izolacijskih materialov mineralnega izvora, ki stavbo uvršča v II. skupino.

- Analiza lokacije

Analiza lokacije predvidene novogradnje

Lokacija novogradnje Tribune Mestnega stadiona na Koroškem se nahaja na naslovu Na gradu 6, Ravne na Koroškem, neposredno ob južni strani stadiona, na območju med Športnim domom in OŠ Prežihovega Voranca, mesta Ravne na Koroškem, kjer urbani del mesta preide v manj pozidani del, obkrožen z velikimi zelenimi površinami, kjer se nahaja Športni park z Grajskim parkom ter Srednje šolskim centrom.

Slika 6: Makrolokacija

Lokacija novogradnje

Vir: Prostorski portal RS, september 2020

Lokacija se nahaja na potresno manj aktivnem območju, določeno po Pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (projektni pospešek tal s povratno dobo 475 let je 0,100). Pri zasnovi energetske učinkovitosti je potrebno smiselno upoštevati protiradonsko zaščito.

Tabela 4: Osnovni podatki o lokaciji, kjer se nahaja stavba osnovne šole

| Kategorija | Vrednost |
| --- | --- |
| Naslov lokacije | Na gradu 6, Ravne na Koroškem |
| Katastrska občina | 882 Ravne |
| Parcelna številka | 768/1 |

Projekt je usklajen s prostorskim in občinskim aktom:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2019).

Enota urejanja prostora in vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe nosi oznako EOP 01–RA07.

Projektna dokumentacija bo pripravljena v skladu s prostorskimi akti in ostalimi dokumenti in mnenji, ki so vezani na območje izvedbe investicije.

Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

Analiza vplivov na okolje  je neodvisna od izbrane variante in je za obe obravnavani varianti enaka. Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana zlasti naslednja izhodišča, zakonski in podzakonski akti ter tehnične smernice z naslednjih področij:

- Energetski zakon (Ur. list RS, št. 60/19 in 65/20),

- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in65/20),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/17 in 64/19),

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ),

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/10 in 61/17 - GZ),

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1),

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE),

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 43/18 in 59/19),

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 121/04 in 59/19),

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1),

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. list RS, št. 10/12 in 61/17),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08),

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- trajnostna dostopnost,

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov

Glede na predvidene posege bodo v času gradnje določeni negativni vplivi na okolje, dolgoročno pa bo imela investicija pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

- Tla in voda

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja sicer nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaženja. Za preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbišča in zahtevah po ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato je to tveganje relativno nizko.

- Zrak

Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu s ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje …). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je tako zanemarljiv.

Po končani investiciji bo zgradba skladna s pogoji in zahtevami upravljavca.

Investicija v tem primeru ne bo imela negativnih vplivov na zrak.

- Hrup

Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bodo viri hrupa gradbena mehanizacija in tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen ter bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte, medtem ko za širše območje ne bo občuten.

Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS št. 121/2004) in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/2010).

- Odpadki

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008), določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec del bo to uredbo upošteval.

V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali ter odpadne baterije oziroma akumulatorji.

Investitor oziroma njegovi pogodbeniki bodo uporabljal tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo v času gradnje oddajal izvajalec del, v času obratovanja pa investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje teh odpadkov.

Tip in način zbiranja odpadkov bosta izvedena glede na zahteve in pogoje pooblaščenega podjetja za zbiranje in odvoz odpadkov.

Projekt bo imel v fazi obratovanja izrazito pozitiven vpliv na varstvo okolja. Obremenitve okolja v času gradnje bodo minimalne, saj bo temu področju namenjena posebna skrb in bo zavzeta vrsta ukrepov, ki bi preprečevali negativne vplive.

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin

Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva – razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih. Vsa dela bodo izvedena upoštevaje gradbeno dovoljenje ter posledično stabilnost in odpornost servisnega objekta.

Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom

Predvideni investicijski ukrepi naj ne bi poslabšali požarne varnosti. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno pridobiti mnenje o ustreznosti rešitev z zahtevami požarne varnosti ter skladno z zakonodajo preveriti potrebnost zasnove oziroma študije požarne varnosti in po gradnji izkaza požarne varnosti.

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin

Pri gradnji se bodo predvidoma pojavljali neznatni vplivi, povezani z gradbeno-obrtniškimi deli, zato se bodo po potrebi v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisij prahu v okolici. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito komunalnih vodov, v kolikor se bodo dela opravljala v varovalnem pasu le-teh.

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom

Pri izvajanju različnih gradbenih posegov se bo pojavljal hrup gradbenih strojev v bližini in v samem objektu. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011). Dela na objektih se bodo izvajala tako, da bodo čim manj moteča za uporabnike objektov v bližini.

Okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov

Uporabljene bodo različne tehnologije, ki bodo upoštevale visoke standarde stroke na področju energetske učinkovitosti, varovanja okolja ter učinkovite rabe vode in surovin.

Trajnostna dostopnost

Predvidena investicija je usmerjena v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj bodo sanitarije dostopne tudi invalidom in temu tudi prilagojene.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava ustreznih poročil.

Predvideni vplivi na okolje

| Elementi okolja | Predvideni vplivi |  |
| --- | --- | --- |
|  | Med gradnjo | Med obratovanjem |
| Zrak | - Povečanje emisije izpušnih plinov zaradi uporabe strojne mehanizacije bo v času gradnje minimalno. - Dvigovanje prahu zaradi tovornih vozil. | - Glede na nizko potrebno toploto na m2 površine se bodo izpusti CO2, neznatno povečali. |
| Hrup | - Hrup zaradi gradbene mehanizacije in tovornega prometa. Dela bodo opravljena v času in na način, ko bo za okolico najmanj moteče. - Dela bodo izvedena med počitnicami, tako da bo učni proces najmanj moten. | - Ni predvidenih negativnih vplivov. |
| Odpadki, gradbeni odpadki | - Nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov. | - Predvideno ločeno zbiranje odpadkov. - Uporabljeni bodo ekološko sprejemljivi materiali, ki bodo izboljšali kakovost bivanja in jih bo v največji meri možno reciklirati. |

Pri pripravi projektnih nalog, razpisov, v času izvedbe in obratovanja bo posebna skrb namenjena zagotavljanju energetske učinkovitosti opreme, vključena bo uporaba čistih tehnologij in ekonomsko upravičljivih najboljših razpoložljivih tehnik.

V nadaljevanju so podane usmeritve za zagotavljanje energetske učinkovitosti in uporabo čistih tehnologij.

- Smiselno upoštevanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.

- Smiselno upoštevanje Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji v stavbah.

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje

Investicija ne predvideva negativnih vplivov na okolje, ki bi jih moral kriti onesnaževalec (v konkretnem primeru občina oz. javni zavod). Vsi negativni vplivi med gradnjo bremenijo izvajalca del.

Časovni načrt izvedbe investicije

Terminski načrt investicije

Tabela 14: Časovni načrt izvedbe investicije

| Leto | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec | J | F |  | M |  | A |  | M |  | J | J | A |  | S |  | O |  | N | D |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Izdelava PZI |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega naročila |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Dobava in montaža opreme (stoli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Izdelava PID in drugih zaključnih poročil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

Nadaljnja investicijska, prostorska, projektna in tehnična dokumentacija

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo.

| Investicijska dokumentacija |  |
| --- | --- |
| Že izdelano: | Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) |
| Še potrebno: | Investicijski program (IP) |
| Projektna in druga dokumentacija |  |
| Že izdelano: | Idejna zasnova (IDZ) Projektna dokumentacija DGD Gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega objekta (GD) Projektna dokumentacija PZI Podpisana pogodba za izvedbo vseh predvidenih del Projektna dokumentacija z elaborati in načrti PID, POV, PVUE |
| Še potrebno: | Projekti izvedenih del (PID) |
| Upravna dovoljenja |  |
| Že izdelano: | / |
| Še potrebno: | Uporabno dovoljenje (UD) |

Analiza izvedljivosti

Kot kažeta do sedaj izdelana dokumentacija in analiza tveganj posebnih ovir za realizacijo ni. V okviru projekta je predvidena bodisi novogradnja tribune in potrebnih dodatnih prostorov. Lokacije za gradnjo so primerne, zemljišča so v lasti občine.

Načrt financiranja, viri financiranja

Za celotno vrednost investicije je predvideno financiranje iz proračuna Občine Ravne na Koroškem. Del sredstev občina namereva zagotoviti s prijavo na javni poziv Eko sklada za nepovratna sredstva za skoraj nič-energijske stavbe ter s prijavo na javni poziv za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo pri NZS v proračunskem obdobju 2020-2021, ki ga je objavila NZS (že odobrone ter Fundacije za šport za obdobje 2019 do 2022 (že odobreno).

Tabela 5: Vrednost investicije po stalnih cenah, virih in dinamiki financiranja

| Viri financiranja - stalne cene z DDV | Delež v % | Skupaj | EUR v 2020 | EUR v 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva ZKŠTM | 25,40 | 152.596,98 | 0,00 | 152.596,98 |
| sredstva občine - proračun | 53,26 | 319.906,20 | 160.000,00 | 159.906,20 |
| Nogometna zveza Slovenije | 4,99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Fundacija za šport | 9,29 | 55.798,71 | 0,00 | 55.798,71 |
| EKO sklad | 7,06 | 42.403,02 | 0,00 | 42.403,02 |
| Dinamika po letih v % |  | 100,0 | 26,64 | 73,36 |
| Investicijska vrednost z odbitim DDV | 100,00 | 600.704,91 | 160.000,00 | 440.704,91 |

Sredstva za izvedbo investicije z ustrezno dinamiko je zagotovljeno Planu Zavoda za leto 2020 in 2021 in z Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leti 2020 in 2021. Pretežni del sredstev bo potrebno zagotoviti v letu 2020 (70%).

Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja

Finančna analiza

Obrazložitev − ostali prihodki, ostali stroški v času delovanja

Za finančno analizo je bila za sredstva javnega partnerja uporabljena diskontna stopnja 4 %, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Referenčno obdobje projekta je določeno na podlagi Delegirane uredbe komisije EU (Uradni list EU, št. 480/2014) in znaša 15 let. Takšno referenčno obdobje je v Prilogi I določeno za druge sektorje.

Na podlagi veljavne zakonodaje je maksimalna letna amortizacijska stopnja za gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami 3 %. Preostanek vrednosti je neamortizirani del investicije in znaša 53.273 EUR.

Pri simuliranju prihodkov in odhodkov poslovanja smo upoštevali pravilo ekonomskega načrtovanja, ki pravi, da je treba prihodkovno stran definirati na spodnji meji ocenitev in odhodkovno stran na zgornji meji ocenitev.

Upoštevani so investicijski stroški po tekočih cenah, zmanjšani za delež sofinanciranja. Upoštevan je torej vrednost investicije, ki neposredno bremeni občinski proračun.

ZKŠTM Ravne na Koroškem se financira z dotacijo ustanoviteljice javnega zavoda Občine Ravne na Koroškem, in sicer 47 % glede na skupne prihodke, z tržno dejavnostjo 53 %.

Ocenjen skupen učinek prihranka pri rabi električne energije, toplotne energije, logistike in vzdrževanja znaša 100 EUR na letni ravni. Zaradi dodatnih prostorskih kapacitet in odprtje novega tribunskega dela, pa se povečajo stroški poslovanja. Skupni učinek, ki bremeni Občino Ravne na Koroškem je ocenjen na podlagi 1.500 EUR na letni ravni.

Ker je projekt nekomercialne narave in pomeni investicijo v javno infrastrukturo, ki jih zagotavlja javni sektor in katera se izvaja z namenom dviga družbene blaginje, je bolj kot finančno korist potrebno upoštevati družbene »nemerljive« koristi.

V nadaljevanju so predstavljeni finančni kazalniki predvidenih investicijskih vlaganj v javno infrastrukturo.

Tabela 6: Kazalniki finančne analize

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Diskontna stopnja (%) | 4,0 |
| Finančna neto sedanja vrednost (EUR) | -547.971 |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije (%) | -16,64% |
| Relativna neto sedanja vrednost | -0,98 |
| Količnik relativne koristnosti | 0,02 |

Vrednotenje stroškov in koristi

Ostale koristi, ki nastanejo z realizirano investicijo

Upravičenost investicije je dokazana z evidentiranjem splošnih koristi, ki jih omogoča izvedena investicija, ter z dinamičnimi ekonomskimi kazalniki. Izgradnja mnogih infrastrukturnih projektov oz. posegi v obnovo in različne vrste adaptacij obstoječih stavb imajo nedvomno velike koristi, tako denarne kot nedenarne. Denarne koristi se kažejo v prihrankih pri porabi različnih virov, kot so elektrika, toplota, voda ipd., ter prihrankih pri vzdrževanju stavb. Nedenarne koristi pa so uresničevanje ukrepov in smernic, ki so bile podane v različnih evropskih, državnih in lokalnih smernicah o povečanju uporabe obnovljivih virov ter o zmanjšanju porabe obstoječih virov, o zmanjšanju različnih škodljivih vplivov na okolje, o prispevku k varovanju okolja, o osveščanju ljudi in vzpodbujanju vrednot in okoljske ozaveščenosti v smislu integracije in realizacije energetske varčnosti v domačem okolju/gospodinjstvih.

Izgradnja mnogih infrastrukturnih projektov le redko prinaša pozitivne finančne učinke, ki bi nastali kot rezultat oz. dodana vrednost investicije. Prinašajo pa številne pozitivne družbeno-ekonomske učinke, ki jih pogosto ni mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizah upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. V kolikor tovrstne učinke ustrezno vključimo in ovrednotimo, lahko ugotovimo, ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z družbenega vidika.

Pozitivni družbeni učinki

Izvedba projekta bo prinesla številne družbene koristi, ki jih je potrebno ustrezno ovrednotiti. Žal vseh učinkov ni mogoče v celoti oceniti, saj gre predvsem za učinke, ki se navezujejo na višjo kvaliteto izvajanja športnih dejavnosti na predvidenem območju investicije ter pridobitev novih sodobnih prostorov za nemoteno izvajanje športnega programa in obogatitvenih ter dodatnih dejavnosti zavoda.

Izvedba projekta bo imela naslednje posredne in neposredne ekonomske in družbene učinke:

Na splošno je mogoče reči, da se bodo z izvedeno investicijo izboljšali delovno in vadbeni pogoji. Posledično se pričakuje večje zadovoljstvo, višja storilnost in višja kakovost storitev.

Ob upoštevanju različnih smernic za energetsko varčno stavbo, s čim manjšimi emisijami v zrak ter z izvajanjem tehnično-investicijskih ukrepov, bo imela investicija izredno pozitiven vpliv na ekološko ozaveščanje vseh udeležencev ter zmanjšanje škodljivih emisij na okolje. Manjša poraba električne energije in toplotne energije pomeni tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, predvsem CO2.

Ob upoštevanju usmeritev in prispevka investicije k doseganju širših družbenih ciljev je investicija vsekakor sprejemljiva za izvedbo. Investitor hkrati ocenjuje, da z investicijo nihče ne izgublja.

Ekonomska analiza

Vpliv implementacije projekta na regijo oz. državo je primerjalno vrednoten z vidika »brez investicije« v primerjavi z varianto »z investicijo«. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta. Analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oz. regije ali cele države.

Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami. Te so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe in ne tako kot finančna, ki predstavlja samo koristi lastnika kapitala. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize.

Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo. Zato je potrebno, da:

- koristi presegajo stroške projekta,

- sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov.

Da sta ta pogoja izpolnjena, je razvidno iz izračuna naslednjih kazalnikov:

- ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) mora biti večja od nič,

- ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) mora biti večja od družbene diskontne stopnje,

- razmerje med koristmi in stroški - količnik koristnosti (B/C) - mora biti večji od ena.

Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem dodatnih koristi, ki jih bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več indirektnih ekonomskih, socialnih in okoljskih vplivov. Investicije je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh vplivov, ki so največkrat povezani z razvojem. Denarni tok iz finančne analize se povzame za izračune ekonomske analize. Pri določanju ekonomskih kazalcev je potrebnih nekaj prilagoditev.

Upravičenost investicije je dokazana z evidentiranjem splošnih koristi, ki jih omogoča izvedena investicija, ter z dinamičnimi ekonomskimi kazalniki. Investicija ne prinaša neposrednih finančnih prihrankov, ampak je predvsem prispevek k razvoju javne infrastrukture. Zato so pomembni tudi družbeno-ekonomski učinki, ki se kažejo predvsem kot prispevek h gospodarskemu razvoju, kot prilivi v državni proračun in občinski proračun in kot prispevek k novim zaposlitvam.

Davčni popravki:

- upoštevan je prihodek državnega proračuna za obračun davka na dodano vrednost.

Popravki zaradi eksternalij (zunanji učinki):

- Pozitiven vpliv na zdravje, bolj zdravo življenje ljudi, ki se ukvarajajo s športom ter zmanjšanje pri stroških zdravljenja. Vpliv je ocenjen na letni ravni na 9.000 EUR.

- Pozitiven vpliv na delovanje domačih klubov, ki uporabljajo stadion pri izvajanju svojih dejavnosti, posledično se lahko pričakujejo boljši rezutati klubov, večje številko gledalcev na tekmah ter manjša fluktuacija igralcev iz kluba. Vpliv je ocenjen na letni ravni na 50.000 EUR

- Pri analizi ekonomsko-družbenih stroškov in koristi je uporabljen pri investicijskih stroških konverzijski faktor 0,6 zaradi izkrivljenosti cen na trgu in kot je priporočljiv s strani Evropske komisije za zgradbe.

- Za ekonomsko analizo smo uporabili socialno diskontno stopnjo v višini 5 %, ki je predpisana z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015.

Vrednotenje finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi

Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oz. metode ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. Kot statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev. Dinamični kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko vlaganja sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v nadaljevanju prikazali izračun finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti in relativne neto sedanje vrednosti.

Pri izračunu finančne neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške z rokom izvedbe v letu 2020 - 2021 in neto prilive za obdobje do 2035. Pri izračunu smo uporabili 4 % diskontno stopnjo za finančne kazalnike in 5 % diskontno stopnjo za ekonomske kazalnike.

Doba vračanja investicijskih sredstev

Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta.

| Doba vračanja [število let] |  |
| --- | --- |
| Finančna | Ekonomska |
| Se ne povrne | 11,3 |

Na podlagi zgornje tabele ugotavljamo, da se pri finančni analizi investicija ne uspe povrniti. V kolikor upoštevamo še družbene koristi in posredne prihodke, ugotavljamo, da se investicija uspe povrniti v dobrih 11,3 letih. Na podlagi teh podatkov sklepamo, da je investicija upravičena, saj se le-ta povrne pred iztekom življenjske dobe projekta.

Neto sedanja vrednost

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe.

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

| Neto sedanja vrednost investicije [EUR] |  |
| --- | --- |
| Finančna | Ekonomska |
| -547.971 | 106.414 |

Iz tabele je razvidno, da je pri upoštevanju 4 % diskontne stopnje finančna neto sedanja vrednost negativna, medtem ko je ekonomska analiza ob upoštevanju 5 % diskontne stopnje pokazala, da je ob upoštevanju zunanjih koristi projekta neto sedanje vrednosti projekta pozitivna.

Interna stopnja donosa

Interna stopnja donosa je opredeljena kot diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

| Interna stopnja donosnosti [%] |  |
| --- | --- |
| Finančna | Ekonomska |
| -16,64 | 8,30 |

Iz tabele je razvidno, da je finančna interna stopnja donosnosti negativna, medtem ko je ekonomska interna stopnja donosnosti pozitivna ter večja od upoštevane diskontne stopnje, kar pomeni, da je družba na boljšem, če se projekt izvede.

Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med neto sedanjo vrednostjo in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je RNSV večja od 0.

| Relativna neto sedanja vrednost |  |
| --- | --- |
| Finančna | Ekonomska |
| -0,98 | 1,10 |

Na podlagi pridobljenih rezultatov ekonomske analize ugotavljamo, da je investicija ekonomsko upravičena, saj nam na vložen evro z investicijo uspe realizirati dodatnih 0,40 evra vrednosti.

Količnik relativne koristnosti

Količnik relativne koristnosti predstavlja razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov. Investicija je finančno upravičena, ko so stroški investicije višji od prihodkov oziroma jih ti v celoti pokrijejo.

| Količnik relativne koristnosti |  |
| --- | --- |
| Finančna | Ekonomska |
| -0,02 | 2,10 |

Ekonomski količnik relativne koristnosti je večji od 1, kar pomeni, da so pri obravnavani investiciji diskontirane koristi v ekonomski dobi večje od diskontiranih neto stroškov in le-te znašajo 2,10.

Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene

Projekt bo prispeval k ciljem regionalne in državne politike na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, znižanja porabe energije v javnih stavbah ter na področju izboljševanja športnih standardov in normativov.

Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam po sebi ni namenjen tržni dejavnosti, temveč zagotavljanju javnih storitev v Občini Ravne na Koroškem, ne ustvarja nobenih neposrednih prihodkov za ustvarjanje presežka, prav tako je negativna finančna interna stopnja donosa.

Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v našem primeru nad ekonomsko diskontirano stopnjo (5 %).

Prikaz finančnih in denarnih tokov

Tabela 7: Finančni tokovi v EUR

| Finančni tokovi | Skupaj | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viri financiranja | 653.978 | 160.000 | 440.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj prihodki poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj prilivi | 653.978 | 160.000 | 440.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odhodki poslovanja | 21.500 | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Skupaj investicijski stroški | 600.705 | 160.000 | 440.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odlivi | 622.205 | 160.000 | 441.205 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Neto prilivi/odlivi | 31.773 | 0 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Finančni tokovi | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viri financiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.273 |
| Skupaj prihodki poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj prilivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.273 |
| Skupaj odhodki poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Skupaj investicijski stroški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odlivi | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Neto prilivi/odlivi | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 51.773 |

Tabela 8: Denarni tokovi v EUR

| Izračun finančne ISD | Skupaj | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj prihodki | 847.092 | 0 | 19.692 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| Skupaj prilivi | 847.092 | 0 | 19.692 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| Skupaj odhodki poslovanja | 21.500 | 0 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Skupaj investicijski stroški | 545.654 | 131.148 | 361.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odlivi | 567.154 | 131.148 | 361.734 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Skupaj denarni tok (prilivi - odlivi) | 386.484 | -131.148 | -342.042 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |

| Izračun finančne ISD | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj prihodki | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| Skupaj prilivi | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| Skupaj odhodki poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Skupaj investicijski stroški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.273 |
| Skupaj odlivi | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 54.773 |
| Skupaj denarni tok (prilivi - odlivi) | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 110.873 |

Analiza tveganj in analiza občutljivosti

Tveganja

Analizo tveganj sestavljajo študije verjetnosti, ali bo projekt dosegel zadovoljive rezultate glede na izhodišča. Možni so različni postopki za ocenjevanju tveganj, ki temeljijo na analizi občutljivosti in verjetnostne razporeditve izbranih spremenljivk ter izračuna pričakovanih vrednosti kazalnikov projekta.

Analiza občutljivosti praviloma ugotavlja, koliko predvidene spremembe vrednosti, ki opredeljuje stroške in koristi, vplivajo na finančne in ekonomske izračune. Glede na to, da finančni in ekonomski kazalci izhajajo iz denarnih tokov, ki pa v tovrstni investiciji niso na prvem mestu, je vprašanje smiselnosti analize občutljivosti. Zaradi navedenega analiza občutljivosti glede na kazalnike ni podrobneje obravnavana.

Analiza tveganja predvideva opis kritičnih mejnikov projekta in ukrepe za njihovo reševanje.  Problematika tveganj v projektu se kaže predvsem pri doseganju rokov, cene, kvalitete in ciljev  projekta. Ena izmed rešitev tega problemskega stanja je vsekakor pravočasno in ustrezno planiranje tveganj. Metodologija planiranja tveganj je procesno usmerjena in je sestavljena iz petih korakov.

Izvedba ocene tveganja je potrebna sestavina vsake investicijske ocene. Njen namen je spoznavanje razmer, oblikovanje strategije ukrepanja in kontinuirano izboljševanje. Ocena tveganja torej ni enkraten proces, saj je treba projekt stalno spremljati in ustrezno ukrepati. Vsakokratna ocena tveganja odraža trenutno stanje na projektu, istočasno pa z ukrepi, ki so njen sestavni, bistveni del, zagotavlja njegovo nenehno izboljševanje. Pri oceni tveganj ne gre za iskanje napak. Gre za iskanje možnosti in načinov izboljšanja stanja, iskanje inovativnosti in splošno spodbujanje k uspešni realizaciji v okviru stroškov, kakovosti in rokov.

Osnovni namen je razvrščanje tveganj glede na naravo. Tveganja razvrstimo glede na možne posledice v povezavi z verjetnostjo nastanka tovrstnih posledic.

Ocena tveganj obsega:

  - opis tveganja (tekstualen),

  - verjetnost, da bo nastopilo (velika/srednja/majhna),

  - možnost obvladovanja (da/ne) in

  - predvidene ukrepe za obvladovanje (tekstualen opis).

V nadaljevanju navajamo glavna tveganja projekta in pa njihovo oceno za obravnavano investicijo.

Tabela 9: Vrste in ocene tveganj

|  | Vrsta tveganja | Ocena tveganja |
| --- | --- | --- |
|  | SPLOŠNA TVEGANJA |  |
| 1 | Politična tveganja | Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na projekt, saj investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena naklonjenost širšega kroga občanov. |
| 2 | Pravna tveganja | Sprememba zakonodaje: na področju javnega financiranja, javnega naročanja, uvedba dodatnih postopkov ... Tveganje je NIZKO do SREDNJE. Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem področju ne bodo bistvene za projekt (npr. verjetno se bo sprejelo podzakonske akte na področju Zakona o javnih naročilih, spremembo prostorske zakonodaje,…). |
| 3. | Finančna tveganja | Višji stroški: npr. zaradi spremembe zakonodaje na področju financiranja javnih zavodov, zaradi podražitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala pri adaptaciji. Tveganje je v tem delu SREDNJE. Nepredvidena dela: izvajalci lahko zahtevajo dodatna plačila za nepredvidene stroške. Tveganje je v osnovi srednje. Z ustreznim načrtovanjem ga je možno zmanjšati. Ukrepi za zmanjševanje tveganj: v primeru novih dejstev bo prijavitelj zagotovil dodatne vire iz sredstev, namenjenih rednemu vzdrževanju stavbe. Gotovo vseh problemov ni mogoče predvideti, vendar smo se tega že od začetka zavedali in bili na to pozorni pri načrtovanju aktivnosti. Če bodo nastali dodatni stroški, jih bo investitor pokril iz lastnih virov, tako da bo finančna konstrukcija zaprta. |
| 4. | Tehnična tveganja |  |
| 4.1 | Terminski plan in tehnologija gradnje | Zamude pri izboru projekta, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev in morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finančne zahteve. Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo ga z ustreznim načrtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Projekt je poznan. Ukrepi za zmanjševanje tveganj: terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so načrtovane realno. Pri zunanjih izvajalcih bomo s sprotno kontrolo tveganje minimizirali. Tehnologija gradnje ni zahtevna. Nekoliko več pozornosti bo potrebno nameniti vgradnji elementov, saj klasični izvajalci običajno delajo še po utečeni praksi, moderni pristop pa zahteva večjo natančnost in poznavanje gradbene fizike. |
| 5. | Druga posebna tveganja |  |
| 5.1 | Vodstvena in kadrovska tveganja | Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim kadrom in vodstvenimi sposobnostmi. Tveganje je znižano tudi z vključevanjem zunanjih strokovnjakov, ki razpolagajo z ustreznimi znanji. Ukrepi za zmanjševanje tveganj: pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, moč realizacije pa ni odvisna samo od ene osebe. Tako je že sedaj predvideno, da lahko npr. v primeru odsotnosti projektnega vodje vodenje prevzame pomočnik vodje, izbrano projektivno podjetje ima več arhitektov, ki so sodelovali pri načrtovanju … Pri pripravi in oddaji javnih naročil bo pozornost usmerjena tudi na kriterije, ki zmanjšujejo kadrovska tveganja. |

Analiza učinkov kritičnih spremenljivk

V analizi občutljivosti smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli analizo kritičnih spremenljivk in pokazali vpliv na projekt.

Tabela 10: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk

| Razred | Spremenljivke |
| --- | --- |
| Parametri modela | Diskontna stopnja |
| Gibanje prodajnih cen | Inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS |
| Gibanje nabavnih cen | Po elementih strukture naravnih vrst stroškov |
| Povpraševanje, poraba | Sprememba obsega |
| Investicijski stroški | Sprememba investicijskih stroškov |

* upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje spremeni IRR za 1 % ali NPV za 5 %.

Tabela 11: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev elastičnosti

| Razredi parametrov | Spremenljike | Elastičnost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | visoka | srednja | nizka |
| Parametri modela | Inflacija |  | X |  |
|  | Realna rast plač |  |  | X |
|  | Spremembe cen energentov | X |  |  |
|  | Spremembe cen blaga in storitev |  | X |  |
| Podatki o povpraševanju | Specifična potrošnja |  |  | X |
|  | Stopnja demografske rasti |  | X |  |
|  | Količina prometa |  |  | X |
| Stroški investicije | Razlika cen na trgu in projektantskega predračuna |  | X |  |
|  | Razlika med projektno rešitvijo in izvedbo |  |  | X |

* kvalitativna ocena elastičnosti

Analiza občutljivost

V analizi občutljivosti smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli analizo kritičnih spremenljivk in pokazali vpliv na projekt.

V Priročniku za izdelavo analize stroškov in koristi (tj. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020), ki ga je Evropska komisija izdala decembra 2014, je predlagano, da so kot kritične spremenljivke obravnavane tiste, katerih 1-odstotna sprememba ima za posledico 1-odstotno spremembo prvotne vrednosti neto sedanje vrednosti (NPV).

Analizo občutljivosti smo izvedli tako, da smo ključne spremenljivke projekta spreminjali za desetkratnik predlagane vrednosti spremembe, in sicer +10 % in -10 %, nato pa smo opazovali posledice teh sprememb (učinke) na finančnih dinamičnih kazalnikih upravičenosti projekt. Spremenljivke smo spreminjali posamično in pri tem smo ohranili ostale spremenljivke projekta nespremenjene.

Tabela 12: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk

| Ključne spremenljivke | Osnovni scenarij (NSV) | +10 % | % spremembe | -10 % | % spremembe | OCENA SPREMENLJIVKE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost investicije | 106.414 | 61.159 | 42,53% | 151.669 | -42,52% | KRITIČNA |
| Diskontna stopnja | 106.414 | 87.272 | 17,99% | 126.837 | -19,19% | KRITIČNA |
| Prihranki poslovanja | 106.414 | 106.509 | -0,09% | 106.320 | 0,09% | NI KRITIČNA |

Na podlagi izračunov v zgornjih tabelah ugotavljamo, da ima izmed vseh scenarijev največji vpliv sprememba višine investicijskih stroškov, saj ima sprememba le-teh največji vpliv na spremembo neto sedanje vrednosti investicije. Ta spremenljivka je tudi deležna največje variabilnosti, zato je potrebna posebna pozornost v fazi izvajanja projekta.

Predstavitev in razlaga rezultatov

Izgradnja nove tribune Mestnega stadiona Ravne na Koroškem vključuje izgradnjo skoraj nič-energijske stavbe, s sodobno opremo za izvajanje športnih dejavnost. Prostorske kapacitete znašajo (356 m2 garderobe in drugi prostori + 388 m2 tribunska del) 744 m2 neto uporabne površine.

Predviden zaključek investicije je september 2021.

Investicijska vrednost po stalnih cenah brez DDV znaša 532.728,72 EUR.

Investicijska vrednost po stalnih cenah z DDV znaša 600.704,91 EUR.

Investicijska vrednost po tekočih cenah brez DDV znaša 532.728,72  EUR.

Investicijska vrednost po tekočih cenah z DDV znaša 600.704,91 EUR.

Občina Ravne na Koroškem iz občinskega proračuna zagotovi 319.906,20  EUR.

Vrednost predvidenih nepovratnih sredstev Eko sklada znaša 42.403,02 EUR.

Vrednost predvidenih nepovratnih sredstev FŠ znaša 55.798,71 EUR.

Vrednost predvidenih nepovratnih sredstev NZS znaša 30.000,00 EUR

Finančni kazalniki investicije

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Diskontna stopnja (%) | 4,0 |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR) | -547.971 |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije (%) | -16,64% |
| Relativna neto sedanja vrednost | -0,98 |
| Količnik relativne koristnosti | 0,02 |

Ekonomski kazalniki investicije

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Diskontna stopnja (%) | 5,0 |
| Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) | 106.414 |
| Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (%) | 8,30% |
| Relativna neto sedanja vrednost | 1,10 |
| Količnik relativne koristnosti | 2,10 |

Projekt ima z družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost ter pozitivno interno stopnjo donosnosti. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika še kako donosen. Projekt je namreč nujno potreben z vidika zagotovitve ustreznih prostorskih kapacitet, zmanjševanja stroškov energije in s pridobitvijo energetsko varčnih stavb, z vidika povečanja funkcionalnosti obstoječih prostorov, zagotavljanja ustreznih delovnih in bivalnih pogojev ter optimizacije internih logističnih poti. Z zmanjševanjem rabe energije pozitivno vplivamo tudi na zmanjševanje negativnih vplivov in onesnaževanje okolja in krepimo trajnostno naravnano vedenje.

Zaključek

Načrtovana investicije pomeni pomemben korak za napredek športa v Občini Ravne na Koroškem.  Načrtovano investicijo je potrebno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnikov in okolja. Ob upoštevanju veljavne zakonodaje, uporabi sodobne tehnologije v gradbeništvu in ob upoštevanju drugih specialnih zahtev s področja športne infrastrukture je cilj zadostitev ligaškim standardom in s tem omogočiti razvoj športa v Občini.

Z izdelano investicijskega programa investitor izkazuje namero in zmožnost izvajanja aktivnosti, potrebnih za realizacijo investicije. Menimo, da so v tem dokumentu navedeni pozitivni učinki investicije dovolj upravičljiv razlog, da se zagotovi finančna sredstva in uresniči predvidena naložba. S tem bodo zagotovljeni rezultati in  doseženi zastavljeni cilji investicije.

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Izgradnja tribune Mestni stadion Ravne na Koroškem« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba.

Projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Projekt za vpis v uradne evidence.