## obrazec 3
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov
Program:
Podatki o projektu oz.programu | [8 empty] | Stanje projekta:
|  | šifra | naziv
Projekt/program: |  | Izgradnja tribune Mestni stadion Ravne na Koroškem
Skrbnik: |  | mag. Vlasta Kupljen
Nosilec/investitor: |  | Občina Ravne na Koroškem
Nosilni podprogram:
Uvrstitev |  | Tip |  | Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa o potrditvi ID |  | Dogodek |  | Datum
Vrsta: |  |  |  | Potrditev DIIP: |  | 2020-09-23 |  |  | Uporabno dovoljenje:
|  |  |  | Potrditev PIZ: |  |  |  |  | Predaja v uporabo: |  | 2021-12-31
|  |  |  | Lokacijska informacija: |  |  |  |  | Priglasitev DP:
|  |  |  | Potrditev IP: |  | 2020-09-23 |  |  | Mnenje komisije:
|  |  |  | Gradbeno dovoljenje: |  |  |  |  | Zaključek programa:
|  |  |  | Začetek del: |  |  |  |  | Končni obračun: |  | 2021-12-31
|  |  |  | Poročilo o izvajanju: |  |  |  |  | Konec financiranja: |  | 2021-12-31
|  |  |  | Novelacija IP: |  |  |  |  | Prenos med osn.sr.: |  | 2021-12-31
Teritorialne enote: |  |  |  | Namen in cilj: Izvedla se bo rušitev obstoječe tribune in gradnja nove z 8 vrstami in skupno 500 sedeži za gledalce. Na enako mesto se postavi nova betonska in nadkrita tribuna s pomožnimi prostori pod tribuno. Koničen del obstoječih kubusov se bo porušil in dozidal v pravokotni tloris. Objekta se bosta povečala za ok. 40 m2. |  |  | Opis stanja: Na stadionu v športnem parku je postavljena tribuna s pomožnim objektom, ki zajema slačilnice, sanitarne prostore za igralce, pomožne prostore za rekvizite, trenerje, sodnike in delegata. Objekt je zasnovan iz dveh enotnih stavb na vsaki strani tribune in je delno vkopan, enoetažen s pohodno streho za obiskovalce. Obstoječa tribuna ima 310 sedežev in ne ustreza zahtevam za izvedbo tekmovanj druge slovenske nogometne lige.
Naziv občine |  |  | Delež v %
Občina Ravne na Koroškem |  |  | 53.26%
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
|  |  |  | Skupaj | pred 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Po 2025
|  |  |  | 2 do 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 600704.91 | 0 | 160000 | 440704.91 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konto: | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 558986.07 | Realizacija 2020 3: 133501.69; Plan 2021 4: 425484.38
|  |  | 4208 Študije o izv. proj, proj. dok., nadzor in inv. inženiring | 41718.84 | Realizacija 2020 3: 26498.31; Plan 2021 4: 15220.53
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 319906.2 | 0 | 160000 | 159906.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Občina Ravne na Koroškem | 319906.2 | Realizacija 2020 3: 160000; Plan 2021 4: 159906.2
0
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 280798.71 | 0 | 0 | 280798.71 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ZKŠTM | 152596.98 | Plan 2021 4: 152596.98
|  |  | Nogometna zveza Slovenije | 30000 | Plan 2021 4: 30000
|  |  | Fundacija za šport | 55798.71 | Plan 2021 4: 55798.71
|  |  | Eko sklad RS | 42403.02 | Plan 2021 4: 42403.02
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primankljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodja projekta: |  | mag. Vlasta Kupljen
Kontaktna oseba: |  | mag. Vlasta Kupljen
| telefon: | 02 82 16 033
e-pošta: vlasta.kupljen@ravne.si
Datum izpolnitve obrazca: 15.9.2020
Note on C24: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D24: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E24: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.