Številka: 351-0048/2022

Datum: 2.3.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Plazovi na cesti LC 350371 - Prevalje - Šaver - Strojna, odsek Godčeva raven – Rašešnik« in** **Investicijski program IP »Plazovi na cesti LC 350371 - Prevalje - Šaver - Strojna, odsek Godčeva raven – Rašešnik«** |
| **Predlagatelj:** | Župan Občine Prevalje |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za pridobitev sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.  |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). |
| **Obrazložitev:** | Občina Prevalje predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, za namen odprave posledic neposredne škode po naravni nesreči. Ker je projektantska vrednost investicije 851.220,17 EUR z DDV, je potrebno skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, pripraviti DIIP in IP.V sklopu projekta se predvideva sanacija kategorizirane občinske ceste LC 350371 - Prevalje - Šaver – Strojna, od Godčeve ravni do Rašešnika. Sanacija ceste zajema:* sanacijo ceste v skupni dolžini 2.740 m,
* izvedbo drenaže cestnega telesa,
* izvedbo utrjene gramozne bankine,
* sanacijo zdrsov na brežinah vkopov,
* asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,50 m + 1x0,5 m asfaltna mulda, z asfaltom v debelini 4 cm + 6 cm,
* na delih cestišča (ovinki) se izvedejo določene razširitve,
* rekonstrukcija in izvedba novih prečnih prepustov z vtočnimi jaški in iztočnimi glavami,
* sanacijo zdrsov na brežinah vkopov - izvedejo se določene podporne konstrukcije, izvede se podporni zid v dolžini cca. 20 m.
 |
| **Ocena finančnih posledic:** | Vrednost investicije po stalnih cenah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aktivnost** | **Stalne cene v EUR** |
|  I. | GOI dela | 635.487,00 |
|  | Preddela | 7.118,00 |
|  | Zemeljska dela | 215.580,50 |
|  | Voziščne konstrukcije | 394.125,00 |
|  | Podporni zidovi | 18.663,50 |
|  |  |  |
| II. | Nepredvidena dela | 33.314,45 |
|  |  |  |
| I.-II. | Skupaj izvedbena dela | 668.801,45 |
|  |  |  |
| III. | Oprema cest | 30.802,00 |
|  |  |  |
| IV. | Tuja in zaključna dela | 1.100,00 |
|  |  |  |
| I.-IV. | Skupaj investicija | 700.703,45 |
|   |   |   |
| VI. | Že izvedena dela | 0,00 |
|   |   |   |
| **I.-IV.** | **Skupaj investicija brez DDV** | **700.703,45** |
| **V.** | **DDV (22 %)** | **154.154,76** |
| **I.-V.** | **Skupaj investicija z DDV** | **854.858,21** |

Viri financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Vir** | **Skupaj v EUR** | **Delež** |
| 1 | MNVP | 699.603,45 | **81,8%** |
| 2 | Lastna sredstva | 155.254,76 | **18,2%** |
|  | Skupaj  | **854.858,21** | **100,0%** |

DDV za Občino Prevalje v celoti predstavlja strošek. Strošek Občine Prevalje so tudi celotna tuja in zaključna dela.Občina Prevalje bo pristopila k izvedbi projekta samo ob pogoju, da bo pridobila sofinancerska sredstva s strani Republike Slovenije, Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. |
| **Predlog sklepa 1:**  | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Plazovi na cesti LC 350371 - Prevalje - Šaver - Strojna, odsek Godčeva raven – Rašešnik«.****Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |
| **Predlog sklepa 2:**  | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Investicijski program – IP »Plazovi na cesti LC 350371 - Prevalje - Šaver - Strojna, odsek Godčeva raven – Rašešnik«.****Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |

Pripravil: Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

 Župan Občine Prevalje

 dr. Matija Tasič

Priloga:

1. DIIP »Plazovi na cesti LC 350371 - Prevalje - Šaver - Strojna, odsek Godčeva raven – Rašešnik«
2. IP »Plazovi na cesti LC 350371 - Prevalje - Šaver - Strojna, odsek Godčeva raven – Rašešnik«