# OBČINA PREVALJE

## Trg 2/a, 2391 Prevalje

Številka: 3500-0001/2020

Datum: 20.02.2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Predlagatelj:** | **Župan Občine Prevalje** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »POVEZANI ZA VSE GENERACIJE«** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za potrditev projekta na sofinanciranje oziroma nadaljevanje investicije.  Nosilec projekta LAS Mežiške doline. V projektu sodelujejo Občine Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem. Za investicijo se predvideva sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549), [54/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041) in [27/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079)). |

**Finančne posledice sprejetja dokumenta:**

Financiranje EKSRP ter lastna sredstva:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viri financiranja -** | **Skupaj v EUR** | **EUR v 2020** | **EUR v 2021** | **EUR v 2022** |
|  |  |  |  |  |
| Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - EKSRP | **217.979,23** | 0 | 132.669,60 | 85.309,63 |
| Občina Ravne na Koroškem | **34.958,22** | 454,92 | 9250,11 | 25.253,19 |
| Občina Prevalje | **23.384,21** | 9.154,15 | 14.230,06 | 0 |
| Občina Mežica | **15.858,38** | 0 | 6.874,78 | 8.983,60 |
| Občina Črna na Koroškem | **20.900,31** | 0 | 18.002,58 | 2.897,73 |
| **Skupaj** | **313.080,30** | **9.609,02** | **181.027,13** | **122.444,15** |

Vrednost stroškov za Občino Prevalje po posameznih letih:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela: Investicijski stroški - tekoče cene (brez DDV)** | **Skupaj v EUR** | **EUR v 2020** | **EUR v 2021** | **EUR v 2022** |
| **Gradnja in oprema** (Družbeni dom - sanacija in rekonstr.. sanitarnih prostorov, dostop za invalide, druga oprema,…) | **43.593,49** | 24.740,98 | 18.852,51 | 0,00 |
| **Nakup avtomobila** (pogon 4x4) | **16.393,44** | 0,00 | 16.393,44 | 0,00 |
| **Programi** (organizacija in izvedba 5 predstav, usposabljanje voznikov za brezplačne prevoze,..) | **4.098,36** | 0,00 | 4.098,36 | 0,00 |
| **Skupaj brez DDV** | **64.085,29** | 24.740,98 | 39.344,31 | 0,00 |
| **DDV (22%)** | **14.098,77** | 5.443,02 | 8.655,75 | 0,00 |
| **Skupaj z DDV** | **78.184,06** | **30.184,00** | **48.000,06** | **0,00** |

Viri financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela: Viri financiranja** | **Skupaj v EUR** | **EUR v 2020** | **EUR v 2021** | **EUR v 2022** |
| **Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP** (85% uprav. stroškov) | **54.472,50** | 21.029,83 | 33.442,67 | 0,00 |
| **Občina Prevalje - lastna sredstva** (15% uprav. stroškov in strošek DDV) | **23.711,56** | 9.154,17 | 14.557,33 | 0,00 |
| **SKUPAJ** | **78.184,06** | **30.184,00** | **48.000,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obrazložitev:** |  |

Projekt je vsebinsko razdeljen na naslednje sklope:

* Vzpostavitev sistema prevoza za starejše in invalide
* Aktivnosti za kvalitetnejše življenje za vse generacije v Mežiški dolini ter
* Zagotavljanje infrastrukture za prosti čas ter kulturne in športne aktivnosti.

Občina Prevalje namerava v okviru sklopa Vzpostavitev sistema prevoza za starejše in invalide te investicije izvesti nakup 1 kombiniranega vozila s pogonom 4x4, s katerim se gibalno oviranim ter starejšim občanom omogoči več mobilnosti.

V okviru sklopa Aktivnosti za kvalitetnejše življenje za vse generacije v Mežiški dolini namerava Občina Prevalje izvesti pet predstav v Družbenem domu za vse ciljne skupine (starejši, mladi, najmlajši,…. Ter izobraziti voznike prostovoljce za prevoze občanov.

V okviru sklopa Zagotavljanje infrastrukture za prosti čas ter kulturne in športne aktivnosti pa namerava Občina Prevalje izvesti v Družbenem domu urediti dostop za invalide v pritličju ter prvo nadstropje (nadstrešek, preboj, ureditev dostopa v pritličje ter vizualna ureditev dvigala), sanacijo in rekonstrukcijo sanitarnih prostorov na način, da bodo prilagojeni za invalide ter nabaviti opremo za dvorano (premično platno, dodatni reflektorji, računalnik ter programska oprema,…).

Upravičeni stroški so stroški izvedbe GOI del, nakupa, dobave in vgradnje opreme, storitve izdelave projektne dokumentacije, storitev strokovnega nadzora nad izvedbo ter storitve zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta.

Neupravičeni stroški so vsi stroški, ki nastanejo pred potrditvijo projekta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter DDV.

Investicija se bo izvajala v letih 2020, 2021 ter 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Predlog sklepa: | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »POVRZANI ZA VSE GENERACIJE«.**  **Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta.** |

Župan:

dr. Matija TASIČ, l.r.