TAJNIŠTVO OBČINE tel.: 04 59 71 510

URAD ZA GOSPODARSTVO tel.: 04 5971 532

IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI  tel.: 04 59 71 522

URAD ZA UREJANJE PROSTORA tel.: 04 59 71 529

URAD ZA  FINANCE tel.: 04 59 71 515

INFORMACIJSKA PISARNA tel.: 04 59 71 536

TAJNIŠTVO OBČINE

Trg svobode 18

4290 TRŽIČ

Številka: 3511-37/2006-41

Datum:   30.5.2007

OBČINA TRŽIČ

OBČINSKI SVET

ZADEVA:                             INFORMACIJA O GRADNJI PRIZIDKOV K

OSNOVNI ŠOLI BISTRICA

PREDLAGATELJ:               župan mag. Borut Sajovic

PRIPRAVLJALEC:               Mateja Hafner Malovrh

Vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti

NAMEN:                              INFORMACIJA O POTEKU GRADNJE ŠTIRIH

PRIZIDKOV PRI OŠ BISTRICA

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila objavljenega v Uradnem listu št. 73-74, dne 14.7.2006  za rekonstrukcijo in izgradnjo prizidkov k Osnovni šoli Bistrica, se je po izvedenem postopku oddaje javnega naročila izbralo kot najugodnejšega ponudnika IMOS, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, TEHNIČNO SVETOVANJE IN GRADNJE, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana ter se mu oddalo navedeno javno naročilo.

Naročnik Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič  je  v Uradnem listu RS št. 73-74 z dne 14.7.2006 objavil javno naročilo za rekonstrukcijo in izgradnjo prizidkov k OŠ Bistrica. Za izvedbo odpiranja in ocenjevanje ponudb v zvezi z navedenim javnim naročilom je župan Občine Tržič z odločbo o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb rekonstrukcije izgradnjo prizidkov k OŠ Bistrica, št. 3511-37/2006 - 41 z dne 14.8.2006, imenoval posebno petčlansko komisijo.

Komisija je dne 17.8.2006 ob 13. 30 uri (dan odpiranja ponudb) ugotovila, da so do 12. ure istega dne prispele tri pravočasna ponudbe in sicer: ponudnik GP PROJECT ING d.o.o., Vošnjakova 6, 2250 Ptuj, IMOS d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana in SANING INTERNATIONAL d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Strokovna komisija je na odpiranju ponudb ugotovila, da so vse prispele ponudbe pravilne. Po javnem odpiranju je strokovna komisija analizirala ponudbe in ugotovila, da je ponudba IMOS d.d. najugodnejša, saj je ponudnik ponudil izvedbo predmetnega naročila za 307.222.316,78 SIT (1.282.016,01 EUR) z vključenim  DDV-jem in z vključenim popustom v višini 8,5%. GP PROJECT ING d.o.o. je ponudil izvedbo predmetnega naročila za 310.683.267,29 SIT z vključenim DDV-jem, SANING INTERNATIONAL d.o.o. pa je ponudil izvedbo predmetnega naročila za 463.775.713,69 SIT z vključenim DDV-jem, s ponujenim nedifiniranim 10% popustom pa 417.398.830,37 SIT z vključenim DDV-jem.  Strokovna komisija je pri oceni ponudb ugotovila, da so vsi trije ponudniki  pri referencah in garanciji prejeli maksimalno možno število točk, zato je odločila, da se izbere kot najugodnejšega izvajalca za rekonstrukcijo in izgradnjo prizidkov k Osnovni šoli Bistrica podjetje  IMOS d.d., Dunajska 56, Ljubljana.

Pogodba je bila podpisana 14.9.2006 in rekonstrukcija ter gradnja se je pričela na podlagi delnega gradbenega dovoljenja, ki ga je izdala Upravna enota Tržič dne 11.7.2007. Delno gradbeno dovoljenje je bilo namreč zato, ker prvi projekti (PGD) niso vključevali parkirišča, za obstoječe parkirišče pa je predvidena pozidava. Kot investitor nismo mogli čakati na izdelavo projekta za parkirišča, pač pa smo takoj ob prejetju delnega gradbenega dovoljenja izpeljali javno naročilo, saj smo bili vezani na koriščenje odobrenih sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in šport. V mesecu oktobru 2006 se je izdelal projekt zunanje ureditve in po vložitvi le tega na Upravno enoto Tržič smo decembra prejeli dopolnilno gradbeno dovoljenje. Ker za izgradnjo parkirišča popisi niso bili vključeni v osnovni popis del, smo v januarju 2007 pridobili dve ponudbi za izgradnjo parkirišča. Ponudba podjetja Imos d.d. je bila ugodnejša, saj zaradi že poteka gradnje ni posebej predvidevala prevoz strojev na gradbišče in nižji so bili tudi manipulativni stroški kot je priprava gradbišča. V tem času, ko je bila gradnja kotlovnice že skoraj zaključena in je potekala gradnja prizidka, kjer se nahaja knjižnica, multimedijska učilnica, zobna ambulanta ter učilnice, je izvajalec del ugotovil, da popisi in s tem posledično tudi njihov predračun ne vključujejo popisov strojnih del, zato smo prosili projektanta g. Cirila Oblaka, da nam posreduje popise strojnih del za tri prizidke, medtem ko so bili popisi strojnih del v kotlovnici vključeni v osnovni popis in s tem tudi v predračun. Na podlagi popisov smo preverili predračun za strojna dela podjetja Imos d.d. na trgu, s tem da smo pridobili še dve ponudbi in se tako prepričali, da je ponudba Imosa d.d. najugodnejša. Tako smo 6.4.2007 podpisali aneks št. 1 k pogodbi št. 3511-37/2006-41 z dne 14.9.2006 za rekonstrukcijo in izgradnjo prizidkov k Osnovni šoli Bistrica v višini 196.035,20 EUR, tako, da se je pogodbena vrednost povečala na 1.478.051,21 EUR z vključenim DDV-jem.

Konec meseca aprila pa je izvajalec pričel s pripravo izgradnje prizidka 4 – zbornice. Ob demontaži lesenih stropov je izvajalec opazil razpoko po celotni dolžini AB plošče in prekladnega nosilca ter o tem obvestil nadzor, ki je naročil dodatno statično presojo pred kakršnim koli posegom v konstrukcijo. Statik je predlagal, da se izvede preskus betona stropne plošče na Inštitutu za raziskavo materialov in aplikacije. Raziskava je pokazala, da je beton izredno slabe kvalitete in je njegova nosilnost zato vprašljiva.  Projektant in nadzor sta naročila izdelavo statičnega projekta po katerem se ruši obstoječa AB plošča, delno se spremeni lokacija stopnic, izvede se nova AB plošča, spremenijo se obstoječe elektroinstalacije vgrajene v AB ploščo, ki se ruši. Posledično tem spremembam se pojavijo dodatna dela pri gradbenih, obrtniških, slikopleskarskih ter instalacijskih delih. Vrednost dodatnih del še usklajujemo z nadzornim, zato še ni prišlo do podpisa aneksa št. 2 k pogodbi št. 3511-37/2006-41 z dne 14.9.2006, prva ocena teh dodatnih del je cca. 60.000,00 EUR. V mesecu juniju se bomo z izvajalcem del dogovorili o vrednosti predlaganih dodatnih del.

SKLEP: Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o gradnji prizidkov k Osnovni šoli Bistrica.

Pripravljalec.                                                        Predlagatelj:

Mateja Malovrh, univ.dipl.geog. in prof.                          mag. Borut Sajovic

Vodja Urada za gosp. in družbene dej.                           župan Občine Tržič