Občina Semič

Gradivo za 4. sejo občinskega sveta v marcu 2007 - k točki 10 dnevnega reda

Številka: 352-05-01/2003-299

Zadeva: Obravnava Poročila o aktivnostih pri projektu Belokranjski vodovod

V skladu z zahtevami, ki so bile podane na zadnji seji občinskega sveta, podajamo celovito informacijo o poteku projekta Belokranjskega vodovoda, ki se deli na:

- Belokranjski vodovod – 1. faza

- Belokranjski vodovod 2. faza, z nazivom »Trajnostno oskrbo Bele krajine s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne vode«

Podajamo poročili, ki sta jih pripravila koordinatorja posameznega projekta, in sicer za 1. fazo Občina rnomelj, za 2. fazo pa koordinator g. Branko Matkovič v imenu Občine Metlika.

- BELOKRANJSKI VODOVOD – 1. FAZA

OBČINA ČRNOMELJ

OBČINSKA UPRAVA

Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj

tel. (07) 30-61-100,  fax. (07) 30-61-130

e-mail: obcina.crnomelj@siol.net

splet: www.crnomelj.si

VODOOSKRBA BELE KRAJINE – 1. faza

POROČILO ZA FEBRUAR 2007

1.0	UVOD:

Belokranjski vodovod se gradi vse od leta 1996. Do vključno leta 2002 so sredstva zagotavljala le ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - MKGP in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - MEOR, kasneje namesto slednjega Ministrstvo za gospodarstvo - MG) oziroma proračun RS, z letom 2003 pa so sofinanciranje prevzele tudi občine Bele krajine v dogovorjenem razmerju 3 : 2 : 1 (Črnomelj : Metlika : Semič).

Predvideno je, da se 1. faza zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v aprilu 2007, kar praktično ne bo mogoče zagotoviti, saj še ni soglasja SKZG RS za postavitev električnih pastirjev, čemur lahko sledi do eno mesečno črpanje, odvzem vzorcev in vloga za tehnični pregled. Ocenjujemo, da bi lahko uporabno pridobili do 2/2 leta 2007. Konec marca 2007 pa naj bi se zaključilo financiranje 1. faze projekta.

Vzporedno se je že pripravljala 2. faza projekta (Trajnostna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine), ki je junija 2006 prijavljena na Kohezijski sklad EU in se bo predvidoma pričela v letu 2008.

Koordinatorstvo investitorjev za 1. fazo ima Občina Črnomelj, za 2. fazo pa Občina Metlika.

2.0	IZVEDENA DELA, STROŠKI IN VIRI:

2.1	OD LETA 1996 DO LETA 2002:

- Razširitev rezervoarja Grič za dodatnih 1.000 m3 in Naprava za pripravo pitne vode NPPV iz izvira Dobličice, tlačni vod od izvira do NPPV Ø 400 mm, l = 500 m

- Magistralni cevovod od črpališč Č1 in Č2 na Blatniku do vodohrana VH Krč pri Semiču

- Obnova Naprave za pripravo pitne vode iz izvira Obrha na Veselici (ČNV).

Stroški, ki jih je kril proračun RS so ocenjeni na:

preglednica 1

2.2	OD LETA 2003 DO LETA 2005:

- Dokončanje NPPV Dobličica za čiščenje do 100 l/s, obnova črpališča Dobličica.

NPPV Dobličica je odprta od februarja 2005.

- Magistralni cevovod Nestoplja vas – Gradac, Ø 300 mm, dolžina 6,2 km.

- Črpališči Č1 in Č2 na Blatniku za črpanje do 33 l/s, vodohran VH Blatnik 200 m3 s klorirno napravo in VH Gaber 400 m3.

Dela so v večini oziroma v grobem že izvedena. V letih 2003 do 2005 je bilo vloženih:

preglednica 2

Za dokončanje je bil oktobra 2006 med župani občin Bele krajine podpisan aneks št. 5 k sofinancerski pogodbi ki zagotavlja dodatna sredstva za dokončanje in sicer za sledeča dela:

- Optimizacija NPPV Dobličica (avtomatizacija in oprema) v skupni vrednosti 62.544 EUR (14.988.000 SIT), avtomatizacijo je izvedel LBS d.o.o. Ljubljana, ostalo opremo pa je dobavila JP Komunala Črnomelj d.o.o.. Izvajalca sta bila izbrana po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti z zbiranjem ponudb, oddajo del je vodila komisija sestavi: Vinko Kunič (predsednik), Danica Puljak in Polona Kambič. Plačilo teh del je bilo izvedeno do konca leta 2006.

- Z izvajalcema RUDIS d.d. + BEGRAD d.d. je bil podpisan aneks št. 2 k pogodbam za črpališči, VH Gaber in magistralni cevovod Nestoplja vas – Gradac za nujna dodatna dela. Dela so v večini že izvedena (razen nekaj elektro del), plačilo 45.706 EUR ali 10.953.077 SIT predvideno 31. marca 2007!

- Izdelana je dodatna opazovalna vrtina pri Blatniku. Vse tri opazovalne vrtine opremljene z merilci nivojev vode, temperature in prevodnosti vode. Podatke je zahtevala Agencija RS za okolje - ARSO ob izdaji vodnega dovoljenja za izrabo vode za vodooskrbo. Strošek izvajalca Geološki zavod Slovenije v višini 38.756 EUR ali 9.287.592 SIT zapade v plačilo po dogovoru 31. marca 2007.

- Pri črpališču Č1 na Blatniku so bila s strani BEGRAD d.d. izvedena, vendar še ne prevzeta dela na ureditvi odvodnjavanja z namenom, da se onesnažene zaledne vode speljejo mimo črpališča, kel le-te po mnenju geologa g. Marka Hoetzla in inženiringa (PEI d.o.o., g. Rade Kovačevića) prihajajo v vrtino na črpališču Č1 in povzročajo bakteriološko onesnaženost in preveliko motnost odvzetih vzorcev vode. Strošek je 15.796 EUR ali 3.785.390 SIT in bo plačan 31. marca 2007.

- Za postavitev električnih pastirjev okoli Č1 in Č2 je bil izbran EVI d.o.o. za ceno 1.935 EUR ali 463.680 SIT (naročilnica). Koristili bodo za preprečitev dostopa živine v neposredno bližino vrtin in ograj črpališč, kar bo preprečilo dodatno onesnaževanje vrtin in poškodbe ograj. Za postavitev električnega pastirja Občina Semič pridobiva soglasje lastnika,  Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov - SKZG RS!  Plačilo je predvideno 31. marca 2007!

- V postopku imamo zadnjo oddajo del in sicer za prenos podatkov iz Blatnika v center vodenja na javnem podjetju. Pridobljene so tri ponudbe, ki jih bo komisija za oddajo del na projektu odprla. Predvidevamo strošek 13.771 EUR ali 3.300.000 SIT, plačilo prav tako 31. marec 2007!

- V aneksu št. 5. predvidevamo še stroške za električno energijo za ponovno črpanje takoj za tem, ko bo prevzeta ureditev odvodnjavanja in postavljeni električni pastirji. Strošek se ocenjuje na 3.130 EUR ali 750.000 SIT, za ponovni odvzem vzorcev in analizo le-teh pa je predviden strošek 3.297 EUR ali 790.000 SIT. Sledili bodo še stroški tehničnega pregleda 142 EUR ali 336.000 SIT. Predvideli smo tudi 4.173 EUR ali 1.000.000 SIT za stroške reklamacij, kar pa mora predhodno ugotoviti nadzornik g. Kovačević z izvajalcem na ogledu pri lastnikih prizadetih zemljišč, ki se pritožujejo nad izvedbo ali odstranjenimi mejniki.

- Ostala dodatna dela (asfalt Gradac, Gaber in Blatnik; izdelava PID; inženiring v letih 2005 in 2006; plačila že porabljene elektrike in stroškov analiz vzorcev vode so že izvedena v letu 2005 ali 2006, zahtevki za sofinanciranje so že bilo podani.

- Geološki zavod Slovenije je novembra 2006 brezplačno izdelal novelirane strokovne podlage za zavarovanje vodnega vira Blatnik in Brezovica, takoj za tem so občine s skupno vlogo zaprosile Ministrstvo za okolje in prostor RS za čimprejšnjo izdajo uredbe o zavarovanju.

2.3	LET0 2006:

Plačana je optimizacija NPPV (točka 1 na prejšnji strani), električna energija in analize vode (na Č1 voda zaradi motnosti in bakteriološke onesnaženosti ni bila primerna) ter plačila dodatnih del pa aneksu št. 1 k gradbeni pogodbi z RUDIS d.d. + BEGRAD d.d. za nujna pripravljalna in dodatna dela.

preglednica 3

2.4	PREDVIDENO ZA LETO 2007:

Predvideni so stroški za dela od točke 2 na prejšnji do točke 8 na tej strani:.

preglednica 4

S tem naj bi se ob ugodnih rezultatih odvzetih vzorcev spomladi 2007 prva faza projekta zaključila.

3.0	ZAKLJUČEK IN SKUPNA BILANCA 1. FAZE PROJEKTA

V upanju, da bo ponovno črpanje, predvidoma v marcu 2007, dalo ustrezne rezultate oziroma primerno oceno vode za uporabo v aprilu in bo zato tehnični pregled uspešen ter pridobljeno uporabno dovoljenje do 2/2 leta 2007 (po že predvidenih stroških je potrebno le še izpiranje in dezinfekcija cevovodov), nestrpno pričakujemo dokončanje 1. faze projekta.

Skupni stroški in viri 1. faze regionalnega projekta Vodooskrba Bele krajine, s predvideno realizacijo v l. 2007:

preglednica 5

OPOMBA: Končni deleži med občinami niso točno 3/2/1 oziroma 50 / 33,33 / 16,67 %, ker so bili roki plačil in s tem stroški odloženih plačil za občine različni.

Pripravil:

Vinko KUNIČ,

koordinator 1. faze projekta

Številka: 402-02-17/2002

Datum: 21. februar 2007

VIRI:

- Vodna oskrba Bele krajine, PEI d.o.o., 21.11.2002

- aneks št. 5 o sofinanciranju projekta in

- druga dokumentacija v spisu

2. BELOKRANJSKI VODOVOD 2. FAZA, Z NAZIVOM »TRAJNOSTNO OSKRBO BELE KRAJINE S PITNO VODO IN ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE«

Občina Semič je skupaj z občinama Črnomelj in Metlika pristopila k pripravi dokumentacije za prijavo na sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije. Za pripravo projekta in dokumentacije za prijavo, je bilo na podlagi javnega razpisa izbrano podjetje IEI d.o.o. iz Maribora. Vse aktivnosti okoli priprave dokumentacije in vloge za pridobitev sredstev, koordinira Občina Metlika v povezavi s Komunalo Metlika.

Celoten projekt 2. faze belokranjskega vodovoda obsega regionalno ureditev vodooskrbe Bele krajine za Občine Metlika, Črnomelj in Semič ter ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda Bele krajine. Projekt ima regionalni značaj, saj bo s tem projektom rešena celovita problematika vodooskrbe na tem območju. Prav tako pa bo rešeno tudi odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih, ki dosegajo kriterij  vrednosti investicije do 800 EUR na osebo. V vseh naseljih, ki presegajo ta kriterij (Osojnik, Kal, Štrekljevec, Krupa, Moverna vas, Stranska vas, Srednja vas), bomo kanalizacijo morali zgraditi iz lastnih sredstev in iz sredstev Strukturnih skladov. Vse kanalizacije in čistilne naprave v občini morajo biti zgrajene do leta 2017.

V nadaljevanju podrobno predstavljamo investicije, ki se bodo s sredstvi kohezijskega sklada odvijale na območju Občine Semič, in sicer ločeno na področju vodovodov, kanalizacij in čistilne naprave Semič (usklajeno z zadnjo dopolnitvijo vloge za Bruselj), nato pa še gradivo, ki ga je za vse tri belokranjske občine pripravil koordinator projekta g. Branko Matkovič.

| VODOVODI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | stalne c. |
| Vodoosk. Obm. VH ŽP - VH Krč - Nestplja vas | Dolžina/kom | EUR brez DDV | EUR z DDV | SIT z DDV |
| Cevovod obč.meja-črpališče Nest. vas-Sv. Rok -oprema | 820 m | 63.960,00 | 76.752,00 | 18.392.849,28 |
| Cevovod Grič - Nestoplja vas - oprema | 600 m | 54.000,00 | 64.800,00 | 15.528.672,00 |
| Regulator pritiska Gaber (390) -rekonstr. | 1 kos | 8.500,00 | 10.200,00 | 2.444.328,00 |
| Regulator pritiska Kot (390) -rekonstr. | 1 kos | 8.500,00 | 10.200,00 | 2.444.328,00 |
| Skupaj: |  | 134.960,00 | 161.952,00 | 38.810.177,28 |
| Vodooskrbno območje visoka cona Semič | Dolžina/kom | EUR brez DDV | EUR z DDV | SIT z DDV |
| Cevovod VH Krč - Semič - Sela - Vrtača - rekonstr. | 2.430 m | 223.560,00 | 268.272,00 | 64.288.702,08 |
| Gradnik - Zabrezje - Hrib - novogradnja | 1.850 m | 223.560,00 | 268.272,00 | 64.288.702,08 |
| VH Osojnik - povečanje kapacitete objekta | 1 kos | 104.000,00 | 124.800,00 | 29.907.072,00 |
| Cevovod VH Gaber - VH Osojnik - novogradnja | 6.350 m | 843.250,00 | 1.011.900,00 | 242.491.716,00 |
| Cevovod Sela - Maline - novogradnja | 1.900 m | 119.700,00 | 143.640,00 | 34.421.889,60 |
| Povez. cevovod viš. cona - Vrtača - novogradnja | 631 m | 39.753,00 | 47.703,60 | 11.431.690,70 |
| Skupaj: |  | 1.553.823,00 | 1.864.587,60 | 446.829.772,46 |
| Vodooskrbno območje Srednja vas - Črmošnjice | Dolžina/kom | EUR brez DDV | EUR z DDV | SIT z DDV |
| Vrtina - črpališče Črmošnjice - novogradnja | 1 kos | 32.250,00 | 38.700,00 | 9.274.068,00 |
| Vrtina - črpališče VBr2 - novogradnja | 1 kos | 32.250,00 | 38.700,00 | 9.274.068,00 |
| Povezovalni cevovod VBr1 - VH Brezovica -novogradnja | 1.050 m | 89.250,00 | 107.100,00 | 25.665.444,00 |
| VH Brezovica-povečanje za 200 m3 za vrtine v Črm. | 1 kos | 208.000,00 | 249.600,00 | 59.814.144,00 |
| Tlačni cevov. VH Brezovica-novo črpališče Črm.-novogradnja | 3.810 m | 323.850,00 | 388.620,00 | 93.128.896,80 |
| Skupaj: |  | 685.600,00 | 822.720,00 | 197.156.620,80 |
| Skupaj vodovodi: |  | 2.374.383,00 | 2.849.259,60 | 682.796.570,54 |
| KANALIZACIJA |  |  | stalne c. |  |
|  | Dolžina/kom | EUR brez DDV | EUR z DDV | SIT z DDV |
| Krč - Štef. Trg - Kanal 1 | 1.189 m | 200.953,00 | 241.143,60 | 57.787.652,30 |
| ŽP - Pri pošti - Kanal 2 + Č1,Č2 | 2.761 m | 471.869,00 | 566.242,80 | 135.694.424,59 |
| Mladica - Kanal 3 | 660 m | 107.004,00 | 128.404,80 | 30.770.926,27 |
| Vrtača - Kanal 5 | 1.597,5 m | 152.764,00 | 183.316,80 | 43.930.037,95 |
| Skupaj kanalizacija: |  | 932.590,00 | 1.119.108,00 | 268.183.041,12 |
|  |  |  | stalne c. |  |
|  |  | EUR brez DDV | EUR z DDV | SIT z DDV |
| ČN SEMIČ |  | 556.153,00 | 667.383,60 | 159.931.805,90 |
|  |  |  | stalne c. |  |
| Vodovod + Kanalizacija + ČN |  | 3.863.126,00 | 4.635.751,20 | 1.110.911.417,57 |

Pripravila:								Predlagatelj:

Polona Kambič							             Ivan Bukovec

## TRAJNOSTNA OSKRBA BELE KRAJINE S PITNO VODO IN ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Izhodišča projekta

Izhajajoč iz dejstva, da v letu 1997 začeti projekt VODOOSKRBA BELE KRAJINE še ni bil dokončan ter da po letu 2003 država več ni zagotavljala nepovratnega financiranja, so se

občine Črnomelj, Metlika in Semič  s pismom o nameri, ki je bilo podpisano 22. 7. 2002, dogovorile o nadaljnjem sodelovanju pri projektu.

Oskrba Bele Krajine s pitno vodo se zaradi pomembnosti, zahtevnosti in kompleksnosti problematike uvršča med prioritetne naloge v programu izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture. Zato je bil projekt najavljen tudi v okviru financiranja  iz kohezijskih skladov, ki jih sofinancira Evropska unija kot prednostne naloge izvajanja finančno zahtevnih direktiv (Drinking Water Directive). Mednarodna sredstva so namenjena podpori projektov, ki so usmerjena v dolgoročno in regionalno rešitev problemov, z upoštevanjem hidrografskih značilnosti in zagotavljanjem vode znotraj povodja, kar v obravnavanem primeru pomeni reševanje oskrbe s pitno vodo Bele krajine za obdobje najmanj 30 let.  Projekt  obsega tudi odvodnjo in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Cilji naloge

- zagotovitev vodnega vira za oskrbo s pitno vodo za celotno Belo krajino

- zagotovitev ustreznih količin ter ustrezne kakovosti surove vode dolgoročno, najmanj do leta 2030

- upoštevani morajo biti vsi vodni viri, če se posamezni izločijo npr. zaradi onesnaženja, pa je to potrebno argumentirati

- zagotovitev vodnega vira, ki ima najmanjši možni potencial ogroženosti tako glede količin kot tudi kakovosti surove vode

- zagotovitev varnega obratovanja sistema (vodni viri zaščiteni, možnost rezervnega napajanja – navezave na drug vodni vir v primeru havarije ali onesnaženja vodnega vira

- upoštevanje hidrografskih značilnosti in omejitev.

Nosilec

Občina Metlika, v imenu vseh treh belokranjskih občin

Koordinator aktivnosti: Branko Matkovič, Komunala Metlika d. o. o.

Izvajalec

Inštitut za ekološki inženiring d. o. o., Maribor – izdelava projektne in investicijske dokumentacije.

Terminski plan izvedbe investicije

Prilagojen je rokom in pogojem, ki veljajo za oddajo naročil gradnje po t. i. rumeni knjigi, oz. rdeči knjigi. Občine investitorice so se dogovorile, da razpis za izvedbo razdelijo na tri dele in sicer:

- vodovod in kanalizacija Metlika se izvede po t. i. rumeni knjigi, kar pomeni, da izvajalec izdela tako PGD in PZI, pridobi gradbeno dovoljenje in izvaja gradnjo,

- čistilna naprava Črnomelj – po rdeči knjigi

- čistilna naprava Semič – po rdeči knjigi

Razpis po rdeči knjigi pomeni, da investitor že razpolaga z izvedbeno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.

Izvedba bo potekala v letih 2008 – 2012, prilagodila se bo planirani dinamiki financiranja iz EU.

STRUKTURA  STROŠKOV  INVESTICIJE  PO  OBČINAH

|  |  |  |  |  | v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Črnomelj | Metlika | Semič | Skupaj |
| Vodovod |  | 7.402.989 | 5.073.389 | 2.374.383 | 14.850.761 |
| K + ČN |  | 1.810.648 | 1.898.714 | 1.488.743 | 5.198.105 |
| Skupaj gradnja |  | 9.213.637 | 6.972.103 | 3.863.126 | 20.048.866 |
| Nadzor | 2% | 184.273 | 139.442 | 77.262 | 400.977 |
| Projekti | 2,50% | 227.584 | 172.216 | 95.422 | 495.222 |
| Javnost | 1% | 91.912 | 69.551 | 38.537 | 200.000 |
| Prilagajanje stroškov investicije glede na bodočo inflacijo | 9,40% | 865.643 | 655.046 | 362.950 | 1.883.639 |
| Stroški projekta |  | 10.583.048 | 8.008.358 | 4.437.298 | 23.028.704 |
| DDV 20 % | 20% | 2.116.610 | 1.601.672 | 887.460 | 4.605.741 |
| SKUPAJ | 12.699.658 | 9.610.030 | 5.324.757 | 27.634.445 |
| SKUPAJ v SIT z DDV |  | 3.043.346.082 | 2.302.947.506 | 1.276.024.807 | 6.622.318.395 |
| Deleži po občinah |  | 46 | 35 | 19 | 100 |

| DELEŽI SOFINANCIRANJA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV PO LETIH |
| --- |
|  |  | Skupaj | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2112 |
|  |  |  | € | % | € | % | € | % | € | % | € | % |
| Občina | 100% | 2.763.444 | 410.711 | 15 | 959.713 | 35 | 813.885 | 29 | 450.448 | 16 | 128.687 | 4,7 |
| METLIKA | 35% | 974.919 | 82.795 | 8 | 360.775 | 37 | 316.730 | 32 | 165.512 | 17 | 49.107 | 5 |
| SEMIČ | 19% | 536.113 | 128.836 | 24 | 145.864 | 27 | 126.405 | 24 | 107.799 | 20 | 27.209 | 5 |
| Semič v SIT |  | 128.474 | 30.874 |  | 34.955 |  | 30.292 |  | 25.833 |  | 6.520 |  |
| ČRNOMELJ | 45% | 1.252.413 | 199.081 | 16 | 453.075 | 36 | 370.750 | 30 | 177.137 | 14 | 52.370 | 4 |

Trenutno stanje in potrebne aktivnosti

1. Do konca leta 2005 je bila, skladno s terminskim planom,  izdelana projektna in investicijska dokumentacija, skupaj s prijavo na kohezijski sklad in predana Ministrstvu za okolje in prostor. Projekt je potrdila še Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR) in ga poslala v potrditev Evropski komisiji. Le-ta ga je uvrstila v programsko obdobje, oz. t. i. finančno perspektivo  2007 – 2013. Konec leta 2006 je prišlo do novih okoliščin (Uredba sveta št. 1083, Uredba komisije št. 1828), zato je bilo potrebno popraviti vlogo skladno z novimi navodili in jo do 12. 2. 2007 poslati na MOP v predhodni pregled, v času do 27. 2. 2007 pa jo bo pregledala še Služba vlade za lokalni razvoj. Dne 28. 2. 2007 mora biti usklajena vloga v Bruslju. Po zagotovilih  MOP in SVLR naj bi o vlogi odločili v roku treh mesecev od sprejema Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, ki  naj bi bil sprejet v aprilu. Torej lahko od junija 2007 naprej pričakujemo odločbo Komisije EU o sofinanciranju.

Sledijo razpisi za izvedbo, za nadzor in za komuniciranje z javnostjo. Po poteku rokov za pritožbe sledi sklepanje pogodb z izvajalci. Investicije, ki se izvajajo po t. i. rdeči knjigi, gredo lahko v realizacijo takoj, za investicije, ki se izvajajo po t. i. rumeni knjigi, pa je potrebno najprej izdelati projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbeno dokumentacijo, nato pa pristopiti h gradnji. Temu pristopu je prilagojen terminski plan izvedbe po občinah in le-temu tudi struktura financiranja po letih.

| STRUKTURA FINANSIRANJA PROJEKTA PO LETIH |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v € |
| Viri finansiranja | % | Skupaj | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Državni proračun, vključno z okoljskimi taksami | 26 | 7.111.920 | 1.056.994 | 2.469.890 | 2.094.591 | 1.159.261 | 331.184 |
| Proračuni občin Črnomelj, Metlika, Semič | 10 | 2.763.444 | 410.711 | 959.713 | 813.885 | 450.448 | 128.687 |
| Kohezijski sklad | 64 | 17.759.079 | 2.639.404 | 6.167.528 | 5.230.375 | 2.894.775 | 826.996 |
| SKUPAJ | 100 | 27.634.444 | 4.107.109 | 9.597.132 | 8.138.852 | 4.504.484 | 1.286.867 |
| SKUPAJ v SIT z DDV |  | 6.622.318.160 | 984.227.601 | 2.299.856.712 | 1.950.394.493 | 1.079.454.546 | 308.384.808 |
| Deleži po letih | % | 100 | 15 | 35 | 29 | 16 | 5 |

2. Zaradi že omenjenih novih okoliščin konec l. 2006 so z izdelavo nove vloge in novih prilog nastali dodatni stroški. Izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije so podali ponudbe za ta dodatna dela v skupni vrednosti 48.600 € oz. 11.646.504,00 SIT. Ta strošek je nastal brez krivde investitorjev ali izdelovalcev in ni bil nikjer planiran.

3. V osnovni pogodbi z izdelovalcem projektne in investicijske dokumentacije je bil predviden le en razpis za izvajanje investicije. V času izdelave dokumentacije so se občine investitorice odločile, da razpis razdelijo po smiselnih celotah na tri dele. Strošek za dva dodatna razpisa po dolgotrajnih pogajanjih z izvajalcem znaša 50.016 € oz. 11.985.834,24 sit.

4. Za sam začetek izvajanja projekta po pridobitvi sklepa iz EU je potrebno pripraviti še dve razpisni dokumentaciji in sicer za nadzor in za komuniciranje z javnostmi, kar prav tako ni bilo zajeto v osnovni pogodbi z izvajalcem. Ponudba  za oba razpisa znaša 32.549 € oz. 7.800.000 sit.

Skladno s podpisanim pismom o nameri je razmerje med občinami za plačilo projektne in investicijske dokumentacije Črnomelj : Metlika : Semič   =  3  :  2  :  1.

Do sedaj so bili plačani stroški po osnovni pogodbi v višini 78.000.000 SIT.  50 % od tega je zagotovil MOP, ostalo pa občine investitorice po omenjenih deležih.

Predvideni stroški v letu 2007

|  |  |  |  | v € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka | Skupaj | Črnomelj | Metlika | Semič |
| sprememba vloge, tehnični del, IEI | 10.200 | 5.100 | 3.400 | 1.700 |
| sprememba vloge, ek.fin. del, Sl Con. | 38.400 | 19.200 | 12.800 | 6.400 |
| dva dodatna razpisa za izvedbo, IEI | 50.016,00 | 25.008 | 16.672 | 8.336 |
| razpis za nadzor, Sl Consult | 17.526,29 | 8.763 | 5.842 | 2.921 |
| razpis za komuniciranje z javnostmi, Sl | 15.022,53 | 7.511 | 5.008 | 2.504 |
| SKUPAJ | 131.165 | 65.582 | 43.722 | 21.861 |

Vsi podatki so povzeti iz vloge (in njenih prilog), ki je bila na dan 12. 2. 2007 predana na MOP.

Metlika, 19. februar 2007

Koordinator:

Branko Matkovič