**Povzetek projekta: Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, faza I: odsek od P1 do P26**

Projekt predvideva ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel in sicer od profila P1 do P26.

Predmet izvedbe projekta je ureditev ustreznih cest, v skupni dolžini cca 500 m, z asfaltiranjem makadamskega vozišča, izvedbo drenaže, in vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami in kaneletami.

Temeljni razlogi za investicijsko namero so v:

* neustreznosti obstoječe makadamske ceste in posledično njenem asfaltiranju,
* neurejenem površinskem odvodnjavanju cest,
* zagotavljanju boljše in varnejše prometne povezave.

**Finančna konstrukcija**

**Investicijska vrednost po segmentih in po virih financiranja, po stalnih cenah, v EUR (december 2018)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Investicijski stroški - stalne cene (brez DDV) | Delež v % | Skupaj v EUR |
| Geotehnični nadzor, projektantski nadzor, nadzor upravljavcev komunalnih vodov | *1,49* | 1.700,00  |
| Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela | *77,69* | 88.458,04  |
| Projektna dokumentacija | *18,32* | 20.855,74  |
| Gradbeni strokovni nadzor | *1,80* | 2.049,18  |
| Investicijska dokumentacija | *0,70* | 800,00  |
| Skupaj | **100,0** | **113.862,96**  |
| DDV | **22,0** | **25.049,85**  |
| Skupna vrednost | **122,0** | **138.912,81**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dinamika financiranja po virih in stalnih cenah | Delež v % | Skupaj v EUR | EUR v 2018 | EUR v 2019 |
| Sofinanciranje investicij po ZFO (MGRT) | 71,99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Lastna sredstva Občina Prevalje skupaj | 28,01 | 38.912,81 | 12.444,00 | 26.468,81 |
| Lastna sredstva - upravičeni stroški | 16,86 | 23.418,81 | 0,00 | 23.418,81 |
| Lastna sredstva - neupravičeni stroški | 11,15 | 15.494,00 | 12.444,00 | 3.050,00 |
|  Dinamika izvedbe po letih v % |   | 100,00 | 8,96 | 91,04 |
| skupaj | 100,0 | **138.912,81** | **12.444,00** | **126.468,81** |

Vrednost investicije na m investicije znaša:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STALNE CENE  | Vrednost v EUR | Dolžina v m | Vrednost na tekoči m v EUR |
| Skupne vrednosti brez DDV | 113.862,96 | 500,00 | 227,73 |
| Skupne vrednosti z DDV | **138.912,81** | **500,00** | **277,83** |

**Terminski načrt**

* Priprava in potrditev DIIP-a: december 2018—januar 2019;
* Oddaja načrta porabe za koriščenje sredstev na MGRT: Januar—februar 2019;
* Javni razpis za izvajalca GOI del in podpis pogodbe z izvajalcem GOI del: januar—marec 2019;
* Izvedba del: Marec—September 2019;
* Prevzem del: September—Oktober 2019;
* Rok za predložitev zahtevkov za izplačilo (MGRT): Oktober 2019.